Приложение № 25.3

УТВЕРЖДЕНА

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда

для обеспечения роста производительности труда»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка занятости | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | В.А. Аврелькин - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Ковалёв В.М. - заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Филиппова О.Ю. - заместитель начальника отдела программ и информирования |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.12.2018 № 489 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: поддержка уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест, а также развитие инфраструктуры занятости на предприятиях – участниках проекта. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение1 | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность работников, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | Основной | х | 31.12.2019 | 325 | 508 | 712 | 916 | 916 | 916 |
| 2. | Уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий услугами органов служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, процентов | Основной | х | 31.12.2019 | 60 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Уровень удовлетворенности работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами органов службы занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, процентов | Основной | х | 31.12.2019 | 60 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения, процентов | Основной |  |  | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 89,0 |  |  |
| 5 | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение, процентов | Основной |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |
| 6 | Количество центров занятости населения, в которых проводятся или проведены пилотные проекты по модернизации системы занятости, единиц (не менее) | Основной |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1 Базовое и целевые значения показателя будут определены после разработки методики и проведения замеров базовых значений

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях Результат федерального проекта: Реализация комплекса мер по повышению производительности труда в республике сопровождается мероприятиями, направленными на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий – участников реализации проекта. Характеристика результата федерального проекта. Среди направлений обучения специалистов преобладают такие, как: управление финансами, проектами, затратами, IT-технологии, экономическая и финансовая безопасность, робототехника, логистика, система менеджмента качества, продажи и маркетинг. Рабочие продут обучение по профессиям сварщик, оператор грузоподъемных механизмов, штамповщик, слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования и подъемных сооружений, водитель погрузчика, слесарь механосборочных работ, оператор и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. |
| 1.1 | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Численность работников, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда |
| 1.1.1. | Заключены соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидии на реализацию в текущем году мероприятий по поддержке занятости | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Соглашения о предоставлении субсидии |
| 1.1.2. | По результатам проведенного в текущем году обучения сотрудников предприятий уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Методические рекомендации |
| 1.1.3 | Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Письма |
| 1.2. | Поддерживается уровень трудоустройства сотрудников предприятий, высвобожденных в ходе проведения мероприятий по повышению производительности труда | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Численность трудоустроенных работников из числа участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда, высвобожденных и обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве |
| 1.2.1 | Выделена категория сотрудников предприятия, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены, и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, частичного возмещения работодателям расходов на оплату труда работников | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Аналитические материалы |
| 1.2.3. | Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в проекте | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Аналитические материалы |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения Результат федерального проекта: Проведен аудит текущей системы занятости, в том числе с акцентом на специфические особенности отраслей региона. По результатам аудита разработан и реализован ряд мер по повышению эффективности системы занятости, направленных на комплексное решение проблем занятости в республике, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда. В частности, реализованы меры по повышению эффективности служб занятости населения ориентированные на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству. Характеристика результата федерального проекта: Население республики обслуживают 18 казенных учреждения «Центры занятости населения», в том числе 5 городских и 18 районных. Казенные учреждения центры занятости населения г.г. Алатырь, Канаш обслуживают одновременно население Алатырского и Канашского. Казенное учреждение «Центр занятости населения Вурнарского района» – население Аликовского и Ибресинского районов, г. Шумерля - Шумерлинского, Красночетайского и Порецкого районов, «Центр занятости населения Ядринского района» - население Моргаушского района. |
| 2.1.1. | В целях поддержки занятости при реализации мероприятий по повышению производительности труда разработаны и внедрены единые требования к органам службы занятости населения, в том числе типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы СЗН, стандарт модельного СЗН, регламенты работы СЗН нового типа, коммуникационная стратегия, ИТ-стратегия, программа переобучения для сотрудников, в том числе с привлечением экспертной поддержки, механизмы оценки уровня удовлетворенности получателей услуг в сфере занятости населения – соискателей и работодателей | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий услугами служб занятости населения. Уровень удовлетворенности работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения. |
| 2.1.2 | В целях совершенствования системы организована постоянная актуализация единых требований к органам службы занятости населения, расширен круг получателей услуг в сфере занятости населения, организовано информационное сопровождение модернизации органов занятости населения, проводятся общественные обсуждения по вопросу эффективности проводимых изменений | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий услугами служб занятости населения. Уровень удовлетворенности работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения. |
| 2.1.3. | Проведен аудит системы занятости и выявлены направления развития в соответствии с потребностью предприятий и учебных организаций | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Аналитические материалы |
| 2.1.4. | Разработана система сбора данных о количестве высвобождаемых сотрудников и сотрудников под риском увольнения на предприятиях – участниках проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Акты |
| 2.1.5 | Создана система активного взаимодействия СЗН с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства сотрудников предприятий – участников национального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Акты |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего 2019-2024 гг. (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях |
| 1.1. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящиеся под риском высвобождения | 0 | 26896,2 | 23006,7 | 25388,1 | 25388,1 | 25388,1 | 25388,1 | 126067,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) | 0 | 25282,4 | 21626,3 | 23864,8 | 23864,8 | 23864,8 | 23864,8 | 176843,0 |
| 1.1.2. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0 | 1613,8 | 1380,4 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 166232,7 |
| 1.1.3.1. | бюджет Чувашской Республики | 0 | 1613,8 | 1380,4 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 10610,7 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 26896,2 | 23006,7 | 25388,1 | 25388,1 | 25388,1 | 25388,1 | 126067,2 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) | 0 | 25282,4 | 21626,3 | 23864,8 | 23864,8 | 23864,8 | 23864,8 | 176843,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 1613,8 | 1380,4 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 166232,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 1613,8 | 1380,4 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 1523,3 | 10610,7 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ковалев Виктор Михайлович | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Димитриев Сергей Петрович, министр туда и социальной защиты Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Филиппова Ольга Юрьевна | заместитель начальника отдела программ и информирования | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Администратор регионального проекта | Филиппова Ольга Юрьевна | заместитель начальника отдела программ и информирования | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10% |
| 4. | Участник регионального проекта | Марков Александр Алексеевич | заместитель начальника отдела организации трудоустройства населения | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10% |
| Обучение работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящиеся под риском высвобождения |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ковалев Виктор Михайлович | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Димитриев Сергей Петрович, министр туда и социальной защиты Чувашской Республики | 10% |
| 6. | Участник регионального проекта | Фомина Татьяна Евгеньевна | начальник отдела организации профессионального обучения | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10% |
| Разработка и внедрение единых требований к органам службы занятости населения, в том числе типовых решений и рекомендации для повышения эффективности работы СЗН, стандарта модельной СЗН, регламентов работы СЗН нового типа, коммуникационной ИТ-стратегии, программы переобучения для сотрудников, мотивации сотрудников, в том числе с привлечением экспертной поддержки |
| 7 | Ответственный за достижение результата | Ковалев Виктор Михайлович | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Димитриев Сергей Петрович, министр туда и социальной защиты Чувашской Республики | 5% |

6. Дополнительная информация

Реализация комплекса мер по повышению производительности труда в субъектах Российской Федерации – участниках проекта сопровождается мероприятиями, направленными на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий – участников реализации проекта. Предусмотрено создание системы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда на предприятиях. Работники предприятий – участников проекта пройдут обучение, отвечающее потребностям работодателями – участниками проекта и соответствующее целям по повышению производительности труда. В рамках мероприятий по обучению планируется: ‒ определение категорий работников, которым требуется обучение, ‒ отбор обучающих программ, которые соответствуют целям мероприятий по повышению производительности труда, ‒ обеспечение контроля над реализацией мероприятий по обучению, ‒ анализ опыта обучения, обобщение лучших практик, ‒ контроль трудоустройства и при необходимости содействие трудоустройству работников – участников проекта. Планируются мероприятия по повышению эффективности работы системы занятости. Они направлены на обновление и стандартизацию процессов службы занятости населения (СЗН) в целях решения проблем занятости и снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, активизации взаимодействия работодателей, органов службы занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда. Предполагается создание органов СЗН нового типа, оперативно и проактивно действующих в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной занятости. Подходы будут проработаны в ходе пилотных проектов в отдельных СЗН и масштабированы. В рамках проекта предполагается: ‒ изучение и анализ текущей ситуации, выявление зон риска и неэффективной работы, ‒ анализ и разработка стратегии по улучшению работы СЗН, формирования типовых решений с учетом региональной специфики, уровня социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, ‒ создание единых требований к органам СЗН нового типа, ‒ оптимизация процессов органов СЗН, выстраивание их в соответствии с едиными требованиями, развитие и мотивация кадрового состава СЗН и другие мероприятия развития. Ожидаемые результаты указанных мероприятий включают: ‒ повышение качества предоставления услуг в сфере занятости населения гражданам (в том числе испытывающим трудности в поиске работы) и работодателям, ‒ создание модельных органов СЗН в субъектах Российской Федерации, ‒ тиражирование внедрения лучших практик (сопровождаемое контролем качества соответствующего внедрения), ‒ повышение качества управления системой органов СЗН. Модернизированные органы службы занятости населения должны будут предоставлять комплексные услуги в части содействия занятости, повышения эффективности трудоустройства, возможностей дополнительного обучения. Гражданин, обращаясь в органы занятости населения, должен будет получать широкий спектр возможностей трудоустройства или открытия собственного дела, в том числе трудоустройства за пределами собственного региона, при необходимости – развития собственных навыков и компетенций. Предполагается, что работодатель будет заинтересован во взаимодействии с модернизированной службой занятости населения, в сотрудничестве в части получения качественного персонала и в предоставлении вакансий. Большинство услуг в сфере занятости населения гражданам и работодателям; предполагается предоставлять в электронном виде, прежде всего с использованием портала «Работа в России». создание модельных органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, создание модельных органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, организация тиражирования внедрения лучших практик и контроль качества соответствующего внедрения; повышение качества услуг в сфере занятости населения для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы повышение качества управления системой органов службы занятости населения. Служба занятости населения, по аналогии со службами занятости развитых государств, во взаимодействии с другими органами власти (а также социальными партнерами) должна играть ключевую роль в решении вопросов развития и реализации трудового потенциала соответствующего региона и страны в целом. Предлагается также модернизировать механизмы надрегионального управления качеством работы органов занятости и управления рынка труда в целом, повысить оперативность и гибкость соответствующего управления, в целях наиболее качественного и оперативного решения ставящихся перед службой занятости задач, в том числе по снижению рисков на рынке труда или организации трудоустройства отдельных категорий граждан. Необходимо повысить качество прогноза развития рынка труда, прежде всего с участием всех заинтересованных сторон, включая стороны социального партнерства. Служба занятости должна эффективно содействовать максимальной трудовой самореализации всех групп населения трудоспособного возраста, повысить возможности граждан в обеспечении собственного благосостояния и уровня жизни членов семьи. Должны быть обеспечены возможности постоянного роста производительности труда граждан, в том числе путем развития навыков, знаний и компетенций, обеспечения доступной и качественной профессиональной ориентации во всех возрастных группах. Предполагается, что к 2024 году удастся осуществить полноценную модернизацию органов занятости во всех регионах Российской Федерации с учетом опыта реализации пилотных проектов. Модернизированная служба занятости таким образом станет удобной, узнаваемой и привычной гражданам структурой, с идеологией, аналогичной многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг («Мои документы»). Реализация проекта будет увязана с мероприятиями других национальных проектов, в том числе «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство» и других по мере необходимости.

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях |
| 1.1.1. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию работы | 20.02.2019 | далее – ежегодно до 20.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
|  | Проведены семинары с участием заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, экспертов | до 01.02.2019 | далее – ежегодно до 20.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
|  | В Минтруд России и Роструд направлены отчеты о реализации в отчетном году мероприятий по поддержке занятости населения, с анализом перспектив развития рынка труда, наиболее перспективных направлений активной политики занятости, наиболее перспективных для рынка труда программ обучения | 10.02.2019 | далее – ежегодно до 10.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
|  | Заключено соглашение с Федеральной службой по труду и занятости (далее – Роструд) о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости | 31.05.2019 | далее – ежегодно до 31.05.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | соглашение | РП |
|  | Сформирована и направлена в Роструд заявка Чувашской Республики на заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости на очередной финансовый год | ежегодно до 01.03 | ежегодно до 01.03 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | заявка на заключение соглашения о предоставлении субсидий | РП |
|  | Согласовано и заключено соглашение между Рострудом и Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости | 31.05.2019 | далее – ежегодно до 431.05.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости | РП |
|  | Работники предприятий – участников Программы прошли профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | РП |
|  | Определены категории работников предприятий – участников Программы, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены, и требующие профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, частичного возмещения работодателям расходов на оплату труда работников на очередной год | 30.09.2019 | далее – ежегодно до 30.09.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |
|  | Определены направления обучения и образовательные организации для прохождения опережающего профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации | 30.09.2019 | далее – ежегодно до 30.09.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | перечень направлений обучения и список образовательных организаций | РП |
|  | Сформированы списки работников предприятий – участников Программы для прохождения опережающего профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации | 30.09.2019 | далее – ежегодно до 30.09.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | списки работников предприятий – участников Программы для прохождения опережающего профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации | РП |
| 1.1.2. | Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий – участников Программы, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в Программе | 31.01.2019 | далее – ежегодно до 31.01.2025 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |
| 1.1. | Произведено частичное возмещение работодателям расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, а также принятых из иных организаций после высвобождения в связи с реализацией программы по повышению производительности труда и участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | финансирование мероприятий в требуемом объеме | РП |
| 1.2.1. | Обеспечено повышение эффективности деятельности органов службы занятости населения | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | РП |
| 1.2.2. | Проведен аудит деятельности органов службы занятости населения | 01.05.2019 | далее – ежегодно до 01.05.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |
| 1.2.3 | Результаты аудита деятельности органов службы занятости населения обсуждены с социальными партнерами, экспертами, представителями заинтересованных органов власти Чувашской Республики и иных заинтересованных сторон | 01.06.2019 | далее – ежегодно до 01.06.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |
| 1.2.4 | Определены ключевые показатели эффективности работы органов службы занятости населения | 01.06.2019 | далее – ежегодно до 01.06.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |
| 1.2.5 | Разработаны предложения по внедрению финансовых и нефинансовых мер стимулирования органов службы занятости населения для достижения ключевых показателей эффективности работы, в том числе: гранты органам службы занятости населения, обеспечившим достижение наилучших результатов, премии лучшим сотрудникам органов службы занятости населения | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | предложения по внедрению финансовых и нефинансовых мер стимулирования органов службы занятости населения | РП |
| 1.2.6 | Осуществлена модернизация инфраструктуры органов службы занятости населения | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | модернизация инфраструктуры | РП |
| 1.2.7 | Разработана система сбора данных о количестве высвобождаемых работников предприятий – участников Программы и работников, находящихся под риском увольнения | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | утвержденные методические материалы и алгоритм сбора данных | РП |
| 1.2.8 | Создана система активного взаимодействия органов службы занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для трудоустройства сотрудников предприятий – участников Программы | 31.12.2019 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | утвержденные методические материалы и алгоритм взаимодействия | РП |
| 1.2.9 | Расширен перечень получателей государственных услуг в области содействия занятости населения | 31.12.2020 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | перечень получателей государственных услуг в области содействия занятости населения | РП |
| 1.2.10 | Разработаны методические рекомендации по профилированию получателей государственных услуг в области содействия занятости населения | 01.10.2020 | далее – ежегодно до 01.10.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | утвержденные методические рекомендации | РП |
| 1.2.11 | Подготовлены предложения по формированию системы планирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов | 31.12.2020 | далее – ежегодно до 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | аналитические материалы | РП |