Приложение № 28

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП) |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Краткое наименование регионального проекта | Условия для бизнеса |
| Куратор регионального проекта | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна – начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, единиц | дополни-тельный | 0 | 31.12.2018 | 2038 | 2847 | 2816 | 2783 | 2754 | 2724 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Характеристика результата регионального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.1. | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 10.04.2019 31.12.2024 | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.2. | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.07.2020-31.12.2024 | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| Результат федерального проекта: Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций Характеристика результата федерального проекта: Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.3. | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | 20.12.2024 | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников Характеристика результата федерального проекта: Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.4. | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2019-31.12.2024 | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.5. | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 20.12.2019-31.12.2024 | Применение на территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством и подзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.6. | Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | 20.12.2019-31.12.2024 | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| Результат федерального проекта: Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года Характеристика результата федерального проекта: Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. |
| 1.7. | Разработана стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года | 01.01.2020 | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Чувашской Республике. |
| Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы Характеристика результата регионального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.8. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | 31.02.2020 | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.9 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2020 20.12.2024 | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. |
| 2.1. | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | 20.12.2019 | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. |
| Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.2 | Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019-20.12.2019 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». |
| 2.3 | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019-31.12.2019 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». |
| 2.4 | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 20.12.2019 | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Всего по региональному проекту | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Г. Ватковский | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | И.С. Иванова | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Л.Г. Ватковский заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 11. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 12. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 13. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 17. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 18. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 22. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 23. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 24. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 28. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 29. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 30. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | М.А. Поздеева | ведущий специалист - эксперт отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.Ю. Иванов - начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 34. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 36. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 37. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере |
| 38. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 39. | Участник регионального проекта | И.С. Иванова | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Л.Г. Ватковский заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 40. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 41. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 42. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 43. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Разработана стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года. Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Чувашской Республике. |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Тимофеев | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | К.Г. Яковлев министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| 45. | Участник регионального проекта | С.Б. Григорьева | заведующий сектором туристских проектов министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Тимофеев А.В. заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 46. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Тимофеев | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | К.Г. Яковлев, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| 47. | Участник регионального проекта | С.Б. Григорьева | заведующий сектором туристских проектов министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Тимофеев А.В., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис¬пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 48. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.К. Яхатина | заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Н.Ю. Тимофеева, министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 5 |
| 49. | Участник регионального проекта | А.В. Степанова | консультант отдела информационно-аналитической работы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | И.В. Хураськина, начальник отдела информационно-аналитической работы министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 10 |
| 50. | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики |
| 51. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 52. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
| 53. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 54. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 55. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
| 56. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 57. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 58. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 59. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 60. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 61. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 62. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 63. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 64. | Участник регионального проекта | Д.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 65. | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 66. | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |
| 67. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 68. | Участник регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 69. | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 70. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 71. | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 72. | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 73. | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 74. | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 75. | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 76. | Участник регионального проекта | Д.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 77. | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 78. | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |

6. Дополнительная информация

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, которые в совокупности внесут существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, к 2024 году в Чувашской Республике до 208 тыс. человек. Проектом предусматривается реализация специальных кредитных продуктов для самозанятых граждан. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере МСП.

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уро-вень конт-роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 10.04.2019 | 31.12.2024 | Л.Г. Ватковский И.С. Иванова В.О. Викторов .В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгово-го объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. | ВПО |
| 1.2. | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.07.2020 | 31.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. | ВПО |
| 1.3. | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | 01.03.2024 | 20.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов З.П. Магомедова | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. | ВПО |
| 1.4. | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов З.П. Магомедова | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. | ВПО |
| 1.5. | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 20.12.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев М.А. Поздеева С.Ю. Иванов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов | Применение на территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством и подзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов. | ВПО |
| 1.6. | Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | 20.12.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов И.С. Иванова А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов А.Е. Устинов | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. | ВПО |
| 1.7. | Разработана стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года | 01.07.2019 | 01.01.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Чувашской Республике. | ВПО |
| 1.7.1. | Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года | 01.07.2019 | 11.09.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Проект стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года об ее утверждении | ВПО |
| 1.7.2. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | 11.09.2019 | 11.10.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Согласования с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.7.3. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики внесен в Правительство Чувашской Республики | 11.10.2019 | 11.11.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Письмо в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 1.7.4. | Правительством Чувашской Республики утверждена стратегии развития туризма на территории Чувашской Республики на период до 2035 года | - | 01.01.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | ВПО |
| 1.8. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |  | 31.02.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. | ВПО |
| 1.8.1. | Обеспечен сбор предложений муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма | 01.09.2019 | 01.11.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики, заинтересованные организации | ВПО |
| 1.8.2. | Проведен анализ поступивших предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 01.11.2019 | 01.12.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии | ВПО |
| 1.8.3. | Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы | 01.12.2019 | 01.01.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Отчет о проведении стратегической сессии | ВПО |
| 1.8.4. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 01.03.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Перечень предложений, направленный в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | ВПО |
| 1.9.1. | Обеспечено на основе предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики внесение изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 285 «Об утверждении перечней государственного имущества Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Письма в органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9.2. | Обеспечен сбор информации от муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики по опубликованию на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9.3. | Проведен анализ опубликования на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в Чувашской Республике | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Сводный отчет по результатам анализа опубликованной информации | ВПО |
| 1.9.4. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Чувашской Республике | 01.12.2020 | 01.02.2021 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Письмо в Правительство Чувашской Республики с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | ВПО |
| 1.9.5. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | 01.09.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Ежегодные отчеты в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9.6. | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики с рекомендуемой структурой и составом информации, размещаемой в разделах | ВПО |
| 1.9.7. | На официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Чувашской Республики, муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Доклад в Правительство Чувашской Республике | ВПО |
| 1.9.8. | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в Чувашской Республике | 01.12.2020 | 01.03.2021 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9.9. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | 01.12.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина А.В. Степанова Е.П. Иванов | Ежегодные отчеты в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 2 | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1 | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | 01.01.2019 | 20.12.2019 | И.Н. Антонова З.П. Магомедова | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | ВПО |
| 2.2. | Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019- | 20.12.2019 | И.Н. Антонова А.В. Маслов А.Е. Устинов | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-доставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. | ВПО |
| 2.3. | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультацион-ных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Антонова А.В. Маслов А.Е. Устинов В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин С.Ю. Иванов А.Е. Устинов Д.М. Краснов А.Ю. Шалаев А.М. Данилов | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-доставлена возможность получения ус-луг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». | ВПО |
| 2.4. | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |  | 20.12.2019 | И.Н. Антонова З.П. Магомедова А.В. Маслов А.Е. Устинов В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин С.Ю. Иванов А.Е. Устинов Д.М. Краснов А.Ю. Шалаев А.М. Данилов | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. | ВПО |