Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому 
                                         												 развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

ПАСПОРТ

регионального проекта Чувашской Республики*

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | # С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | В.М. Ковалёв, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018г. № 489 (подпрограмма «Активная политика»); Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» |  |  |

- Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, проценты | основной | 72,9 | 2015-2017 | 74,8 | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,8 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 279 | 2017 | 400* | 349 | 349 | 437 | 437 | 437 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | основной | 12469 | 01.01. 2018 | 15349 | 15409 | 17149 | 17389 | 17629 | 17869 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | дополнительный | 317 | 2017 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты | дополнительный | 72,4 | 01.01. 2018 | 88,9 | 89,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход, проценты | дополнительный | 2,5 | 01.01. 2018 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 7. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, проценты | дополнительный | 28,6 | 01.01. 2018 | 35,02 | 35,15 | 39,04 | 39,58 | 40,11 | 40,65 |

*на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.01.2012 г. № 3 «Об утверждении правил, порядков и условий предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на мероприятия по содействию занятости населения» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики пройдут обучение и получат дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет

- Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |
| Результат федерального проекта: Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: Реализация программы предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  |  |  |
| 1.1. | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются в Чувашской Республике |  | 2019-2024 | Реализация программы предполагает возможность для женщин Чувашской Республики пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. Реализация мероприятия будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: Проведены социологические опросы и анализ статистический данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении с учетом приоритетности субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: Проведение социологических опросов и анализ статистических данных позволит определить реальную потребность в переобучении и повышении квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в разрезе субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведены социологические опросы и анализ статистический данных в целях определения потребности женщин Чувашской Республики, имеющих детей в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении |  | 01-04.2019 – 01.08.2019 | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных позволит определить реальную потребность в переобучении и повышении квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в Чувашской Республике |
| Результат федерального проекта: Подготовлены предложения по организации присмотра за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет Характеристика результата федерального проекта: Проработка вопроса о целесообразности создания в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в целях создания для указанной категории женщин условий прохождения переобучения и повышения квалификации |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовлены предложения по организации присмотра за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  | 01.09.2019 – 01.11.2019 | Проработка вопроса о целесообразности создания в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в целях создания для указанной категории женщин условий прохождения переобучения и повышения квалификации |
| Результат федерального проекта: Подготовлены предложения по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организаций (работодателя) Характеристика результата федерального проекта: Проработка вопроса о целесообразности создания модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организации (работодателя) с целью определения степени положительного влияния в части создания условий для обеспечения возможности прохождения переобучения и повышения квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |
| 1.4. | Подготовлены предложения Чувашской Республики по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организаций (работодателя) |  | 01.09.2019 – 01.11.2019 | Проработка вопроса о целесообразности создания модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организации (работодателя) с целью определения степени положительного влияния в части создания условий для обеспечения возможности прохождения переобучения и повышения квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: Прошли в 2019-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет Характеристика результата федерального проекта: Реализация мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности |  |  |  |  |
| 1.5. | Прошли в 2019-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 2409 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.01.2019-31.12.2024 | Реализация мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности |
| 2. |  | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |  |  |
| Результат федерального проекта: Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет Характеристика результата федерального проекта: Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019-15.02.2019 | Заключение указанного соглашения позволит обеспечить нормативно-правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| Результат федерального проекта: Внесены изменения в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства Характеристика результата федерального проекта: Внесение изменений в нормативные правовые акты различного уровня позволят создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Внесены изменения в республиканские и муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019-30.11.2019 | Внесение изменений в нормативные правовые акты позволит создать нормативно-правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федрации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Создано не менее 2880 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 01.01.2019-31.12.2019 | Создание к концу 2019 года не менее 2880 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные); - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Создано не менее 60 дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов | 01.01.2020-31.12.2020 | Создание к концу 2020 года 60 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Создано в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | Создание в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее шести специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Создано не менее 1740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов | 01.01.2021-31.12.2021 | Создание к концу 2021 года 1740 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Создано в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | Создание в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022-31.12.2022 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Создано в 2022 году не менее 2 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2022-31.12.2022 | Создание в 2022 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: -повысить доступность дошкольного образования; -удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; -внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; -создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; -сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023-31.12.2023 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Создано в 2023 году не менее 2 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2023-31.12.2023 | Создание в 2023 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024-31.12.2024 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Создано в 2024 году не менее 2 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2024-31.12.2024 | Создание в 2024 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 400 чел. в 2019 году (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики); 349 чел. в 2020 году; 349 чел в 2021 году; 437 чел. в 2022 году; 437 чел. в 2023 году; 437 чел. в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 4,64 | 17,32 | 17,32 | 22,49 | 22,49 |  |  | 22,49 |  |  | 106,76 |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 16,46 | 16,46 | 21,37 | 21,37 |  |  | 21,37 |  |  | 97,02 |  |  |
| 1.1.1.1. | из них иные межбюджетные трансферты «Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 0,0 | 16,46 | 16,46 | 21,37 | 21,37 |  |  | 21,37 |  |  | 97,02 |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,64 | 0,87 | 0,87 | 1,12 | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  | 9,74 |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу: 2880 мест в 2019 году (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов); 60 мест в 2020 году; 1740 мест в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 659,7 | 600,7 | 1002,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2263,3 |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 547,9 | 600,7 | 1002,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2151,5 |  |
| 2.1.1.1 | из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 516,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,7 |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 62,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,7 |  |
| 2.1.4. | местные бюджеты | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,1 |  |
| Всего по региональному проекту |  | 664,34 | 618,02 | 1020,22 | 22,49 | 22,49 |  |  | 22,49 |  |  |  | 2370,07 |  |
| федеральный бюджет |  | 547,9 | 617,16 | 1019,36 | 21,37 | 21,37 |  |  | 21,37 |  |  |  | 2248,53 |  |
| из них иные межбюджетные трансферты «Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |  | 0,0 | 16,46 | 16,46 | 21,37 | 21,37 |  |  | 21,37 |  |  |  | 97,03 |  |
| из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  | 516,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,7 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 67,34 | 0,87 | 0,87 | 1,12 | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |  | 72,44 |  |
| местные бюджеты |  | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,1 |  |

- Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Димитриев С.П. | министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ковалёв В.М. | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Дмитриева Н.В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ковалёв В.М. | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 60 |
| 5. | Участник регионального проекта | Фомина Т.Е. | начальник отдела организации профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалёв В.М., заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40 |
| Прошли переподготовку или повышение квалификации с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда: 400 чел. в 2019 году (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики); 349 чел. в 2020 году; 349 чел в 2021 году; 437 чел. в 2022 году; 437 чел. в 2023 году; 437 чел. в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата проекта | Дмитриева Н.В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 60 |
| 7. | Участник регионального проекта | Возняк Т.И. | заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Дмитриева Н.В., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет: 2880 мест в 2019 году (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов); 60 мест в 2020 году; 1740 мест в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: 6 чел. в 2020 году; 6 чел. в 2021 году; 6 чел. в 2022 году; 6 чел. в 2023 году; 6 чел. в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Созданы группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: 2 группы в 2020 году ((за счет субсидии из федерального бюджета); 2 группы в 2021 году; 2 группы в 2022 году; 2 группы в 2023 году; 2 группы в 2024 году |  |  |  |  |  |

- Дополнительная информация

Мероприятие «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» предусматривает организацию повышения квалификации и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

С 2012 года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ежегодно направляется более 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

В рамках мероприятия в 2019-2024 гг. планируется обучить 2409 женщин данных категорий.

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места). В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление Чувашской Республике в период 2018-2019 гг. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 1749,2 млн. рублей на софинансирование мероприятий по созданию не менее 2840 дополнительных мест. Бюджетные ассигнования из федерального бюджета позволят быстро построить новые детские сады. Создание не менее 2840 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан Чувашии.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 10 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование».

В рамках указанного проекта планируется создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – доступность

дошкольного образования»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Фомина Т.Е. | аналитические материалы | РРП |
| 1.1.2. | Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Фомина Т.Е. Возняк Т.И. | отчет о результатах исследования представлен в Минтруд России | РРП |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня с учетом методических рекомендаций | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Ковалев В.М. Дмитриева Н.В. | республиканская программа | АРП |
| 1.1.4. | Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |  | 01.02.2019 | Ковалев В.М. | Информационные материалы | АРП |
| 1.1. | Разработка и утверждение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.2. | Заключение соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидии на реализацию в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 25.12.2019 | 31.12.2019 | Ковалев В.М. | соглашение | РРП |
| 1.2.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации в 2020 году не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. |  | АРП |
| 1.2.2 | Организовано в 2020 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е |  | АРП |
| 1.2.3. | Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |  | 01.02.2020 | Ковалев В.М. | Информационные материалы | АРП |
| 1.3. | Разработка и утверждение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2021 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.4. | Заключение соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2020 | 15.02.2021 | Ковалев В.М. | соглашение | РРП |
| 1.4.1. | Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год. |  | 01.02.2021 | Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | АРП |
| 1.4.2. | Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год |  | 01.02.2021 | Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | АРП |
| 1.4.3. | Организовано в 2021 году переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. |  | АРП |
| 1.4.4. | Организовано в 2021 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. |  | АРП |
| 1.4.5. | Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |  | 01.02.2021 | Ковалев В.М. | Информационные материалы | АРП |
| 1.5. | Разработка и утверждение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2022 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.6. | Заключение соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2021 | 15.02.2022 | Ковалев В.М. | соглашение | РРП |
| 2. | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Дмитриева Н.В. | соглашение | АРП |
| 2.1.1. | В Минпросвещения России представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.12.2018 | 14.02.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | проект соглашения | АРП |
| 2.2. | Приведение в соответствие региональных и муниципальных нормативных правовых актов с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.09.2019 | 30.11.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | нормативные правовые акты Чувашской Республики и органов местного самоуправления | АРП |
| 2.2.1 | Нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне республики и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства приняты | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | нормативные правовые акты | АРП |
| 2.3. | Создание не менее 2880 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмин В.Н. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | АРП |
| 2.3.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.4. | Создание не менее 60 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кузьмин В.Н. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | АРП |
| 2.4.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.5 | Создание в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.5.1. | Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | заявка | АРП |
| 2.5.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 15.01.2020 | 01.03.2020 | Дмитриева Н.В. | соглашение | АРП |
| 2.5.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.5.4. | Реализация специалистами управления в сфере образования на уровне республики и муниципальных образований, а также специалистами и руководителями частных организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышение квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Возняк Т.И. | отчет об исполнении условий соглашения | АРП |
| 2.6 | Создано не менее 1740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кузьмин В.Н. | отчет об исполнении условий соглашений | АРП |
| 2.6.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.7. | Создано в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.7.1. | Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | заявка | АРП |
| 2.7.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 15.01.2021 | 01.03.2021 | Дмитриева Н.В. | соглашение | АРП |
| 2.7.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |
| 2.7.4. | Реализация специалистами управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистами и руководителями частных организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, прошедшими соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышение квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Возняк Т.И. | отчет | АРП |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – доступность

дошкольного образования»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- 1. Методика расчета целевых показателей ведомственного проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах для детей в возрасте 3 года и старше |  | По данным Росстата | Министерство просвещения Российской Федерации Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте 3 года и старше |  | По данным Росстата | Министерство просвещения Российской Федерации Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в возрасте 3 года и старше | уточняется | По данным Росстата | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте 3 года и старше | уточняется | По данным Росстата | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель рассчитывается в соответствии с методикой Росстата о проведения обследования занятости женщин, имеющих малолетних детей в рамках выборочного обследования рабочей силы по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста 72,9 в 2015-2017 г.г. | Итоги выборочного обследования рабочей силы, пункт 1.30.10 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая, 1 марта |  |
| Количество мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, созданных в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в яслях для детей до трех лет» (единицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель определяется на основе сведений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о дополнительных местах в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, созданных в рамках реализации мероприятий по содействию трудовой занятости женщин, воспитывающих детей |  | Ведомственная отчетность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Минтруд России | По субъектам Российской Федерации | Годовая, 1 февраля |  |