Приложение № 32

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Промышленный экспорт»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Промышленный экспорт | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Промышленный экспорт | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | В.А. Аврелькин - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | С.В. Григорьев - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами  Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт».  Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: к 2024 году обеспечить увеличение доли экспорта в валовом региональном продукте до 4,2 % и рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров - до 260,0 млн. долларов США за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и их участия в программах (стратегиях) ускоренного развития экспорта. | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. рублей | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, произведенных на территории Чувашской Республики, млн. долл. США | основной | 173,6 | 31.12.2017 | 182,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 245,0 | 260,0 |
| 1.1. | Объем экспорта продукции химической промышленности, млн. долл. США | основной | 92,7 | 31.12.2017 | 97,3 | 102,1 | 107,2 | 112,6 | 118,2 | 124,1 | 130,3 |
| 1.2. | Объем экспорта продукции электротехнической промышленности, млн. долл. США | основной | 15,7 | 31.12.2017 | 20,0 | 25,5 | 30,0 | 35,5 | 40,0 | 45,5 | 50,0 |
| Объем экспорта продукции машиностроения, млрд. долл. США | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долл. США | основной | 44,6 | 31.12.2017 | 46,8 | 49,2 | 51,6 | 54,2 | 57,0 | 60,0 | 63,0 |
| 2. | Доля экспорта в валовом региональном продукте, процентов | основной | 3,6 | 31.12.2017 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| 3. | Количество заключенных соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурен-тоспособности, единиц | основной | 0 | 01.12.2018 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Сумма предоставленных займов на реализацию экспортоориентирован-ных проектов, млн. рублей | дополни-тельный | 100,0 | 01.12.2018 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **1.** | **Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках** | | |
| *Результат федерального проекта: Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, легкой, текстильной отраслях промышленности, производстве медицинских изделий, товаров народного потребления (далее – приоритетные отрасли промышленности).*  *Характеристика результата федерального проекта: Сформирована основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающих достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году.* | | | |
| 1.1 | Подготовка предложений в концепцию отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении (включая электротехнику), химической, легкой, текстильной отраслях промышленности *(далее – приоритетные отрасли промышленности Чувашской Республики)*. | 01.01.2019 – 31.03.2019 гг. | Основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики. |
| 1.2 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, направленные на защиту производителей несырьевых неэнергетических товаров в Чувашской Республике. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| *Результат федерального проекта: Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.*  *Характеристика результата федерального проекта: Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта.* | | | |
| 1.3 | Разработка и утверждение дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики | 01.01.2019 – 31.12.2019 гг. | Разработка и реализация республиканского пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. |
| *Результат федерального проекта: Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки.*  *Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена координация процессов импортозамещения и поддержки экспорта. Создаваемая при поддержке государства импортозамещающая продукция по мере насыщения российского спроса выводится на внешние рынки.* | | | |
| 1.4 | Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015 №10). | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Обеспечена координация процессов импортозамещения и поддержки экспорта в Чувашской Республике. |
| *Результат федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО «Российский экспортный центр» субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающий, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.*  *Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность развития инфраструктуры поддержки экспорта, включающей, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, а также создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.* | | | |
| 1.5 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающий, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. | 01.01.2019 – 01.06.2019 гг. | Подготовка заявки в Минпромторг России для получения субсидии на софинансирование бюджетов субъектов Российской Федерации в целях поддержки предприятий и организаций, реализующих конкурентоспособную продукцию. |
| 1.6 | Подготовка предложений в единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. | 01.01.2019 – 01.02.2019 гг. | Подготовка предложений для включения в единый российский перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. |
| *Результат федерального проекта: Для достижения целей, предусмотренных подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт», с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:*  *- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (далее - КПМК), на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5.02.2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;*  *- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации – получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.*  *Характеристика результата федерального проекта: Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.* | | | |
| 1.7 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих:  - меры поддержки промышленных предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК;  - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 01.01.2019 – 01.06.2019 гг. | Созданы механизмы государственной поддержки, ориентированны на достижение международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и их несырьевых неэнергетических товаров, в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. |
| *Результат федерального проекта: Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Характеристика результата федерального проекта: Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на региональном уровне.* | | | |
| 1.8 | Формирование и направление в Минпромторг России сводного перечня производителей Чувашской Республики, которым могут быть предоставлены меры поддержки, установленные нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт» и подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 – 01.03.2019 гг. | Информирование предприятий о возможностях получения поддержки. |
| *Результат федерального проекта: Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном уровне.* | | | |
| 1.9 | Подготовка и направление в Минпромторг России проекта соглашения о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 – 01.03.2019 гг. | Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих КПМК на территории Чувашской Республики. |
| *Результат федерального проекта: Приняты актуализированные отраслевые программы* *или разделы отраслевых стратегий, а также отраслевые программы ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающие достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году, а также приведение в соответствие с принятыми решениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на цель, предусмотренную подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Характеристика результата федерального проекта: Утвержденные отраслевые программы (стратегии) ускоренного развития экспорта и актуализированные отраслевые программы или разделы отраслевых стратегий позволяет обеспечить достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта в 2024 году. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции составит (млрд. долл. США):*  *- в 2019 году – 136;*  *- в 2020 году – 142;*  *- в 2021 году – 153;*  *- в 2022 году – 168;*  *- в 2023 году – 185;*  *- в 2024 году – 205.* | | | |
| 1.10 | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», в части дополнения мероприятиями, способствующими ускоренному экспортному развитию приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики, предусматривающих достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 – 31.12.2019 гг. | Приведение нормативно-правовых актов Чувашской Республики в области промышленности и инновационного развития Чувашской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  Достижение целей и показателей регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт» к 2024 году.  Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, произведенных на территории Чувашской Республики (млн. долл. США):  - в 2019 году – 190,0;  - в 2020 году – 200,0;  - в 2021 году – 210,0;  - в 2022 году – 225,0;  - в 2023 году – 245,0;  - в 2024 году – 260,0. |
| *Результат федерального проекта: Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенными соглашениями с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне.* | | | |
| 1.11 | Заключение соглашения с Минпромторгом России о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 – 15.03.2019 гг. | Соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки. |
| *Результат федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПМК.*  *Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено расширение сбыта продукции предприятий, реализующих КПМК с целью достижения показателей, установленных в пункте 1.8. федерального проекта «Промышленный экспорт»* | | | |
| 1.12 | Принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих дополнительные механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПМК | 01.01.2019 – 01.06.2024 гг. | Обеспечено расширение сбыта продукции предприятий, реализующих КПМК с целью достижения показателей, установленных в пункте 1.10. регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт» |
| 1.13 | Заключение соглашений с промышленными предприятиями о поддержке КПМК, реализуемых на территории Чувашской Республики. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Не менее 2 соглашений в год с предприятиями, реализующих КПМК на территории Чувашской Республики. |
| *Результат федерального проекта: Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели федерального проекта «Промышленный экспорт» за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Характеристика результата федерального проекта: Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США в год.* | | | |
| 1.14 | Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе в Чувашской Республике. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Достигнуты цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт»: к 2024 году обеспечить увеличение доли экспорта в валовом региональном продукте до 4,2 % и рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров - до 260,0 млн. долларов США за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и их участия в программах (стратегиях) ускоренного развития экспорта. |
| **2.** | **Развитие экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики** | | |
| 2.1 | Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Принято участие не менее чем в 4 международных мероприятий в год. |
| 2.2 | Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Организовано не менее 4 мероприятий в год. |
| 2.3 | Оказание содействия промышленным предприятиям Чувашской Республики в создании «мультиязычных» сайтов. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Создано не менее 5 «мультиязычных» сайтов. |
| 2.4 | Развитие системы «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Развитие инфраструктуры поддержки экспорта. |
| 2.5 | Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Увеличение доли экспорта в валовом региональном продукте до 4,2%. |
| 2.6 | Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций). | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Открытие не менее 1 нового производства в год.  Установление и развитие научно-технических связей между организациями в Чувашской Республике и организациями в зарубежных странах. Организация обмена опытом, развитие трансфера технологий. |
| 2.7 | Развитие сотрудничества с государственными корпорациями, стратегическими партнерами, участие в реализации совместных проектов и программ за рубежом. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Развитие производственной и инновационной инфраструктуры. |
| 2.8 | Подготовка презентационных материалов об инвестиционном, инновационном и экспортном потенциале Чувашской Республики. | 01.01.2020 – 31.12.2020 гг. | Создан электронный и печатный каталог инвестиционного, инновационного и экспортного потенциала Чувашской Республики. |
| 2.9 | Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Не менее 2 займов в год на реализацию экспортно-ориентированных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики. |
| 2.10 | Участие промышленных предприятий Чувашской Республики в дорожной карте первоочередных мер развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Развитие экспортного потенциала. |
| 2.11 | Адресная работа с промышленными предприятиями Чувашской Республики по привлечению государственной поддержки из федерального бюджета | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Привлечена государственная поддержка из федерального бюджета. |
| 2.12 | Содействие предприятиям Чувашской Республики в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров, стимулировании продаж и развитие экспортного потенциала. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Совершенствование системы маркетинга, расширение рынков сбыта и стимулирование продаж. |
| 2.13 | Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской Республики по ведению экспортной деятельности. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Не менее 2 мероприятий в год. |
| 2.14 | Субсидирование расходов на организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях за рубежом по продвижению российской продукции на экспорт. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Предоставление государственной поддержки. |
| 2.15 | Содействие предприятиям Чувашской Республики в приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения). | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Выход на внешние рынки. |
| 2.16 | Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике. | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. | Создание благоприятного информационного климата. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники  финансирования | Объем финансового обеспечения по годам  реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  2019-2024 гг. (млн.  рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ***Развитие экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики*** | | | | | | | | |
| 1. | *Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО «Российский экспортный центр» субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающий, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.* | | | | | | | |
| *1.1.* | *Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами.* | *35,7* | *29,6* | *32,3* | *27,4* | *34,6* | *34,0* | *193,6* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики \* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 16,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 16,1 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 33,2 | 27,1 | 29,8 | 24,7 | 31,7 | 31,0 | 177,5 |
| *2.1.* | *Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями* | *1,6* | *1,6* | *1,1* | *1,3* | *1,3* | *1,3* | *8,2* |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики \* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,3 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| *2.2.* | *Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций)* | *32,8* | *42,4* | *88,0* | *33,0* | *76,0* | *88,0* | *360,2* |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | внебюджетные источники | 32,8 | 42,4 | 88,0 | 33,0 | 76,0 | 88,0 | 360,2 |
| *2.5.* | *Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов* | *600,0* | *600,0* | *600,0* | *600,0* | *700,0* | *700,0* | *3800,0* |
| 2.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики\*\* | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\*\* | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1900,0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3. | внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1900,0 |
| *2.12.* | *Содействие предприятиям Чувашской Республики в приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)* | *39,6* | *10,9* | *11,5* | *13,5* | *15,0* | *14,5* | *105,0* |
| 2.12.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.3. | внебюджетные источники | 39,6 | 10,9 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 105,0 |
| *2.13.* | *Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности* | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,77 |
| 2.13.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики\* | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,77 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,77 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.3. | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| **Всего по региональному проекту,** | | **709,75** | **684,64** | **733,04** | **675,34** | **827,05** | **837,95** | **4467,77** |
| *в том числе:* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *федеральный бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *консолидированный бюджет Чувашской Республики* | *303,05* | *303,14* | *303,14* | *303,44* | *353,65* | *353,75* | *1920,17* |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *республиканский бюджет Чувашской Республики* | *303,05* | *303,14* | *303,14* | *303,44* | *353,65* | *353,75* | *1920,17* |
|  | *межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *внебюджетные источники* | *406,7* | *381,5* | *429,9* | *371,9* | *473,4* | *484,2* | *2547,6* |
| *\*- финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в рамках подпрограмм «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;*  *\*\*- остаток целевой субсидии* | | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Руководитель  регионального  проекта | Григорьев  Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 2. | | Администратор  регионального  проекта | Гринёв  Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту.* | | | | | | |
| 3. | | Администратор  регионального  проекта | Гринёв  Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 4. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 5. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка предложений в концепцию отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении (включая электротехнику), химической, легкой, текстильной отраслях промышленности.* | | | | | | |
| 6. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 7. | | Участник  регионального  проекта | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 8. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 9. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, направленные на защиту производителей несырьевых неэнергетических товаров в Чувашской Республике.* | | | | | | |
| 10. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 11. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 12. | | Участник  регионального  проекта | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Разработка и утверждение дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики.* | | | | | | |
| 13. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 14. | | Участник  регионального  проекта | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 15. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015 №10).* | | | | | | |
| 16. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 17. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Разработка и принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающий, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.* | | | | | | |
| 18. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 19. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 20. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 21. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка предложений в единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.* | | | | | | |
| 22. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 23. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Разработка и принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих:*  *- меры поддержки промышленных предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК;*  *- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.* | | | | | | |
| 24. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 25. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Формирование и направление в Минпромторг России сводного перечня производителей Чувашской Республики, которым могут быть предоставлены меры поддержки, установленные нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт» и подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт».* | | | | | | |
| 26. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 27. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка и направление в Минпромторг России проекта соглашения о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт».* | | | | | | |
| 28. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 29. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», в части дополнения мероприятиями, способствующими ускоренному экспортному развитию приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики, предусматривающих достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт».* | | | | | | |
| 30. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 31. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Ольга Ильинична | консультант отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов Сергей Юрьевич, начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Заключение соглашения с Минпромторгом России о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софи-нансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт».* | | | | | | |
| 32. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 33. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Заключение соглашений с промышленными предприятиями о поддержке КПМК, реализуемых на территории Чувашской Республики.* | | | | | | |
| 34. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 35. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих дополнительные механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПМК.* | | | | | | |
| 36. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 37. | | Участник  регионального  проекта | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе в Чувашской Республике.* | | | | | | |
| 38. | | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 39. | | Администратор  регионального  проекта | Гринёв  Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Принято участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах.* | | | | | | |
| 40. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 41. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 42. | Участник  регионального  проекта | | Кустарин  Игорь  Владимирович | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
| *Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами.* | | | | | | |
| 43. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 44. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 45. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 46. | Участник  регионального  проекта | | Кустарин  Игорь  Владимирович | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
| *Оказано содействие промышленным предприятиям Чувашской Республики в создании «мультиязычных» сайтов.* | | | | | | |
| 47. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 48. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Развитие системы «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.* | | | | | | |
| 49. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 50. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 51. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.* | | | | | | |
| 52. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 53. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 54. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Содействие предприятиям Чувашской Республики в приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).* | | | | | | |
| 55. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 56. | Участник  регионального  проекта | | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 57. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Развитие сотрудничества с государственными корпорациями, стратегическими партнерами, участие в реализации совместных проектов и программ за рубежом* | | | | | | |
| 58. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 59. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышлен-ной политики Министерства эко-номического развития, промыш-ленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 60. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Ольга Ильинична | консультант отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов Сергей Юрьевич, начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка презентационных материалов об инвестиционном, инновационном и экспортном потенциале Чувашской Республики* | | | | | | |
| 61. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 62. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышлен-ной политики Министерства эко-номического развития, промыш-ленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 63. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Ольга Ильинична | консультант отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов Сергей Юрьевич, начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 64. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов.* | | | | | | |
| 65. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 66. | Участник  регионального  проекта | | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 70 |
| *Участие промышленных предприятий Чувашской Республики в дорожной карте первоочередных мер развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.* | | | | | | |
| 67. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 68. | Участник  регионального  проекта | | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Адресная работа с промышленными предприятиями Чувашской Республики по привлечению государственной поддержки из федерального бюджета.* | | | | | | |
| 69. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 70. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышлен-ной политики Министерства эко-номического развития, промыш-ленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Содействие предприятиям Чувашской Республики в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров, стимулировании продаж и развитие экспортного потенциала.* | | | | | | |
| 71. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 72. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 73. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской Республики по ведению экспортной деятельности.* | | | | | | |
| 74. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 75. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышлен-ной политики Министерства эко-номического развития, промыш-ленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 76. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышлен-ной политики Министерства эко-номического развития, промыш-ленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 77. | Участник  регионального  проекта | | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Субсидирование расходов на организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях за рубежом по продвижению российской продукции на экспорт.* | | | | | | |
| 78. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 79. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций).* | | | | | | |
| 80. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 81. | Участник  регионального  проекта | | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности.* | | | | | | |
| 82. | Ответственный за достижение  результата  регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 83. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, про-мышленности и торговли Чу-вашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 84. | Участник  регионального  проекта | | Краснов  Дмитрий  Михайлович | руководитель автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 85. | Участник  регионального  проекта | | Челышева  Ольга Сергеевна | главный специалист – эксперт отдела организационной и мобилизационной работы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чу-вашской Республики | Нестеров Владимир Александрович, начальник отдела организационной и мобилизационной работы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

Чувашской Республики

«Промышленный экспорт»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля\* |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении (включая электротехнику), химической, легкой, текстильной отраслях промышленности (далее – приоритетные отрасли промышленности Чувашской Республики). | 01.01.2019 | 31.03.2019 | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Протокол Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. | К |
| 1.1. | Контрольная точка: утверждены разработанные концепции ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики |  | 31.03.2019 | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  Д.Б. Гринёв, начальник отдела развития промышленности,  С.Ю. Иванов, началь-ник отдела инновационного развития экономики,  Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей | Вынесение на рассмотрение Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. | РП |
| 1.1.1 | Мероприятие: разработана концепция ускоренного развития машиностроения (включая электротехнику) | 01.01.2019 | 31.02.2019 | О.Г. Илларионова, консультант отдела развития промышленности | Подготовка проекта концепции. | РП |
| 1.1.2 | Мероприятие: разработана концепция ускоренного развития химической отрасли промышленности | 01.01.2019 | 31.02.2019 | А.М. Семенов, главный специалист-эксперт отдела развития промышленности | Подготовка проекта концепции. | РП |
| 1.1.3 | Мероприятие: разработана концепция ускоренного развития легкой и текстильной отраслей промышленности | 01.01.2019 | 31.02.2019 | Е.А. Степанова, главный специалист-эксперт отдела раз-вития промышленно-сти | Подготовка проекта концепции. | РП |
| 2. | Результат: утверждение предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, направленные на защиту производителей несырьевых неэнергетических товаров в Чувашской Республике. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей | Проект Постановления Правительства Российской Федерации с сопроводительным письмом в Минпромторг России. | К |
| 2.1 | Контрольная точка: согласование предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, направленные на защиту производителей несырьевых неэнергетических товаров в Чувашской Республике. |  | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики;  Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей | Проект предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. | РП |
| 2.1.1 | Мероприятие: разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, направленные на защиту производителей несырьевых неэнергетических товаров в Чувашской Республике. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей,  О.Г. Илларионова, консультант отдела развития промыш-ленности | Предложения, регулирующие внешнеэкономическую дея-тельность | РП |
| 3. | Результат: утверждение дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Протокол Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.  Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать республиканский пакет отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. | К |
| 3.1 | Контрольная точка: утвержден проект дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулиро-вания в целях развития экспорта по прио-ритетным отраслям промышленности Чу-вашской Республики |  | 31.12.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики,  С.Ю. Иванов, началь-ник отдела инновационного развития экономики,  О.Г. Илларионова, консультант отдела развития промыш-ленности | Протокол заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «международная кооперация и экспорт» и федеральных проектов, входящих в его состав. | РП |
| 3.1.1 | Мероприятие: подготовка дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.Ю. Иванов, началь-ник отдела иннова-ционного развития экономики,  О.Г. Илларионова, консультант отдела развития промыш-ленности | Проект дорожной карты первоочередных мер по совершенствованию внешней торговли и поддержки экспорта в приоритетных отраслях промышленности Чувашской Республики. | РП |
| 4. | Результат: рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015 №10). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Включение вопросов по обеспечению международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки в повестки дня заседаний рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению. | РП |
| 4.1 | Контрольная точка: вынесение на рассмотрение членов рабочей группы вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки |  | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Утверждение повестки дня заседания рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способству-ющих импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чу-вашской Республики от 14.01.2015 №10). | РП |
| 4.1.1 | Мероприятие: сбор и подготовка вопросов и предложений по обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-эксперт отдела раз-вития промышленно-сти | Подготовка информационных материалов (повестки дня заседания, протокольных решений) | РП |
| 5. | Результат: принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающий, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэконо-мической деятельности. | 01.01.2019 | 01.06.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | К |
| 5.1 | Контрольная точка: вынесение на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта. |  | 01.06.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики,  Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей,  С.Ю. Иванов, началь-ник отдела иннова-ционного развития экономики | Проект Постановления Кабинета Министров Чуваш-ской Республики | РП |
| 5.1.1 | Мероприятие: подготовка предложений для включения в проект нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта. | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Е.Г. Михайлова, заведующий сектором развития внешних связей,  С.Ю. Иванов, началь-ник отдела иннова-ционного развития экономики,  А.М. Семенов, глав-ный специалист-эксперт отдела раз-вития промышленно-сти | Предложения для включения в нормативные правовые акты Чувашской Республики. | РП |
| 6. | Результат: предложения в единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Письмо в Минпромторг России с предложениями. | К |
| 6.1 | Контрольная точка: подготовка проекта письма с предложениями в единый российский перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. |  | 01.02.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Предложения в единый российский перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. | РП |
| 6.1.1 | Мероприятие: сбор и подготовка предложений для включения в единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Сбор информации от промышленных предприятий Чувашской Республики. | РП |
| 7. | Результат: Принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих:  - меры поддержки промышленных предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК;  - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих на территории Чувашской Республики КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 01.01.2019 | 01.06.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Утверждены Постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и их несырьевых неэнергетических товаров, в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. | К |
| 7.1 | Контрольная точка: рассмотрение проекта нормативных правовых актов Чувашской Республики |  | 01.06.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Вынесение на рассмотрение Кабинета Министров Чуваш-ской Республики механизмом государственной поддержки. | РП |
| 7.1.1 | Мероприятие: подготовка предложений и разработка проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих:  - меры поддержки промышленных пред-приятий, реализующих КПМК на территории Чувашской Республики;  - заключение долгосрочных (на период реа-лизации проекта) соглашений, предусмат-ривающих обязательства предприятий, реа-лизующих КПМК на территории Чувашской Республики, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 01.01.2019 | 01.05.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Подготовка проектов пнормативных правовых актов Чувашской Республики. | РП |
| 8. | Результат: Размещение в ГИСП сводного перечня производителей Чувашской Республики, которым могут быть предоставлены меры поддержки, установленные нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт» и подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 01.03.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Письмо в Минпромторг России с приложением сводного перечня. | К |
| 8.1 | Контрольная точка: согласование сводного перечня производителей Чувашской Республики |  |  | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, для размещения в ГИС «Промышленность». Созданы условия для поддержки организаций, реализующих КПМК на территории Чувашской Республики | РП |
| 8.1.1 | Мероприятие: формирование (уточнение) возможных получателей государственной поддержки на федеральном уровне от Чувашской Республики | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Перечень предприятий Чувашской Республики – возможных получателей государственной поддержки. | РП |
| 8.1.2 | Мероприятие: информирование предприятий о возможностях получения поддержки. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Информационные письма, сообщения на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии. | РП |
| 9. | Результат: соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» реги-онального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 01.03.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Постановление Правительства Российской Федерации. | К |
| 9.1 | Контрольная точка: утверждение соглашения для получения субсидии на софинансирование бюджетов в целях поддержки предприятий и организаций, реализующих конкурентоспособную продукцию. |  | 01.03.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих КПМК на территории Чувашской Республики. | РП |
| 9.1.1 | Мероприятие: подготовка и согласование проекта соглашения | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | РП |
| 10. | Результат: утверждение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», в части дополнения мероприятиями, способствующими ускоренному экспортному развитию приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики, предусматривающих достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики.  Приведение нормативно-правовых актов Чувашской Республики в области промышленности и инновационного развития Чувашской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  Достижение целей и показателей регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт» к 2024 году.  Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, произведенных на террито-рии Чувашской Республики (млн. долл. США):  - в 2019 году – 190,0;  - в 2020 году – 200,0;  - в 2021 году – 210,0;  - в 2022 году – 225,0;  - в 2023 году – 245,0;  - в 2024 году – 260,0. | К |
| 10.1 | Контрольная точка: подготовка проекта Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика». |  | 31.12.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Согласование проекта Постановления Кабинета Мини-стров Чувашской Республики. | РП |
| 10.1.1 | Мероприятие: сбор предложений (мероприятий), способствующих ускоренному экспортному развитию приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики, предусматривающих достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.И. Михайлова, консультант отдела инновационного развития экономики | Подготовка предложений. | РП |
| 10.1.2 | Мероприятие: разработка отраслевой программы ускоренного экспортного развития машиностроительной отрасли Чувашской Республики, предусматривающей достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.Г. Илларионова, консультант отдела развития промыш-ленности | Проект отраслевой программы ускоренного экспортного развития. | РП |
| 10.1.3 | Мероприятие: разработка отраслевой программы ускоренного экспортного развития химической отрасли Чувашской Республики, предусматривающей достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Проект отраслевой программы ускоренного экспортного развития. | РП |
| 10.1.4 | Мероприятие: разработка отраслевой программы ускоренного экспортного развития химической отрасли Чувашской Республики, предусматривающей достижение показателей, утвержденных региональным проектом Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | легкой и текстильной отраслей промыш-ленности | Проект отраслевой программы ускоренного экспортного развития. | РП |
| 11. | Результат: Заключено соглашение с Минпромторгом России о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.6 раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». | 01.01.2019 | 15.03.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенным соглашением с Минпромторгом России.  Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне. | К |
| 11.1 | Контрольная точка: Заключено соглашение с Минпромторгом России о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки. |  | 15.03.2019 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки. | РП |
| 11.1.1 | Мероприятие: подготовка к подписанию соглашения с Минпромторгом России | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Согласование проекта соглашения со всеми заинтересованными организациями. | РП |
| 12. | Результат: Принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих дополнительные механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПМК | 01.01.2019 | 01.06.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Утверждение Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики.  Обеспечено расширение сбы-та продукции предприятий, реализующих КПМК с целью достижения показателей, установленных в пункте 1.10. регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт» | К |
| 12.1 | Контрольная точка: вынесение на рассмотрение проекта Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающего дополнительные ме-ханизмы стимулирования спроса на про-дукцию, производимую в соответствии с КПМК. |  | 01.05.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Согласование проекта Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики со всеми заинтересованными органами. | РП |
| 12.1.1 | Мероприятия: подготовка предложений к проекту Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | 01.01.2019 | 01.05.2024 | Е.А. Степанова, главный специалист-эксперт отдела раз-вития промышленно-сти | Подготовка предложений по дополнительным механизмам стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПМК. | РП |
| 13. | Результат: заключение соглашений с промышленными предприятиями о поддержке КПМК, реализуемых на территории Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики | Обеспечена возможность предоставления мер под-держки экспорта на регио-нальном уровне. | К |
| 13.1 | Контрольная точка: заключение соглашений с промышленными предприятиями о поддержке КПМК, реализуемых на территории Чувашской Республики |  | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заме-ститель министра экономического раз-вития, промышлен-ности и торговли Чу-вашской Республики,  А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Заключение не менее 2-х соглашений в год с предприятиями, реализующими КПМК на территории Чувашской Республики. | РП |
| 13.1.1 | Мероприятие: подготовка и согласование с руководителями промышленных предприятий Чувашской Республики соглашений о поддержке КПМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М. Семенов, глав-ный специалист-экс-перт отдела развития промышленности | Подготовка проектов соглашений. | РП |
| 14. | Результат: обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе в Чувашской Республике. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Протокол Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. | К |
| 14.1 | Контрольная точка: обеспечена ежегодная актуализация паспорта регионального проекта |  | 31.12.2024 | С.В. Григорьев, за-меститель министра экономического развития, промыш-ленности и торгов-ли Чувашской Рес-публики,  Д.Б.Гринёв, начальник отдела развития промышленности | Актуализированный паспорт регионального проекта «промышленный экспорт» | РП |
| 14.1.1 | Мероприятие: внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» | 01.12.2019 | 01.02.2020 | С.В. Григорьев, за-меститель министра экономического развития, промыш-ленности и торгов-ли Чувашской Рес-публики,  Д.Б.Гринёв, началь-ник отдела развития промышленности | Актуализированный паспорт регионального проекта «промышленный экспорт» | РП |
| 14.1.2 | Мероприятие: внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» | 01.12.2020 | 01.02.2021 | С.В. Григорьев, за-меститель министра экономического развития, промыш-ленности и торгов-ли Чувашской Рес-публики,  Д.Б.Гринёв, началь-ник отдела развития промышленности | Актуализированный паспорт регионального проекта «промышленный экспорт» | РП |
| 14.1.3 | Мероприятие: внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» | 01.12.2021 | 01.02.2022 | С.В. Григорьев, за-меститель министра экономического развития, промыш-ленности и торгов-ли Чувашской Рес-публики,  Д.Б.Гринёв, началь-ник отдела развития промышленности | Актуализированный паспорт регионального проекта «промышленный экспорт» | РП |
| 14.1.4 | Мероприятие: внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» | 01.12.2022 | 01.02.2023 | С.В. Григорьев, за-меститель министра экономического развития, промыш-ленности и торгов-ли Чувашской Рес-публики,  Д.Б.Гринёв, началь-ник отдела развития промышленности | Актуализированный паспорт регионального проекта «промышленный экспорт» | РП |

\_\_\_\_\_\_

\* К – куратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта.

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

Чувашской Республики

«Промышленный экспорт»

Методика

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма предоставленных займов на реализацию экспортоориентированных проектов, млн. рублей | | | | | | | |
| 1 |  | Rz – размер предоставленного займа на реализацию экспортоориентированного проекта за отчетный год, млн. рублей | ведомственная статистика | Минэкономразвития  Чувашии | Чувашская  Республика | Показатель за год | - |