|  |
| --- |
| Приложение № 24УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Творческие люди» (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Яковлев Константин Геннадиевич, Министр |
| Администратор регионального проекта | Чернова Елена Геннадиевна, Заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |
|  |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) |
| 1.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования , ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 20,0000 | 40,0000 | 60,0000 | 80,0000 | 100,0000 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) |
| 1.2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 3,0000 | 6,0000 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 18,0000 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) |
| 1.3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 70,0000 | 100,0000 | 150,0000 | 200,0000 | 250,0000 | 300,0000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) | 31.12.2024 | За период 2019 по 2024 гг. ежегодноот Чувашской Республики направляются не менее одной заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики к 2025 году организованы и проведены 6 фестивалей по итогам которых вручены 18 грантов. |
| на 31.12.2019 - 3 ЕДна 31.12.2020 - 6 ЕДна 31.12.2021 - 9 ЕДна 31.12.2022 - 12 ЕДна 31.12.2023 - 15 ЕДна 31.12.2024 - 18 ЕД |
| 1.2 | Подготовить кадры для отрасли культуры | 31.12.2024 | За период с 2020 по 2024 для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлены творческие и управленческие кадры (человек нарастающим итогом): 2020– 20, 2021 – 40, 2022 – 60, 2023 – 80, 2024 – 100 |
| на 31.12.2020 - 20 ЧЕЛна 31.12.2021 - 40 ЧЕЛна 31.12.2022 - 60 ЧЕЛна 31.12.2023 - 80 ЧЕЛна 31.12.2024 - 100 ЧЕЛ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 31.12.2024 | К 2024 году сформирован социальный институт добровольчества сферы культуры, в том числе сферы сохранения культурного наследия. |
| на 31.12.2019 - 84 ЕДна 31.12.2020 - 210 ЕДна 31.12.2021 - 336 ЕДна 31.12.2022 - 503 ЕДна 31.12.2023 - 670 ЕДна 31.12.2024 - 837 ЕД |
| 1.4 | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 31.12.2024 | Запериод с 2019 по 2024 гг. ежегодно направляются не менее одной заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов иремесел. |
| на 31.12.2019 - 2 ЕДна 31.12.2020 - 4 ЕДна 31.12.2021 - 6 ЕДна 31.12.2022 - 8 ЕДна 31.12.2023 - 10 ЕДна 31.12.2024 - 12 ЕД |
| 1.5 | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра  | 31.12.2024 | За период с2019 по 2024 гг. проведено 12 фестивалей детского творчества всех жанров (2 фестиваля ежегодно). |
| на 31.12.2019 - 2 ЕДна 31.12.2020 - 4 ЕДна 31.12.2021 - 6 ЕДна 31.12.2022 - 8 ЕДна 31.12.2023 - 10 ЕДна 31.12.2024 - 12 ЕД |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6 | Организация культурно-просветительских программ для школьников | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 реализованы 6 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников. |
| на 31.12.2019 - 500 ЕДна 31.12.2020 - 1000 ЕДна 31.12.2021 - 1500 ЕДна 31.12.2022 - 2000 ЕДна 31.12.2023 - 2500 ЕДна 31.12.2024 - 3000 ЕД |
| 1.7 | Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 проведены 6 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 2 ЕДна 31.12.2021 - 3 ЕДна 31.12.2022 - 4 ЕДна 31.12.2023 - 5 ЕДна 31.12.2024 - 6 ЕД |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Подготовить кадры для отрасли культуры | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4,05 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4,05 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Российской Федерации, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4,05 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 8,35 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 8,35 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 8,35 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин Иван Борисович | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев Константин Геннадиевич | 100 |
| Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| Подготовить кадры для отрасли культуры |
| 7 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
|  |
|  |
| 8 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
| Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 11 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 13 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 15 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
| 16 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 17 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
|  |
|  |
| Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| Организация культурно-просветительских программ для школьников |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |