|  |
| --- |
| Приложение № 25УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Цифровая культура» (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Яковлев Константин Геннадиевич, Министр |
| Администратор регионального проекта | Чернова Елена Геннадиевна, Заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |
|  |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) |
| 1.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 | 11,0000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы | 01.12.2024 | С 2019 по 2024 г. направлены заявки на создание 11 виртуальных концертных залов. На основании утвержденных методических рекомендаций работы виртуальных концертных залов будет определён тип и их месторасположение. |
| на 01.12.2019 - 0 ЕДна 01.12.2020 - 3 ЕДна 01.12.2021 - 5 ЕДна 01.12.2022 - 7 ЕДна 01.12.2023 - 9 ЕДна 01.12.2024 - 11 ЕД |
| 1.2 | Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны  | 31.12.2024 | С 2020по 2024 годы организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по одной трансляции ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут определяться из расчета их популярности. |
| на 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 2 ЕДна 31.12.2022 - 3 ЕДна 31.12.2023 - 4 ЕДна 31.12.2024 - 5 ЕД |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны  | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 2,61 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 2,61 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 2,61 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин Иван Борисович | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев Константин Геннадиевич | 100 |
| Созданы виртуальные концертные залы |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
| Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 8 | Участник регионального проекта | Яковлев К. Г. | Министр | Моторин И. Б. | 100 |
|  |
|  |
| 9 | Участник регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | Яковлев К. Г. | 100 |
| 10 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |
|  |