|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 29  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Кадры для цифровой экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.11.2018 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, ТЫС ЧЕЛ | | | | | Дополнительный показатель | | 2,1050 | | | 01.12.2018 | | | 0,0000 | | | 2,7460 | | 3,6610 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, ТЫС ЧЕЛ | | | | | Дополнительный показатель | | 1,6000 | | | 01.12.2019 | | | 0,0000 | | | 4,0000 | | 4,8000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | 1. У государственных имуниципальных служащих, прошедших обучение, сформированы базовые компетенциицифровой экономики.2. Проведена информационнаякампания с охватом не менее 5% трудоспособного населения.3. Жители Чувашской Республики участвуют в государственной системе стимулирующихвыплат путем получения персональных цифровых сертификатов от государства наразвитие компетенций цифровой экономики | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 6.746 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 8.461 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Участие общеобразовательных и профессиональных образовательныхорганизаций Чувашской Республики в государственной системе развития общеобразовательных и профессиональныхобразовательных организаций и в системе мотивации педагогических работников длядостижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | В Чувашской Республике функционируют организациидополнительного образования детей и (или) детские объединения на базе школ дляуглубленного изучения математики и информатики. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей Чувашской Республики, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Общеобразовательныеорганизации и профессиональные образовательные организации, а также организациидополнительного образования Чувашской Республики участвуют в предоставлениизаявок на получение грантовой поддержки обучающимся общеобразовательныхорганизаций, проявивших особые способности и высокие достижения в областиматематики, информатики и цифровых технологий федерального уровня. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Общеобразовательные организации и профессиональныеобразовательные организации Чувашской Республики участвуют в предоставлениизаявок на получение грантовой поддержки федерального уровня в форме субсидии напроведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовымнаправлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | | | | Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | | | | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 5 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Масленников А. Г. | | | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 5 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Участник проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 5 | | |
| 4 | | Участник проекта | | | Грабко Е. Ю. | | | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 5 | | |
| 5 | | Участник проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 5 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Руководитель проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 5 | | |
| Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | Иванов П. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей Чувашской Республики, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | | Кудряшов С. В. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 5 | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |