Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 31 мая 2019 г. № 4

**ЗАПРОС**

на изменение паспорта регионального проекта **«Содействие занятости женщин –**

**создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Изменяемые разделы проекта | 3. Задачи и результаты регионального проекта  4. Финансовое обеспечение |

1. **Изменение задач и результатов регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | Срок | | Характеристика результата | |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | |
| **2.** | **Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход** | | | | | |
| *Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов*  *Результат регионального проекта: Создано не менее 2840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов* | | | | | | |
| 1. | Действующая редакция |  | | | | |
|  | 2. | **Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход** | | | | |
|  |  | *Создание в Чувашской Республике дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход* | | | | |
|  | 2.3. | Создано не менее 2840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Создание к концу 2019 года не менее 2840 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
|  | Новая редакция |  | | | | |
|  | 2. | **Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход** | | | | |
|  |  | *Создание в Чувашской Республике дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход* | | | | |
|  | 2.3. | Создано не менее 2860 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Создание к концу 2019 года не менее 2860 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |

|  |  |
| --- | --- |
| Изменяемые разделы проекта | 4. Финансовое обеспечение |

4. **Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники  финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | | |
| *Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов*  *Результат регионального проекта: Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | **Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход** | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход:*  *2840 мест к концу 2019 года (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов);*  *100 мест к концу 2020 года;*  *1840 мест к концу 2021 года.* | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. | Создано не менее 4680 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 803,85 | 606,78 | 1013,07 | |  |  | | |  | 2423,7 | |
|  | 2.1.1. | федеральный бюджет | 547,89 | 600,72 | 1002,95 | |  |  | | |  | 2151,56 | |
|  | 2.1.1.1 | из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 516,68 |  |  | |  |  | | |  | 516,68 | |
|  | 2.1.1.2 | мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 31,21 | 600,72 | 1002,95 | |  |  | | |  |  | |
|  | 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 2.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 241,86 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 249,95 | |
|  | 2.1.3.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 241,7 |  |  | |  |  | | |  | 241,7 | |
|  | 2.1.3.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 8,25 | |
|  | 2.1.4. | местные бюджеты | 14,1 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 22,19 | |
|  | 2.1.4.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 13,94 |  |  | |  |  | | |  | 13,94 | |
|  | 2.1.4.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 8,25 | |
|  | Новая редакция |  | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | **Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход** | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход:*  *2860 мест к концу 2019 года (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов);*  *100 мест к концу 2020 года;*  *1840 мест к концу 2021 года.* | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. | Создано не менее 4700 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 959,93 | 606,78 | 1013,07 | |  |  | | |  | 2579,78 | |
|  | 2.1.1. | федеральный бюджет | 547,89 | 600,72 | 1002,95 | |  |  | | |  | 2151,56 | |
|  | 2.1.1.1 | из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 516,68 |  |  | |  |  | | |  | 516,68 | |
|  | 2.1.1.2 | мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 31,21 | 600,72 | 1002,95 | |  |  | | |  |  | |
|  | 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 2.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 241,86 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 249,95 | |
|  | 2.1.3.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 241,70 |  |  | |  |  | | |  | 241,7 | |
|  | 2.1.3.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 8,25 | |
|  | 2.1.4. | местные бюджеты | 170,18 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 178,27 | |
|  | 2.1.4.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 170,02 |  |  | |  |  | | |  | 170,02 | |
|  | 2.1.4.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 8,25 | |
|  | Объекты  финансирования: |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Детский сад на 240 мест, расположенный в г.Канаш Чувашской Республики в мкр. Восточный | 57,94 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 45,60 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 8,64 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 3,70 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Детский сад на 220 мест (поз.27) в IX микрорайоне Западного жилого района г.Новочебоксарск | 17,08 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 12,28 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 4,80 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Детский сад на 110 мест в д. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики | 46,26 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 29,80 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 15,63 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 0,82 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39 | 54,25 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 46,11 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 8,14 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района | 45,00 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 29,80 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 13,07 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 2,13 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.23 в микрорайоне 5 района ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары | 90,59 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 53,73 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 18,43 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 18,43 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2) | 92,52 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 63,46 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 14,53 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 14,53 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест, поз.6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка г. Чебоксары | 68,03 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 34,81 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 16,61 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 16,61 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.38 в микрорайоне 3 района ул.  Б. Хмельницкого г. Чебоксары | 91,21 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 50,27 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 20,47 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 20,47 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.30 в микрорайоне «Университетский-2» г. Чебоксары (II очередь) | 100,34 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 68,06 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 16,14 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 16,14 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновка г. Чебоксары | 74,80 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 40,60 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 17,10 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 17,10 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне №2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 91,95 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 50,27 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 20,84 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 20,84 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз.23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап)  г. Чебоксары | 85,98 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 50,27 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 17,85 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 17,85 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю. Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК «Серебряные ключи» в г. Чебоксары | 50,00 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 25,00 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 25,00 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации на 40 мест в мкр. «Светлый» г. Новочебоксарск | 31,52 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет | 31,21 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет | 0,16 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет | 0,16 |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест по ул. Строителей г. Новочебоксарск |  | 51,52 | 91,58 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 51,00 | 90,66 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,26 | 0,46 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,26 | 0,46 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района |  | 58,14 | 141,86 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 57,56 | 140,44 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,29 | 0,71 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,29 | 0,71 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловка Козловского района |  | 57,44 | 102,14 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 56,88 | 101,12 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,28 | 0,51 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,28 | 0,51 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в г. Цивильск Цивильского района |  | 46,54 | 82,76 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 46,08 | 81,92 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,23 | 0,42 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,23 | 0,42 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района |  | 46,54 | 82,76 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 46,08 | 81,92 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,23 | 0,42 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,23 | 0,42 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации на 60 мест по адресу: г. Чебоксары,  ул. Гастелло, 6/40 |  | 58,58 |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 58,00 |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,29 |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,29 |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в мкр. «Альгешево» г. Чебоксары |  | 72,00 | 128,00 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 71,28 | 126,72 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в мкр. «Радужный» г. Чебоксары |  | 72,00 | 128,00 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 71,28 | 126,72 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в мкр. «Университетский» г. Чебоксары |  | 72,00 | 128,00 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 71,28 | 126,72 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по ул.  Б. Хмельницкого г. Чебоксары |  | 72,00 | 128,00 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | федеральный бюджет |  | 71,28 | 126,72 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | республиканский бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  | местный бюджет |  | 0,36 | 0,64 | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Действующая редакция | **Всего по региональному проекту** | 808,54 | 624,09 | 1030,38 | | 22,51 | 22,51 | | | 22,51 | 2530,54 | |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 547,89 | 617,16 | 1019,39 | | 21,39 | 21,39 | | | 21,39 | 2248,61 | |
|  |  | в том числе республиканский бюджет Чувашской Республики | 246,55 | 3,9 | 5,93 | | 1,12 | 1,12 | | | 1,12 | 259,74 | |
|  |  | в том числе местный бюджет | 14,1 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 22,19 | |
|  | Новая редакция | **Всего по региональному проекту** | 964,62 | 624,09 | 1030,38 | | 22,51 | 22,51 | | | 22,51 | 2686,62 | |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 547,89 | 617,16 | 1019,39 | | 21,39 | 21,39 | | | 21,39 | 2248,61 | |
|  |  | в том числе республиканский бюджет Чувашской Республики | 246,55 | 3,9 | 5,93 | | 1,12 | 1,12 | | | 1,12 | 259,74 | |
|  |  | в том числе местный бюджет | 170,18 | 3,03 | 5,06 | |  |  | | |  | 178,27 | |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих  запросах на изменение | Утверждены протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 23 апреля 2019 г. № 3 |
| Причины и обоснование  необходимости изменений | 1. Вносимые изменения отражают увеличение в 2019 году средств, предусмотренных для завершения объектов строительства ДДУ в 2019 году, выделенных из местных бюджетов. 2. Также увеличивается параметр по вводу новых мест в детских садах на 20 мест. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | Улучшает параметры проекта |