Приложение № 13

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 31 мая 2019 г. № 4

**ЗАПРОС**

**на изменение паспорта регионального проекта Чувашской Республики**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

утвержденного протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республике по стратегическому развитию и

проектной деятельности от 13 декабря 2018 года № 12

|  |  |
| --- | --- |
| Изменяемые разделы проекта | 2. Цель и показатели регионального проекта  3. Результаты регионального проекта  4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующая редакция | Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 2685 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Значение | Дата |
| *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | основной | х | 01.01.2018 | 384 | 279 | | 334 | | 429 | | 603 | | 656 | |
| *Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | х | 01.01.2018 | 40 | | 26 | | 32 | | 44 | | 70 | | 76 |
| *Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 240 | | 167 | | 201 | | 263 | | 392 | | 431 |
| *Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 104 | | 86 | | 101 | | 122 | | 141 | | 149 |
| Новая редакция | Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1350 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-скохозяйственных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | основной | х | 01.01.2018 | 121 | | 127 | | 187 | | 262 | | 241 | | 412 |
| *Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | х | 01.01.2018 | 44 | | 28 | | 36 | | 50 | | 66 | | 74 |
| *Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 53 | | 84 | | 132 | | 186 | | 140 | | 300 |
| *Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 24 | | 15 | | 19 | | 26 | | 35 | | 38 |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | Внесены изменения протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республике по стратегическому развитию и проектной деятельности от 23 апреля 2019 года № 3 |
| Причины и обоснование  необходимости изменений | Вносятся изменения в показатели регионально проекта в 2019-2024 годах.  Приведение в соответствие с:  соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17 мая 2019 г. № 082-17-2019-096;  дополнительным соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики – Чувашии от 30 апреля 2019 г. № 082-2019-I7005-1/1 |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | Количество вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году составит не менее 1350 человек;  На иные проекты не влияет |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Действующая редакция | *Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе:*  *- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;*  *- в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей;*  *- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;*  *- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;*  *- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;*  *- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.*  *Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* | | | |
| 1.3 | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. | 01.05.2019-31.12.2024 | Предоставлены средства на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике |
| Новая редакция | *Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе:*  *- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;*  *- в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей;*  *- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;*  *- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;*  *- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;*  *- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.*  *Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* | | | |
| 1.3 | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 606,43 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 90,91 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 58,66 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 74,28 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 100,50 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 133,96 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 148,12 млн. рублей. | 01.05.2019-31.12.2024 | Предоставлены средства на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике |
| Действующая редакция | *Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:*  *- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;*  *- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;*  *- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;*  *- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;*  *- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;*  *- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек*  *Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.* | | | |
| 1.5 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:  - в 2019 году в количестве 384 человек;  - в 2020 году в количестве 279 человек;  - в 2021 году в количестве 334 человек;  - в 2022 году в количестве 429 человек;  - в 2023 году в количестве 603 человек;  - в 2024 году в количестве 656 человек | 01.01.2019-31.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек. |
| Новая редакция | *Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:*  *- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;*  *- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;*  *- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;*  *- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;*  *- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;*  *- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек*  *Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.* | | | |
|  | 1.5 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 1350 человек к 2024 году, в том числе:  - в 2019 году в количестве 121 человек;  - в 2020 году в количестве 127 человек;  - в 2021 году в количестве 187 человек;  - в 2022 году в количестве 262 человек;  - в 2023 году в количестве 241 человек;  - в 2024 году в количестве 412 человек | 01.01.2019-31.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 1350 человек. |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | Внесены изменения протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республике по страте-гическому развитию и проектной деятельности от 23 апреля 2019 года № 3 |
| Причины и обоснование  необходимости изменений | Вносятся изменения в объем финансирования и показатели в 2019-2024 годах.  Приведение в соответствие с:  соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17 мая 2019 г. № 082-17-2019-096;  дополнительным соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание си-стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)» на тер-ритории Чувашской Республики – Чувашии от 30 апреля 2019 г. № 082-2019-I7005-1/1 |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта за 2019-2024 годы составит 606,43 млн. рублей;  Количество вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году составит не менее 1350 человек;  На иные проекты не влияет |

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники  финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | |
| *Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:*  *- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;*  *- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;*  *- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;*  *- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;*  *- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;*  *- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек*  *Результат регионального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 1350 человек к 2024 году, в том числе:*  *- в 2019 году в количестве 121 человек;*  *- в 2020 году в количестве 127 человек;*  *- в 2021 году в количестве 187 человек;*  *- в 2022 году в количестве 262 человек;*  *- в 2023 году в количестве 241 человек;*  *- в 2024 году в количестве 412 человек* | | | | | | | | | | | | |
|  | Действующая редакция | Всего | 230,90 | 52,88 | 108,16 | | 151,82 | 242,75 | | | 257,92 | 1044,43 |
|  | федеральный бюджет | 205,73 | 47,11 | 96,37 | | 135,27 | 216,29 | | | 229,81 | 930,58 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 2,08 | 0,48 | 0,97 | | 1,37 | 2,18 | | | 2,32 | 9,40 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,08 | 0,48 | 0,97 | | 1,37 | 2,18 | | | 2,32 | 9,40 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | | - | - | | | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | | - | - | | | - | - |
|  | внебюджетные источники | 23,09 | 5,29 | 10,82 | | 15,18 | 24,28 | | | 25,79 | 104,45 |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **230,90** | **52,88** | **108,16** | | **151,82** | **242,75** | | | **257,92** | **1044,43** |
|  | федеральный бюджет | 205,73 | 47,11 | 96,37 | | 135,27 | 216,29 | | | 229,81 | 930,58 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 2,08 | 0,48 | 0,97 | | 1,37 | 2,18 | | | 2,32 | 9,40 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,08 | 0,48 | 0,97 | | 1,37 | 2,18 | | | 2,32 | 9,40 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | | - | - | | | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | | - | - | | | - | - |
|  | внебюджетные источники | 23,09 | 5,29 | 10,82 | | 15,18 | 24,28 | | | 25,79 | 104,45 |
|  | Новая редакция | Всего | 90,91 | 58,66 | 74,28 | | 100,50 | 133,96 | | | 148,12 | 606,43 |
|  | федеральный бюджет | 81,00 | 52,26 | 66,18 | | 89,55 | 119,36 | | | 131,98 | 540,33 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,82 | 0,53 | 0,67 | | 0,90 | 1,21 | | | 1,33 | 5,46 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,82 | 0,53 | 0,67 | | 0,90 | 1,21 | | | 1,33 | 5,46 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | | - | - | | | - | **-** |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | | - | - | | | - | **-** |
|  | внебюджетные источники | 9,09 | 5,87 | 7,43 | | 10,05 | 13,39 | | | 14,81 | 60,64 |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **90,91** | **58,66** | **74,28** | | **100,50** | **133,96** | | | **148,12** | **606,43** |
|  | федеральный бюджет | 81,00 | 52,26 | 66,18 | | 89,55 | 119,36 | | | 131,98 | 540,33 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,82 | 0,53 | 0,67 | | 0,90 | 1,21 | | | 1,33 | 5,46 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,82 | 0,53 | 0,67 | | 0,90 | 1,21 | | | 1,33 | 5,46 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | | - | - | | | - | **-** |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | | - | - | | | - | **-** |
|  | внебюджетные источники | 9,09 | 5,87 | 7,43 | | 10,05 | 13,39 | | | 14,81 | 60,64 |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | Внесены изменения протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республике по страте-гическому развитию и проектной деятельности от 23 апреля 2019 года № 3 |
| Причины и обоснование  необходимости изменений | Вносятся изменения в объем финансирования в 2019-2024 годах.  Приводится в соответствие с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17 мая 2019 г. № 082-17-2019-096 |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта за 2019-2024 годы составит 606,43 млн. рублей;  На иные проекты не влияет |