Приложение № 14

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Сохранение лесов»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Экология | | |
| Наименование федерального проекта | Сохранение лесов | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение лесов | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Трофимова Марина Николаевна, Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Судаков Николай Владимирович, начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике» | | |

\* - *подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)*

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | | | | |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Основной показатель | 60,00 | 31.08.2018 | 64,00 | 73,00 | 81,40 | 87,20 | 94,40 | 100,00 |

**3. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Задача национального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | | | |
| 1 | Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Характеристика результата федерального проекта: Срок: 31.12.2023 | | |
| 1.1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению  на 31.12.2021 - 50 процентов | 31.12.2021 | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |
| 2 | Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Характеристика результата федерального проекта: Срок: 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду  на 31.12.2021 – 0,869 тыс. га | 31.12.2021 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду |
| 3 | Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Характеристика результата федерального проекта: Срок: 31.12.2024 | | |
| 3.1 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  на 31.12.2021 - 87 процентов | 31.12.2021 | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
| 4 | Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Характеристика результата федерального проекта: Срок: 31.12.2024 | | |
| 4.1 | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений  на 31.12.2021 – 0 тонн | 31.12.2021 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | 69,47 | 76,61 | 75,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,87 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 69,47 | 76,61 | 75,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,87 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | |
| 3.1 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | |
| 4.1 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | 0,54 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,54 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 101,37 | 108,45 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,02 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика-Чувашия) | | 101,37 | 108,45 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,02 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 30 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Судаков Н.В. | Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н. | 70 |
| **Общие организационные мероприятия по региональному проекту** | | | | | |
| 3. | Руководитель  регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 20 |
| 4. | Администратор  регионального проекта | Судаков Н.В. | Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н. | 20 |
| 5. | Участник регионального  проекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н. | 20 |
| 6. | Участник регионального  проекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 7. | Участник регионального  проекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 8. | Участник регионального  проекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 9. | Участник регионального  проекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| **Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению** | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 40 |
| 11. | Участник регионального  проекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 12. | Участник регионального  проекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 13. | Участник регионального  проекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 30 |
| 14. | Участник регионального  проекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| **Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду** | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 40 |
| 16. | Участник регионального  проекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 17. | Участник регионального  проекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 18. | Участник регионального  проекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 19. | Участник регионального  проекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 30 |
| **Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров** | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 40 |
| 21. | Участник регионального  проекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н. | 60 |
| **Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений** | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 30 |
| 23. | Участник регионального  проекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 24. | Участник регионального  проекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |
| 25. | Участник регионального  проекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 40 |
| 25. | Участник регионального  проекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Судаков Н.В. | 10 |

**6. Дополнительная информация**

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%» возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.