Приложение № 5

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Рябинина Татьяна Александровна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Данилов Иван Владимирович, заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации») |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 2685 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек* |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  | основной | х | 01.01.2018 | 384 | 279 | 334 | 429 | 603 | 656 |
| *Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек* |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | х | 01.01.2018 | 40 | 26 | 32 | 44 | 70 | 76 |
| *Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц* |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 240 | 167 | 201 | 263 | 392 | 431 |
| *Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц* |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | х | 01.01.2018 | 104 | 86 | 101 | 122 | 141 | 149 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | **Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** |
| *Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации**Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.* |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.  | 01.01.2019-20.09.2019 | Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы». |
| *Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации**Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.* |
| 1.2 | Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2019-31.12.2024 | Положение о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике приведено в соответствие с указанным Стандартом.Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. |
| *Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе:**- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;**- в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей;**- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;**- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;**- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;**- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.**Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* |
| 1.3 | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе:- в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей;- в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей;- в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей;- в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей;- в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей;- в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. | 01.05.2019-31.12.2024 | Предоставлены средства на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике |
| *Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками**Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* |
| 1.4 | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 01.01.2019-31.12.2024 | Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены обучающие семинары |
| *Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:**- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;**- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;**- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;**- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;**- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;**- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек**Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.* |
| 1.5 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:- в 2019 году в количестве 384 человек;- в 2020 году в количестве 279 человек;- в 2021 году в количестве 334 человек;- в 2022 году в количестве 429 человек;- в 2023 году в количестве 603 человек;- в 2024 году в количестве 656 человек | 01.01.2019-31.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек. |

  4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:**- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;**- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;**- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;**- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;**- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;**- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек* |
| 1.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:- в 2019 году в количестве 384 человек;- в 2020 году в количестве 279 человек;- в 2021 году в количестве 334 человек;- в 2022 году в количестве 429 человек;- в 2023 году в количестве 603 человек;- в 2024 году в количестве 656 человек | 230,90 | 52,88 | 108,16 | 151,82 | 242,75 | 257,92 | **1044,43** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет  | 205,73 | 47,11 | 96,37 | 135,27 | 216,29 | 229,81 | **930,58** |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 2,08 | 0,48 | 0,97 | 1,37 | 2,18 | 2,32 | **9,40** |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,08 | 0,48 | 0,97 | 1,37 | 2,18 | 2,32 | **9,40** |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 23,09 | 5,29 | 10,82 | 15,18 | 24,28 | 25,79 | **104,45** |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 230,90 | 52,88 | 108,16 | 151,82 | 242,75 | 257,92 | **1044,43** |
| федеральный бюджет | 205,73 | 47,11 | 96,37 | 135,27 | 216,29 | 229,81 | **930,58** |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 2,08 | 0,48 | 0,97 | 1,37 | 2,18 | 2,32 | **9,40** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,08 | 0,48 | 0,97 | 1,37 | 2,18 | 2,32 | **9,40** |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | **-** |
| внебюджетные источники | 23,09 | 5,29 | 10,82 | 15,18 | 24,28 | 25,79 | **104,45** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор | Артамонов С.Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  | 10 |
|  | Руководитель регионального проекта  | Т.А. Рябинина | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Администратор регионального проекта  | И.В. Данилов | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Администратор регионального проекта  | И.В. Данилов | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 80 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 60 |
| Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 80 |
| Утвержден нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 60 |
| Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 60 |
| 11. | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 80 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Данилов  | заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | Т.А. Рябинина,заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 60 |
| 13. | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | 80 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусматривает создание условий для повышение продуктивной занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту  сельскохозяйственной продукции. |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

| №п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Начало | Окончание |
| 1. | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 01.01.2019 | 20.09.2019 | Рябинина Т.А.;Данилов И.В. | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» | ПК |
| 1.1.1. | Подготовлен проект Программы, приведенный в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Данилов И.В. | Проект Программы | РРП |
| 1.1.2. | Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | 30.06.2019 | 30.08.2019 | Данилов И.В. | Листы согласований с органами исполнительной власти Чувашской Республики | РРП |
| 1.1. | Программа утверждена. Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» |  | 20.09.2019 | Рябинина Т.А.;Данилов И.В. | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» | ПК |
| 2. | Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет о реализации | ПК |
| 2.1. | Положение о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике приведено в соответствие с указанным Стандартом.Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет о реализации | ПК |
| 3. | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе:- в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей;- в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей;- в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей;- в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей;- в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей;- в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей | 01.05.2019;01.05.2020;01.05.2021;01.05.2022;01.05.2023;01.05.2024 | 31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021;31.12.2022;31.12.2023;31.12.2024 | Рябинина Т.А.;Данилов И.В. | Нормативный правовой акт | ПК |
| 3.1.1. | Подготовлен проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещен для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.cap.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.07.2019;01.07.2020;01.07.2021;01.07.2022;01.07.2023;01.07.2024 | Рябинина Т.А.;Данилов И.В. | Проект НПА | РРП  |
| 3.1.2. | Проект НПА согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики | 10.07.2019;10.07.2020;10.07.2021;10.07.2022;10.07.2023;10.07.2024 | 01.10.2019;01.10.2020;01.10.2021;01.10.2022;01.10.2023;01.10.2024 | Рябинина Т.А.;Данилов И.В. | Листы согласований с органами исполнительной власти Чувашской Республики | РРП |
| 3.1. | Проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят |  | 20.10.2019;20.10.2020;20.10.2021;20.10.2022;20.10.2023;20.10.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В. | Нормативный правовой акт | ПК |
| 4. | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 01.01.2019;01.01.2020;01.01.2021;01.01.2022;01.01.2023;01.01.2024 | 31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021;31.12.2022;31.12.2023;31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет о проведениисеминаров | ПК |
| 4.1.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 18.02.2019;18.02.2020;18.02.2021;18.02.2022;18.02.2023;18.02.2024 | 25.03.2019;25.03.2020;25.03.2021;25.03.2022;25.03.2023;25.03.2024 | Васильев Н.И. | График проведения семинаров | РРП |
| 4.1.2. | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 25.03.2019;25.03.2020;25.03.2021;25.03.2022;25.03.2023;25.03.2024 | 30.04.2019;30.04.2020;30.04.2021;30.04.2022;30.04.2023;30.04.2024 | Васильев Н.И. | Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | РРП |
| 4.1. | Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию ежегодно проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов |  | 31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021;31.12.2022;31.12.2023;31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет о проведении обучающих семинаров | ПК |
| 5. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:- в 2019 году в количестве 384 человек;- в 2020 году в количестве 279 человек;- в 2021 году в количестве 334 человек;- в 2022 году в количестве 429 человек;- в 2023 году в количестве 603 человек;- в 2024 году в количестве 656 человек | 01.01.2019;01.01.2020;01.01.2021;01.01.2022;01.01.2023;01.01.2024 | 31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021;31.12.2022;31.12.2023;31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет об исполнениипоказателя | ПК |
| 5.1. | К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Рябинина Т.А.; Данилов И.В., Васильев Н.И. | Отчет об исполнениипоказателя | Совет |