Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Системные меры по повышению производительности труда»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости  |
| Краткое наименование федерального проекта | Системные меры по повышению производительности труда |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  | И.Б. Моторин – Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | С.В. Григорьев – заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программамиЧувашской Республики  | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |
| --- |
| Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации. |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом | Основной | 6 | 31.12.2018 | 31  | 42 | 52 | 56 | 60 | 60 |
| 2. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент | Основной | 101,6 | 31.12.2018 | 102,1  | 103,0 | 103,8 | 104,0 | 104,6 | 105,5 |

**3. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок  | Характеристика результата |
| **1.** | **Стимулирование предприятий к повышению производительности труда**  |
| *Результат федерального проекта: Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года).* *Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.**Срок: 31.12.2024* |
| 1.1 | Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности).Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:в 2019 году – 2 ед.,в 2020 году – 3 ед.,в 2021 году – 5 ед.,в 2022 году – 7 ед.,в 2023 году – 9 ед.,в 2024 году – 10 ед. | 01.03.2019 – 31.12.2024  | Заключение договоров займов между предприятиями – участниками национального проекта и Фондом развития промышленности. |
| *Результат федерального проекта: Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда.**Характеристика результата федерального проекта: Доработаны условия и критерии по повышению производительности труда для получения мер государственной поддержки предприятиям - участникам национального проекта. Проектным комитетом по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден итоговый список мер государственной поддержки.**Срок: 31.12.2024.* |
| 1.2 | Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда | 01.03.2019 – 15.03.2019  | Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов. |
| 1.3 | Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки | 01.03.2019 – 15.03.2019  | Перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов. |
| 1.4 | Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики | 15.03.2019 –02.09.2019  | Проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики. |
| 1.5 | Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) и других федеральных органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда  | 01.03.2019 –31.12.2024  | Получение и использование предприятиями – национального проекта государственной поддержки на цели повышения производительности труда. |
| **2.** | **Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения** |
| *Результат федерального проекта: Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году.**Характеристика результата федерального проекта: Руководители предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки.**Срок: 31.12.2020* |
| 2.1 | Руководители предприятий – участников национального проекта, а также органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе  | 01.03.2019 – 31.12.2024  | Руководители предприятий – участников национального проекта, а также органов служб занятости населения прошли обучение по модульной системе. |
| **3.** | **Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях** |
| *Результат федерального проекта: Осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта в 2020 - 2024 годах.**Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы 2 850 предприятий – участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора). АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта (экспортный акселератор).**Срок: 31.12.2024.* |
| 3.1 | Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта.Количество предприятий – участников проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, составит 5 единиц, нарастающим итогом, в том числе: в 2019 году – 1 ед.,в 2020 году – 2 ед.,в 2021 году – 3 ед.,в 2022 году – 4 ед.,в 2023 году – 5 ед.,в 2024 году – 5 ед. | 01.04.2019 – 31.12.2024  | Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке.  |
| **4.** | **Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий** |
| *Результат федерального проекта: Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.**Характеристика результата федерального проекта: Определены подходы и методы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий – участников национального проекта; отобраны предприятия для проведения пилотной программы внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.* |
| 4.1 | На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. Количество предприятий – участников проекта, внедривших к 2024 году инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда, составит 5 единиц, в том числе: в 2020 году – 1 ед.,в 2021 году – 2 ед.,в 2022 году – 3 ед.,в 2023 году – 4 ед.,в 2024 году – 5 ед. | 01.08.2019 – 31.12.2024  | Внедрение на предприятиях – участниках национального проекта инструментов автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего 2019 – 2024 гг. (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года).* |
| *1.1.* | *Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности* | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 250,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 250,0 |
| **Всего по региональному проекту,** | **50,0** | **25,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **25,0** | **250,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **консолидированный бюджет Чувашской Республики**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **в том числе:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **республиканский бюджет Чувашской Республики** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **внебюджетные источники** | **50,0** | **25,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **25,0** | **250,0** |

**5. Участники регионального проекта**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту.* |
| 3. | Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| *Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам* *Фонда развития промышленности* |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| *Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда* |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 10 |
| *Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки* |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 10. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 10 |
| *Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики* |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 13. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 10 |
| *Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России* *и других федеральных органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда* |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 16. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 10 |
| *Руководители предприятий – участников национального проекта, а также органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе* |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 19. | Участник регионального проекта | Ковалёв Виктор Михайлович  | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики  | Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 30 |
| 20. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  | 30 |
| *Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта* |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| 22. | Участник регионального проекта | СеменовАлексей Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Михайлова Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.* |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |