Приложение № 10

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 14 декабря 2018 г. № 13

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики**

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Культура» |
| Краткое наименование федерального проекта |  «Творческие люди» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Е.Г. Чернова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.** |
| №п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*чел.) (нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(ед.)* *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*) *(нарастающим итогом)* | дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра**  |
| *Создание национального молодежного симфонического оркестра* |
| 1.1 | Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра | 01.07.201901.07.202001.07.202101.07.202201.07.202301.07.2024 | Ежегодно направляются кандидаты в молодежный симфонический оркестр из числа одаренных выпусников и студентов республиканских образовательных профессионального и высшего образованияВ 2019 году создана база данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров республики, которая позводит осуществлять мониторинг занятости музыкальных кадров республики и привлекать их к реализации мероприятий по развитию академической музыки и исполнительства в Чувашии. |
| 1.2 | Направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны | 01.12.2019 |
| *Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| 1.3 | Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Чувашии направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом):2019 – 12020 – 22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6За период с 2019 по 2024 годы организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом):2019 – 32020 – 62021 – 92022 – 122023 – 152024 - 18 |
| *Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров* |
| 1.4. | Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей  | 01.09.2019 | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Чувашской Республики направляются заявки для участия в фестивале любительских детских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом):2019 – 22020 – 42021 – 62022 – 82023 – 102024 – 12За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров (не менее 2 фестивалей ежегодно). (количество мероприятий нарастающим итогом):2019 – 2 2020 – 42021 – 62022 – 82023 – 102024 - 12 |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** |
| *Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| 2.1 | Направлены на обучение специалисты в рамках повышения квалификации | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Чувашского государственного Института культуры и искусства (повышения квалификации) работников социокультурной сферы и искусства. В рамках которой пройдет обучение 5,10 тыс. человек за 2019 – 2024 гг.В период 2020-2024 для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры системой непрерывного образования и повышения квалификации направлены работники культуры (человек нарастающим итогом): 2019 - 102020 – 302021 – 502022 – 702023 – 902024 – 110 |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия *(пп***  |
| *Реализация программы «Волонтеры культуры»* |
| 3.1. | Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств субъекта Российской федерации проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом):2019 – 32020 – 62021 – 92022 – 122024 – 15 |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации**  |
| *Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| 4.1. | Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел  | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период с 2019 по 2024 гг. ежегодно направляются заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом):2019 – 2 2020 – 42021 – 62022 – 82023 – 102024 - 12 |
| *Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства* |
| 4.2. | Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период с 2019 по 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом):2019 – 12020 – 22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6Реализовано не менее 12 масштабных фестивальных проектов за счет средств республиканского бюджета (нарастающим итогом):2019 – 2 2020 – 42021 – 62022 – 82023 – 102024 – 12 |
| *Организация культурно-просветительских программ для школьников* |
| 4.3 | Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период с 2019 по 2024 гг. реализованы не менее 6 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников. Количество реализованных программ нарастающим итогом составляет:2019 - 12020 –22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6Количество школьников, охваченных программами с нарастающим итогом составляет не менее 3000 человек.2019 – 5002020 –10002021 – 15002022 – 20002023 – 25002024 – 3000 |
| *Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание* |
| 4.4. | Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом) | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | В период с 2019 по 2024 гг. организованы не менее 6 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. Количество реализованных выставочных проектов нарастающим итогом составит:2019 – 1 2020 – 22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6 |

4.Финансовое обеспечение регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра** |
| *Создание национального молодежного симфонического оркестра* |
| **1.1** | **Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| **1.3** | **Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **1,800** |
| 1.3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.3.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров* |
| **1.4.** | **Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей**  | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **1,800** |
| 1.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.4.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.4.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** |
| *Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| **2.1** | **Направлены на обучение специалисты в рамках повышения квалификации** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,600** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 2.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия**  |
| *Реализация программы «Волонтеры культуры»* |
| **3.1.** | **Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств субъекта Российской федерации проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,096** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,096 |
| 3.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,096 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации**  |
| *Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| **4.1** | **Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.2** | **Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **1,200** |
| 4.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,200 |
| 4.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,200 |
| 4.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Организация культурно-просветительских программ для школьников* |
| **4.3** | **Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.4.** | **Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом)** | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 1,425 |
| 4.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 1,425 |
| 4.4.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 1,425 |
| 4.4.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:**  | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **8,346** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 8,346 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 8,346 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | К.Н. Павлов | Начальник отдела этноконфессиональных отношений | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
| 4.  | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Подготовка и заключение соглашений между Минкультуры Чувашии и победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Кузьмина К.В. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| 6. | Обеспечение координации реализации мероприятий региолнального проекта Анализ и мониторинг реализации ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры.Участие в анализе отчетных документов о реализации мероприятий в рамках регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. Чернова Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 30 %
 |
| 7. | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта.Подготовка и заключение соглашений между Мин культуры Чувашии и победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Николаева Е.И.  | Заведующий сектором финансирования отдела планирования и финансов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г.ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
|  | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта в рамках национального проекта |  |  |  |  |
|  | Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии | Т.А.Дмитриева  | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЕ.Г. Чернова | 1. 20 %
 |
| Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 1. 20%
 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
| 1. Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов
 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 1. 20%
 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов С.В. | Директор АУ Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
| 1. Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров
 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 1. 20%
 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов С.В. | Директор АУ Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А.Дмитриева  | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЕ.Г. Чернова | 1. 20 %
 |
| 1. Направлены в центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация не менее 110 творческих и управленческих кадров в сфере культуры
 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 1. 20%
 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А.Дмитриева  | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЕ.Г. Чернова | 1. 20 %
 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов С.В. | Директор АУ Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 1. 40 %
 |
| Участие в реализации программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов (ежегодно) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Краснов А.В. | Начальник отдела строительства и охраны объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Выделено не менее 12 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20% |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Организованы не менее 6 культурно-просветительских программ для 3 000 школьников |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20% |
|  | Участник регионального проекта | С.Б. Григорьева | Заведующий сектором туристских проектов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Организованы не менее 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в музеях Чувашской Республики |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. ЯковлевМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20% |
|  | Участник регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. Чернова Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |

1. Дополнительные обосновывающие материалы

**Региональный проект «Творческие люди»** направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Чувашии к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в т.ч. музыкального, театрального, хореографического и народного творчества.

Особое внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет обеспечен проведением конкурсов и фестивалей. Создание молодежного симфонического оркестра и направление в него для участия в конкурсном отборе представителей молодого поколения позволит создать условия для ранней профилизации одаренных молодых музыкантов-исполнителей.

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих вузов будут созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации. Ежегодно пройдут повышение квалификации на базе созданных центров и на базе профессиональных учебных учреждений республики 850 человек (25 % от общего количества работников культуры). Программы обучения сформированы для управленческих кадров, специалистов технических цехов (звукооператоров, осветителей, художников); для представителей исполнительских профессий, специалистов библиотек и музеев, реставраторов и деятелей киноискусства. На стажировочных площадках, оснащенных современным оборудованием, будут работать ведущие деятели культуры и искусства, эксперты и авторы успешных творческих проектов. Обучающие программы будут строиться, в том числе с учетом дистанционных

Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию, будут поданы заявки на участие по организации 18 мероприятий, направленных на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.

Творческая самореализация  граждан получит системную грантовую поддержку. Выделение грантов любительским (самодеятельным) коллективам Чувашии даст импульс к популяризации народного творчества и фольклорной практики, развитию художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории республики.

Будет оказана поддержка творческим инициативам и проектам НКО, в т.ч. молодежным творческим объединениям. Сегодня в республике имеется целый ряд активно действующих СОНКО в сфере современных видов и форм искусства и творчества. Тематика поддерживаемых проектов СОНКО будет ориентирована на духовно-нравственные позиции и патриотическое воспитание молодежи. Планируется, что 12 некоммерческим организациям будут выделены гранты на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, организовано и проведено 18 масштабных фестивальных проектов, транслирующих культурные ценности и достижения в области музыкального и театрального искусства.

Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Всего планируется реализовать 6 культурно-познавательных программ для 3 000 школьников, провести 6 выставок ведущих федеральных музеев в Чувашской Республике, что позволит также укрепить туристический потенциал Чувашской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Методика****расчета** | **Базовые показатели** | **Источник****данных** | **Ответственный за сбор данных****1** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| **Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.)** |
| 1. | Кс2019 + Кс2020+ Кс2021+ Кс2022+ Кс2023+ Кс2024 | Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры  | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | На базе 15 вузов будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Повысят квалификацию 100 работников культуры. |
| **Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)** |
| 2. | Кл2019 + Кл2020+ Кл2021+ Кл2022+ Кл2023+ Кл2024 | Кл2019 – количество любительских творческих коллективов, получивших гранты, в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры  | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | За период с 2019 по 2024 гг. будут организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 18 грантов (по 2 гранта ежегодно). |
| **Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.)** |
| 3. | Кнко2019 + Кнко2020+ Кнко2021+ Ккно2022+ Кнко2023+ Кнко2024 | Кнко2019 – количество грантов для НКО в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры  | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделяется 12 грантов (по 2 гранта ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. |
| **Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)** |
| 4. | Кв2019 + Кв2020+ Кв2021+ Кв2022+ Кв2023+ Кв2024 | Кв2019 – Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры  | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | К 2024 г. в программе «Волонтеры культуры» примут участие 500 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. |  |  |