Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 14 декабря 2018 г. № 13

**П А С П О Р Т**

**региональной составляющей федерального проекта\***

**«**Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

«Цифровая культура»

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Культура» | | |
| Наименование федерального проекта | «Цифровая культура» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Е.Г. Чернова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434 | | |
| \* - *подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)* | | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 450 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности** | | | | | | | | | | |
| №  п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Основной  (дополнительный) | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество созданных виртуальных концертных залов 823(ед.)* | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (*нарастающим*  *итогом* ) | основной | 0 | 01.11.2018 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| *Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 550 (ед.)* | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)  (*нарастающим итогом*) | основной | 0 | 01.11.2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| *Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 600 (ед.)1* | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | дополнительный | 0 | 01.11.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**1. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Характеристика результата |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации** | | |
| *Создание виртуальных концертных залов* | | | |
| 1.1 | Направлена заявка для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 г. будут направлены заявки на создание 11 виртуальных концертных залов. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться  на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.  Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. |
| 1.2 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 1.3 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 1.4 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 7 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 1.5 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 9 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 1.6 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 11 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере** | | |
| *Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»* | | | |
| 2.1 | Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | С 2019 по 2024 годы организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 1 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. |
| 2.2 | Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.3 | Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.4 | Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.5 | Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| *Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам* | | | |
| 2.7 | Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.12.2021 | С 2021 по 2024 годы создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.  Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.  Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. |
| 2.8 | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**  ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 2041*** | | | | | | | |
| *Создание виртуальных концертных залов* | | | | | | | | |
| **1.1** | **Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 11 виртуальных концертных залов** | **1,750** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **1,93** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,35 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,53 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,53 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере**  ***(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | | | | | |
| *Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»* | | | | | | | | |
| **2.1** | **Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»** | **0,500** | **0,500** | **0,500** | **0,500** | **0,500** | **0,500** | **3,000** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3,000 |
| 2.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3,000 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам* | | | | | | | | |
| **2.2** | **Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **2,25** | **0,536** | **0,536** | **0,536** | **0,536** | **0,536** | **4,93** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | | 0,85 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 3,53 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,85 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 3,53 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  К.Г. Яковлев | 40 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  К.Г. Яковлев | 30 % |
| 4. | Участники регионального проекта | К.А. Назарова | начальник отдела со средствами массовой информации начальник отдела со средствами массовой информации министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 30 % |
|  | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта | Е.И. Николаева | Начальник отдела планирования и финансов | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 % |
| Создано 11 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | | | | | |
|  | Ответственный  за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20% |
|  | Участник регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  К.Г. Яковлев | 40 % |
| Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | | | |
|  | Ответственный  за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Тетерин Р.Н | Главный специалист-эксперт (программист) отдела правового обеспечения и кадровой работы министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40% |
| Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации  о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | | | | | |
|  | Ответственный  за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20% |
|  | Участник регионального проекта | И.И.Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40% |

**6. Дополнительные обосновывающие материалы**

1 Методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» будет уточнена в I квартале 2019 г. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Методика**  **расчета** | **Базовые показатели** | **Источник**  **данных** | **Ответственный за сбор данных** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| **Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)** | | | | | | | |
| 1. | ВКЗ2017 +  ВКЗ2019 +  ВКЗ2020 +  ВКЗ2021 +  ВКЗ2022 +  ВКЗ2023 +  ВКЗ2024 + | ВКЗ2017 – количество виртуальных концертных залов  в 2017 г.*\** | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправле-  ния в сфере культуры | по Чувашской Республике,  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов в городах страны |
| **Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)** | | | | | | | |
| 2. | ВП2017 +  ВП2019 +  ВП2020 +  ВП2021 +  ВП2022 +  ВП2023 +  ВП2024 + | ВП2017 -количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 г.*\** | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии | по Чувашской Республике | Годовая | Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru) |
| **Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)** | | | | | | | |
| 3. | ОТМ2017 +  ОТМ2019 +  ОТМ2020 +  ОТМ2021 +  ОТМ2022 +  ОТМ2023 +  ОТМ2024 + | ОТМ2017 -количество онлайн-трансляций мероприятий в 2017 г.*\** | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | по Чувашской Республике,  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru) |