Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 14 декабря 2018 г. № 13

# П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024. |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | А.Г. Головина, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики». Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434). Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 № 517). |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 70 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | Основной | 22 | 01.01.2018 | 27,5 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 1 | 01.01.2018 | 27 | 42 | 64 | 87 | 102 | 117 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | Основной | 0 | 01.01.2018 | 3 | 15 | 27 | 42 | 57 | 72 |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом |
| 5. | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования единиц | Основной | 0 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Результат федерального проекта: созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; не менее 117 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; не менее 72 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее», для 30 тыс. детей2 не менее чем в 105 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; созданы 2 детских технопарка «Кванториум», с охватом не менее 35 тыс. детей; не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Чувашской Республики; создан ключевой центр дополнительного образования детей при ведущей организации высшего образования Чувашской Республики внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Характеристика результата федерального проекта: создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана; обновлена материально-технической база в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; утверждаются планы мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся; обеспечена разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограничеными возможностями здоровья. Срок: 31.12.2024 |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 31.12.2024 | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, |
| 1.2. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики 2019 год – не менее 20%; 2020 год – не менее 30%; 2021 год – не менее 45%; 2022 год – не менее 55%; 2023 год – не менее 70%; 2024 год – не менее 85% |
| 1.3. | Не менее 72 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 2019 год – не менее 3 тыс. детей; 2020 год – не менее 15 тыс. детей; 2021 год – не менее 27 тыс. детей; 2022 год – не менее 42 тыс. детей; 2023 год – не менее 57 тыс. детей; 2024 год – не менее 72 тыс. детей. |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 105 общеобразовательных организациях не менее 30 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) с охватом не менее 1500 детей, осваивающие современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 31.12.2021 | В общеобразовательные организации Чувашской Республики внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.7. | Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024 | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 2019 год – не менее 34% тыс. детей; 2020 год – не менее 46% тыс. детей; 2021 год – не менее 52% тыс. детей; 2022 год – не менее 58% тыс. детей; 2023 год – не менее 64% тыс. детей; 2024 год – не менее 70% тыс. детей. |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 1.9. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 1.10. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 31.12.2019 | В Чувашской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. |
| 1.11. | Не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 31.12.2021 | Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан. |
| 1.12. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 31.12.2021 | Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.13. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 31.12.2024 | Вовлечение не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чувашской Республике, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 2019 год – не менее 45 % обучающихся; 2020 год – не менее 50 % обучающихся; 2021 год – не менее 55 % обучающихся; 2022 год – не менее 60% обучающихся; 2023 год – не менее 65 % обучающихся; 2024 год – не менее 70 % обучающихся; . |
| 1.14. | Обучающимся 5-11 классов в Чувашской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 31.12.2020 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

# 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей |
| 1.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 2. | Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. |
| 2.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,7 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 |
| 2.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 |
| 2.1.2 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 3. | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |
| 3.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 3.1.2 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 3.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чувашской Республики | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 4. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |
| 4.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 11,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
| 4.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
| 4.1.2. | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,1 |
| 5 | Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год |
| 1.6 | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 1.6.2. | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 1.8. | Иные мероприятия направленные на поддержку талантливой молодежи | 7,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 34,1 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 34,1 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 345,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 377,8 |
| Федеральный бюджет | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,9 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 12,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 44,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чувашской Республики | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Кудряшов С.В. | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 8 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
|  | Администратор регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии . | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Савастьянова Н.Н. | Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Петрова Т.А. | Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Исаев Ю.Н. | Ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | Федорова А.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзина Ж.В. | Первый проектор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Николаева М.А. | Начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | Федорова А.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузмин В.Н. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 45 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Иванова Л.Р. | Специалист управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пристова Е.Ю. | Директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кузьмина Т.Н. | Заместитель директора НХМТ | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | 35 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлова О.Н. | Заместитель директора НХМТ | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | 35 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Петрова Т.А. | Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 35 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | Федорова А.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашкой Републики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Соловьева Н.А. | Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Волкова О.С. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Иванов Е.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Александров А.Ю. | Председатель совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Котюков М.М., министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
|  | Участник регионального проекта | Троешестова Д.А. | Руководитель центра по работе с одаренной молодежью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., Председатель совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 35 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриева Е.А. | Руководитель центра дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 35 |
|  | Участник регионального проекта | Щипцова А.В. | Декан факультета информатики и вычислительной техники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., Председатель совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Диомидова В.Н. | Декан медицинского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., Председатель совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 15 |
| Внедрение в Чувашской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 65 |
| Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Александров А.Ю. | Председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Котюков М.М., министр науки и высшего образования Российской Федерации | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Соловьева Н.А. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики . | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Головина А.Г. , начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Соловьева Н.А. | Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Судленков А.А. | Директор МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

# План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет Обеспечено внедрение лучшего опыта по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ПК |
| 1.1.1. | Созданы новые места в детском технопарке «Кванториум» Чувашской Республики для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1.2. | Созданы новые места в центре цифрового образования «IТ-куб» для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Косолапов Г.И., директор Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1.3. | Созданы новые места в центре опережающей профессиональной подготовки для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1.4. | Созданы новые места в центрах развития современных компетенций детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1.5 | Созданы новые места в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1.6 | Созданы новые места в республиканском центре по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Чувашской Республики для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.12.2019 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет План-график онлайн-уроков «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом | ПК |
| 2.1.1. | Созданы условия для участия обучающихся Чувашской Республики в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет об имеющихся ресурсах, в числе интернет-ресурсах, для проведения открытых онлайн-уроках | ВПО |
| 2.1.2. | Проведена информационная кампания по организации открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Петрова Т.А., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс Информационная кампания позволит проинформировать обучающихя о предстоящих уроках | ВПО |
| 2.1.3. | Разработаны рекомендации по включению в образовательные программы по предметам открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Методические рекомендации Информационное письмо в образовательные организации | ВПО |
| 2.1.4. | Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет об итогах участи школьников в открытых онлайн-уроках | ВПО |
| 2.1.5. | Разработка не менее 10 контентов дистанционных курсов педагогов Чувашской Республики с учетом опыта платформы «ПроеКТОриЯ» и аналогичных платформ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Петрова Т.А., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент дистанционных курсов Разработка контентов позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования | ВПО |
| 2.1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3. | Не менее 3000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет Участники проекта "Билет в будущее" прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | ПК |
| 3.1.1. | Определен перечень профессиональных образовательных организаций для проведения профессиональных проб | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | Утвержденный перечень профессиональных образовательных организаций для проведения профессиональных проб | ВПО |
| 3.1.2. | Проведена информационная кампания о проекте «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее" | ВПО |
| 3.1.3. | Проведено онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет Обеспечивает возможность каждому ребенку пройти тестирование на самоопределение и оценку своих способностей, а также накапливает данные о профилях участников проекта, для прогнозирования их дальнейшего самоопределения | ВПО |
| 3.1.4. | Проведены профессиональные пробы для учащихся по различным специальностям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 3.1.5. | Подготовлены индивидуальные рекомендации «траектория профессионального развития» для учащихся по изучению программ дополнительного образования в регионе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 3.1.6. | Проведены практические сессии для педагогов — пространства для конструктивного диалога по ключевым вопросам и инструментам эффективных решений в системе профориентационной работы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 3.1.7. | Проведен Фестиваль профессий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 3.1. | Не менее 3000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31 декабря 2019 г. | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 4.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 4.1.3. | Определены общеобразовательные площадки на предоставление финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 4.1.4. | Проведены ремонтные работы в помещениях для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Акт приема объекта | ВПО |
| 4.1.5. | Проведена закупка оборудования занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Перечень оборудования | ВПО |
| 4.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | - | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 5.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2018 | 30.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 5.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 5.1.3. | Согласование дизайн-проекта детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики Согласование проекта зонирования детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Утвержденный дизайн-проект и проект зонирования | РП |
| 5.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеразвивающих программ | - | 01.05.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 5.2.1. | Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, плана проведения обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум» | 31.10.2018 | 01.03.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | План проведения обучения, включающий перечень программ обучения, количество и требования к обучаемому персоналу, сроки разработки программ обучения и проведение обучения. | РП |
| 5.2. | Определен перечень дополнительных общеразвивающих программ Определены заказчик, цели и задачи обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум» | - | 01.03.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Протокол проектного комитета. Определены заказчик, определены ответственные за разработку дополнительных общеразвивающих программ и программ проведения обучения преподавательского состава | К |
| 5.3.1. | Разработка новых программ дополнительного образования | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы дополнительного образования в количестве не менее 20 | РП |
| 5.3. | Разработаны и согласованы программы обучения Сформированы группы для обучения преподавательского состава | - | 31.03.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы проведения обучения, учебный план Программы соответсвуют государственным стандартам и требования заказчика. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 300 Приглашение на обучение | К |
| 5.4.1. | Мониторинг проведения обучения преподавательского состава новым общеразвивающих программам детского технопарка «Кванториум» | 01.03.2019 | 30.05.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Еженедельные отчеты о проведении обучения. Количество облученных, отклонения от плана | РП |
| 5.4. | Обеспечена организационная готовность к исполнению дополнительных общеразвивающих программ. Проведено обучение преподавательского состава детского технопарка «Кванториум» | - | 30.05.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Информационный отчет, ведомости обучения и аттестации. Количетсов обученных работников составило не менее 27 человек | К |
| 5.5.1. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2019 | 20.03.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест, перечня дополнительных общеразвивающих программ | К |
| 5.5.2. | Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» и планов закупок | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Сформированы потребности в ресурсном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | РП |
| 5.5.3. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум» | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Утвержденные инфраструктурные листы | РП |
| 5.5.4. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Бузяканова Н.А., главный бухгалтер Новочебоксарского химико-механического техникума | Утвержденная калькуляция операционных расходов | РП |
| 5.5. | Запланирована закупка | - | 01.04.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | План –график закупок Определены цели закупки, лимиты, способ определения поставщиков К (подрядчика, исполниетля ) | К |
| 5.6.1. | Размещение закупки | 02.04.2019 | 01.05.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Информационный отчет | РП |
| 5.6. | Произведено публичное объявление о закупке | - | 01.05.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Извещение и (или) документации Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 5.7.1. | Проведение закупки и заключение контракта | 02.05.2019 | 30.06.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Еженедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключения контрактов | РП |
| 5.7. | Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | - | 30.06.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения) | К |
| 5.8. | Подготовлена отчетности о исполнении закупки | - | 08.07.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет об исполнении закупки размещен в Единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 5.9.1. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | 01.07.2019 | 31.08.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет о мониторинге исполнения контрактов | РП |
| 5.9. | Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.08.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Созданы 27 новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеобразовательных программам | ПК |
| 5.10.1 | Утверждение медиаплана детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | План-график проведения информационных мероприятий | К |
| 5.10.2 | Проведение информационной компании с целью привлечения не менее 3500 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2019 | 31.08.2019 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о проведении информационной компании | РП |
| 5.10.3. | Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о наборе учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | РП |
| 5.10.4 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с брендбуком | 01.03.2019 | 31.08.2019 | Тимофеев В.В., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума | Акт выполненных работ, (акт приема сдачи объекта) | РП |
| 5.10. | Проведен набор не менее 800 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ Открытие детского технопарка «Кванториум» в единый день открытий | - | 31.09.2019 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Итоговый отчет | К |
| 5.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» | - | 31 декабря 2019 г. | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 6. | Не менее 34 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 6.1.3. | Созданы не менее 5 пилотных площадок на базе коррекционных школ для занятий дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 6.1.4. | Создан информационный контент размещенный на портале дополнительного образования Чувашской Республики для дистанционного освоения дополнительных общеобразовательных программ | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент цифровых информационных образовательных ресурсов в сети «Интернет» | ВПО |
| 6.1. | Не менее 34 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7. | В Чувашской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ВПО |
| 7.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Отчет | ВПО |
| 7.1.4. | Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание/развитие Центра | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Калькуляция расходов | ВПО |
| 7.1.5. | Сформировано и утверждено штатное расписание Центра | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Штатное расписание | ВПО |
| 7.1.6. | Сформирован состав сотрудников Центра | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарификационный список Приказ | ВПО |
| 7.1.7. | Привлечены партнеры по реализации мероприятий Центра | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Соглашения о совместной деятельности | ВПО |
| 7.1.8. | Создан межведомственный совет по развитию деятельности Центра и утвержден его состав | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный акт | ВПО |
| 7.1. | Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике Центра | - | 30.09.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.2. | Создана инфраструктура Центра | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.2.1.1. | Разработаны дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Дизайн-проект, проект зонирования помещений, инфраструктурный лист | ВПО |
| 7.2.1. | Согласованы дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.2.2.1. | Запланирована закупка оборудования | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Инфраструктурные листы, спецификация оборудования | ВПО |
| 7.2.2.2 | Размещено объявление о закупке | 01.06.2019 | 04.06.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Объявление на Портале закупок | ВПО |
| 7.2.2.3 | Проведена закупка и заключены контракты | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Протокол | ВПО |
| 7.2.2. | Заключены контракты на закупку, доставку и наладку оборудования | 02.07.2019 | 30.09.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контракты с поставщиками | ВПО |
| 7.2.3.1. | Разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Проектно-сметная документация | ВПО |
| 7.2.3.2. | Проведены строительно-монтажные работы и косметические ремонты | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Акт выполнения строительно-монтажных работ и косметических ремонтов | ВПО |
| 7.2.3. | Завершены строительно-монтажные работы и косметические ремонты | - | 30.09.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии, Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.2. | Создана инфраструктура Центра | - | 01.10.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.3. | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на открытие Центра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Соловьева Н.А., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет Нормативный акт об открытие Центра | ВПО |
| 7.3.1. | Подписано соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Чувашской Республике | 01.01.2019 | 29.02.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве |  |
| 7.3.2. | Создан попечительский и экспертный совет Центра и утвержден их состав | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный акт | ВПО |
| 7.3.3. | Утверждены ключевые направления работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Приказ | ВПО |
| 7.3.4. | Разработаны критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Критерии отбора | ВПО |
| 7.3.4.1. | Проведен отбор на интенсивные программы | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Список участников | ВПО |
| 7.3.4.2. | Утвержден список участников интенсивных программ | 02.06.2019 | 02.06.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Приказ | ВПО |
| 7.3.5.1. | Проведены организационные и методические мероприятия по проведению интенсивных программ (место проведения, кадровый состав, нормативные документы) | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Волкова О.С., старший ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет Приказ | ВПО |
| 7.3.5.2. | Разработан план, программы проведения интенсивных программ | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | План мероприятий интенсивных программ, образовательная программа | ВПО |
| 7.3.5. | Проведена апробация проведения интенсивных программ (в том числе учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности | - | 31.08.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.3.6. | Организовано повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в Центр, в том числе на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.3.7. | Сформирован годовой календарный план реализации образовательных программ, проводимых Центром | 01.03.2019 | 30.07.2019 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Годовой календарный план реализации образовательных программ | ВПО |
| 7.3.8. | Создан открытый информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещающий работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационный ресурс | ВПО |
| 7.3.9. | Сформирован перечень и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи | 01.09.2018 | 31.08.2019 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Приказ об утверждении перечня и план-графика проведения региональных мероприятий | ВПО |
| 7.3.10. | Организовано сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме (3000 человек) | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Иванов Е.В., старший методист | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.3.11. | Проведены интенсивные и регулярные программы на базе Центра с охватом не менее 500 человек (человеко-часов – 25000) | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.3.12 | Обеспечено внесение данных об одаренных детях в (1000 человек) Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 7.1. | В Чувашской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | - | 31.12.2019 г. | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 8. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республике, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ВПО |
| 8.1.3. | Утверждение медиаплана создания и функционирования центров развития современных компетенций детей (далее – Центр) | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Утвержденный медиа-план | ВПО |
| 8.1.4. | Согласование дизайн-проекта Центра | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Утвержденный дизайн-проект | ВПО |
| 8.1.5 | Согласование проекта зонирования Центра | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Утвержденный проект зонирования Центра | ВПО |
| 8.1.6 | Согласование типового инфраструктурного листа для оснащения Центра | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Утвержденный инфраструктурный лист | ВПО |
| 8.1.7 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Калькуляция операционных расходов | ВПО |
| 8.1.8 | Повышение квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04.2019 | 30.05.2019 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Повышение квалификации сотрудников, Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | ВПО |
| 8.1.9 | Закупка, доставка и наладка оборудования | 01.05.2019 | 30.09.2019 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Закуплено оборудование, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | ВПО |
| 8.1.10 | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Определено количество детей, обучающихся по программам Центра | ВПО |
| 8.1.11 | Завершение строительно-монтажных работ и текущего ремонта, приведение площадок Центра в соответствие с бренд-буком | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Площадки Центра приведены в соответствие с бренд-буком | ВПО |
| 8.1.12 | Лицензирование образовательной деятельности | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Образовательной организацией высшего образования получена лицензия на общеобразовательные программы | ВПО |
| 8.1.13 | Открытие Центра в единый день открытий | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Открытие Центра | ВПО |
| 8.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | - | 31 декабря 2019 г. | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 9. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Минпросвещения России. Методология обеспечит активный обмен опытом между обучающимися, что приведет к повышению результатов освоения общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 9.1.1. | Проведено общественное обсуждение и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет о проведении общественного обсуждения и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, проект методических рекомендаций. Общественное обсуждение позволит привлечь широкий круг специалистов, практиков, выявить лучший опыт и проанализировать международные практики для формирования методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | ВПО |
| 9.1.2. | Утверждена методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Минпросвещения России. Обеспечена единая основа для внедрения практик наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам во всех регионах | ВПО |
| 9.1.3. | Разработана методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 9.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 10. | В Чувашской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ВПО |
| 10.1.3. | Создан республиканский межведомственный координационный совет по реализации мероприятий республиканского проекта «Успех каждого ребенка» | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.4. | Утверждена площадка Республиканского модельного центра дополнительного образования детей Чувашской Республики (далее РМЦ). Назначен директор (руководитель) РМЦ | - | 10.10.2018 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.5. | Организовано содержательное наполнение республиканского и муниципальных сегментов Навигатора дополнительного образования Чувашской Республики | 01.10.2018. | 31.12.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Контент для наполнения регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора системы дополнительного образования детей Информационный портал в сети «Интернет» | ВПО |
| 10.1.6. | Утвержден план деятельности РМЦ, соответствующий, в том числе, паспорту и сводному плану Федерального проекта «Успех каждого ребенка», а также паспортам и сводным планам региональных проектов в сфере дополнительного образования детей в очередном году и плановом двухлетнем периоде | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.7. | Согласованы штатное расписание и перечень обязательных функциональных зон РМЦ с проектным офисом национального проекта | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Штатное расписание РМЦ ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | ВПО |
| 10.1.8. | Привлечены интеллектуальные партнеры по реализации мероприятий по достижению целевой модели системы дополнительного образования Чувашской Республики | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ. Соглашения о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными организациями Чувашской Республики, организациями других субъектов Российской Федерации, федеральными и частными организациями | ВПО |
| 10.1.9. | Создан информационный портал РМЦ, включающий: • Методический блок - для педагогов, родителей, руководителей Дистанционные курсы - для детей, родителей. • Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. • Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д. | 01.12.2018 | 31.01.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Информационный портал в сети «Интернет» | ВПО |
| 10.1.10. | Согласованы критерии отбора муниципальных опорных центров дополнительного образования по Чувашской Республике (далее МОЦ) | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт РМЦ ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | ВПО |
| 10.1.11. | Привлечены бизнес-партнеры из реального сектора экономики и направлены в ПО национального проекта скана соответствующего письма со стороны партнера | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Письмо со стороны партнера в адрес главы Чувашской Республики (директора РМЦ) о сотрудничестве/соглашение о сотрудничестве | ВПО |
| 10.1.12. | Определены и нормативно закреплены статусы МОЦ в каждом муниципальном образовании Чувашской Республики | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт РМЦ ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Нормативные акты органов муниципальной исполнительной власти в Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.13. | Утвержден медиаплан освещения деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели системы дополнительного образования Чувашской Республики | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ. Правовой акт органа исполнительной власти Чувашской Республики, в соответствии с функциями | ВПО |
| 10.1.14. | Утверждены программы повышения квалификации и стажировок педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей Чувашской Республики в лучших организациях дополнительного образования детей Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Программы повышения квалификации и стажировок педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей | ВПО |
| 10.1.15. | Согласован дизайн-проект РМЦ и МОЦ | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Дизайн-проект РМЦ и МОЦ | ВПО |
| 10.1.16. | Согласован типовой проект инфраструктурного листа РМЦ и МОЦ | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативно-правовой акт утверждающий инфраструктурный лист модели дополнительного образования детей | ВПО |
| 10.1.17. | Разработана и представлена комплексная система управленческих и экономических механизмов в дополнительном образовании Чувашской Республике (в том числе система персонифицированного финансирования) | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Локальный акт РМЦ, согласованный с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики – координатором РМЦ Методические рекомендации | ВПО |
| 10.1.18. | Разработана и представлена комплексная система механизмов по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Чувашской Республики в дополнительном образовании | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Правовой акт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Локальный акт РМЦ, согласованный с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики – координатором РМЦ | ВПО |
| 10.1.19. | Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование РМЦ и МОЦ по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на Мероприятия | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Смета расходов на функционирование РМЦ утвержденных документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на Мероприятия | ВПО |
| 10.1.20. | Повышена квалификация (профмастерство) руководителей, сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ на базе федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Свидетельство о повышении квалификации Отчет о проведении повышения квалификации | ВПО |
| 10.1.21. | Проведена инвентаризация имеющихся в Чувашской Республике кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов системы образования 100% образовательных организаций, 80% организаций культуры и спорта в целях повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации образовательных программ. | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Размещение республиканского контента ресурсов образования в ИС МДО Информационно-аналитический отчет о проведении инвентаризации | ВПО |
| 10.1.22. | Утверждена нормативная документация в целях внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования Чувашской Республики | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативно-правовые акты Чувашской Республики по персонифицированному финансированию системы дополнительного образования Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.23 | Утвержден годовой план конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД направленных на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Локальный акт РМЦ, согласованный с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики Публикация плана на сайте РМЦ и профильных информационных ресурсах в Чувашской Республике | ВПО |
| 10.1.24. | Проведена информационная кампания и разъяснительная работа в образовательных организациях, средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах и стендах, информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Контент для наполнения информационных ресурсов Информационный портал в сети «Интернет» | ВПО |
| 10.1.25. | Разработаны типовые модели по созданию условий повышения доступности дополнительного образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями и находящимися в трудной жизненной ситуации: • Сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее ДОД • Разноуровневых программ дополнительного образования • Модульных программ для сельской местности, в том числе дистанционных • Вовлечения детей в дополнительное образование и внешкольную деятельность, находящихся в трудной жизненной ситуации • Образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Мурзуков М.В., старший методист директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативно-правовые акты Чувашской Республики Методические рекомендации Контент дистанционных образовательных ресурсов. | ВПО |
| 10.1.26. | Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования, внедрена система персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативно-правовые акты муниципальных образований Чувашской Республики обеспечивающих внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования Сертификаты персонифицированного финансирования Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.27. | Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.28. | Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дистанционные, для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.29. | Проведена инвентаризация имеющихся в Чувашской Республике кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов системы образования 90% организаций культуры и спорта в целях повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации образовательных программ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Размещение республиканского контента ресурсов образования в ИС МДО Информационно-аналитический отчет о проведении инвентаризации | ВПО |
| 10.1.30. | Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.31. | Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дистанционные, для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.32. | Привлечены интеллектуальные партнеры по реализации мероприятий по достижению целевой модели системы дополнительного образования Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ. Соглашения о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными организациями Чувашской Республики, организациями других субъектов Российской Федерации, федеральными и частными организациями | ВПО |
| 10.1.33. | Привлечены бизнес-партнеры из реального сектора экономики и направлены в ПО национального проекта скана соответствующего письма со стороны партнера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Письмо со стороны партнера в адрес главы Чувашской Республики (директора РМЦ) о сотрудничестве/соглашение о сотрудничестве | ВПО |
| 10.1.34. | Утвержден годовой план конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД направленных на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей | 01.03.2020. | 31.03.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Локальный акт РМЦ, согласованный с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики Публикация плана на сайте РМЦ и профильных информационных ресурсах в Чувашской Республике | ВПО |
| 10.1.35. | Проведены мероприятия повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных и государственных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2020 | 30.05.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Информационные материалы курсов, семинаров других мероприятий повышения квалификации Программы повышения квалификации План мероприятий по повышению квалификации | ВПО |
| 10.1.36. | Проведены мероприятия повышения квалификации руководителей и педагогов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2020 | 30.05.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Информационные материалы курсов, семинаров других мероприятий повышения квалификации Программы повышения квалификации План мероприятий по повышению квалификации | ВПО |
| 10.1.37. | Проведена инвентаризация имеющихся в Чувашской Республике кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов системы образования 100% организаций культуры и спорта в целях повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации образовательных программ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Размещение республиканского контента ресурсов образования в ИС МДО Информационно-аналитический отчет о проведении инвентаризации | ВПО |
| 10.1.38. | Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.39. | Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дистанционные, для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 10.1.40. | Привлечены интеллектуальные партнеры по реализации мероприятий по достижению целевой модели системы дополнительного образования Чувашской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ. Соглашения о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными организациями Чувашской Республики, организациями других субъектов Российской Федерации, федеральными и частными организациями | ВПО |
| 10.1.41. | Привлечены бизнес-партнеры из реального сектора экономики и направлены в ПО национального проекта скана соответствующего письма со стороны партнера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Письмо со стороны партнера в адрес главы Чувашской Республики (директора РМЦ) о сотрудничестве/соглашение о сотрудничестве | ВПО |
| 10.1.42. | Утвержден годовой план конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД направленных на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Локальный акт РМЦ, согласованный с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики Публикация плана на сайте РМЦ и профильных информационных ресурсах в Чувашской Республики | ВПО |
| 10.1.43. | Проведены мероприятия повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных и государственных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2021 | 30.05.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Информационные материалы курсов, семинаров других мероприятий повышения квалификации Программы повышения квалификации План мероприятий по повышению квалификации | ВПО |
| 10.1.44. | Проведены мероприятия повышения квалификации руководителей и педагогов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2021 | 30.05.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Раздел в плане деятельности РМЦ Информационные материалы курсов, семинаров других мероприятий повышения квалификации Программы повышения квалификации План мероприятий по повышению квалификации | ВПО |
| 10.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 31 декабря 2021 г. | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 11. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 11.1.3. | Созданы новые места в центрах развития современных компетенций детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2020 | 31.10.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 11.1.4 | Созданы новые места в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2020 | 31.10.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 11.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 12.1.1. | Созданы условия для участия обучающихся Чувашской Республики в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 12.1.2. | Проведена информационная кампания по организации открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс | ВПО |
| 12.1.3. | Разработаны рекомендации по включению в образовательные программы по предметам открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 01.08.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Методические рекомендации Информационное письмо в образовательные организации | ВПО |
| 12.1.4. | Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 12.1.5. | Разработка не менее 15 контентов дистанционных курсов педагогов Чувашской Республики с учетом опыта платформы «ПроеКТОриЯ» и аналогичных платформ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мурзуков М.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент дистанционных курсов | ВПО |
| 12.16. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 13. | Не менее 15000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 13.1.1. | Определен перечень профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для проведения профессиональных проб | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | Перечень профессиональных образовательных организаций с указанием компетенций по каждому учреждению | ВПО |
| 13.1.2. | Проведена информационная кампания о проекте «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" отчет | ПК |
| 13.1.3. | Проведено онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 13.1.4. | Проведены профессиональные пробы для учащихся по различным специальностям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 13.1.5. | Проведены мероприятия по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 13.1.6. | Проведены практические сессии для педагогов — пространства для конструктивного диалога по ключевым вопросам и инструментам эффективных решений в системе профориентационной работы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 13.1.7. | Проведен Фестиваль профессий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 13.1. | Не менее 15000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2020 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 14.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 14.1.3. | Определены общеобразовательные площадки на предоставление финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 14.1.4. | Проведены ремонтные работы в помещениях для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Акт приема объекта | ВПО |
| 14.1.5. | Проведена закупка оборудования занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Кузьмин В.Н. Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Перечень оборудования | ВПО |
| 14.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | - | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 15. | Функционируют детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и смоздано мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков | 01.07.2020 | 01.08.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 15.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных образвивающих программ | - | 01.05.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 15.3.1. | Актуализация перечня дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы дополнительного образования | РП |
| 15.3.2. | Разработка новых программ дополнительного образования | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы дополнительного образования в количестве не менее 20. | РП |
| 15.3. | Повышение квалификации сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | - | 31.03.2020 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы проведения обучения, учебный план Программы соответсвуют государственным стандартам и требования заказчика. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 300 Приглашение на обучение | К |
| 15.5.1. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест, перечня дополнительных общеразвивающих программ | К |
| 15.5.2. | Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» и планов закупок | 15.03.2020 | 01.04.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Сформированы потребности в ресурсном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | РП |
| 15.5.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | 15.03.2020 | 01.04.2020 | Бузяканова Н.А., главный бухгалтер Новочебоксарского химико-механического техникума | Утвержденная калькуляция операционных расходов | РП |
| 15.5. | Запланирована закупка | - | 01 апреля 2020 г | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | План – график закупок Определены цели закупки, лимиты, способ определения поставщиков К (подрядчика, исполнителя ) | К |
| 15.6.1. | Размещение закупки | 02.04.2020 | 01.05.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Информационный отчет | РП |
| 15.6. | Произведено публичное объявление о закупке | - | 01.05.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Извещение и (или) документации Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 15.7.1. | Проведение закупки и заключение контракта | 02.2020 | 30.06.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Еженедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключения контрактов | РП |
| 15.7. | Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | - | 30.06.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения) | К |
| 15.8. | Подготовлена отчетности о исполнении закупки | - | 08.07.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет об исполнении закупки размещен в Единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 15.9.1. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | 01.07.2020 | 31.08.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет о мониторинге исполнения контрактов | РП |
| 15.9. | Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.08.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Созданы 27 новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеобразовательных программам | ПК |
| 15.10.1 | Проведение информационной компании с целью привлечения не менее 4000 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о проведении информационной компании | РП |
| 15.10. | Проведен набор не менее 900 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | - | 31.09.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Итоговый отчет | К |
| 15.11.1 | Проведение инженерных хакатонов в рамках дней открытых дверей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о проведении хакатонов, публикация на сайте | К |
| 15.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | - | 31.12.2020 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет |  |
| 16. | Не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 16.1.1. | Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | ВПО |
| 16.1.2. | Разработаны программы проведения летних смен | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Программы смен летних школ | ВПО |
| 16.1.3. | Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.6.2020 | 31.08.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет Мониторинг участия молодежи в летних школах | ВПО |
| 16.1. | Не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | - | 31 декабря 2020 г. | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17. | Не менее 46 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 17.1.3. | Созданы не менее 5 пилотных площадок на базе коррекционных школ для занятий дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.2020 | 31.10.2020 | Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 17.1.4. | Создан информационный контент размещенный на портале дополнительного образования Чувашской Республики для дистанционного освоения дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент цифровых информационных образовательных ресурсов в сети «Интернет» | ВПО |
| 17.1. | Не менее 46 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 18. | В Чувашской Республике функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 18.1.1. | Проведен анализ деятельности Центра в 2019 году | 01.01.2020 | 30.01.2020 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет Протокол заседания экспертного совета | ВПО |
| 18.1.2. | Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание/развитие Центра | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Калькуляция операционных расходов | ВПО |
| 18.1.3. | Обеспечен охват одаренных детей, направленных на смены в региональный Центр развития способностей и талантов у детей (человеко-дней – 10000) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 18.1.4. | Обеспечен охват не менее 3500 детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 18.1.5. | Обеспечен охват программами дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов - 25200) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волкова О.С., страший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 18.1.6. | Проведены интенсивные и регулярные программы на базе Центра с охватом не менее 500 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волкова О.С., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 18.1.6. | Обеспечено внесение одаренных детей в Государственный реестр | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 18.1. | В Чувашской Республике функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | - | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 19. | Функционирует не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 19.1.1. | Обеспечен охват учащихся программами дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Троешестова Д.А. руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Дмитриева Е.А., руководитель центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет |  |
| 19.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | - | 31.12.2020 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет |  |
| 20. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт | ПС |
| 20.1.1. | Разработана нормативная документация по организации межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий республиканского проекта «Успех каждого ребенка», включая организацию функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт | ВПО |
| 20.1.2. | Разработана и представлена модель независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам | 01.02.2020 | 31.03.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт | ВПО |
| 20.1.3. | Представлена модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт | ВПО |
| 20.1.4. | Проведены мероприятия повышения квалификации для экспертов по проведению экспертной оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 20.1.5. | Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программ | 01.08.2020 | 31.10.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 20.1.6. | Сформированы на муниципальном и учрежденческом уровне коллегиальные органы управления на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Нормативный правовой акт | ВПО |
| 20.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 21. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 21.1.4. | Созданы новые места в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2021 | 31.10.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 21.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 22. | Не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 22.1.1. | Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | ВПО |
| 22.1.2. | Разработаны программы проведения летних смен | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Программы смен летних школ | ВПО |
| 22.1.3. | Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.6.2020 | 31.08.2020 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет Мониторинг участия молодежи в летних школах | ВПО |
| 22.1. | Не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | - | 31 декабря 2020 г. | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 23. | Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 23.1.1. | Созданы условия для участия обучающихся Чувашской Республики в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., старший методист директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 23.1.2. | Проведена информационная кампания по организации открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс | ВПО |
| 23.1.3. | Разработаны рекомендации по включению в образовательные программы по предметам открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 01.08.2021 | Мурзуков М.В., старший методист директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Методические рекомендации Информационное письмо в образовательные организации | ВПО |
| 23.1.4. | Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Савастьянова Н.Н., методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 23.1.5. | Разработка не менее 20 контентов дистанционных курсов педагогов Чувашской Республики с учетом опыта платформы «ПроеКТОриЯ» и аналогичных платформ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мурзуков М.В., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент дистанционных курсов | ВПО |
| 23.1.6. | Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 24. | Не менее 27000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 24.1.1. | Определен перечень профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для проведения профессиональных проб | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.2. | Проведена информационная кампания о проекте «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.3. | Проведено онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.4. | Проведены профессиональные пробы для учащихся по различным специальностям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.5. | Подготовлены индивидуальные рекомендации «траектория профессионального развития» для учащихся по изучению программ дополнительного образования в регионе | 01.01.2021 | 31.12.20121 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.6. | Проведены практические сессии для педагогов — пространства для конструктивного диалога по ключевым вопросам и инструментам эффективных решений в системе профориентационной работы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1.7. | Проведен Фестиваль профессий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 24.1. | Не менее 27000 детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 25.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 25.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных образвивающих программ | - | 01.05.2021 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 25.3.1. | Актуализация перечня дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы дополнительного образования | РП |
| 25.3.2. | Разработка новых программ дополнительного образования | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы дополнительного образования в количестве не менее 20. | РП |
| 25.3. | Повышение квалификации сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | - | 31.03.2021 | Кузьмина Т.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Программы проведения обучения, учебный план Программы соответствуют государственным стандартам и требования заказчика. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 300 Приглашение на обучение | К |
| 25.5.1. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2021 | 20.03.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест, перечня дополнительных общеразвивающих программ | К |
| 25.5.2. | Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» и планов закупок | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Сформированы потребности в ресурсном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | РП |
| 25.5.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Бузяканова Н.А., главный бухгалтер Новочебоксарского химико-механического техникума | Утвержденная калькуляция операционных расходов | РП |
| 25.5. | Запланирована закупка | - | 01.04.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | План – график закупок Определены цели закупки, лимиты, способ определения поставщиков К (подрядчика, исполнителя ) | К |
| 25.6.1. | Размещение закупки | 02.04.2021 | 01.05.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Информационный отчет | РП |
| 25.6. | Произведено публичное объявление о закупке | - | 01.05.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Извещение и (или) документации Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 25.7.1. | Проведение закупки и заключение контракта | 02.05.2021 | 30.06.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Еженедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключения контрактов | РП |
| 25.7. | Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | - | 30.06.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения) | К |
| 25.8. | Подготовлена отчетности о исполнении закупки | - | 08.07.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет об исполнении закупки размещен в Единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 25.9.1. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» | 01.07.2021 | 31.08.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Отчет о мониторинге исполнения контрактов | РП |
| 25.9. | Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.08.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Информационный отчет Созданы 27 новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеобразовательных программам | ПК |
| 25.10.1 | Проведение информационной компании с целью привлечения не менее 5000 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2021 | 31.08.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о проведении информационной компании | РП |
| 25.10. | Проведен набор не менее 1000 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | - | 31.09.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Итоговый отчет | К |
| 25.11.1 | Проведение инженерных хакатонов в рамках дней открытых дверей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Михайлова О.Н., заместитель директора Новочебоксарского химико-механического техникума (до укомплектования штатных единиц) | Регулярные отчеты о проведении хакатонов, публикация на сайте | К |
| 25.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | - | 31.12.2021 | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 26. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 26.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВПО |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 29.02.2021 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВПО |
| 26.1.3. | Определены общеобразовательные площадки на предоставление финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 29.02.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 26.1.4. | Проведены ремонтные работы в помещениях для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2021 | 31.08.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Акт приема объекта | ВПО |
| 26.1.5. | Проведена закупка оборудования занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2021 | 31.08.2021 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Перечень оборудования | ВПО |
| 26.1.6. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | - | 31.12.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 27. | Не менее 52 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 27.1.1. | Создан информационный контент размещенный на портале дополнительного образования Чувашской Республики для дистанционного освоения дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Контент цифровых информационных образовательных ресурсов в сети «Интернет» | ВПО |
| 27.1. | Не менее 52 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 28. | В Чувашской Республике функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 28.1.1. | Проведен анализ деятельности Центра в 2020 году | 01.01.2021 | 30.01.2021 | Соловьева Н.А., заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет Протокол заседания экспертного совета | ВПО |
| 28.1.2. | Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание/развитие Центра | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Калькуляция расходов | ВПО |
| 28.1.3. | Обеспечен охват одаренных детей, направленных на смены в региональный Центр развития способностей и талантов у детей (человеко-дней – 10200) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 28.1.4. | Обеспечен охват не менее 4500 детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 28.1.5. | Обеспечен охват программами дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов - 25200) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 28.1.6. | Проведены интенсивные и регулярные программы на базе Центра с охватом не менее 500 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 28.1.7. | Обеспечено внесение одаренных детей в Государственный реестр (3000 человек) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Волкова О.С., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Иванов Е.В., старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 28.1. | В Чувашской Республике функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | - | 31.12.2021 | Тарасенко О.Н., директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 29. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 29.1.3. | Обеспечен охват школьников программами дополнительного образования | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ВПО |
| 29.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | - | 31.12.2021 | Троешестова Д.А., руководитель центра по работе с одаренной молодежью ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 30. | Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 30.1.1. | Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | ВПО |
| 30.1.2. | Разработаны программы проведения летних смен | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Программы смен летних школ | ВПО |
| 30.1.3. | Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.6.2021 | 31.08.2021 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Информационно-аналитический отчет Мониторинг участия молодежи в летних школах | ВПО |
| 30.1. | Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | - | 31.12.2021 | Александров А.Ю., ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | информационно-аналитический отчет | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Чувашской Республики

| Наименование муниципальных образований Чувашской Республики | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 810 | 1260 | 1920 | 2610 | 3060 | 3510 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 810 | 1260 | 1920 | 2610 | 3060 | 3510 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 810 | 1260 | 1920 | 2610 | 3060 | 3510 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 810 | 1260 | 1920 | 2610 | 3060 | 3510 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 810 | 1260 | 1920 | 2610 | 3060 | 3510 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 1350 | 2100 | 3200 | 4350 | 5100 | 5850 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 540 | 840 | 1280 | 1740 | 2040 | 2340 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 1350 | 2100 | 3200 | 4350 | 5100 | 5850 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 2970 | 4620 | 7040 | 9570 | 11220 | 12870 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 11070 | 17220 | 26240 | 35670 | 41820 | 47970 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 90 | 450 | 810 | 1260 | 1710 | 2160 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 90 | 450 | 810 | 1260 | 1710 | 2160 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 90 | 450 | 810 | 1260 | 1710 | 2160 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 90 | 450 | 810 | 1260 | 1710 | 2160 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 90 | 450 | 810 | 1260 | 1710 | 2160 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 150 | 750 | 1350 | 2100 | 2850 | 3600 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 60 | 300 | 540 | 840 | 1140 | 1440 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 150 | 750 | 1350 | 2100 | 2850 | 3600 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 330 | 1650 | 2970 | 4620 | 6270 | 7920 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 1230 | 6150 | 11070 | 17220 | 23370 | 29520 |

# Footnotes

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Опционально

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Опционально

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Опционально

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Опционально