Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 14 декабря 2018 г. № 13

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Новые возможности для каждого»

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Новые возможности  для каждого | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С. А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | М. А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»; Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» | | |

* 1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель:** Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образованияс 300 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 110 тыс. человек к 2024 году | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн. чел.* | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан Чувашской Республики, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | основной | 105,6\* | 31.12.2017 | 106\*\* | 106,5\*\* | 107\*\* | 108\*\* | 109\*\* | 110\*\* |
| *Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, млн. чел.* | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, тыс. чел. | основной | 0 | 31.12.2018 | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |

*\* По данным годового отчета по формам федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО за 2017 год*

*\*\* Данные по форме № 1-ПК предоставляются ежегодно 10 марта после отчетного периода, данные по форме № ПО предоставляются ежегодно 5 февраля после отчетного периода)*

* 1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  результата | Срок | Характеристика результата | |
| **Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими** | | | | |
| 1. | *Результат федерального проекта:* Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) (далее - Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  *Характеристика результата федерального проекта:* Интеграционная платформа непрерывного образования и набор сервисов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, являются основным инструментом сопровождения и поддержки системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.  Интеграционная платформа непрерывного образования предусматривает навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан (в том числе инвалидов) образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.  Интеграционная платформа непрерывного образования будет являться навигатором в сфере программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инновационных форм обучения в оффлайн и онлайн форматах. Платформа будет включать реестр программ непрерывного образования.  Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ и организаций и их рейтингование; формирования личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; обеспечивающих связь предлагаемых программ непрерывного образования с потребностями работодателей в части профессиональных знаний и профессиональных навыков сотрудников, требуемых для конкретных отраслей и регионов; прохождения по желанию пользователя индивидуального тестирования для формирования персональных рекомендаций о его особенностях, планирования профессиональной карьеры, выбора образовательной программы и формы обучения. Кроме того, будет разработан сервис для регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых профессиональных компетенций взрослого населения.  Интеграционная платформа непрерывного образования обеспечит доступность информации о качественном дополнительном образовании для взрослых, позволит повысить эффективность трудоустройства (включая самозанятость) и успешность внутри- и межрегиональной трудовой мобильности.  Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна».  К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 15 млн. человек. Основной целевой аудиторией платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть использованы другими категориями граждан. | | | |
| 1.1. | К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 300 тысяч человек из числа работающих граждан Чувашской Республики. | 01.01.2019-31.12.2024 | Интеграционная платформа непрерывного образования обеспечит доступность информации о качественном дополнительном образовании для взрослых, позволит повысить эффективность трудоустройства (включая самозанятость) и успешность внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна». Основной целевой аудиторией платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть использованы другими категориями граждан. | |
| 2. | *Результат федерального проекта:* Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.  *Характеристика результата федерального проекта:* В 2019 году будет разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территорий.  Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе, предусматривает создание условий для расширения системы непрерывного образования, включая внедрение комплекса программ "полного цикла" по направлению (профилю) образования (в том числе программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ). Образовательные организации высшего образования, получившие грантовую поддержку, будут обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности обучающихся по современным программам непрерывного образования в период получения грантовой поддержки, а также не менее чем вдвое в течение трех лет после завершения грантовой поддержки.  Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях софинансирования.  В рамках конкурсного отбора будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.  При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения (по рекомендации работодателей).  Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки будет проводиться ежегодно. | | | |
| 2.1. | Обеспечено участие образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Чувашской Республики, в конкурсном отборе университетов для предоставления грантовой поддержки с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 01.01.2019-31.12.2024 | Участие образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Чувашской Республики, в конкурсном отборе университетов для предоставления грантовой поддержки будет обеспечено ежегодно. С целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрено привлечение ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вузов с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения. | |
| 3. | *Результат федерального проекта:* Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек).  *Характеристика результата федерального проекта:* Будет организован конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей.  Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.  Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.  Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Глобальная конкурентоспособность профессионального образования)»).  Научно-педагогические работники и работники организаций-работодателей, подготовленные к реализации современных программ непрерывного образования, будут в дальнейшем принимать участие в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1 и 1.2. | | | |
| 3.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников образовательных организаций и работников организаций-работодателей, действующих на территории Чувашской Республики, к реализации современных программ непрерывного образования | 01.01.2019-31.12.2024 | Будет обеспечено повышение квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей для реализации современных программ обучения взрослых, также подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы». | |
| 4. | *Результат федерального проекта:* Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).  *Характеристика результата федерального проекта:* Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и разнообразия программ для населения.  Будет предложен механизм стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры. Будут разработаны методические рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования к реализации программ непрерывного образования.  Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. | | | |
| 4.1. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | 01.01.2019-31.12.2024 | Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. | |
| 5. | *Результат федерального проекта:* Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения  в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек;  в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек;  в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек;  в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек;  в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек;  в 2024 г. - не менее 3 млн. человек. | | | |
|  | *Характеристика результата федерального проекта:* Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.  С 2019 года ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.  С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.  Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.  Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - "неформальное образование") а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.  Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.  В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.  Систематизация и распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.  Мониторинг развития систем непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования будет обеспечен включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений. Кроме того, будет внедрен мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных проектов "Образование", "Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда", программ, направленных на обновление гражданами профессиональных компетенций. | | | |
| 5.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 646,5 тыс. человек, из них:  в 2019 г. – не менее 106 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 106,5 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 107 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 108 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 109 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 110 тыс. человек. | 01.01.2019-31.12.2024 | | Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта.  Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.  Систематизация и распространение лучших практик организации систем непрерывного образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.  Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. |

* 1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими** | | | | | | | |
| 1.1 | Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. | 0,5452 | 0,545,2 | 0,5452 | 0,5452 | 0,5452 | 0,5452 | 3,271 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | 0,5452 | 0,545,2 | 0,5452 | 0,5452 | 0,5452 | 0,5452 | 3,271 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **0,5452** | **0,545,2** | **0,5452** | **0,5452** | **0,5452** | **0,5452** | **3,271** |
| **Федеральный бюджет** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** | | **0,5452** | **0,545,2** | **0,5452** | **0,5452** | **0,5452** | **0,5452** | **3,271** |

* 1. **Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | С.В. Кудряшов | | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | М.А. Николаева | | Начальник отдела профессионального образования и науки | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту* | | | | | | |
|  | Администратор  регионального проекта | М.А. Николаева | | Начальник отдела профессионального образования и науки | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| 3. | Участник регионального  проекта | И.И. Иванова | | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 10 |
| 4. | Участник регионального  проекта | Ю.Н. Суркова | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |
| 5. | Участник регионального  проекта | П.В. Хрисанова | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 10 |
| *Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями* | | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | С.В. Кудряшов | | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 10. | Участник регионального  проекта | Ю.Н. Суркова | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 40 |
| 11. | Участник регионального  проекта | И.И. Иванова | | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |
| 12. | Участник регионального  проекта | П.В. Хрисанова | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 10 |
| *Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования* | | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Кудряшов | | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Ю.Н. Суркова | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | И.И. Иванова | | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |
| *Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)* | | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Кудряшов | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 20. | Участник регионального проекта | Ю.Н. Суркова | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 15 |
| 21. | Участник регионального проекта | И.И. Иванова | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 10 |
| *Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 646,5 тыс. человек* | | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Кудряшов | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Ю.Н. Суркова | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |
| 26. | Участник регионального проекта | И.И. Иванова | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | | М.А. Николаева, начальник отдела профессионального образования и науки | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Новые возможности для каждого»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внедрены интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) (далее - Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | РП |
| 1.1. | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 120 тыс. человек (накопительным итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | РП |
| 2. | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки, П.В. Хрисанова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Образовательные организации высшего образования получили грантовую поддержку с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования | РП |
| 2.1. | Отобраны университеты, предоставлена грантовая поддержка, реализованы проекты по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки, П.В. Хрисанова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РП |
| 3. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2020 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | ПК |
| 3.1. | Обучено 100 чел из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Прошли подготовку по программам повышения квалификации 100 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | РП |
| 3.2. | Обучено 250 чел. (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | 01.01.2019 | 31.12.2020 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Прошли подготовку по программам повышения квалификации 250 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | ПК |
| 4. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечено участие не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | ПК |
| 4.1. | Принимают участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечено участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования | ПК |
| 5. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2022 году не менее 319,5 тыс. человек. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Сформирована система непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков | ПК |
| 5.1 | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования обучено не менее 319,5 тыс. человек | 01.01.2019 | 31.12.2021 | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  И.И. Иванова, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки  Ю.Н. Суркова, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |