Приложение № 8

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 14 декабря 2018 г. № 13

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

 «Социальная активность»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование федерального проекта | Социальная активность |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024. |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | А. Г. Головина, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики». |

\* - *подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)*

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 40 | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  | Основной | 1 | 01 января 2018 г | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Чувашской Республике, % | Основной | 20 | 01 января 2018 г | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Чувашской Республики, % | Основной | 20 | 01 января 2018 г | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача национального проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Результат федерального проекта: созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности; не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества;в соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества;проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации;в 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности;в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год;реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества.Характеристика результата федерального проекта:к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС;разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС;сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью;обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения;разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации;обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно);обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год; разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества;разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения;проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами;разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 проектов ежегодно;Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах;создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства;создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров «серебряного» волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения;создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу;организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества;организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно);подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчестваСрок: 31.12.2024 |
| 1.1.1 | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС [[1]](#footnote-1). | 31.12.2019 | Создан ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС |
| 1.1.2. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Чувашской Республике, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.  |
| 1.1.3 | Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Чувашской Республики и других заинтересованных лиц | 01.12.2019 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Чувашской Республики и других заинтересованных лиц. |
| 1.1.4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.12.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработан и утвержден региональный порядок межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 1.1.5. | Создан и функционирует 1 региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 31.12.2019 | Создан и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров. |
| 1.1.6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чувашской Республики. Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[2]](#footnote-2) | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. |
| 1.1.7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования. | 31.12.2019 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.1.8. | На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 31.12.2024 | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. |
| 1.1.9. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 31.12.2021 | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет  |
| 1.1.10. | В Чувашской Республике действует, утвержденная решением Кабинета Министров Чувашской Республики, программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чувашской Республики в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 31.12.2024 | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чувашской Республики в федеральной программе повышения мобильности волонтеров.Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |
| 1.1.11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[3]](#footnote-3), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями[[4]](#footnote-4) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[5]](#footnote-5), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. |
| 1.1.12. | Ежегодно в Чувашской Республике проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 31.12.2019 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Чувашской Республики. |
|  |
| 1.1.13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чувашской Республике проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[6]](#footnote-6), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 100 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20% населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 31.12.201931.12.2020 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.Ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 100 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20% населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 1.1.14 | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чувашской Республики не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии.- | 31.12.2019 | Участие представителей Чувашской Республики не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий. |
| 1.1.15.  | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Чувашской Республики тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 31.12.2024 | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Чувашской Республики тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 1.1.16.  | Ежегодно в Чувашской Республике реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | 31.12.2019 | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. |
| 2. Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.1. | Результат федерального проекта: реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития;произведено капитальное строительство и эксплуатация 3 образовательных центров: образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»; образовательный центр «Машук» на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; подмосковный образовательный молодежный центр;ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены;проводится фестиваль «Таврида-ArtRussia», участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человекХарактеристика результата федерального проекта: ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети «Интернет» (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети «Интернет». Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно;не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек;созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации;спроектированы и построены 3 образовательных площадки, отвечающих всем требованиям для организации беспрерывного образовательного процесса, обладающие инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня;разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества;ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства;разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов;предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи;ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями.Срок: 31.12. 2024 |
| 2.1.1 | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 31.12.2024 | Обеспечено участие не менее 70% студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в комплексе проектов и мероприятий, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 2.1.2 | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 2.1.3 | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.  | 31.12.2019 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 2.1.4 | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 31.12.2019 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |
| 1.1 | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС  | 11,3 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | 11,3 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 11,2 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | 11,2 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (Чувашская Республика)* | 11,2 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | 11,2 |
| Бюджет */(Чувашская Республика)* | 0,1 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | 0,1 |
| 2. | В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |
| 2.1 | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 143,7 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет */(Чувашская Республика)* | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 143,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 35,2 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 155,0 |
| Федеральный бюджет | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (Чувашская Республика)* | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
| Бюджет */(Чувашская Республика)* | 24,0 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 143,8 |

\*\*\*\* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Кудряшов С.В. | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Моторин И.Б.,Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 8 |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г. ,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Устяк В.В. | Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Николаева М.А., начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии | 20 |
|  | Участник регионального проекта  | Лазаренко С.В. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Устяк В.В.,директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Надеева А.В.  | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Головина А.Г. ,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Федорова В.А. | Консультант отдел организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобразования Чувашии | Осипова Л.В.,начальник отдел организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Языкова А.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Надеева А.В.,начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Чувашской Республики и других заинтересованных лиц |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ефремова Н.С.  | Заведующий сектором правового обеспечения и кадровой политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 2 |
|  | Участник регионального проекта | Надеева А.В. | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моторин И.Б., | Председатель Кабинета Министров Чувашской | Игнатьев М.В.,Глава Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Алексеева И.И. | Начальник отдела контроля деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и анализа деятельности органов местного самоуправления | Каргин Н.Ю., первый заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики - начальник Управления внутренней политики | 2 |
| Создан и функционирует 1 региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г. ,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чувашской Республики. Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта  | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии,  | Федорова А.Н.,заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии,  | Федорова А.Н.,заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| В Чувашской Республике действует, утвержденная решением Кабинета Министров Чувашской Республики, программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чувашской Республики в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ефремова Н.С. | Заведующий сектором правового обеспечения и кадровой политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[7]](#footnote-7), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Надеева А.В. | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта  | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| Ежегодно в Чувашской Республике проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Наумова Е.В. | Начальник отдела молодежных проектов бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Аланова Ю.В.,директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чувашской Республике проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 100 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20% населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сройкова Ю.В. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М.В.,министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители администраций муниципальных образования Чувашской Республики |  | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чувашской Республики не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Чувашской Республики тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С.,начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | 5 |
| Ежегодно в Чувашской Республике реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта  | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  |  |
| Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | 5 |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головина А.Г. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.  | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Николаева М.А.  | Начальник отдела профессионального образования Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования "Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Головина А.Г.,начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 5 |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев К.Г. | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Моторин И.Б.,Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Баскакова Н.И. | Ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Яковлев К.Г.,министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 5 |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев К.Г. | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Моторин И.Б.,Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Баскакова Н.И. | Ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Яковлев К.Г.,министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | РП |
| 1.1. | Создан и функционирует один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[8]](#footnote-8) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Протокол учредительного собрания. Утверждение решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов | РП |
| 2. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.201901.01.202001.01.2021 | 31.12.201931.12.202031.12.2021 | Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 2.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.201931.12.202031.12.2021 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 3. | Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Чувашской Республики и других заинтересованных лиц | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Васильев Ю.Е, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики | Указ Главы Чувашской Республики | РП |
| 4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской,Алексеева И.И., начальник отдела контроля деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и анализа деятельности органов местного самоуправления | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | ВПО |
| 4.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской,Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | Совет |
| 5. | Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | ПК |
| 5.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | РП |
| 6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чувашской Республики. Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 6.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чувашской Республики. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 6.2. | Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций в Чувашской Республике и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования Чувашской Республики. | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 7.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 8. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 8.1. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 9.  | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 9.1. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 10. | В Чувашской Республике действует утвержденная решением Кабинета Министров Чувашской Республики программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чувашской Республики в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 |  31.12.2024 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской,Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской РеспубликиГоловина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 10.1. | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чувашской Республики федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской,Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской РеспубликиГоловина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Ширшов А.А., начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии, Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[9]](#footnote-9), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 |  31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр», Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет |  РП |
| 11.1. | 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр», Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет |  РП |
| 12. | Ежегодно Чувашской Республике проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019 | 01.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,Ассоциация волонтерских центров | Информационный отчет |  ВПР |
| 12.1. | Проведенрегиональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019 | 1.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чувашской Республике проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 100 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20% населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.201901.01.202001.01.2021 | 31.12.201931.12.202031.12.2021(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 13.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 100 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20% населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее –ежегодно) | Стройкова Ю.В, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики,Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 14. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чувашской Республики в не менее чем в3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 14.1. | Участие представителей Чувашской Республики не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 15. | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Чувашской Республикитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 15.1. | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Чувашской Республикитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, | Информационный отчет |  ВПР |
| 16. | Ежегодно в Чувашской Республике реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет |  ВПР |
| 16.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет |  ВПР |
| 17. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 17.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 01.01.2019 | 25.12.2019(далее – ежегодно) | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения.  | ВПР |
| 17.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников | 01.01.2019 | 29.02.2024 | Головина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения.  | ВПР |
| 17.2. | Не менее 1 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia». | 01.01.2019 | 31.12.2024  | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | ВПР |
| 17.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 1 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia». | 01.01.2019 | 31.12.2024  | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | ВПР |
| 17.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов | 01.01.2019 | 25.12.2022 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 17.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019 | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | План мероприятийУставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов  | РП |
| 18. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019 | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПР |
| 18.1. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПР |
| 19. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  | 01.01.2019 | 25.12.2019 (далее ежегодно) | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиБаскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Аналитический отчет | ВПР |
| 19.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. | 01.01.2019 | 30.03.2019(далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской РеспубликиБаскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 19.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях | 01.01.2019 | 25.02.2020(далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской РеспубликиБаскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 20.  | Проведение отбора региональной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиГоловина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 20.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиГоловина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Аналитический отчет | ВПР |
| 20.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) | 01.01.2019 | 31.08.2024 | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиГоловина А.Г., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Чувашской Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований Чувашской Республики | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 47 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Чувашской Республике, % |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Чувашской Республики, % |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

1. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий**.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Росмолодежи субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)