Приложение № 9

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 14 декабря 2018 г. № 13

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта  | Культура |
| Краткое наименование федерального проекта |  «Культурная среда» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | А.В. Тимофеев, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.** |
| №п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | *Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры,1330 ед.* |
| 1. | *Количество* созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.) (нарастающим итогом)*  | Основной | 11 | 01.01.2018 | 20 | 28 | 34 | 38 | 43 | 47 |
|  | *Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, 5949 ед.* |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)* | Основной | 16 | 01.01.2018 | 25 | 34 | 43 | 52 | 67 | 74 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| **1.** | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** |
| *Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек* |
| 1.1 | Создан центр культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | 31.12.2023 | В период 2022-2023 годов завершится строительство центра культурного развития, который будет построен по типовым проектам в городе с количеством жителей до 300 000 человек. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания3.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 15,0 тыс. человек.  |
| *Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры* |
| 1.2 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 31.12.2019 | В 2019 году представлена заявка для участия в конкурсе  |
| **2.** | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** |
| *Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* |
| 2.1 | Направлены заявки на оснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  | 01.09.2019 | Ежегодно будут направлены заявки на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры, что позволит создать условия для повышения качества художественного образования в 30 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 5 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 30 образовательных учреждений отрасли культуры: 27 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (60% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 3 училищ (100% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. |
| 2.2 | Направлены заявки на оснащение 10 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 01.09.2020 |
| 2.3 | Направлены заявки на оснащение 15 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 01.09.2021 |
| 2.4 | Направлены заявки на оснащение 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 01.09.2022 |
| 2.5 | Направлены заявки на оснащение 25 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 01.07.2023 |
| 2.6 | Направлены заявки на оснащение 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 01.05.2024 |
| **3.** | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек** |
| *Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности* |
| 3.1 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.12.2019 | В 2019 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местностиСовременные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания3.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры планируется обеспечить за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 22 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2021– 26 учреждений, в 2022 – 28 учреждений, в 2023 – 30 учреждений, в 2024 – 32 учреждений. |
| 3.2 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  | 01.12.2020 |
| 3.3 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  | 01.12.2021 |
| 3.4 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  | 01.12.2022 |
| 3.5 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 13 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  | 01.12.2023 |
| 3.6 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  | 01.12.2024 |
| *Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий* |
| 3.7 | Создано (реконструировано) 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 31.12.2019 | Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:* развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;
* повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.

К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и отреконструировано – 2 культурно-досуговых учреждения. |
| *Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)* |
| 3.8 | Приобретено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения на территории Чувашской Республики | 31.12.2023 | К 01.12.2023 будут приобретены 6 автоклубовс целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания3.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.  |
| *Создание модельных муниципальных библиотек* |
| 3.9 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек  | 31.12.2019 | К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. С 2019 по 2014 годы ежегодно будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных К 2024 году планируется создать 12 модельных муниципальных библиотек (4 межпоселенческих и 8 поселенческих библиотек), ежегодно планируется создаваться по 2 библиотеки. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. |
| 3.10 |  Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 3.11 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 3.12 | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 3.13 | Направление заявки для участия в конкурсе на создание 10 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 3.14 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** |
| *Оснащение оборудованием кинозалов* |
| 4.1 | Направлены заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 2 кинозалов  | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. направляются заявки на участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов в городах и районных центрах. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.В случае создания 10 кинозалов охват жителей городов и районных центров республики услугами кинопоказа составит 100% |
| 4.2 | Направлены заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 4.3 | Направлены заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 4.4 | Направлены заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 4.5 | Направлены заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| **5.** | **Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта*****(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***  |
| *Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол* |
| 5.1 | Капитально отремонтирован 1 театр для детей | 31.12.2019 | В 2019 году реконструировано, капитально отремонтирован 1 театр юного зрителя (33% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3. |
| 5.2 | Поддержано направление заявки на реконструкцию, капитальный ремонт 2 театров юного зрителя и театра кукол (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |

4.Финансовое обеспечение регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| 1. | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства *(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| **1.1.** | **Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек** | **0,0** | **1,500** | **1,500** | **40,000** | **100,0** | **0,0** | **143,000** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,600 | 99,000 | 0,0 | 138,600 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 1,500 | 1,500 | 0,400 | 1,000 | 0,0 | 4,400 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 1,500 | 1,500 | 0,400 | 1,000 | 0,0 | 4,400 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами *(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| **2.1** | **Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами** | **0,415** | **0,415** | **0,250** | **0,250** | **0,250** | **0,250** | **1,83** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,165 | 0,165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,500 |
| 2.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,500 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек *(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| **3.1** | **Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности** | **59,504** | **5,400** | **5,400** | **0,280** | **0,280** | **0,280** | **71,144** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 56,529 | 5,400 | 5,400 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 68,169 |
| 3.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 56,529 | 5,400 | 5,400 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 68,169 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,975 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.2** | **Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,240** | **28,482** | **0,0** | **29,622** |
| 3.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,200 | 0,0 | 28,2 |
| 3.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,240 | 0,282 | 0,0 | 1,422 |
| 3.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,240 | 0,282 | 0,0 | 1,422 |
| 3.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3** | **Создание модельных муниципальных библиотек** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,600** |
| 3.3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,600 |
| 3.3.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,600 |
| 3.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| **4.1** | **Оснащение оборудованием кинозалов** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,900** |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,900 |
| 4.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,900 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| **5.1** | **Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол** | **47,000** | **1,700** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **48,700** |
| 5.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 46,530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,530 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0,470 | 1,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,170 |
| 5.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,470 | 1,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,170 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:**  | **107,069** | **9,165** | **7,750** | **40,970** | **129,212** | **0,730** | **294,896** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 46,695 | 0,165 | 0,0 | 39,600 | 127,200 | 0,0 | 213,66 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 57,399 | 9,0 | 7,750 | 1,370 | 2,012 | 0,730 | 78,261 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,470 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,17 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 56,929 | 7,3 | 7,750 | 1,370 | 2,012 | 0,730 | 76,091 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,975 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%), |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.В. Тимофеев | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики  | 20 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ильина И.И. | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. ТимофеевЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40% |
|  | *Общие организационные мероприятия по проекту* |
| 3. | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта | Ильина И.И. | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40% |
| **4.** | Участие в проведении мониторинга состояния материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ). Взаимодействие с муниципальными районами и городскими округами в части реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Ефимова О.В. | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 % |
| **5.** | Анализ документов муниципальных образований на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Ефимова О.В. | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 % |
| **6.** | Подготовка к заключению соглашений между Минкультуры Чувашии и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.Анализ отчетных документов от муниципальных образований об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | Кузьмина К.В. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **7.** | Подготовка проектов соглашений между Минкультуры Чувашии и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта. Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Кузьмина К.В. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 % |
| **8.** | Взаимодействие  с органами МСУ по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.Взаимодействие с органами МСУ по сбору отчетных документов об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | Ефимова О.В. | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **9.** | Взаимодействие с органами МСУ по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Кузьмина К.В. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **10.** | Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта | Малеева Т.Н. | Заведующий сектором архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 % |
| **11.** | Администрирование проектной деятельности в секторе. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Подготовка и подписание соглашений между Минкультуры Чувашии и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человекАнализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета | Малеева Т.Н. | Заведующий сектором архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| **12.** | Администрирование проектной деятельности в секторе. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Подготовка и заключение соглашений между Минкультуры Чувашии и органами МСУ, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий  | Гурьева Т.В.  | Главный специалист-эксперт сектора архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| **13.** | Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта.Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации | Гурьева Т.В.  | Главный специалист-эксперт сектора архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **14.** | Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Малеева Т.Н. | Заведующий сектором архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20% |
| **15.** | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта | Николаева Е.И.  | Заведующий сектором финансирования отдела планирования и финансов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| Начато строительство центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек |
| **16.** | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В. Тимофеев  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **17.** | Участник регионального проекта | Краснов А.В. | Начальник отдела строительства и охраны объектов культурного наследия | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| **18.** | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Чернова Е.Г.  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **19.** | Участник регионального проекта | Ефимова О.В. | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Е.Г. ЧерноваЗаместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
| **20.** | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | А.В. Тимофеев  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **21.** | Участник регионального проекта | Краснов А.В. | Начальник отдела строительства и охраны объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Создано (реконструировано) не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
| **22.** | Создано (реконструировано) не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | А.В. Тимофеев  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
| **23.** | Участник регионального проекта | Краснов А.В. | Начальник отдела строительства и охраны объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Чернова Е.Г.  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
|  | Участник регионального проекта | Т.А.Дмитриева  | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЕ.Г. Чернова | 40 % |
| Создано 12 модельных муниципальных библиотек |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Чернова Е.Г.  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
|  | Участник регионального проекта | И.И. Ильина  | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЕ.Г. Чернова | 40 % |
| Оснащено оборудованием 10 кинозалов |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В. Тимофеев  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
|  | Участник регионального проекта | Малеева Т.Н. | Заведующий сектором архивов министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 % |
| Капитально отремонтирован 1 театр для детей |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В. Тимофеев  | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 % |
|  | Участник регионального проекта | Краснов А.В. | Начальник отдела строительства и охраны объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | А.В. Тимофеев Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |

1. Дополнительные обосновывающие материалы

1 Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (721 ед.) сформировано
на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

2 Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств
и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

3 Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта «Культурная среда» примерные показатели стоимости их последующего содержания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| № п/п | Методикарасчета | Базовые показатели | Источникданных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характерис-тики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц |
| 1. | Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017 = расчет базового показателя за 2017 год(Бм2017 + КДУс2017 +Тд2017 + ЦКР2017) + (∆Бм2019 + ∆КДУс2019 + ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя за 2019 год\*ЦКР2017 | Бм2017 – количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 2. | КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 3. | Тд2017 - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии  | По Чувашской Республике  | Годовая |
| 4. | ЦКР2017 – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 5. | ∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики |  |
| 6. | ∆КДУс2019 -количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики |  |
| 7. | ∆Тд2019 - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии | По Чувашской Республике |  |
| 8. | ∆ЦКР2019 – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики |  |
| Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц |
| 9. | ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год(ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (∆ДШИиУ2019+ ∆КЗ2019 + ∆АК2019 + ∆Бм2019) = расчет показателя за 2019 год\* | ДШИиУ2017 – количество детских школ искусств и училищ, получивших современное оборудование в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт)Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное оборудование за период с 2017 года |
| 10. | КЗ2017 – количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 11. | Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 12. | АК2017 – количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 13. | ∆ДШИиУ2019 –количество детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в текущем году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 14. | ∆КЗ2019 – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 15. | ∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |
| 16. | ∆АК2019 –количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая |