Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 140 от «26» февраля 2020 г.

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2020 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 09.03.2020 г., 07.04.2020 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Подготовка постановления « О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2020 года» | 26.02-2.03. 2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  |
| 3 | Доведение постановления « О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2020 года» | 03.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ | Факс, электронная почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление документации проведения КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии. Доведение требований ГУ МЧС России по Чувашской Республике, МЧС Чувашии. | 03-12.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Муниципальные и функциональные АС | Информация в вышестоящие организации ( по требованию) |  |
| 5 | Сбор информации, анализ, мониторинг, доведение через СМИ о предстоящей угрозе подтопления (наводнения) и порядке действий в указанной зоне. | На протяжении всего периода | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | члены комиссии |  |  |
| 6 | Доклады по указаниям | (по требованию) | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду МУП «Водоканал»; АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь; филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Алатыре; МУП “ Алатырские городские электрические сети” | 11-13.03.2020 г. 11-13.03.2020 г. 11-13.03.2020 г. 19-20.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Руководители предприятий Члены комиссии | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 5-20.03.2020 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС | 9.03. -20.03.2020 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 9.03.–27.03.2020 г. | Руководители на объектах, инженерно-технический персонал | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 27.02- 30.03.2020г. | Руководители на объектах, зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь | начальники складов, жители города, персонал АСФ | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка проверка средств связи, с территориями, находящимися в паводковой зоне | 18.03-26.04.2020 г. | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ | Средства связи |  |
| 7 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.1 Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |
| 1 | Частные владельцы плав.средств: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 20.03. -31.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Частные владельцы плав. средств | Нормативная документация |  |
| 2 | Администрация города Алатыря отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 20.03. - 30.03.2020 г. | ОГИБДД МО МВД России «Алатырский», Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Руководство и водители | Нормативная документация |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1 | АО «Завод ЭЛЕТЕХ” в г. Алатырь | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | АО “Завод “Электроприбор” | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП «Водоканал» | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП «Алатырьторгсервис» | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г..Алатыре | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.2 Проверка готовности к приему эваконаселения, проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Отдел экономики, финансовый отдел | Отдел экономики |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь |  |  |
| 3 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.3 Проверка объектов ЖКХ |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | Руководители объектов | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.4 Тренировки объектов экономики и АСФ (аварийно спасательных формирований) по действиям в период паводка |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Начальники ГО объектов | АСФ (аварийно спасательные формирования) , население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР. |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и Алатырского городского звена ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | Согласно плана | Начальник ГО города | КЧС и ОПБ, АСФ, население города | Планы мероприятий, документация начальников служб ГО города |  |
| НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС и ОПБ, Противопаводковой комиссии, АСФ (аварийно спасательных формирований) Алатырского городского звена ТП РС ЧС Чувашской Республики | При введении режимов Повышенный или ЧС | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 03.04.2020 г.- 27.04.2020г. | Начальник ГО города, КЧС и ОПБ | члены КЧСиОПБ, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклады по указаниям | Ежедневно. (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 23,24,27. 04.2020 г. | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в СМИ информации “О прохождении паводка 2020” | 05.04.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклады по указаниям | По завершению мероприятий | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Начальник отдела специальных программ, ГО и  ЧС

администрация  города Алатыря                                                                                 				            Н.Б.Ермилов