Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2019 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2019 год подготовлен в соответствии с разделом VII Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря, утвержденного постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15  октября 2013 года № 1085 (с изменениями от 15.09.2017), на основе сведений, представленных в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики ответственными исполнителями муниципальных программ города Алатыря и включает в себя:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2019 год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ города Алатыря за 2019 год (приложение 1);

- сведения о фактическом финансировании муниципальных программ города Алатыря за счет всех источников финансирования за 2019 год (приложение 2);

- оценка эффективности муниципальных программ города Алатыря за 2019 год (приложение 3).

На территории города Алатыря в 2019 году реализовывалось 19 муниципальных программ из 19 утвержденных.  Реализация 1 программы ведётся с 2014 года, 1 с 2017 года, 1 - с 2018 года и 16 программ с 2019 года. 17 муниципальных программ финансировались за счет бюджетных средств. В рамках исполнения 19    муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики в 2019 году к выполнению были запланированы 38 подпрограмма муниципальных программ.

В 2019 году на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за счет всех источников финансирования направлено 805,5 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 25,4 млн. рублей (3,2 % от общего объема), республиканского бюджета Чувашской Республики – 555,3 млн. рублей (68,9 % от общего объема), местного бюджета города Алатыря – 219,3 млн. рублей (27,2 % от общего объема) и внебюджетных источников – 5,4 млн. рублей (0,7 % от общего объема).

Расходы за счет всех источников на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики осуществлены в сумме 676,8 млн. рублей или 84 % от плановых назначений, в том числе: средства федерального бюджета – 25,4 млн. рублей (освоение 100 %; доля в общем объеме 3,7 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 434,8 млн. рублей (освоение 78,3 %; доля в общем объеме 64,2%), местного бюджета города Алатыря – 211,2 млн. рублей (освоение – 96,3 %; доля в общем объеме 31,2 %) и внебюджетных источников – 5,4 млн. рублей (освоение – 100 %; доля в общем объеме 0,8 %).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2019 год.

1. Муниципальная  программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 06.03.2019  г. № 137

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 30 сентября 2019 г. N 678 "О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 06.03.2019 года N 137 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2019 - 2035 годы"

Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

Участники программы - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет местного бюджета города Алатыря и внебюджетных источников финансирования предусмотрено 21369,46 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 20962,16 тыс. рублей или на 98,09 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».  Общая структура физкультурного движения в городе состоит из 7 коллективов физической культуры общеобразовательных школ, 2 коллективов ФК образовательных организаций среднего профессионального образования,  1 коллектива ФК  высшего учебного заведения,  учреждений дополнительного образования детей (2 спортивные школы), 12 коллективов физической культуры предприятий, учреждений и организаций.

Ежегодно перед началом года отделом физической культуры и спорта формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году в г. Алатыре  проведено более 80 спортивно-массовых  мероприятий, в том числе соревнования республиканского и межрегионального уровня: Турнир по гиревому спорту на призы депутата Государственного совета Чувашской Республики Ю.М.Кислова, турнир по плаванию «Звезды Победы», турнир по волейболу на призы «Алатырского землячества». В 2019 году в городе Алатыре были проведены этапы   Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» и Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», в которых приняло участие свыше 1000 жителей города Алатыря. В течение года   были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия в рамках городских праздников: День Победы, День Республики,  День физкультурника, а также множество спортивных мероприятий, приуроченных Дню города Алатыря. Традиционно массово прошли городские чемпионаты, первенства и турниры по легкой атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе самбо, плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Всего за год в спортивно-массовых мероприятиях, проводившихся на территории г .Алатыря, приняло участие более 8 тыс. человек.

Все учебно-тренировочные занятия для детей и подростков проводятся на безвозмездной основе. Жителям города разных категорий предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги. В течение года ежемесячно проводились общереспубликанские Дни здоровья, во время которых жителям города бесплатно предоставлялись спортивные сооружения, участниками Дней здоровья стало более 12 тыс. человек.              Работу по оздоровлению населения, повышению спортивного мастерства спортсменов проводят 40 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 18 является учителями общеобразовательных школ, 4 преподавателей учреждений среднего профессионального образования, 15 работника физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей.

В течение учебного года проводились школьный, муниципальный и республиканский этапы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». В 2019 году город принял активное участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях Чувашской Республики» (ГТО). В проекте участвовали 7 общеобразовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики. Учащиеся и педагоги города принимают активное участие в развитии массового спорта. Традиционно участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019», всероссийском Дне бега – «Кросс Наций», эстафета на призы газеты «Алатырские вести» и др. Ежемесячно в образовательных организациях проводятся Дни здоровья и спорта.

За отчетный период учащиеся города (более 1500 чел.) приняли активное участие в республиканском этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».

В 2019 году воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ №1» и АОУ ДО «ФСК» принимали участие, как в республиканских, так и в зональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В коллективах физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений города физкультурно-оздоровительной работой охвачено более 2000 человек. Планы КФК составляются в соответствии с единым календарным  планом городских спортивно – массовых мероприятий. Предприятия города участвуют в городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях. Продолжается работа по проведению отраслевых соревнований (среди работников администрации города, работников предприятий жизнеобеспечения города, работников образования, учреждений здравоохранения, культуры).

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Алатыря за 2019 год составила 44,92 %.

Подготовка спортивных разрядов в 2019 годуМС-1 чел., КМС – 7 чел.,-  1 разряд  -   23 чел.        Массовые разряды - 613 чел.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлена на обеспечение деятельности двух муниципальных детско-юношеских спортивных школ, занимающиеся развитием детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работой: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Физкультурно-спортивный комплекс», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа №1 им. летчика-космонавта А.Г.Николаева».

2. Муниципальная программа города Алатыря  Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 28.02.2019  № 126

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменению постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 18.09.2019 года № 646 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 28.02.2019 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы.

Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

Участники - муниципальные образовательные организации  города Алатыря.

Цели  муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 321853,36 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 312250,62 тыс. рублей или на 97,2 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования». В 2019 году  в системе образования города Алатыря продолжилась работа по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Чувашской Республике.

В настоящее время в городе функционирует 10 дошкольных образовательных организаций. Все детские сады представляют собой детские сады общеразвивающего вида, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочно).

Детские сады посещает  1760 обучающихся. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 80 % (2017 г. – 85,2 %), в   том числе охват детей старшего дошкольного возраста – 91 %. Снижение охвата детей дошкольным образованием связано с ухудшением демографической ситуации в городе.

На учёте для получения места в дошкольных образовательных организациях (в электронной очереди) зарегистрировано  240 детей, из них: детей в возрасте от 0 до 1 года – 103 чел., от 1 года до 1,5 лет -100 чел., от 1,5 до 2 лет – 35 чел., от 2 до 3 лет - 2 чел. (желаемая дата зачисления в ДОУ «отложенный спрос» - июнь 2019 г.). Очерёдность («актуальный спрос») для детей старше 3 лет в городе отсутствует.

С целью улучшения качества работы и создания условий для всестороннего развития детей в детских садах оборудованы физкультурные   и музыкальные залы, в детском саду №3 «Светлячок»  имеется     исследовательская лаборатория и сенсорная комната, в детских садах №6 «Колосок», №10 «Сказка», №15 «Малыш» - мини-музеи, в двух ДОО оборудованы    автогородки, в семи ДОУ-   спортивные  площадки, в девяти (из десяти) детских садах  имеется необходимый набор   помещений для качественной  организации дополнительных образовательных услуг. Все детские сады обеспечены компьютерами, имеется выход в Интернет, созданы сайты учреждений; в  детских садах   №3 «Светлячок»,№5 «Берёзка», №14 «Родничок», №15 «Малыш» в работе с детьми используется интерактивное оборудование.

Большое внимание в дошкольных организациях города уделяется вопросам дополнительного образования детей дошкольного возраста. В девяти (90%) детских садах ведется работа по оказанию дополнительных платных образовательных услуг: обучение основам хореографии,  чтению,  английскому и чувашскому языкам, коррекции речи, обучение  игре на музыкальных инструментах, ритмике и хореографии, декоративно-прикладному искусству.  Дополнительными образовательными услугами охвачено 60%  воспитанников в возрасте от 3-х до 5-ти лет, 75% в возрасте от 5-ти лет и старше до выпуска.

В городе функционируют 7 общеобразовательных организаций (численность обучающихся – 3751 чел.)

В течение ряда лет в городе Алатыре реализуется республиканский проект для детей-инвалидов  «Доступная среда». Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 35 %.

По созданию оптимальных условий для развития каждого ребенка с учетом индивидуальных способностей и дарований, в школах успешно реализуются 8 интеллектуально-творческих проектов, нацеленных на развитие одаренности. С 2006 года в муниципалитете действует система не только моральных, но и материальных стимулов одаренных детей: за особые достижения в интеллектуальной, спортивной и творческой сферах деятельности обучающимся ежегодно назначается стипендия главы администрации города Алатыря, выплачиваются денежные премии; с 2012 года назначается  именная стипендия депутата Госсовета Чувашии Ю.М. Кислова.

Экономике нужны высококвалифицированные рабочие. Исходя из приоритетов современных реалий, разработана муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Комплекс мер по развитию инженерного и технического образования и творчества детей и молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденная приказом отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики от 04.03.2016 г.  № 26.

Профильное обучение старшеклассников в соответствии с ключевыми задачами государственной политики в сфере образования  смещается в сторону математического и естественнонаучного образования. В 2018-2019 учебном году  четыре профиля представляют область математических и естественных наук.

На протяжении 5 лет город участвует в реализации республиканского проекта «Инженерно-техническое образование». Активизируется сотрудничество общеобразовательных организаций с образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования по предпрофильной подготовке.

В МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 11» во внеурочной работе используется оборудование по робототехнике, технологии, поставленное в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования.

Одним из основных критериев успешности комбинирования инновационного и традиционного подходов в педагогике являются результаты Государственной Итоговой Аттестации школьников.   Основной этап единого государственного экзамена в текущем году организован  и проведен по 11 общеобразовательным предметам. Общее число обучающихся, проходивших ГИА составило 337 чел. ОГЭ и 4 чел. ГВЭ – 9 класс,  162 чел.- 11 класс.

В 2019-2019 учебном году обязательный ЕГЭ по русскому языку вновь сдали лучше, чем по математике. Неудовлетворительных результатов  по русскому языку нет. Высокие баллы (от 80 и выше) у 43 выпускников (26,5%), из них 12,3% набрали более 90 баллов, две выпускницы гимназии № 6 (Бирюкова Анна, Уряднова Мария) набрали 100 баллов (1,2 %).  ЕГЭ по математике обучающиеся имели возможность сдавать по двум уровням: базовому, необходимому для получения школьного аттестата, и профильному, необходимому для поступления в вузы. Математику сдали тоже лучше, чем в прошедшем учебном году. Но в  отличие от результатов по русскому языку высокие баллы по математике профильной (от 80 и выше) у 8 выпускников из 85 (9,4%), по математике базовой «4» и «5» имеют 62 выпускника из 77 (80,5%), 2 выпускника (школа №2) получили неудовлетворительный результат по данному предмету (1,2%), при  пересдаче был получен удовлетворительный результат. Следует заметить, что выбранные предметы по профилю не всегда оправдывают результат.

По итогам ОГЭ доля выпускников-девятиклассников, успешно сдавших русский язык 98,8%, по математике 98,5% , все экзамены- 96,76% (в республике 96,76%) .

11 обучающихся (школы: №2- 1 чел. обществознание, №5-1 чел.- математика, география, гимназия № 6- 3 чел.- математика, № 7- 1 чел- рус.яз., математика, обществознание, № 9 -1 чел. география,№ 11-3чел. - русский язык, 1 чел- обществознание) сдавали экзамены в сентябре. 1 обучающаяся оставлена на повторный год обучения-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой».

Подпрограмма «Молодежь города Алатыря». В 2019 году образовательные организации (техникумы, филиал ЧГУ) принимали участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках  которого проводились  мероприятия патриотической и спортивной направленности.

В Алатырском технологическом колледже, филиале СамГУПС  были организованы праздничное мероприятия, посвящённые Международному дню студентов (Татьянин День),  мероприятие проводилось в целях пропаганды здорового образа жизни в среде национально-культурных общественных организаций.

На базе филиала СамГУПС прошла патриотическая акция «Час мужества», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие войны интернационалисты, обучающиеся школ города, семьи погибших солдат. В ходе мероприятия были возложены цветы к мемориальной доске Михаила Суслова, памятному камню, на могилы погибших воинов  и могилу неизвестного солдата. Погибших воинов почтили минутой молчания, в программе мероприятии были музыкальные номера, посвященные теме войны и выступление воспитанников военно – патриотического клуба «Звезда». В этот же день прошёл VIII межрегиональный турнир по волейболу, посвященный памяти Михаила Суслова, погибшего в Афганской войне.  В школьном музее  «Из пламени Афганистана»  была проведена экскурсия для  учащихся образовательных организаций и гостей торжественного митинга и спортсменов. В течение месяца ребята встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, военной службы, участниками боевых действий в Афганистане и других горячих точках.

Традиционно в марте-апреле, октябре-ноябре в рамках популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в образовательных организациях проводится акция «Молодёжь за здоровый образ жизни» по отдельному плану проводятся следующие мероприятия: Анкетирования обучающихся, проводятся уроки здоровья, встречи с  представителями правоохранительных органов и медицинскими работниками, проводятся Дни профилактики в микрорайонах города, спортивные мероприятия и различные соревнования.  В рамках месячника было проведено более 150 уроков здоровья «Здоровые дети  - здоровой семье» в форме бесед, круглых столов,  просмотра видеоматериалов и презентаций,  спортивных прогулок на природу.

Традиционно, в целях дальнейшего развития художественного творчества учащейся молодёжи, активизации героико-исторического воспитания в  апреле проходит городской фестиваль «Студенческая весна», в котором принимают участие все техникумы и филиал ЧГУ. Фестиваль является самым популярным мероприятием у студенческой молодёжи, готовятся к нему с начала учебного года и фестиваль подводит итоги творчества студентов.

С целью  воспитания   у   молодежи   чувства патриотизма, любви к большой и малой Родине, формирование активной  гражданской  позиции,   положительного отношения к российским вооружённым силам, к службе в армии два раза в год (апрель и октябрь) в городе проводятся «День призывника», в котором принимают участие призывники и студенты образовательных организаций. В техникумах проходят классные часы на  тематику  отношению современной молодёжи к службе в армии «Есть такая профессия – Родину защищать».  Такие мероприятия  воспитывают у учащихся  любовь к Родине, честь и верность солдатскому долгу.

В рамках подготовки празднования 75-ой годовщины Победы в образовательных организациях было проведено много тематических  мероприятий с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, действующих  и отставных офицеров. С каждым годом становится популярней и проникновенней  шествие молодёжи города со свечами памяти по погибшим в годы Великой Отечественной войне, в этом году приняло участие более 2-х тысяч человек, участники прошли по ночному городу и с моста по реке Сура был спущен плотик с цифрами «74» и там же  был произведён праздничный фейерверк.  В настоящее время  в   городе  на базе всех образовательных организациях созданы   и   функционируют    волонтерские  дружины.

Основные направления деятельности волонтерских дружин:

1) благоустройство закрепленных парков, скверов и прилегающих территорий;

2) оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, педагогического труда, инвалидам, вдовам погибших, пожилым людям, детям из малообеспеченных семей;

3)   организация полноценного досуга детей и молодёжи;

4) пропаганда здорового образа жизни;

5)  благотворительные акции в рамках Всероссийской Недели Добра;

6) профилактика употребления психоактивных веществ детьми и
подростками;

Волонтёрами образовательных организаций проводятся такие акции, как:

- «Молодёжь – за здоровый образ жизни!»;

- «Чистый город душою молод»;

- « Я - гражданин»;

- «Спешите делать добрые дела»;

- «Забота»

- «Твой выбор профессии»;

- «За чистый берег!»;

- «Марш парков».

Во всех образовательных организаций,  где созданы свои  волонтерские (добровольческие) организации, разработаны положения, выбраны председатели экологических дружин. Информация о деятельности волонтерских и экологических организаций размещается на сайтах организаций.

В общеобразовательной организации № 2 волонтерами  успешно реализуется проект «Зеленое ожерелье школы», который подразумевает художественное оформление клумб. Третий год волонтеры активно проводят

экологические акции в Духовой роще. Первая волонтерская экологическая дружина «Кристалл» была создана в 2009 году по решению школьного клуба самоуправления старшеклассников «Гармония»- МБОУ «СОШ №3». Волонтеры  традиционно  участвуют в Республиканском этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России».  Пришкольный сквер им. Чернышевского был переименован в парк имени воинов-интернационалистов, а по эскизу рисунка ученика 10 класса Аблизина Александра был установлен мемориальный камень в память о погибших воинах-интернационалистах. В школе появилась своя школьная оранжерея. Благоустройство школьного двора проходило через реализацию проекта «Уголок России – школьный двор». В муниципальных акциях «Забота», направленных на заботу о ветеранах ВОВ, МЭВД «Кристалл» является постоянным участником.  За каждым классом закреплен ветеран ВОВ, проживающий в микрорайоне школы. Ветеранам оказывается посильная помощь по дому, придомовой территории. Также члены МЭВД «Кристалл» проводят уборку на городском кладбище, поддерживают в чистоте могилы погибших летчиков Н.А. Пащенко и М.Я. Орла, несут Вахту памяти на празднование Дня Победы.

В школе № 5 традиционно волонтерами организуются ярмарка экологических идей,  защита экологических проектов  в рамках научно – практической конференции учащихся,  социальная акция по обустройству цветников  в парке. В гимназии № 6 в летний период из числа волонтеров  - юных натуралистов создаются трудовые бригады, занимающиеся озеленением  территории. Цель экологической дружины школы № 7  - показать влияние прогресса и цивилизации на природную среду.

В соответствии с  приказом Фонда «Чувашия» от 17 января 2008г. № 04 на базе МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» открыты ресурсные центры добровольческого объединения «За здоровый образ жизни».

Ресурсные центры предусматривают координацию деятельности добровольческих команд здоровья, накопление, обобщение и распространение опыта работы добровольческих объединений.

Волонтерским  движением и членами детской организации «Наследники»  МБОУ «СОШ  № 11» организована адресная помощь ветеранам ВОВ  и труженикам тыла. Ребята  оказывают посильную помощь: чистят  снег около дома,  приносят воду, помогают в   уборке дома и покупке продуктов. Так же проводятся   встречи с  ветеранами ВОВ.

На сайте единой информационной системы «Добровольцы России» зарегистрировано от города около  600 человек. Прошли следующие мероприятия с участием волонтёров:

- Вручение стипендий Главы Чувашской Республики «За особую творческую устремлённость» на базе администрации города Алатыря, (15 Марта)

-  Научно-практическая конференция «Воспитание трезвости в школе», на базе администрации города Алатыря (27-29 марта)

- Участие волонтёрских дружин МБОУ «СОШ № 3, 7» в экологической акции «Чистые берега» 19 – 24 мая 2019г.

-  Шествие волонтёров по ночному городу  «Свеча памяти» и спуск на воду зажженной гирлянды с цифрами 74

- Шествие волонтёров 9 мая в колонне Бессмертного полка к Обелиску погибших в годы ВОВ 1941 – 1945гг.

-  Волонтёры города Алатыря приняли участие в параде Победы 9 мая 2019г. и в мероприятиях  посвящённых Дню защиты детей и Дню молодёжи России

Участие представителей волонтёров города в республиканских  мероприятиях по добровольчеству

-  участие в республиканском форуме добровольцев «Доброфорум» 12 декабря 2019 года в г. Чебоксары

В рамках празднования Дня молодёжи России были  проведены следующие мероприятия:

- торжественное имя наречение,

- городской турнир по футболу среди Дворовых объединений,

-традиционная товарищеская встреча по футболу между работающей и учащейся молодёжью,

- праздничный  концерт в   ДОЛ «Янтарный».

Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». В рамках данной подпрограммы проведен капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 2» стоимостью 22 млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики  «Развитие образования» на 2014–2020 годы направлена на обеспечение функций муниципальных органов и муниципальных учреждений в области образования; осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних, защите их прав и организации деятельности таких комиссий; осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

3. Муниципальная программа города Алатыря

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10.04.2019  № 259

В 2019 году была принята новая программа, изменения в муниципальную программу не вносились.

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10.04.2019  № 259.

Ответственный исполнитель - Отдел образования  и молодёжной политики  администрации города Алатыря.

Участники и соисполнители муниципальной программы: правовой отдел администрации города Алатыря, отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно – коммунальное хозяйство администрации города Алатыря, отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря, МО МВД России «Алатырский».

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления в городе Алатыре, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено  81,3  тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 81,3  тыс. рублей или на 100 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления города Алатыря, правоохранительных, контролирующих органов, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка, в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией на территории города Алатыря. Запланировано 49 тыс. руб., израсходовано 49 тыс. руб.;

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» направлена  на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  Запланировано 14,9 тыс. руб., израсходовано 14,9 тыс. руб.;

3. Подпрограмма  «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлена на  снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления. Запланировано 620,9 тыс. руб., израсходовано 599,6 тыс. руб.;

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на «Общепрограммные расходы», в рамках которого предусматривается реализация мероприятия «Обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях» Запланировано 5,6 тыс. руб., израсходовано 0 тыс. руб.

4. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 01.03.2019 № 132

В 2019 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель - отдел экономики администрации города Алатыря.

Участники - финансовый отдел, отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ, АУ «МФЦ» города Алатыря (по согласованию), АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» (по согласованию), предприятия, индивидуальные предприниматели (по согласованию).

Цели муниципальной программы - обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Алатыря соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены денежные средства из местного бюджета города Алатыря в размере 3485,7 тыс. руб., освоено – 3073,7 тыс. рублей или 88,2 % от плановых назначений.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 3 подпрограмм.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и доступности предоставления услуг.

В целях реализации задач подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей подпрограммы в 2019 году администрацией города Алатыря проводилась работа по совершенствованию работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

На реализацию подпрограммы из местного бюджета были направлены средства в сумме 3357,5 тыс. руб., освоено 2945,5 тыс. рублей, или 87,7 % от плана.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в городе Алатыре, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику города проводились следующие мероприятия:

- реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров в строительстве;

- реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Алатыре;

- выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

- участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики».

В рамках подпрограммы в городе проводится День малого и среднего предпринимательства с участием представителей Минэкономразвития ЧР, Республиканского бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике». День малого и среднего предпринимательства в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики был проведен 29.03.2019. Оказывалось содействие в проведении образовательных семинаров по ведению предпринимательской деятельности, проводимых Министерством на территории города Алатыря.

На территории города Алатыря оказывается имущественная поддержка. Имеется 4 объекта, возможных для предоставления в аренду, 9 объектов, возможных для предоставления в собственность.

По состоянию на 31 декабря  2019 года в городе действуют 1050 субъектов малого предпринимательства, из них: 120 - малые предприятия (увеличение на 4,4 % к АППГ)   и 930 индивидуальных предпринимателей (увеличение  на 18, 6 % к АППГ).

Численность работников  малого и среднего  предпринимательства составила 2769  человек, что выше показателя  соответствующего периода прошлого года на 8,9 % (2541 человек).

Размер среднемесячной заработной платы по предприятиям малого и среднего бизнеса   увеличился на 3,2 % и  составил  13215 рублей.

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составила 30114,5  тыс. рублей, что составляет 102,21 % к  АППГ.

Через Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике выдано 49 займов на общую сумму 52437,0 тыс. рублей (АППГ 63 на 39105,0 тыс. руб.).

В сфере трудовых отношений продолжилась работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы. 139 дел организаций и ИП рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. Рейдами охвачено 67 субъектов, 2 материала направлено в органы надзора и контроля.

5. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 № 174.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Ответственный исполнитель – отдел земельных и имущественных отношений.

Участники - структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные унитарные предприятия города Алатыря Чувашской Республики (по согласованию).

Цели муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы - формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений; создание единой системы учета муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования, обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики; осуществление приватизации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 2 подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом»; «Формирование эффективного государственного сектора экономики».

Программа «Развитие земельных и имущественных отношений» направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря на постоянной основе ведется работа по наполнению Реестра муниципального имущества в целях приведения учета муниципального имущества в соответствие с требованиями законодательства и в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Алатыря от запланированных  100 % составил 100%. В отчётном периоде производились закупки для муниципальных нужд, основные из них:

- на оказание услуг по оценке муниципального имущества и земельных участков - 23 договора на сумму 314,8 тыс. руб.

- на выполнение землеустроительных работ  – 5 договоров на сумму 180,9 тыс.руб.

- на выполнение работ по изготовлению технических планов, актов технического обследования объектов и справок о принадлежности объектов – 16 договоров на сумму 119,550 тыс.руб.

- В целях проведения проверок по вопросам использования по назначению и сохранности муниципального имущества утверждены планы - графики проверок. Согласно плану было проведено 4 проверки эффективности использования муниципального имущества и земельных участков. По результатам проверок фактов нарушений не выявлено.

Неналоговые поступления в бюджет города Алатыря составили:

от аренды муниципального имущества за 2019 год поступило 2661,18 тыс. руб., что

составляет 99,29% исполнения планового задания на год;

от реализации муниципального имущества за 2019 год поступило 657,037 тыс. рублей, что составляет 60,26%  исполнения планового задания на год;

от аренды земельных участков за 2019 год поступило 752,43 тыс. рублей, что составляет 102,41 % от плана.

от продажи земельных участков поступило 3519.60 тыс. рублей, что составляет 71,55% исполнения планового задания на год.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Алатыря на 2019 год утвержден Решением Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва от 26.11.2018 года № 75/34-6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы»,                   (с изменениями от 13.03.2019, от 28.05.2019, 31.10.2019). В 2019 году подлежали приватизации 33 объекта недвижимого имущества. По состоянию на 01.01.2020 в местный бюджет г. Алатыря  поступило 2 067,79 тыс. рублей от продажи муниципального имущества, в том числе по заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 606,71 тыс. рублей, продажи автотранспорта – 48,83, от продажи акций в 2018 году – 1412,25 тыс. рублей).

По 16 объектам недвижимого имущества, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации на 2019 год (по 17 объектам наложено обременение - по 5 объектам наложен арест, по 12 запрет регистрационных действии), администрацией                 г. Алатыря:

- в декабре текущего года организованы торги по 19 объектам, по итогам которых, аукционы признаны несостоявшимися;

- по 1 объекту заключен договор купли-продажи с ИП Рылиной З.В. (159-ФЗ);

- по 4 объектам мероприятия по определению рыночной стоимости не проведены, данные объекты исключены из Прогнозного плана (программы) приватизации на 2019 год и включены в Прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год.

Заключение договоров аренды муниципального имущества проводится по результатам проведения открытых аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, установленных статьями 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке, определенном Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды …», а также на основании постановлений администрации города Алатыря.

Информация по земельным участкам, предоставленным с аукциона:

- за отчётный период предоставлено в аренду 14 земельных участков общей площадью 194 кв.м. с годовой арендной платой 125 000 рублей;

- за отчётный период продан 11 земельных участков общей площадью 10 089 кв.м. на сумму  3 044 773,41 рублей.

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ гражданам под объектами индивидуального жилищного строительства, а также капитальными гаражами в собственность за плату за 2019 год предоставлено 39 земельных участка общей площадью 3,9 га.

По состоянию на 01.01.2020 администрацией города Алатыря на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно поставлено 267 многодетных семей. Фактически предоставлены земельные участки 244 многодетным семьям. 19 многодетными семьями написаны заявления на предоставление земельных участков, которые будут предоставлены как только будут проведены кадастровые работы по межеванию земельных участков. План 2019 года выполнен на 63,33 %.

Обеспеченность многодетных семей земельными участками от количества семей, поставленных на учет, составляет 91,38%. 15 семей продали свои земельные участки.                  14 многодетных семей отказались от получения земельных участков в районе Кульковки В 3 квартале 2020 года администрацией города Алатыря ЧР, после завершения кадастровых работ, будет утвержден очередной перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям в количестве 10 единиц. Так же в феврале 2020 года на градостроительном совете был рассмотрен вопрос о выделении земельных участков муниципального образования для подготовки проекта планировки территории малоэтажной жилой застройкой для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

В Чувашской Республике продолжает формироваться Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках.

В Единый информационный ресурс включен 21 земельный участок площадью 31,7 га муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, из которых вовлечены в хозяйственный оборот 6 участков площадью 0,48 га: 2 участка площадью 0,1 га предоставлены в безвозмездное срочное пользование под малоэтажное строительство (ул.Фестивальная,20 и 22 – построены жилые дома), проданы 4 участка площадью 0,44 га (доход 7895,24 тыс. рублей) под объекты потребительского рынка (ул. Гончарова, 41, 43, 45).

Наряду с Единым информационным ресурсом о свободных от застройки земельных участках в Чувашской Республике создан Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества. В Единый информресурс по г. Алатырь на 01.01.2020 года включено 10 объектов недвижимости площадью 1294,3 кв.м. В 2020 году Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества будет пополняться.

По состоянию на 01.01.2020 г. отдел имущественных и земельных отношений осуществляет функциональное руководство деятельностью 7 муниципальных унитарных предприятий. В 2019 году подводились итоги 2018 года, по итогам которого:

- 3 предприятия получили прибыль:

МУП «Алатырьторгсервис» -162 тыс.руб.;

МУП «Водоканал» - 4662 тыс. руб.;

МУП «ПОК и ТС» -29 тыс. руб.

15-25% от которой подлежит перечислению в бюджет города Алатыря:

- 4 предприятия сработали убыточно (МУП «Чистый город»; МУП «БТИ»;   МУП « АГЭС»);

- 1 предприятие объявлено банкротом (МУП « Школьное питание»).

На 1 января 2020 года в местный бюджет перечислены суммы части чистой прибыли в размере 634,8 тыс..руб. Перечисление части прибыли в местный бюджет города не обеспечили МУП «Чистый город» 81,2 тыс.руб.(взыскание задолженности проводится в судебном порядке).

По итогам 2019 года доля муниципального имущества вовлеченного в хозяйственный оборот составило 99,7 %.

6. Муниципальная программа города Алатыря «Развитие культуры и туризма» до 2035 года утверждена постановлением администрации города Алатыря от 06.03.2019 г. № 138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма»

В 2019 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря от 15.07.2019 № 494.

Ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря.

Соисполнители – подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря.

Участники программы – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории города.

Цели муниципальной программы:

- активизация культурного потенциала города Алатыря;

- повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

- развитие туризма в городе Алатыре.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 34004,60 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 33643,60 тыс. рублей или на 99 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализовано 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие культуры в городе Алатыре».

На реализацию подпрограммы из всех уровней бюджета направлены средства в сумме 33004,60 тыс. руб., освоено 33643,60 тыс. рублей, или 99 % от плана.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году в городе Алатыре функционировали следующие учреждения, подведомственные отделу культуры администрации города Алатыря: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырская централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив», автономное учреждение «Алатырский городской парк культуры и отдыха», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств».

По состоянию на 01.01.2020 г. в отрасли культуры г. Алатырь работает – 136 человека.

Средняя заработная плата в отрасли культуры

| Показатель | 2019 |
| --- | --- |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 22043,65 |
| Средняя заработная преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства (руб.) | 25385,17 |

Основные мероприятия и показатели деятельности учреждений культуры определены в муниципальной программе города Алатыря «Развитие культуры и туризма до 2035 года».

Развивается музейное дело. За 2019 год общее количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырский краеведческий музей» составило 20774 человек. Из них: посетители в стационаре – 9116 человек; посетители вне стационара – 11658 человек; проведено 53 культурно-массовых мероприятий, общей численностью участников – 3645 человек.

Проведено 199 экскурсий, общее количество экскурсантов составило 3366 человек.

Музеем организовано и оформлено 24 выставки в стационаре и 8 выставок вне стационара.

Фонды Алатырского краеведческого музея пополнились на 336 предметов и составили 20942 ед. хранения основного фонда.

За 2019 год  на счет учреждения поступили средства от приносящей доход деятельности в размере 219,5 тыс. руб., из них:

- 134,5 тыс. руб. доходы от оказания услуг по основной деятельности учреждения;

- 85,0 тыс. руб. добровольные пожертвования граждан.

Все средства, полученные в качестве добровольного пожертвования граждан, были направлены на приобретение  уникальных предметов для пополнения музейного фонда.

Наиболее значимые и яркие выставочные проекты:

Неподдельный интерес привлекла к себе выставка рисунков «Нам три года». Участники выставки - студия подросткового рисунка «Духова Роща» и взрослые наставники и педагоги. В рамках выставки прошел Вечер бардовской песни «Наполним музыкой сердца», фестиваль мультипликационных фильмов детский студий (г. Екатеринбург и г. Алатырь) и праздник детских анимационных фильмов.

Большой резонанс имела новая выставка «от Войны до Войны… 1812-1918».                       На выставке были представлены образцы  холодного и огнестрельного  оружия, военной формы, атрибуты военно-полевой солдатской жизни и многое другое из частной коллекции Дмитрия Бортникова и городского военно-патриотического клуба «Ушаковцы».

В рамках межрегионального взаимодействия состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Вторая жизнь дерева».  Это персональная выставка члена Союза художников России, народного мастера России из Республики Мордовия, художника-резчика, педагога Александра Владимировича Рябова. В день открытия выставки, гости получили не только художественные впечатления от красоты авторских работ, но и музыкальный подарок – талантливое и колоритное выступление мордовского фольклорного ансамбля им. Владимира Ромашкина «Торама». Коллектив представляет традиционное песенное творчество коренных народов Республики Мордовия.

Алатырцы были рады новой встрече с работами нашего замечательного земляка Александра Петровича Шлягина, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, на его персональной выставке резных икон «Во Славу Бога и Отечества».

Одним из самых значимых проектов этого года стала выставка «Трудом и молитвой», организованная совместно с Алатырской епархией, посвященная истории создания и восстановления Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря. На выставке представлены произведения искусства, выполненные в мастерских монастыря – иконописной, мозаичной, свечной, переплетной и швейной.

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия и акции:

«Старо-Новогодняя Ёлка в музее» – подведение итогов акции «Подари музею старинную игрушку». Встреча с горожанами – дарителями музея. Особо необходимо отметить праздничное мероприятие «Старо-Новогодняя Ёлка в музее» – подведение итогов акции «Подари музею старинную игрушку». Встреча с горожанами – дарителями музея. Это был истинный праздник для маленьких и взрослых, но и для сотрудников музея. Перед началом мероприятия,  в выставочном зале музея, стояли две Новогодние ёлки – одна уже наряженная и сверкающая огоньками, а другая – ждущая украшений. И это ожидание было недолгим. Дарители музея, под аплодисменты гостей, украшали музейную ёлку своими подарками – старинными ёлочными игрушками. Чай из музейного самовара, угощения, рассказы-воспоминания взрослых гостей о том как  в разные годы проводились праздники Рождества и Нового Года – все создавало теплую и непринужденную обстановку Старо-Новогодней Ёлки в музее.

«День Науки» проводился совместно с Алатырским филиалом ЧГУ им. И.Н. Яковлева, посвящённый 125-летию Алатырского Механического завода

Торжественное открытие выставки «От войны до войны. 1812-1918…» проводилось совместно с военно-патриотическим клубом «Ушаковцы».

В ходе акции «Ночь в музее» впервые залы исторического отдела музея работали для посетителей в вечернее и ночное время. Горожан ждали не только постоянно действующие экспозиции музея, но и  интерактивная выставка «Дорогами войны. 1941-1945». На выставке можно было взять в руки знаменитые ППС и ППШ, винтовку Мосина, миномет Наймана и сделать памятное фото, что вызывало  восторг и детей и взрослых. Акция «Ночь в музее» принесла нам и неожиданные приятные сюрпризы, и подарки. Друг нашего музея, оператор Дмитрий Ануров подарил рекламный ролик, посвященный данной акции. Транслируемый в социальных сетях ролик набирал популярность и положительные отзывы о работе музея и проведенной акции.

Второй год подряд Алатырский краеведческий музей участвует в проведении массовых мероприятий, создавая удивительные выставки-инсталляции под открытым небом. Одна из них – это «Старо-базарная площадь», подарок горожанам ко Дню рождения любимого города. Инсталляция представляла зрителям торговые ряды конца XIX века и позволяла стать участниками ярморочных гуляний, на которых каждый желающий мог испить чаю из настоящего русского самовара и поиграть в русские традиционные игры и забавы.

Выставка-инсталляция «Город-крепость Алатырь» была организована совместно с алатырской городской администрацией и посвящалась 550-летию основанию города Чебоксары. Инсталляция представляла зрителям макет алатырской крепости середины XVI века и рассказывала об уникальных алатырцах, сыгравших значимую роль в жизни страны.

Наиболее значимая научно-исследовательская работа и публикации музея:

С использованием музейных материалов и при непосредственном участии сотрудников музея,  изданы  книги: «Трудом и молитвой. Алатырский Троицкий мужской монастырь» очерки и документы, автор и составитель В.Д. Кочетков; «Мой город. Люди и события» автор Н.П. Головченко, составитель В.Д. Кочетков;  «Алатырь. Дом на Троицкой…» составитель Н.П. Головченко.

Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия:

В 2019 году произведены работы в рамках осуществления Плана основных мероприятий по празднованию 100-летия образования Чувашской Автономной области – 1 июля 2019 года заключен двух годичный контракт на  проведение реставрации объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911 г.» (расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Алатырь, ул. Комсомола, д. 47 с ООО «Научно-производственное предприятие «Наследие» (г. Чебоксары) на общую сумму 15401,4 тыс. рублей. Первый этап работ выполнен в соответствии с условиями контракта, работы выполнены на 8021,6 тыс. руб.

Так же в рамках выполнения реставрационных работ были заключены двухгодичные контракты на оказание услуг авторского и строительного контролей с ООО «СтройКрафт» и БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии соответственно на общую сумму 200,2 тыс. руб., из которых в 2019 году были выплачены 106,8 тыс. руб.

Всего в 2019 году на проведение реставрационных работ по объекту было освоено 8128,4 тыс. руб. за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

В результате проведения конкурентных процедур при заключении контракта на выполнение реставрационных работ была получена экономия в размере 641,7 тыс. руб. (3,99% от начальной максимальной цены контракта), которая будет максимально эффективно использована в 2020 году.

Согласно проектно-сметной документации полная стоимость реставрационных работ составляет 40,8 млн. руб.

Всего на эти мероприятия в настоящий момент выделено 16 млн. руб. из федерального и республиканского бюджетов, для полного завершения реставрации требуется дополнительно 24,8 млн. руб.

В декабре 2019 года на имя Председателя Правительства Чувашской Республики и Министра культуры Чувашской Республики направлены обращения с просьбой о выделении недостающих денежных средств для завершения реставрационных работ по объекту культурного наследия.

Культурно-досуговую деятельность осуществляет муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской Дворец культуры». В Алатырском городском Дворце культуры действуют 28 творческих коллективов,  в которых в отчетном году занимались 455 участников. 8 коллективов имеют звание «народный». Коллективы принимали участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных и Республиканских фестивалях и конкурсах.

В 2019 году культурно-досуговая работа в  учреждении была направлена на организацию содержательного досуга и культурного общения. Работу по реализации основной цели функционирования Дворец культуры традиционно вел дифференцированно с различными категориями населения. Во многом работа учреждения строилась в рамках объявленного Года Театра. Множество спектаклей и театрализованных концертных программ в этом году было показано для населения города. В их числе: детские программы, такие как спектакли театра кукол «Гуси-лебеди» и «Новые приключения Красной Шапочки», новогодние представления «Волшебная книга», программы, посвященные Дню защиты детей, а так же программы для молодежи - «Фестиваль красок», многочисленные художественные и фотовыставки.

Также, Году театра были посвящены: театрализованное «Открытие Года Театра»,  спектакль Народного драмтеатра «Волшебное зеркало», театрализованная караоке-программа ко Дню матери «Пусть мама услышит…», Театрализованная программа «Туси на Руси», посвящённая открытию XXI Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!», Музыкально-юмористическая шоу-программа «Секрет женской сумочки», а также театрализованная композиция «Когда гремел салют и возвещал Победу», посвящённая 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обозначенная тематика проходила через все мероприятия дворца культуры, будь то дискотеки или городские праздники. Становится традиционным и конкурс по бальным танцам «Новогодние огни 2019», который ежегодно проводит Народный ансамбль бального танца «Диалог».

Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому Дворец культуры всегда уделяет большое внимание работе с этой категорией. Существенная роль отводится патриотическому воспитанию, кроме мероприятий, проводимых к праздничным датам - 23 февраля, 9 мая, День народного единства,  День Конституции и т.п. Большинство концертных программ и мероприятий Дворца культуры попадают под разряд «для семейного просмотра». Теме семьи посвящены программы к Международному женскому дню, Дню пожилого человека, Дню Матери, Новому году и Открытию творческого сезона.

Культурно-досуговую деятельность в городе также осуществляет автономное учреждение «Алатырский городской парк культуры и отдыха», в который входит городской парк площадью 1,07 га, детский парк «Сказка» площадью 1,31 га и два земельных участка отнесенных к землям «Дендропарка» общей площадью 116 га.  Выполняя программу муниципального задания, в парке были организованы и проведены 28 культурно-массовых мероприятий для различных возрастных категорий граждан, оказаны услуги аттракционов, создавались условия для массового отдыха жителей городского округа и обустраивались места для массового отдыха населения. В городском парке ежегодно изготавливается снежно-ледяная горка. Большое внимание уделяется внешнему виду и состоянию игровых форм: ежегодно подкрашиваются и ремонтируются имеющиеся качели, горки, карусели, спортивные снаряды. Благодаря усилиям и стараниям работников АУ «Алатырского городского парка культуры  и отдыха» дети могут спокойно прогуливаться по чистым паркам, играть, резвиться. Немалую роль здесь играет бесплатный открытый вход в детском и городском парках.

Распоряжением главы администрации города Алатыря от 30.08.2019 № 276 «О закреплении территории за организациями и учреждениями» в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Парк Ветеранов закреплен за АУ «АГПКиО». Сотрудниками парка ежедневно проводиться уборка территории. Была проведена большая работа по подготовки парка ко Дню Города (покраска бордюров, ремонт и покраска скамеек и урн, проведен ремонт центральной клумбы и высажены цветы). Так же проводилась санитарная вырубка деревьев и кустарников, осенью были высажены луковицы тюльпанов.

АУ «АГПКиО» активно принимает участие в подготовке и проведении  праздничных мероприятий на своих парковых территориях, таких как Пасха, День Победы, Троица, День семьи, любви и верности, День открытых дверей в воскресных школах города Алатыря и многих другие. Каждый год в День города в детском парке «Сказка» проходит детская конкурсно-игровая программа  «Посурское лукоморье». А в конце года в городском парке проводится новогодняя детская конкурсно-игровая программа «Зимушка-зима» для детей всех возрастов. Также городской парк организует озвучивание различных городских торжественных мероприятий.

Парки занимают обширную территорию, которая требует постоянного ухода и благоустройства. Сотрудники парка выполняют все работы, которые необходимы для  удобства и приятного отдыха посетителей. В местах отдыха обустраиваются яркие, красочные клумбы, проводится озеленение парковых зон,  было высажено четыре ели в детском парке «Сказка», которые содержатся в образцовом порядке.

В результате проделанной работы АУ «АГПКиО» ежегодно повышается  комфортность, качество и разнообразие  предоставляемых услуг. Посещаемость парков по сравнению с предыдущими годами возросла, этому способствовала чистота, благоустроенность парков, установка дополнительных скамеек, установка и размещение  на территории парков торговых точек по продаже мороженого, безалкогольных напитков, игрушек, а также размещение других видов аттракционов.

Библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная система» в 2019 году продолжали совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий пользователей. Они стремились активно расширять сферу библиотечных услуг и осваивать новые формы и методы работы.  Основной  работой  деятельности  библиотек оставалось решение вопросов местного значения в области сохранения единого культурного пространства, удовлетворение информационной потребности пользователей  через  продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Культурно-просветительская  деятельность библиотек  была направлена на реализацию принципа общедоступности и открытости, обеспечения свободного доступа читателей к информации и знаниям и велась по всем направлениям с учетом особо значимых для России и Чувашской Республики знаменательных и памятных дат.

В течении года в библиотеках проведено 293 массовых мероприятия, на которых присутствовало более 7000 человек. В том числе, в рамках Года театра проведено 24 мероприятия, на которых присутствовало 628 человек.

Библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная  система» на 01.01.2020 г. составил 101266 единиц хранения. Основной фонд составляют печатные издания – 99% (100144 экз.). Доля фонда ЦБС на электронных носителях информации в общем объеме фонда составляет 0,9 % (1169 экз.), аудиовизуальных – 0,1% (107 экз.). Доля детского фонда в общем объеме фонда библиотек города Алатыря составила 30% (30380 экз.) что соответствует «Модельному стандарту деятельности общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики».

Краеведческий фонд ЦБС г. Алатырь насчитывает 12924 экземпляра, что составляет 12,8% в общем объеме единого фонда, в том числе изданий на чувашском языке – 1772 экземпляра.

В 2019 году единый фонд МБУК «АЦБС» пополнился на 1485 экземпляров, что составило 43,4 экземпляра в расчете на 1000 жителей.

В 2019 году общая сумма финансовых затрат  на комплектование библиотечного фонда  составила 248524,74 руб., из них на подписку – 96060,61 руб., на пополнение библиотечного фонда – 152464,13 руб. Бюджетные ассигнования составили: федеральный бюджет 10358,22 руб. (приобретено 48 экз. книг), республиканский бюджет 4439,24 руб. (16 экз. книг),  местный бюджет на обновление книжного фонда  выделил 14797,46 руб. (57 экз. книг). За отчетный период из  БУ «Национальная библиотека ЧР» поступило 244 экз. новинок (16,4%). На 311 экз. (21%) пополнился фонд новой литературой за счет пожертвований от учреждений, авторов книг, частных лиц, проведения библиотеками благотворительной акции «Дар» по привлечению внимания общественности к проблемам комплектования библиотечных фондов, участие в конкурсах. По краеведению поступило 476 экз. новинок (32%). Местный  обязательный экземпляр документов составил  285 экз. (19,2%).

В 2019 году за счет средств местного бюджета  в размере 94835,61 руб. оформлена подписка МБУК «АЦБС» на 2-е полугодие 2019 года и на 1-е полугодие 2020 года. За счет внебюджетных средств на сумму 1225,00 руб.  выписана газета Алатырские вести для всех структурных подразделений ЦБС.

Библиотеки города в течение 2019 года получали всего 44 наименования газет и журналов (в т.ч. 22 наименования детской периодики),  в разрезе каждого структурного подразделения:  ЦГБ – 25 наименований, а библиотеки-филиалы – в среднем по 15 наименований. Все структурные подразделения ЦБС получали республиканские и местные периодические издания, в среднем по 3 названия.

Незначительное увеличение расходов финансовых средств на комплектование не перекрывает подорожания изданий, и приводит к снижению количества новых поступлений.

Для повышения объема и качества комплектования муниципальных библиотек необходимо продолжить практику предоставления целевых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов.

От обеспечения сохранности сформированного библиотечного фонда в большей степени зависят: полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа отказов, сокращение затрат на преждевременный ремонт, а также на повторное приобретение.

Архивную деятельность в городе осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив»

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором муниципального бюджетного учреждения «Алатырский городской архив» 09 января 2019 года, в архиве значится четыре штатные единицы: директор, хранитель фондов, архивариус, тех. служащая (0,25 ставки).

За 2019 год закартонировано 300 дел, в том числе после приёма документов – 300 дел.

Проведены проверки наличия и состояния дел на бумажной основе:

фонд № 217 «Алатырский городской (межрайонный) центр занятости населения» за 1991-2012 гг. – 245 дел п.х.;

фонд № 123-Л «ООО «Лисма – Алатырский электромеханический завод» за 1939-2012 гг. – 729 дел по л/с – всего 974 дела.

Улучшено физическое состояние (произведена простейшая реставрация) документов по личному составу фонда № 111 «Алатырская мебельная фабрика, её предшественники и правопреемники» – 30 дел.

За 2019 год принято:

- 1 новый фонд № 231 «ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики»;

- 1 опись на дела постоянного хранения – фонда  № 231 «ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики».

Поступило на хранение всего 300 дел, из них:  264 дел постоянного хранения УПФР в г. Алатырь и Алатырском районе, 34 дела постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Чувашской Республике 2 дела отдела культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря.

Утверждены ЭПК Минкультуры Чувашии:

- опись дел постоянного хранения № 1 УПФР в г. Алатырь и Алатырском районе за 2001-2003 гг.  в количестве 65 дел (протокол от 27 февраля 2019 г. № 4);

- описи дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 1 по Чувашской Республике: № 2 (продолжение) за 2015-2016 гг. в количестве 28 дел, № 3 (продолжение) (регистрационные дела юридических лиц, снятых с учета) за 2015-январь 2016 гг. в количестве 53 дел, № 5 (продолжение) (регистрационные дела индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность) за 2015-январь 2016 гг. в количестве 205 дел (протокол от 27 марта 2019 года № 6):

- опись дел постоянного хранения № 1 (продолжение) УПФР в г. Алатырь и Алатырском районе за 2004-2010 гг.  в количестве 199 дел (протокол от 14 августа 2019 года № 16).

Всего за 2019 год утверждены ЭПК Минкультуры Чувашии описи дел постоянного хранения в количестве 550 дел.

С целью осуществления контроля над обеспечением сохранности документов на стадии ведомственного хранения проведены посещения 10-ти наблюдательных организаций. В ходе этих посещений оказывалась методическая и практическая помощь лицам, ответственным за ведомственные архивы, в проведении экспертизы ценности документов, их отборе для хранения или уничтожения, в составлении описей дел.

Согласованы 5 номенклатур дел организаций – источников комплектования архива.

Проведена одна комплексная проверка состояния делопроизводства  и ведомственного архива в МБОУДО «Алатырская детская школа искусств», одна контрольная проверка в казенном учреждении Чувашской Республики «Центр занятости населения города Алатыря», одна тематическая проверка в Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии.

Принимались меры по внедрению в организациях нормативно-методических документов: инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и экспертных комиссиях.

Давались консультации работникам ведомственных архивов по вопросам работы с документами, составления номенклатуры дел, описей дел и актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

В базу данных «Архивный фонд» введено: 1 фонд, 1 опись дел постоянного хранения, 200 дел в раздел «Дело».

Подготовлен и оформлен информационный тематический стенд «Архивы и архивисты города Алатыря», на котором представлена информация об истории архива, фотографии руководителя и специалистов, фотоматериалы семинаров, экскурсий, архивной практики.

07 марта 2019 года подготовлена и проведена радиопередача, посвященная Дню архивов «Итоги юбилейного года».

09 марта 2019 года на ленте новостей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» была опубликована информация об итогах работы Алатырского городского архива в 2018 году.

В газете «Спутник АСТ» опубликована статья «Из тьмы веков...» (№ 10 от 05 марта 2019 года).

12 марта 2019 года на ленте новостей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» была опубликована информация об основных направлениях деятельности Алатырского городского архива.

В марте 2019 года подготовлена и оформлена историко-документальная выставка «Алатырскому народному драматическому театру – 60 лет».

В разделе «Золотой век театра» использованы документы из архивного фонда № 113 «Алатырский городской Дворец культуры» за 1970-1990-е годы прошлого века: альбомы, посвященные работе творческих коллективов Дома культуры и Дворца культуры, в том числе народного драматического театра, материалы периодической печати о народном театре, книги об Алатыре, книга отзывов и пожеланий народного театра, фотографии.

В разделе «Театр сегодня» представлены фотографии театральных представлений, коллектива народного драматического театра в новом составе, отчет о работе народного драматического театра, юбилейный буклет, программки, афиши, пригласительные билеты и пр. В качестве иллюстративного материала использована графическая работа алатырской художницы Н. Судникович «Театральная маска».

Всего выставлено 29 предметов, в том числе 12 документов и 15 фотографий.

Разработан и составлен текст экскурсии по выставке. Проведена 1 экскурсия по данной выставке.

19 апреля 2019 года в соответствии с планом работы Минкультуры Чувашии и подведомственных ему учреждений на 2019 год, утвержденным протоколом заседания коллегии Министерства от 20 декабря 2018 года, двери Алатырского городского архива были открыты с утра до вечера. Именно в этот день в архиве с 16:00 до 19:00 проводилась V республиканская  акция «Ночь в архиве».

Для участия в акции были приглашены студенты группы Л-17-2  Алатырского техникума железнодорожного транспорта под руководством преподавателя А.И. Краснова. Для них работниками архива были проведены две экскурсии.

Хранитель фондов Е.С. Трусова провела экскурсию по архиву, в  ходе которой рассказала о возникновении первых архивов, о появлении названий «архив» и «архивариус», о создании в 18-м веке Московского и Санкт-Петербургского архивов старых дел, о появлении архива в Алатырском уезде и о состоянии архивного дела на настоящий момент.

В заключительной части экскурсии было рассказано об основных направлениях архивной деятельности: о сохранности и учёте документов, о комплектовании новыми фондами, о том, где и как используются архивные документы.

Архивариус Л.В. Антонова провела экскурсию по выставке, посвященной юбилею Алатырского народного драматического театра. В ходе экскурсии посетители могли подержать в руках архивные дела, воочию увидеть документальные памятники, хранящие историю родного города.

Всего в акции приняли участие 23 человека.

На ленте новостей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» была опубликована информация о проведенной акции.

В течение 2019 года поступило 207 тематических запросов, из них исполнено – 207  с положительным результатом – 207.

Социально правовых запросов поступило 900, из них исполнено – 900, с положительным результатом – 885.

Всего поступило 1107 запросов, в том числе от юридических лиц – 403 запроса, от физических лиц – 704.

Содержание справок по социально-правовым запросам: сведения о заработной плате, о количестве отработанных дней и часов, выписки из приказов по личному составу, документы о предоставлении, изъятии и закреплении земельных участков и пр.

По программе Vip Net  исполнено 197 запросов, через МФЦ запросов не поступало.

Образование в сфере культуры и искусства осуществляет: Алатырская детская школа искусств.

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для самого одарённого ребёнка, но и для общества в целом.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств» обучается 1005 учащихся.  Из них на обучении за счет средств бюджетных ассигнований – 764 учащихся (из них 179 учащихся по программе персонифицированного финансирования), на хозрасчетном обучении – 241 учащихся.

В МБУДО «АДШИ» реализуются дополнительные общеобразовательные программы:  дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы.

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:  «Фортепиано», «Струнные инструменты» (скрипка), «Духовые и ударные инструменты» (флейта), «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра), «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

- Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10 ст.75, гл.11 ст.83) от 29.12.2012 г. (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, гармонь, гитара, флейта, саксофон, синтезатор, живопись, компьютерное моделирование и анимация) – нормативный срок освоения 5 лет;

- Адаптированная общеразвивающая программа «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства» – нормативный срок освоения 4 года

- Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей и подготовка к обучению  в  школе искусств» («Чудо – радуга»);

Так же в 2019 году реализованы общеразвивающие программы по персонифицированному финансированию дополнительного образования (нормативный срок освоения 1 год):

- Основы эстетики. Ритмика;

- Живопись;

- Конструирование и моделирование.

Основными традиционными формами работы являются концерты, олимпиады, беседы, фестивали, конкурсы, участие учащихся и преподавателей в культурной жизни города и республики. Мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с учреждениями образования и культуры, ДОУ и СОШ. Большое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

В отчётном году учащиеся Школы искусств, приняли участие и стали лауреатами и дипломантами 32 международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Также в школе проводились городские конкурсы и фестивали, концерты и выставки к праздничным мероприятиям и памятным датам.

6 учащихся Школы искусств в 2019 году стали обладателями стипендий главы города Алатыря.

В школе активно действуют ансамбли  преподавателей и  учащихся:

- ансамбль флейтистов «Волшебная флейта» – рук. Липасова Вероника Геннадьевна;

- ансамбль скрипачей – рук. Сарскова Татьяна Ивановна;

- вокальный ансамбль «Музыка детства» – рук. Декаева Наталия Николаевна;

- вокальный  ансамбль преподавателей «Гармония»;

- смешанные ансамбли.

Деятельность ансамблей выходит за пределы школы, подтверждением чему являются приглашения с концертами в различные организации города Алатыря, Алатырского района, Ульяновской области, Республики Мордовия.

В школе успешно реализуются проекты социальной направленности, проекты, направленные на повышение качества образования учащихся и повышение уровня педагогического мастерства:

1.	Социально-творческий проект Фестиваль аккордеонного и баянного эстрадного искусства «5 с+»

2.	Социально-творческий проект конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши», направленный на создание условий для развития музыкально-одаренных учащихся.

3.	Социально-творческий проект фестиваль «Вечера фортепианной музыки», направленный на формирование фундамента музыкальной культуры учащихся

4.	Проект социальной направленности по профориентации дошкольников, направленный на предоставление шанса каждому ребёнку для поиска и выявления индивидуальных для него способов общения с музыкой; мотивация дошкольников к дальнейшему обучению в ДШИ «Мир детства»

5.	Социально-творческий проект, направленный на развитие хорового пения в городе «Пойте вместе с нами» в рамках фестиваля «Поющий Алатырь».

6.	Проект социальной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «Музыкальная гостиная».

7.	 Социально-культурный проект «Школьный двор, как место игры, отдыха и познавательного развития», направленный на создание благоустроенной и функционально-востребованной территории школьного двора.

8.	Социально-творческий проект струнного отделения «Первые ступени мастерства», направленный на совершенствование исполнительских навыков инструментального творчества.

За отчетный период коллективом школы проведено 130 мероприятий, направленных на совершенствование воспитательной работы среди учащихся, пропаганду музыкальных знаний среди населения города и родителей учащихся.  Среди них: День Знаний, День Учителя, Международный день музыки, День пожилого человека. Посвящение в юные музыканты, посвящение в юные художники. Отчетные концерты, встречи с выпускниками школы, обучающимися в музыкальных учебных заведениях, выпускной вечер, мероприятия ко Дню Победы, Дню защиты детей, к Дням славянской письменности и культуры, к праздничным датам, концерты для предприятий, организаций и образовательных учреждений города.

Преподаватели школы вели активную работу с родителями учащихся своих классов, проводили родительские собрания с класс-концертами, увлекательные по тематике классные часы, выезжали с концертами  в различные детские дошкольные учреждения города. Также школа приняла самое активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дням семьи и в Межрегиональном культурно-благотворительном фестивале творчества инвалидов «Во имя жизни».

Участие детей в творческой деятельности, обуславливается добросовестностью в отношении к занятиям, активностью в повседневной работе, хорошей успеваемостью. Ощутить себя артистом, пережить творческий подъем, почувствовать благодарность слушателей – все это мощный стимул для самоутверждения и самореализации личности ребенка, на что в конечном итоге и направлена вся деятельность детской школы искусств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области культуры, туризма, информационной политики  и архивного дела. На реализацию подпрограммы из местного бюджета были направлены средства в сумме 23010,50 тыс. руб., освоено 22649,50 тыс. рублей, или  98,4 % от плана.

Подпрограмма «Туризм». В целях развития событийного туризма проведены XXI Всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!», Алатырский Свято-Троицкий монастырь посетили более 11 тыс. паломников.

7. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 25.03.2019  № 204

В 2019 году была принята новая программа, изменения в муниципальную программу не вносились.

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от  25.03.2019  № 204

Ответственный исполнитель - Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря.

Участники - организации и предприятия всех форм собственности города Алатыря.

Цели муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления города Алатыря, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 4 142,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4 142,7 тыс. рублей или на 100 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя материальное стимулирование деятельности народных дружинников, ремонт участковых пунктов полиции,    создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка, обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы. В 2019 году подпрограмма не финансировалась.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Алатыре» направлена на укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Алатырь. В рамках данной подпрограммы профинансировано мероприятие по организации работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, приобретение (изготовление) информационных материалов. Запланировано 2751,1 тыс. руб., израсходовано 2751,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и повышение безопасности жизнедеятельности населения города Алатырь  и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру 112. Запланировано 500 тыс. руб., израсходовано 499 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Алатыря Чувашской Республики» имеет целью организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяющую позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней, обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала системы-112. В рамках реализации данного мероприятий подпрограммы создана Единая дежурно-диспетчерская служба города Алатыря, организовано дежурство оперативных дежурных ЕДДС:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений запланировано 891,6 тыс. руб. израсходовано 891,6 тыс. руб. (заработная плата ЕДДС).

8. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 г. № 176 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие потенциала муниципального управления»

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих  администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы - повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов власти с гражданским обществом и бизнесом; формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Алатыря Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления; обеспечение общей  доступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 47551,4 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 44022,7 тыс.рублей или 92,6 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» направлена на подготовку кадров для муниципальной службы, организация профессионального развития муниципальных служащих администрации города Алатыря, реализация инновационных обучающих программ, внедрение технологии оценки управленческих компетенций в систему планирования карьерного роста лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, состоящих в кадровых резервах. Денежные средства на эти цели в 2019 году  программой не предусмотрены.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 4223,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4218,3 тыс. рублей или 99,8% от прогнозного объема.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется обеспечение финансирования по выполнению функций органов местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики и обеспечение деятельности административных комиссии для рассмотрения дел об  административных правонарушениях. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 43327,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 39804,5 тыс. рублей или 91,9% от прогнозного объема.

9. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Алатыря № 261 от 10.04.2019 года.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Ответственный исполнитель - управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Алатыря.

Соисполнители - организации, предприятия и учреждения города Алатыря.

Участники муниципальной программы - КУ Чувашской Республики "Центр занятости населения города Алатыря" Министерства труда и  социальной защиты Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы - создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачи муниципальной программы - обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; внедрение культуры безопасного труда.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 253 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 248,1 тыс. рублей или 98,1 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлена на предотвращение напряженности на рынке труда, развитие человеческого капитала и социальной сферы в городе Алатыре, повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование формирования кадрового потенциала.

На реализацию подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета  предусмотрено 170 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 169,3 тыс. рублей или 99,6 % от прогнозного объема.

В 2019 году в Центр занятости населения города Алатыря за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1598 человек. Были трудоустроены на временные и постоянные рабочие места 1205 гражданина, в том числе  477 человек на постоянные и 728 – на временные рабочие места.

Численность безработных граждан в городе Алатырь на 1 января 2020 года составила 104 человека, уровень регистрируемой безработицы - 0,60%.

На 1 января 2019 года в городском банке вакансий имеются сведения о наличии 152 вакантных рабочих мест, в том числе 128 вакансий заявлены организациями города и 24 – иногородними работодателями. Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным городскими работодателями, составляет 20509 рублей.

В 2019 году:

- трудоустроены на временные рабочие места 18 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- направлено на выполнение оплачиваемых общественных работ 137 человек;

- трудоустроены по направлению центра занятости за пределами Чувашской Республики 29 граждан;

- трудоустроен на временные рабочие места в свободное от учебы время 609 подростков;

- на профессиональное обучение, получение дополнительного профессионального образования и повышение квалификации направлено 63 безработных гражданина и 18женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет;

- услуги по профессиональной ориентации оказаны 1309 гражданам;

- 55 граждан получили услугу по психологической поддержке;

- услуги по социальной адаптации на рынке труда оказаны 70 безработным гражданам;

- 1 безработный получил финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности;

- были организованы и проведены 10 ярмарок вакансий.

Подпрограмма «Безопасный труд» направлена на снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой  деятельности, улучшение условий и охраны труда.

На реализацию подпрограммы в 2019 году за счет средств республиканского бюджета  предусмотрено 83 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 78,8 тыс. рублей или 94,9 % от прогнозного объема.

10. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Информационное общество города Алатыря на 2018 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 01.03.2018 № 148.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Ответственный исполнитель - Отдел культуры, по делам национальностей, туризма, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Соисполнители муниципальной программы - Структурные подразделения администрации города Алатыря; муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского учета и финансовой отчетности» города Алатыря Чувашской Республики; автономное  учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - Развитие на территории города информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества.

11. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Алатыре Чувашской Республики на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 21.07.2017 № 562

Исполнители программы – Управления организационно - контрольной и кадровой работы администрации города Алатыря Чувашской Республики; Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики; Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики; Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Соисполнители программы – Социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию).

Цели муниципальной программы – поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Алатыря Чувашской Республики; активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций как ресурса социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики, способствующего формированию и распространению инновационной практики социального предпринимательства, позволяющего для решения социальных проблем дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев; дополнительное стимулирование развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование инфраструктурных условий для формирования механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органами местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет внебюджетных источников предусмотрено 2,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 10,0 тыс. рублей или в 5 раз больше прогнозного объёма.

В настоящее время в городе Алатыре Чувашской Республики придается большое значение работе с некоммерческими организациями, направленной на достижение долгосрочных целей в области социально-экономической политики и общественного развития города, а именно: обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения; расширение и повышение эффективности участия общественности в процессах выработки решений органов государственной власти и органов местного самоуправления; обеспечение реализации права некоммерческих организаций на государственную поддержку их деятельности и создание условий для выполнения общественно полезных проектов и инициатив.

В городе функционирует 5 территориальных общественных советов: ОО Территориальное общественное самоуправление «Стрелка»,ОО Территориальное общественное самоуправление «Северо-Восточный», ОО Территориальное общественное самоуправление «Северо-западный», ОО Территориальное общественное самоуправление «Западный», ОО Территориальное общественное самоуправление «Железнодорожник»), деятельность которых направлена на работу с населением всех микрорайонов города. Силами территориальных общественных самоуправлений организованы мероприятия культурной, просветительской, духовно-нравственной, социально-бытовой, санитарно-экологической и жилищно-коммунальной и спортивной деятельности с участием большого количества жителей города. ТОСы совместно с ОО «Добровольная народная дружина города Алатыря» проводили работу по профилактике правонарушений и асоциального поведения граждан.

Православные религиозные организации в сотрудничестве с администрацией города Алатыря осуществляли совместную работу по организации и проведению мероприятий духовно-нравственной и социальной направленности, таких как: Дни духовного, культурного и исторического наследия, Дни славянской письменности и культуры, Дни семьи, Межрегиональный культурно – благотворительный фестиваль творчества инвалидов «ВО ИМЯ ЖИЗНИ», Фестиваль православной поэзии 
имени протоирея Вячеслава Шапошникова, Рождественская встреча 
в Центре наследия, Дни семьи «Семья – начало начал», Епархиальные Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Были организованы и проведены межрегиональные научно-практические конференции по реализации образовательной программы «Социокультурные истоки в школах и детских садах города» и «Воспитание трезвого образа жизни в условиях малого города».

Общественная организация «Центр русской культуры Чувашской Республики» существует в Алатыре с 1992-го года. За это время она обрела не только свою социальную нишу и облик в муниципалитете и регионе, но и смогла сплотить многие творческие коллективы единой мыслью и идеей по возрождению российской глубинки через содружество малых городов, их союз, культурное наследие и творческие связи. Самым крупным мероприятием, которое проходит в Алатыре под эгидой Центра при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии, городской администрации, является ежегодный Всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!». За 21 год его существования участие в нём приняли 5,5 тысяч человек из 75-ти малых городов и сёл России. Одним из основных направлений деятельности Общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики» является создание социально-значимых проектов, направленных на сохранение культурного и исторического наследия. В 2019 году был создан проект «Алатырь на страже рубежей Отечества», который стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашской Республики. Его главные цели – сохранение памяти о подвигах людей, защищавших Отечество, воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны. Полученные средства в размере 200 000 рублей направлены на приобретение демонстрационного оборудования (ноутбук, демосистемы напольные, демонстрационные доски, флипчарты), что позволит проводить мероприятия на более высоком уровне. Часть денег направлено на издание книги «Чтобы помнили…Книга о героях Великой Отечественной войны Алатырского края». На средства гранта центр приобретёт 100 экземпляров. Они будут переданы в дар в школьные и публичные библиотеки, в торжественной обстановке их вручат ветеранам Великой Отечественной войны. Общественной организацией Центр русской культуры велась работа по выведению межкультурных и межконфессиональных отношений на качественно новый уровень.

Чувашская региональная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Ушаковцы» вела работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, на базе клуба организовано местное отделении ЮНАРМИИ.

В спортзале гимназии № 6 прошли первые соревнования между отрядами «Юнармии» школ города. В военизированной эстафете победили гимназисты, вторыми стали юнармейцы СОШ № 7, тройку призеров замкнули ребята из СОШ № 11. Эти соревнования решено сделать традиционными, и победившей команде был вручен переходящий кубок. В мае проведена военно-спортивная игра «Орленок» и 9 Мая состоялся парад юнармейцев, посвященный Дню Победы. В последние годы в нем стали принимать участие члены организации «Боевое братство ветеранов ВДВ» г. Алатыря. Они проводят значительную военно-патриотическую работу, в том числе помогли юнармейцам школ подготовиться к параду, также приобрели форму для знаменной группы, участвующей в параде, посвященном Дню Победы.

В 2019 году общественными организациями города было организовано и проведено более 30-ти городских акций и мероприятий. На их проведение были привлечены средства в размере 10.000 рублей из внебюджетных источников.

Реализация мероприятий Программы позволило муниципалитету обеспечить создание условий для деятельности некоммерческих организаций в системе гражданского общества и сконцентрировать имеющиеся ресурсы и силы на решении социальных задач.

12.  Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.03.2019 года № 147.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Цели муниципальной программы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение их жизненного уровня.

Задачи муниципальной программы - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Финансирование в 2019 году не предусмотрено по причине  приостановки расходных операций по счетам администрации города Алатыря.

Выплаты пенсий бывшим муниципальным служащим не осуществлялись.

13. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2018 № 223

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 30.03.2018 № 223.

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря  Чувашской Республики.

Участники - Отдел учета и отчетности администрации города Алатыря; Финансовый отдел администрации города Алатыря; Отдел правовой экспертизы администрации города Алатыря; Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря; Жители многоквартирных домов города Алатыря и заинтересованные лица.

Цель муниципальной программы - создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города.

Задачи программы - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам; благоустройство общественных территорий города Алатыря наиболее посещаемых гражданами; привлечение граждан города и общественности к благоустройству городской территории.

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря №377 от 4 июня 2019 года.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено 13 626,6 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 11 372,9 тыс. рублей или на 83,4 % от прогнозного объёма. Неполное освоение средств произошло по причине бюджетной эффективности по результатам торгов. Оставшаяся сумма была недостаточной для благоустройства какой-либо территории, в результате чего она была исключена из плана финансирования за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

За счет указанных средств было благоустроено 2 дворовые территории  домов №№118 и 120 по ул. Московская и 1 общественное пространство -  «Многофункциональная спортивная площадка на стадионе «Спутник» по ул. III Интернационала в г. Алатырь Чувашской Республики».

14. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 08.08.2019 № 543

В 2019 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники - организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова бродячих животных, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов.

Цели муниципальной программы - достижение безопасности окружающей среды и охрана здоровья граждан при их взаимодействии с животными – собаками и кошками, защита населения от заболеваний общих для человека и животных; сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; уменьшение случаев укусов людей, обеспечение продовольственной безопасности города по основным продуктам питания; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи муниципальной программы -  осуществление контроля за численностью собак и кошек, имеющих владельцев, а также безнадзорных собак и кошек; осуществление противоэпизоотических и санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе обязательной иммунизации собак;  уменьшение численности безнадзорных кошек и собак.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 274,09 тыс. рублей, освоение 265,89 тыс. руб. или 97,0 %.

В муниципальную программу города Алатыря в 2019 году входит 1  подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Алатыре Чувашской Республики». В 2019 году проведено мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 53 голов.

15. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 03.02.2014 № 108.

Муниципальная программа города Алатыря «Развитие транспортной системы города Алатыря Чувашской Республики»  на 2014–2020 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 03.02.2014 № 108.

В 2017, 2018 годах в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу были внесены изменения. В 2019 году были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря №875 от 9 декабря 2019 года.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Участники - Финансовый  отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы - повышение комфорта проживания населения за счет развития улично-дорожной сети (автодорог общего пользования), соответствующие потребностям населения и экономики города; создание условий для развития жилищного сектора и экономики; повышение безопасности дорожного движения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году была направлена на качественное изменение состояния улично-дорожной сети в г. Алатырь и улучшение уровня и комфортных условий проживания населения в многоквартирных жилых домах

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 107 355,2 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 81 371,0  тыс. рублей или на 75,8 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Автомобильные дороги».

В ходе реализации подпрограммы количество капитально отремонтированных дворов многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам увеличилось на 3,08 тыс. кв. м., проведён текущий ремонт и содержание автомобильных дорог протяжённостью 4,8 км.

Выполнены следующие объемы работ в сфере строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог:

1) по статье строительство и реконструкция автомобильных дорог:

- Строительство подъездных путей к индустриальному парку г. Алатыря (участок по ул. Кленовая, ул. Южная). Плановый  объем финансирования 20501,06 тыс. руб., фактически освоено 12 166,056 тыс.  руб. или 59,3 % от плановых назначений. Причиной неосвоения явилось недостаточность средств местного бюджета на софинансирование реализации мероприятий.

2) по статье ремонт автомобильных дорог:

Автомобильные  дороги по улице Сурский тракт, Грибоедова, Юбилейная, ул. Московская.Плановый объем финансирования 68 920,0 тыс. руб., фактически освоено 51 316,429 тыс. руб. или 74,5 %  от плановых назначений. Причиной также является недостаточность средств местного бюджета на софинансирование реализации мероприятий

3) по статье ремонт дворовых территорий:

- территории дома №60 по ул. Московская, домов №41,43 по ул. Ленина, дома №60 по ул. Киров, дома №21, 23 по ул. Мичурина, №21 по ул. Транспортная. Плановый объем финансирования составил  8 009,1 млн. руб., фактически освоено 7963,51 тыс. руб., или 99,4% от плановых назначений.

По статье текущее содержание автомобильных дрог общей протяженностью  188 км.из них с твердым покрытием 54 км (28,7 %):

В 2019 году на содержание улично-дорожной сети было предусмотрено и освоено9 230,5тыс. руб. (в том числе ямочный ремонт – 1,7 млн. руб.).

Подпрограмма«Повышение безопасности дорожного движения». Запланировано 568,0 тыс. руб., освоено 540,6 тыс. руб. или 95,2 %.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение снижения количества лиц, погибающих в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими. За отчетный период нанесено 1,2 км дорожной разметки.

16. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.06.2019 № 422.

В 2019 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники программы – специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе (аукциона).

Цели муниципальной программы - проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет бюджетных средств предусмотрено 44 540,81 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 44 540,38 тыс. рублей или на 99 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Алатыря Чувашской Республики»В 2019 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 44 540,81 тыс. рублей, освоено 44 540,38  тыс. рублей, процент освоения составил 99 %.

17. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 29.04.2019 №306.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и  жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Соисполнители - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря.

Участники программы - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и  жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря; правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель программы - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Алатыря, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет бюджетных средств предусмотрено 21 071,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 13 886,7 тыс. рублей или на 65,9 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2018 году реализованы 3 подпрограммы.

-«Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»;

-«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»

Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2019 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 11 878,9 тыс. рублей, освоено 4 694,1 тыс. рублей, процент освоения составил 39,5 %.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2019 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 3 915,03 тыс. рублей, освоено 2 923,03 тыс. рублей, процент освоения составил 74,6 %.

В рамках реализации мероприятий названной подпрограммы предоставлены 4 квартиры лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведен ремонт 1 жилого помещения лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

В 2019 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 5 277,6 тыс. рублей, освоено 5 208,9 тыс. рублей, процент освоения составил 98,7 %.

18. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 09.08.2019 №547

В 2019 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы государственного мониторинга земель, обеспечивающей реализацию государственной политики в области рационального использования и охраны земель; устойчивое управление лесами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощимого использования лесного фонда, повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров; сохранение, воспроизводство и рациональное использование животного мира; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Задачи муниципальной программы - своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры лесного фонда, создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 80,0 тыс. рублей, освоено 100%.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2018 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма  «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»

Основным мероприятием данной подпрограммы является сохранение и изучение биологического разнообразия на создаваемых и существующих особо охраняемых природных территориях и объектах местного назначения.

19. Муниципальная программа города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2019-2035 годы  утверждена постановлением администрации города Алатыря от 20.03.2019г. №  180

В 2019 году изменения в муниципальную программу вносились 4  раза:

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2019 года № 135 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 09 января 2014 года № 1 «Об утверждении  муниципальной программы  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики № 180 от 20.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы  города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»»

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики № 844 от 29.11.2019  г. О внесении изменений в постановление  администрации города Алатыря Чувашской Республики № 180 от 20.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы  города Алатыря «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом»»

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики № 844 от 29.11.2019  г. «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики № 180 от 20.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Ответственный исполнитель - Финансовый отдел администрации города Алатыря.

Участники - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в городе Алатыре; оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Алатыря; содействие эффективному функционированию экономики города Алатыря; повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 47715,9  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 6333,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 40086,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1295,1 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 47453,3 тыс. рублей или на 99,5 % от прогнозного объёма, за счет средств местного бюджета города Алатыря исполнено  6277,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 39881,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1295,1 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Алатыря» направлена на создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в городе Алатыре.

За отчетный год в бюджет города Алатыря поступило 751 921,7 тыс.рублей или 94,4% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном году  поступление доходов увеличилось на 236 035,2 тыс.рублей или 45,8% (в 2018 году поступило 515 697,1 тыс.рублей).

Собственные доходы поступили в сумме 156 921,7 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составили 594 810,6 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 14 076,9 тыс.рублей.

Налоговые доходы на 31 декабря 2019 года исполнены к годовым назначениям на 97,2%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 98,3%. Самыми большими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают транспортный налог – 123,1%, государственная пошлина – 120,5%, акцизы – 114,7%,  земельный налог – 111,7%, налог на добычу полезных ископаемых – 108,5%. Ниже уровня прошлого года показатель по налогу на совокупный доход – 96,2%. Причинами являются снятие с учета ИП-налогоплательщика ЕНВД для отдельных видов деятельности, изменение специального налогового режима, снятие с учета в качестве индивидуальных предпринимателей. Также низким к уровню прошлого года является налог на доходы физических лиц – 97,0% и налог на имущество физических лиц – 73,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 98,9%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 149,7%, т.е. неналоговые доходы увеличились на 49,7% или 10 258,9 тыс. рублей. Такой результат произошел в основном за счет увеличения поступлений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 10 660,4 тыс. рублей. Наибольшими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и доходы от использования имущества. Ниже уровня прошлого года такие показатели как доходы от продажи активов – 89,0%, штрафы, санкции – 69,7%. Причинами снижения является наложение запрета на распоряжение объектами недвижимого имущества (Постановления межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по ЧР);В объеме налоговых доходов налог на доходы физических лиц составил 67,3% (поступило 86 301,9 тыс.рублей или 100,4% к годовым назначениям – 86000,0 тыс. рублей);

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 31 декабря 2019 года  и к аналогичному периоду 2018 года

тыс.рублей

| Наименование показателя | План на 2019 год | Поступления на 31 декабря 2019 года | Исполнение в % к годовому назначению | Поступления на 31 декабря 2018 года | Исполнение 2019 г. в % к 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 86 247,1 | 83 726,7 | 97,1% | 86 301,9 | 97,0% |
| Акцизы | 4 690,5 | 4 703,0 | 100,3% | 4 098,5 | 114,7% |
| Совокупный доход | 17 654,7 | 17 607,3 | 99,7% | 18 302,0 | 96,2% |
| Имущество физ.лиц | 5 827,4 | 4 648,9 | 79,8% | 6 320,2 | 73,6% |
| Транспортный налог | 2 728,4 | 2 821,0 | 103,4% | 2 291,2 | 123,1% |
| Земельный налог | 7 709,9 | 7 770,8 | 100,8% | 6 955,3 | 111,7% |
| Налог на добычу пол. ископаемых | 5,1 | 5,1 | - | 4,7 | 108,5% |
| Государственная пошлина | 4 733,8 | 4 723,0 | 99,8% | 3 920,8 | 120,5% |
| Итого налоговых доходов | 129 596,9 | 126 005,8 | 97,2% | 128 194,6 | 98,3% |
| Доходы от использования имущества | 11 962,2 | 12 205,4 | 102,0% | 11 254,3 | 108,5% |
| Негативное воздействие на окр. cреду | 267,5 | 281,0 | 105,0% | 203,0 | 138,4% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 276,4 | 10 870,0 | 105,8% | 209,6 | 5186,1% |
| Доходы от продажи активов | 6 009,2 | 4 668,4 | 77,7% | 5 243,1 | 89,0% |
| Штрафы, санкции | 2 417,3 | 2 490,4 | 103,0% | 3 575,3 | 69,7% |
| Прочие неналоговые доходы | 312,4 | 400,7 | 128,3% | 171,7 | 233,4% |
| Итого неналоговых доходов | 31 245,0 | 30 915,9 | 98,9% | 20 657,0 | 149,7% |
| Всего собственных доходов | 160 841,9 | 156 921,7 | 97,6% | 148 851,6 | 105,4% |
| Безвозмездные перечисления | 635 577,1 | 594 810,6 | 93,6% | 366 845,5 | 162,1% |
| Итого доходов | 796 419,0 | 751 732,3 | 94,4% | 515 697,1 | 145,8% |

В целом налоговые доходы увеличились с 121,2 млн. рублей до 125,8 млн. рублей с ростом на 3,8 %.  Основная доля в структуре приходится на НДФЛ -  66,5%. Поступления от данного налога увеличились с 72,3 до 83,6 млн. рублей или на 15,6% (по сравнению с 2018 снижение на 3,1%).

Увеличились поступления:

- от акцизов с 3,4 до 4,7 млн. рублей или на 38,2 %,

- от налога на имущество физических лиц с 1,9 до 4,6 млн. рублей или  в 2,4 раза,

- от транспортного налога от 1,9 до 2,8 млн. рублей или на 47,4% (по сравнению с 2018 увеличилось в 1,2 раза),

- от госпошлины с 3,6 до 4,7 млн. рублей или на 30,6 %,

- земельный налог с 7,5 до 7,8 млн. рублей или на 4 %,

Снизились поступления:

- от налога на совокупный доход упали почти в 2 раза с 30,7 до 17,6 млн. рублей в связи с переходом налогоплательщиков на другие системы налогообложения и снижением общего количества предпринимателей.

В целом неналоговые доходы  уменьшились с  36,0 млн. рублей до 30,8 млн. рублей. Основная доля в структуре приходится на доходы от использования муниципального имущества – 39,6%.

Снизились доходы:

- от продажи имущества с 10,4 до 1,1 млн. рублей или в 9,5 раза   в связи с запретом  на распоряжение объектами недвижимого имущества,

- от арендной платы за землю с 12,4 до 7,5 млн. рублей или в 1,6 раза по причине снижения ставок и изменения расчета арендной платы в меньшую сторону согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики № 489 от 24.11.2016 (п.1.2) (по сравнению с 2018 увеличилось в 19%),

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  с 4,5 до 4,0 млн. рублей или  на 11,1 %,

- по платежам при пользовании природными ресурсами с 1,6 до 0,3 млн. рублей или в 5,3 раз по причине получения предприятиями от Росприроднадзора разрешений на сброс веществ,

- от продажи земельных участков с 3,8 до 3,5 млн. рублей на 7,8 % (по сравнению с 2018 рост на 25 %).

Незначительное увеличение с 0,5 до 0,6 млн. рублей или 20% наблюдается по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов (по сравнению с 2018 спад на 50 %).

Увеличились доходы:

- от оказания платных услуг, (работ) и компенсации затрат государства с 0,2 до 10,7 млн. рублей или в 53,5 раза в связи с переводом Муниципального бюджетного учреждения «Центра бухгалтерского учета и финансовой отчетности» в муниципальное казенное учреждение «Центра бухгалтерского учета и финансовой отчетности»,

- от уплаты штрафов, санкций с 1,9 до 2,5 млн. рублей или на 31,5% (по сравнению с 2018 снижение на 45,8%).

Безвозмездные поступления в бюджет города Алатыря составили 594,8 млн. рублей или 93,6% к годовым назначениям, их доля в объеме поступивших доходов 79,1%. По сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 228 млн. рублей или 62,2% (в 2018 году поступило 366,8 млн. рублей).

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 671 319,0 тыс.рублей или на 83,9% от годовых назначений.

Большая доля средств – 61,7 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (414 248,3 тыс.рублей), в т.ч. на образование – 374 642,8 тыс.рублей (90,4%), на культуру – 31 049,1 тыс.рублей (7,5%), на социальную политику – 8 058,8 тыс.рублей (1,9%),  на физическую культуру и спорт – 497,6 тыс.рублей (0,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 69 655,9 тыс.рублей или 10,4% от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 84 289,7 тыс.рублей или 12,6%, на общегосударственные вопросы – 92 950,2 тыс.рублей или 13,8%, другие расходы – 1,5%.

Профицит бюджета на 01.01.2020 года составил 80 413,3 тыс.рублей за счет остатков межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг на 01.01.2020 год составил 21 248,3 тыс.рублей.

Расходы проекта бюджета города Алатыря на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам характеризуются следующим образом:

0100 Общегосударственные вопросы

Расходы на 2020 год составляют 46303,6 тыс. руб.

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По данному разделу отражены расходы на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния, а так же на содержание единой дежурной диспетчерской службы – 4189,6 тыс.руб.

0400 Национальная экономика

Расходы по данному разделу в 2020 году планируется направить на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, на мероприятия в области дорожного хозяйства, а также другие вопросы в области национальной экономики – 113210,2 тыс.руб.

0500 Жилищно – коммунальное хозяйство

Расходы по данному разделу планируется направить в 2020 году составят 35673,6 тыс.руб.

0700 Образование

Расходы на отрасль «Образование» утверждены на 2020 год в сумме 367399,5 тыс. руб.

0800 Культура и кинематография

Расходы по отрасли «Культура и кинематография» на 2020 год составляют 35524,8 тыс. руб.

10 00 Социальная политика

Расходы по социальной политике на 2020 год запланированы в сумме 9677,1 тыс. руб.

1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы составят 370,0 тыс.руб. и будут направлены на оплату процентных платежей по  долговым обязательствам.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2019-2035 годы.

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы по содержанию Финансового отдела администрации города Алатыря, Отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря, Собрания депутатов города Алатыря.

Финансовый отдел администрации города Алатыря в процессе исполнения бюджета города в 2019 году составлял месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджета города Алатыря, рассматривал и проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям города в вопросах ведения бухгалтерского учета и отчетности. Вся отчетность представлена в соответствующие Министерства в установленные сроки.