| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ «06» 08.2018 г. № 595 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «06» августа 2018 г. № 595 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817 ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, поручений Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.06.2018 г. № 02/13-7326 по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация города Алатыря

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики Игонину О.Н.

Глава администрации

города Алатыря                                                                                              Ю.Н. Боголюбов

Игонина О.Н.

Исп. Пилина В.О.

Тел. 8 (835 31) 2-45-31

Приложение

к постановлению администрации

города Алатыря от 06.08.2018 г. № 595

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных о реестрах муниципального имущества |
| 1.1. | Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестров муниципального имущества, подлежащих размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 1.2. | Утверждение нормативного правового акта, указанного в п. 1.1 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 1.3. | Опубликование на сайте муниципального образования города Алатыря в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах муниципального имущества, в объеме и сроки, установленные нормативным правовым актом в п. 1.1 | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемою муниципального имущества |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | 08.08.2018 | 01.10.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2.2. | Анализ реестров муниципального имущества | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.3 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 30.08.2018 | 01.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 2.6. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот | 30.08.2018 | 01.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 3. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в перечень | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |