## на 01.11.2020г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.11.2020 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2020 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь - окябрь 2020 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1260447625.12 | 774683323.26 | 345231662.48 | 140532639.38 | 508778719.76 | 409301006.67 | 69630625.49 | 29847087.6 | 751668905.36 | 40.3649
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 887784972.72 | 430823200 | 327888716 | 129073056.72 | 285914616.79 | 202418528.49 | 59121744.81 | 24374343.49 | 601870355.93 | 32.2054
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 736386590.72 | 292755600 | 325295900 | 118335090.72 | 164342998.37 | 89076552 | 56886708 | 18379738.37 | 572043592.35 | 22.3175
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 390160507.81 | 192755600 | 154204400 | 43200507.81 | 158410315.65 | 89076552 | 55202077 | 14131686.65 | 231750192.16 | 40.6013
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 1656200 |  |  | 1656200 | 256544 |  |  | 256544 | 1399656 | 15.4899
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 283923.08 |  |  | 283923.08 | 74623.65 |  |  | 74623.65 | 209299.43 | 26.2831
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 2328748.7 |  |  | 2328748.7 | 0 |  |  |  | 2328748.7 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 38931636.03 |  |  | 38931636.03 | 13800519 |  |  | 13800519 | 25131117.03 | 35.4481
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 154204400 |  | 154204400 |  | 55202077 |  | 55202077 |  | 99002323 | 35.798
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 192755600 | 192755600 |  |  | 89076552 | 89076552 |  |  | 103679048 | 46.2122
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 209528000 | 100000000 | 80000000 | 29528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209528000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 8228000 |  |  | 8228000 | 0 |  |  |  | 8228000 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 |  |  |  | 20000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 80000000 |  | 80000000 |  | 0 |  |  |  | 80000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 100000000 | 100000000 |  |  | 0 |  |  |  | 100000000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 74525471.15 | 0 | 62680900 | 11844571.15 | 26639.97 | 0 | 0 | 26639.97 | 74498831.18 | 0.035746
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 783071.15 |  |  | 783071.15 | 26639.97 |  |  | 26639.97 | 756431.18 | 3.402
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 11061500 |  |  | 11061500 | 0 |  |  |  | 11061500 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 62680900 |  | 62680900 |  | 0 |  |  |  | 62680900 | 0
Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г.Чебоксары | 35918200 | 0 | 28410600 | 7507600 | 1981919 | 0 | 1684631 | 297288 | 33936281 | 5.5179
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 85900 |  |  | 85900 | 0 |  |  |  | 85900 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 319000 |  |  | 319000 | 0 |  |  |  | 319000
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S132) | 2089064.7 |  |  | 2089064.7 | 0 |  |  |  | 2089064.7 | 0
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198S) | 5013635.3 |  |  | 5013635.3 | 297288 |  |  | 297288 | 4716347.3 | 5.9296
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198) | 28410600 |  | 28410600 |  | 1684631 |  | 1684631 |  | 26725969 | 5.9296
Строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Южная до пересечения с Р.Зорге г.Чебоксары Чувашской Республики | 2239751.68 | 0 | 0 | 2239751.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239751.68 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 2239751.68 |  |  | 2239751.68 | 0 |  |  |  | 2239751.68 | 0
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 117000 |  |  | 117000 | 0 |  |  |  | 117000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г.Чебоксары | 3829600 | 0 | 0 | 3829600 | 3829547.17 | 0 | 0 | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S49) | 3829600 |  |  | 3829600 | 3829547.17 |  |  | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду в г. Чебоксары | 4376345.63 | 0 | 0 | 4376345.63 | 0 | 0 | 0 |  | 4376345.63 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4376345.63 |  |  | 4376345.63 | 0 |  |  |  | 4376345.63 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | 1079900 | 0 | 0 | 1079900 | 79862 | 0 | 0 | 79862 | 1000038 | 7.3953
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S58) | 1079900 |  |  | 1079900 | 79862 |  |  | 79862 | 1000038 | 7.3953
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | 137800 | 0 | 0 | 137800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S65) | 137800 |  |  | 137800 | 0 |  |  |  | 137800 | 0
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | 167200 | 0 | 0 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S66) | 167200 |  |  | 167200 | 0 |  |  |  | 167200 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроитель-ным проездом г. Чебоксары (II этап) | 7922014.45 | 0 | 0 | 7922014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922014.45 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 2018000 |  |  | 2018000 | 0 |  |  |  | 2018000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 5904014.45 |  |  | 5904014.45 | 0 |  |  |  | 5904014.45 | 0
Строительство парковки по ул.Агакова в районе СОШ в мкр. Волжский-3 г.Чебоксары | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | 55 | 97.5
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S112) | 2200 |  |  | 2200 | 2145 |  |  | 2145 | 55 | 97.5
Строительство парковки напротив д.66 по ул.Ярославская г.Чебоксары | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12569.58 | 0 | 0 | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S113) | 12600 |  |  | 12600 | 12569.58 |  |  | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S115) | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство автодороги № 30 от участка № 4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок № 3) в г. Чебоксары. 2 этап. | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S118) | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  | 170000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 151398382 | 138067600 | 2592816 | 10737966 | 121571618.42 | 113341976.49 | 2235036.81 | 5994605.12 | 29826763.58 | 80.2992
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне "Соляное" от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д.11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 3950200 | 0 | 0 | 3950200 | 3950126.46 | 0 | 0 | 3950126.46 | 73.54 | 99.9981
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S126) | 4873.54 |  |  | 4873.54 | 4800 |  |  | 4800 | 73.54 | 98.491
переустройство наружного газопровода 909 04 09 Ч210374220 414 310 (S126) | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 0 | 100
Строительство автодорог по улицам №1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г.Чебоксары | 67015482 | 61974600 | 1977916 | 3062966 | 58879353.6 | 55346576.47 | 1766381.01 | 1766396.12 | 8136128.4 | 87.8593
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S123) | 1085000 |  |  | 1085000 | 0 |  |  |  | 1085000 | 0
909 04 09 Ч210374220 414 310 (S123) | 50 |  |  | 50 | 15.11 |  |  | 15.11 | 34.89 | 30.22
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (L) | 1977916 |  |  | 1977916 | 1766381.01 |  |  | 1766381.01 | 211534.99 | 89.3052
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (И123) | 1977916 |  | 1977916 |  | 1766381.01 |  | 1766381.01 |  | 211534.99 | 89.3052
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) | 61974600 | 61974600 |  |  | 55346576.47 | 55346576.47 |  |  | 6628023.53 | 89.3053
Строительство автомобильной дороги №1 в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 23295400 | 22719900 | 183600 | 391900 | 21696359.31 | 21431665.72 | 173189.75 | 91503.84 | 1599040.69 | 93.1358
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S127) | 346000 |  |  | 346000 | 48206.4 |  |  | 48206.4 | 297793.6 | 13.9325
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (L) | 45900 |  |  | 45900 | 43297.44 |  |  | 43297.44 | 2602.56 | 94.3299
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (И163) | 183600 |  | 183600 |  |  |  | 173189.75 |  | 183600 | 0
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) | 22719900 | 22719900 |  |  |  | 21431665.72 |  |  | 22719900 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 54587300 | 53373100 | 431300 | 782900 | 37045779.05 | 36563734.3 | 295466.05 | 186578.7 | 17541520.95 | 67.8652
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S128) | 675000 |  |  | 675000 | 112660.8 |  |  | 112660.8 | 562339.2 | 16.6905
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) (L) | 107900 |  |  | 107900 | 73917.9 |  |  | 73917.9 | 33982.1 | 68.5059
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) (И164) | 431300 |  | 431300 |  |  |  | 295466.05 |  | 431300 | 0
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) | 53373100 | 53373100 |  |  |  | 36563734.3 |  |  | 53373100 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики | 372662652.4 | 343860123.26 | 17342946.48 | 11459582.66 | 222864102.97 | 206882478.18 | 10508880.68 | 5472744.11 | 149798549.43 | 59.8032
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 12 Ц440371109 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 372312652.4 | 343860123.26 | 17342946.48 | 11109582.66 | 222864102.97 | 206882478.18 | 10508880.68 | 5472744.11 | 149448549.43 | 59.8594
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 371446998.45 | 343860123.26 | 17342946.48 | 10243928.71 | 221998449.02 | 206882478.18 | 10508880.68 | 4607090.16 | 149448549.43 | 59.7658
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 3888351.71 |  |  | 3888351.71 | 1530245.65 |  |  | 1530245.65 | 2358106.06 | 39.3546
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 1750000 |  |  | 1750000 | 436463.65 |  |  | 436463.65 | 1313536.35 | 24.9408
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | 21392689.3 | 20109123.26 | 810980.53 | 472585.51 | 5427332 | 5154334.92 | 207869.1 | 65127.98 | 15965357.3 | 25.37
932 04 12 Ц440371109 414 310 | 4.98 |  |  | 4.98 | 0 |  |  |  | 4.98 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (L) | 472580.53 |  |  | 472580.53 | 65127.98 |  |  | 65127.98 | 407452.55 | 13.7814
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (И131) | 810980.53 |  | 810980.53 |  | 207869.1 |  | 207869.1 |  | 603111.43 | 25.6318
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) | 20109123.26 | 20109123.26 |  |  | 5154334.92 | 5154334.92 |  |  | 14954788.34 | 25.6318
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади | 276600531.91 | 260004500 | 13276825.53 | 3319206.38 | 214604407.72 | 201728143.26 | 10301011.58 | 2575252.88 | 61996124.19 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (L) | 3319206.38 |  |  | 3319206.38 | 2575252.88 |  |  | 2575252.88 | 743953.5 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (И131) | 13276825.53 |  | 13276825.53 |  | 10301011.58 |  | 10301011.58 |  | 2975813.95 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) | 260004500 | 260004500 |  |  | 201728143.26 | 201728143.26 |  |  | 58276356.74 | 77.5864
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 67815425.53 | 63746500 | 3255140.42 | 813785.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67815425.53 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (L) | 813785.11 |  |  | 813785.11 | 0 |  |  |  | 813785.11 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (И131) | 3255140.42 |  | 3255140.42 |  | 0 |  |  |  | 3255140.42 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) | 63746500 | 63746500 |  |  | 0 |  |  |  | 63746500 | 0
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – транспортная инфраструктура этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары (строительство автомобильных стоянок; строительство подъездов к туробъектам; строительство подъемника для маломобильных граждан Набережная – Аквапарк «Амазонлэнд») | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440375840 414 228 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 0 | 100
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 114931228.9 | 0 | 46178858 | 68752370.9 | 18895276.89 | 0 | 0 | 18895276.89 | 96035952.01 | 16.4405
Жилищное хозяйство | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 4300000 |  |  | 4300000 | 0 |  |  |  | 4300000 | 0
Коммунальное хозяйство | 97959228.9 | 0 | 46178858 | 51780370.9 | 17015075.8 | 0 | 0 | 17015075.8 | 80944153.1 | 17.3695
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 20303800 | 0 | 261400 | 20042400 | 12708.02 | 0 | 0 | 12708.02 | 20291091.98 | 0.062589
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 326800 | 0 | 261400 | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326800 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (L) | 65400 |  |  | 65400 | 0 |  |  |  | 65400 | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (И141) | 261400 |  | 261400 |  | 0 |  |  |  | 261400 | 0
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 4000000 |  |  | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 4000000 | 0
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 14977000 | 0 | 0 | 14977000 | 12708.02 | 0 | 0 | 12708.02 | 14964291.98 | 0.08485
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 (S80) | 14977000 |  |  | 14977000 | 12708.02 |  |  | 12708.02 | 14964291.98 | 0.08485
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 77655428.9 | 0 | 45917458 | 31737970.9 | 17002367.78 | 0 | 0 | 17002367.78 | 60653061.12 | 21.8946
Противооползневые мероприятия в районе расположения домов №№2, 4 и 6 по ул. Маяковского г. Чебоксары | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А110179920 414 228 | 600000 |  |  | 600000 | 0 |  |  |  | 600000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 6000076.14 | 0 | 4597808 | 1402268.14 | 163473.12 | 0 | 0 | 163473.12 | 5836603.02 | 2.7245
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179131 414 228 | 175455.4 |  |  | 175455.4 | 86147.88 |  |  | 86147.88 | 89307.52 | 49.0996
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179131 414 228 | 77325.24 |  |  | 77325.24 | 77325.24 |  |  | 77325.24 | 0 | 100
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125S) | 1149487.5 |  |  | 1149487.5 | 0 |  |  |  | 1149487.5 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125) | 4597808 |  | 4597808 | [5 empty] | 4597808 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 2203139.84 | 0 | 0 | 2203139.84 | 2113139.84 | 0 | 0 | 2113139.84 | 90000 | 95.9149
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179132 414 228 | 2203139.84 |  |  | 2203139.84 | 2113139.84 |  |  | 2113139.84 | 90000 | 95.9149
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 2266400.81 | 0 | 0 | 2266400.81 | 2176400.81 | 0 | 0 | 2176400.81 | 90000 | 96.0289
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179133 414 228 | 2266400.81 |  |  | 2266400.81 | 2176400.81 |  |  | 2176400.81 | 90000 | 96.0289
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 2268662.24 | 0 | 0 | 2268662.24 | 2178662.24 | 0 | 0 | 2178662.24 | 90000 | 96.0329
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179134 414 228 | 2268662.24 |  |  | 2268662.24 | 2178662.24 |  |  | 2178662.24 | 90000 | 96.0329
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 7197125.6 | 0 | 0 | 7197125.6 | 4900230 | 0 | 0 | 4900230 | 2296895.6 | 68.0859
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179135 414 228 | 5010956.09 |  |  | 5010956.09 | 4900230 |  |  | 4900230 | 110726.09 | 97.7903
932 05 02 А140179135 414 310 | 2186169.51 |  |  | 2186169.51 | 0 |  |  |  | 2186169.51 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 57120024.27 | 0 | 41319650 | 15800374.27 | 5470461.77 | 0 | 0 | 5470461.77 | 51649562.5 | 9.5771
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179136 414 228 | 5470461.77 |  |  | 5470461.77 | 5470461.77 |  |  | 5470461.77 | 0 | 100
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130S) | 10329912.5 |  |  | 10329912.5 | 0 |  |  |  | 10329912.5 | 0
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 41319650 |  | 41319650 | [5 empty] | 41319650 | 0
Благоустройство | 12672000 | 0 | 0 | 12672000 | 1880201.09 | 0 | 0 | 1880201.09 | 10791798.91 | 14.8374
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 10800000 | 0 | 0 | 10800000 | 8201.09 | 0 | 0 | 8201.09 | 10791798.91 | 0.075936
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5500000 | 0 | 0 | 5500000 | 8201.09 | 0 | 0 | 8201.09 | 5491798.91 | 0.14911
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5500000 |  |  | 5500000 | 8201.09 |  |  | 8201.09 | 5491798.91 | 0.14911
Строительство площадки под складирование снега в г.Чебоксары | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115310 414 228 | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 5200000 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
932 05 03 А510277400 414 228 | 740000 |  |  | 740000 | 0 |  |  |  | 740000 | 0
932 05 03 А510277400 414 310 | 4460000 |  |  | 4460000 |  |  |  |  | 4460000 | 0
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
Приобретение земельного участка для размещения кладбища | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
966 05 03 А510277430 412 330 | 1872000 |  |  | 1872000 | 1872000 |  |  | 1872000 | 0 | 100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 175129120 | 163196500 | 1318700 | 10613920 | 60158105.5 | 59067012.45 | 475259.03 | 615834.02 | 114971014.5 | 34.3507
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 175129120 | 163196500 | 1318700 | 10613920 | 60158105.5 | 59067012.45 | 475259.03 | 615834.02 | 114971014.5 | 34.3507
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 174750020 | 163196500 | 1318700 | 10234820 | 60158105.5 | 59067012.45 | 475259.03 | 615834.02 | 114591914.5 | 34.4252
Строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 140257800 | 137451200 | 1110700 | 1695900 | 59661603.64 | 59067012.45 | 475259.03 | 119332.16 | 80596196.36 | 42.5371
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 1143900 |  |  | 1143900 | 0 |  |  |  | 1143900 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 274300 |  |  | 274300 | 0 |  |  |  | 274300 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (L) | 277700 |  |  | 277700 | 119332.16 |  |  | 119332.16 | 158367.84 | 42.9716
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (И144) | 1110700 |  | 1110700 |  | 475259.03 |  | 475259.03 |  | 635440.97 | 42.7891
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) | 137451200 | 137451200 |  |  | 59067012.45 | 59067012.45 |  |  | 78384187.55 | 42.9731
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 27007720 | 25745300 | 208000 | 1054420 | 496501.86 | 0 | 0 | 496501.86 | 26511218.14 | 1.8384
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 614100 |  |  | 614100 | 298527.5 |  |  | 298527.5 | 315572.5 | 48.6122
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 388320 |  |  | 388320 | 197974.36 |  |  | 197974.36 | 190345.64 | 50.9823
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (L) | 52000 |  |  | 52000 | 0 |  |  |  | 52000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (И169) | 208000 |  | 208000 |  | 0 |  |  |  | 208000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310(20-50130-89304-97002) | 25745300 | 25745300 |  |  | 0 |  |  |  | 25745300 | 0
Строительство отводящего коллектора р.Кайбулка и его притоков от улицы Гагарина до ул. Калинина в городе Чебоксары | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170134 414 228 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 3650000 | 0 | 0 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 3650000 |  |  | 3650000 | 0 |  |  |  | 3650000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" | 2834500 | 0 | 0 | 2834500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170138 414 228 | 2834500 |  |  | 2834500 | 0 |  |  |  | 2834500 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 379100 | 0 | 0 | 379100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379100 | 0
Строительство объекта "Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53. I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр - YII)" | 379100 | 0 | 0 | 379100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379100 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 06 02 Ч370170139 414 310 | 29100 |  |  | 29100 | 0 |  |  |  | 29100 | 0
проектные и изыскательские работы 909 06 02 Ч370170139 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 779279084.57 | 647450100 | 93179474 | 38649510.57 | 357923104 | 251257546.49 | 82630897.59 | 24034659.92 | 421355980.57 | 45.93
Дошкольное образование | 444657674 | 431351700 | 2230574 | 11075400 | 36733775.4 | 35159146.49 | 177554.84 | 1397074.07 | 407923898.6 | 8.2611
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 444657674 | 431351700 | 2230574 | 11075400 | 36733775.4 | 35159146.49 | 177554.84 | 1397074.07 | 407923898.6 | 8.2611
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 49350000 | 48510000 | 245000 | 595000 | 15652509.66 | 15496000.08 | 78254.79 | 78254.79 | 33697490.34 | 31.7173
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59ЗP 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (L) | 245000 |  |  | 245000 | 78254.79 |  |  | 78254.79 | 166745.21 | 31.9407
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (И209) | 245000 |  | 245000 |  | 78254.79 |  | 78254.79 |  | 166745.21 | 31.9407
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) | 48510000 | 48510000 |  |  | 15496000.08 | 15496000.08 |  |  | 33013999.92 | 31.9439
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 83125780 | 80710560 | 407610 | 2007610 | 207443.51 | 0 | 0 | 207443.51 | 82918336.49 | 0.24955
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 1600000 |  |  | 1600000 | 207443.51 |  |  | 207443.51 | 1392556.49 | 12.9652
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (L) | 407610 |  |  | 407610 | 0 |  |  |  | 407610 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (И161) | 407610 |  | 407610 |  | 0 |  |  |  | 407610 | 0
909 307 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) | 80710560 | 80710560 |  |  | 0 |  |  |  | 80710560 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 96249703 | 94837670 | 531033 | 881000 | 19901469.99 | 19663146.41 | 99300.05 | 139023.53 | 76348233.01 | 20.6769
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 402027 |  |  | 402027 | 39723.48 |  |  | 39723.48 | 362303.52 | 9.8808
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 52060 |  | 52060 |  | 0 |  |  |  | 52060 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (L) | 478973 |  |  | 478973 | 99300.05 |  |  | 99300.05 | 379672.95 | 20.7319
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (И182) | 478973 |  | 478973 |  | 99300.05 |  | 99300.05 |  | 379672.95 | 20.7319
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) | 94837670 | 94837670 |  |  | 19663146.41 | 19663146.41 |  |  | 75174523.59 | 20.7335
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 102242091 | 100873230 | 509451 | 859410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102242091 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 349959 |  |  | 349959 | 0 |  |  |  | 349959 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (L) | 509451 |  |  | 509451 | 0 |  |  |  | 509451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (И183) | 509451 |  | 509451 |  | 0 |  |  |  | 509451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) | 100873230 | 100873230 |  |  | 0 |  |  |  | 100873230 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 65883100 | 63595620 | 321190 | 1966290 | 178711.11 | 0 | 0 | 178711.11 | 65704388.89 | 0.27125
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1645100 |  |  | 1645100 | 178711.11 |  |  | 178711.11 | 1466388.89 | 10.8632
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (L) | 321190 |  |  | 321190 | 0 |  |  |  | 321190 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (И207) | 321190 |  | 321190 |  | 0 |  |  |  | 321190 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) | 63595620 | 63595620 |  |  | 0 |  |  |  | 63595620 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 47807000 | 42824620 | 216290 | 4766090 | 793641.13 | 0 | 0 | 793641.13 | 47013358.87 | 1.6601
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 1306100 |  |  | 1306100 | 793641.13 |  |  | 793641.13 | 512458.87 | 60.7642
909 07 01 Ц71167А59Н 414 310 | 3243700 |  |  | 3243700 | 0 |  |  |  | 3243700 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) (L) | 216290 |  |  | 216290 | 0 |  |  |  | 216290 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) (И208) | 216290 |  | 216290 |  | 0 |  |  |  | 216290 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) | 42824620 | 42824620 |  |  | 0 |  |  |  | 42824620 | 0
Общее образование | 334621410.57 | 216098400 | 90948900 | 27574110.57 | 321189328.6 | 216098400 | 82453342.75 | 22637585.85 | 13432081.97 | 95.9859
Управление образования администрации города Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 38737192.6 | 0 | 30970242.65 | 7766949.95 | 4295107.4 | 90.0189
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 38737192.6 | 0 | 30970242.65 | 7766949.95 | 4295107.4 | 90.0189
в том числе:
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 38737192.6 | 0 | 30970242.65 | 7766949.95 | 4295107.4 | 90.0189
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137S) | 8606460 |  |  | 8606460 | 7766949.95 |  |  | 7766949.95 | 839510.05 | 90.2456
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137) | 34425840 |  | 34425840 |  | 30970242.65 |  | 30970242.65 |  | 3455597.35 | 89.9622
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 291589110.57 | 216098400 | 56523060 | 18967650.57 | 282452136 | 216098400 | 51483100.1 | 14870635.9 | 9136974.57 | 96.8665
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 282032400 | 216098400 | 51523060 | 14410940 | 281911688.16 | 216098400 | 51483100.1 | 14330188.06 | 120711.84 | 99.9572
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520А 414 228 | 1530150 |  |  | 1530150 | 1459438.04 |  |  | 1459438.04 | 70711.96 | 95.3788
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (L) | 2758700 |  |  | 2758700 | 2758700 |  |  | 2758700 | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (И137) | 11034900 |  | 11034900 |  | 11034900 |  | 11034900 |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) | 216098400 | 216098400 |  |  | 216098400 | 216098400 |  |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137S) | 7157590 |  |  | 7157590 | 7157590 |  |  | 7157590 | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137) | 28630360 |  | 28630360 |  | 28630360 |  | 28630360 |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83S) | 2964500 |  |  | 2964500 | 2954460.02 |  |  | 2954460.02 | 10039.98 | 99.6613
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83) | 11857800 |  | 11857800 |  | 11817840.1 |  | 11817840.1 |  | 39959.9 | 99.663
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в 14 мкр. в НЮР" г Чебоксары | 2564400 | 0 | 0 | 2564400 | 40996.8 | 0 | 0 | 40996.8 | 2523403.2 | 1.5987
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520Б 414 228 | 2564400 |  |  | 2564400 | 40996.8 |  |  | 40996.8 | 2523403.2 | 1.5987
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 6870000 | 0 | 5000000 | 1870000 | 378140.47 | 0 | 0 | 378140.47 | 6491859.53 | 5.5042
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 620000 |  |  | 620000 | 378140.47 |  |  | 378140.47 | 241859.53 | 60.9904
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210) | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | 122310.57 | 0 | 0 | 122310.57 | 121310.57 | 0 | 0 | 121310.57 | 1000 | 99.1824
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375206 414 228 | 122310.57 |  |  | 122310.57 | 121310.57 |  |  | 121310.57 | 1000 | 99.1824
Культура, кинематография | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Культура | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 08 01 Ц440375830 414 228 | 2880000 |  |  | 2880000 | 0 |  |  |  | 2880000 | 0
Физическая культура и спорт | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Массовый спорт | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 204000 |  |  | 204000 | 0 |  |  |  | 204000 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 11543325 |  |  | 11543325 | 0 |  |  |  | 11543325 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 46173300 |  | 46173300 | [5 empty] | 46173300 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 2390587683.59 | 1585329923.26 | 532081994.48 | 273175765.85 | 945755206.15 | 719625565.61 | 152736782.11 | 73392858.43 | 1444832477.44 | 39.5616
130077648.35
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 2390587683.59 | 945755206.15 | 1444832477.44 | 39.5616
в том числе:
| ФБ | 1585329923.26 | 719625565.61 | 865704357.65 | 45.3928
| РБ | 532081994.48 | 152736782.11 | 379345212.37 | 28.7055
| ГБ | 273175765.85 | 73392858.43 | 199782907.42 | 26.8665
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0