## на 01.08.2020г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.08.2020 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2020 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь - июль 2020 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1265811047.97 | 774683323.26 | 345231662.48 | 145896062.23 | 306911806.05 | 241426773.6 | 43956360.53 | 21528671.92 | 958899241.92 | 24.2463
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 892078395.57 | 430823200 | 327888716 | 133366479.57 | 92836952.46 | 42230815 | 33784652 | 16821485.46 | 799241443.11 | 10.4068
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 735661879.57 | 292755600 | 325295900 | 117610379.57 | 88725958.8 | 42230815 | 33784652 | 12710491.8 | 646935920.77 | 12.0607
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 390160507.81 | 192755600 | 154204400 | 43200507.81 | 84792798.65 | 42230815 | 33784652 | 8777331.65 | 305367709.16 | 21.7328
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 1656200 |  |  | 1656200 | 256544 |  |  | 256544 | 1399656 | 15.4899
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 283923.08 |  |  | 283923.08 | 74623.65 |  |  | 74623.65 | 209299.43 | 26.2831
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 2328748.7 |  |  | 2328748.7 | 0 |  |  |  | 2328748.7 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 38931636.03 |  |  | 38931636.03 | 8446164 |  |  | 8446164 | 30485472.03 | 21.6949
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 154204400 |  | 154204400 |  | 33784652 |  | 33784652 |  | 120419748 | 21.909
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 192755600 | 192755600 |  |  | 42230815 | 42230815 |  |  | 150524785 | 21.909
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 209528000 | 100000000 | 80000000 | 29528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209528000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 8228000 |  |  | 8228000 | 0 |  |  |  | 8228000 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 |  |  |  | 20000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 80000000 |  | 80000000 |  | 0 |  |  |  | 80000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 100000000 | 100000000 |  |  | 0 |  |  |  | 100000000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 73800800 | 0 | 62680900 | 11119900 | 9036.4 | 0 | 0 | 9036.4 | 73791763.6 | 0.012244
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 58400 |  |  | 58400 | 9036.4 |  |  | 9036.4 | 49363.6 | 15.4733
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 11061500 |  |  | 11061500 | 0 |  |  |  | 11061500 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 62680900 |  | 62680900 |  | 0 |  |  |  | 62680900 | 0
Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г.Чебоксары | 35918200 | 0 | 28410600 | 7507600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35918200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 85900 |  |  | 85900 | 0 |  |  |  | 85900 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 319000 |  |  | 319000 | 0 |  |  |  | 319000
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198S) | 7102700 |  |  | 7102700 | 0 |  |  |  | 7102700 | 0
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198) | 28410600 |  | 28410600 |  | 0 |  |  |  | 28410600 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Южная до пересечения с Р.Зорге г.Чебоксары Чувашской Республики | 2239751.68 | 0 | 0 | 2239751.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239751.68 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 2239751.68 |  |  | 2239751.68 | 0 |  |  |  | 2239751.68 | 0
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 117000 |  |  | 117000 | 0 |  |  |  | 117000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г.Чебоксары | 3829600 | 0 | 0 | 3829600 | 3829547.17 | 0 | 0 | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S49) | 3829600 |  |  | 3829600 | 3829547.17 |  |  | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду г. Чебоксары | 4376345.63 | 0 | 0 | 4376345.63 | 0 | 0 | 0 |  | 4376345.63 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4376345.63 |  |  | 4376345.63 | 0 |  |  |  | 4376345.63 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары - 4 этап | 1079900 | 0 | 0 | 1079900 | 79862 | 0 | 0 | 79862 | 1000038 | 7.3953
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S58) | 1079900 |  |  | 1079900 | 79862 |  |  | 79862 | 1000038 | 7.3953
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | 137800 | 0 | 0 | 137800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S65) | 137800 |  |  | 137800 | 0 |  |  |  | 137800 | 0
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | 167200 | 0 | 0 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S66) | 167200 |  |  | 167200 | 0 |  |  |  | 167200 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроитель-ным проездом г. Чебоксары (II этап) | 7921974.45 | 0 | 0 | 7921974.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7921974.45 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 2018000 |  |  | 2018000 | 0 |  |  |  | 2018000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 5903974.45 |  |  | 5903974.45 | 0 |  |  |  | 5903974.45 | 0
Строительство парковки по ул.Агакова в районе СОШ в мкр. Волжский-3 г.Чебоксары | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | 55 | 97.5
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S112) | 2200 |  |  | 2200 | 2145 |  |  | 2145 | 55 | 97.5
Строительство парковки напротив д.66 по ул.Ярославская г.Чебоксары | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12569.58 | 0 | 0 | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S113) | 12600 |  |  | 12600 | 12569.58 |  |  | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S115) | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство автодороги № 30 от участка № 4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок № 3) в г. Чебоксары. 2 этап. | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S118) | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  | 170000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 156416516 | 138067600 | 2592816 | 15756100 | 4110993.66 | 0 | 0 | 4110993.66 | 152305522.34 | 2.6282
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне "Соляное" от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д.11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 3950200 | 0 | 0 | 3950200 | 3950126.46 | 0 | 0 | 3950126.46 | 73.54 | 99.9981
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S126) | 4873.54 |  |  | 4873.54 | 4800 |  |  | 4800 | 73.54 | 98.491
переустройство наружного газопровода 909 04 09 Ч210374220 414 310 (S126) | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 0 | 100
Строительство автодорог по улицам №1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г.Чебоксары | 72033616 | 61974600 | 1977916 | 8081100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72033616 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S123) | 1500000 |  |  | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0
909 04 09 Ч210374220 414 310 (S123) | 4603184 |  |  | 4603184 | 0 |  |  |  | 4603184 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (L) | 1977916 |  |  | 1977916 | 0 |  |  |  | 1977916 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (И123) | 1977916 |  | 1977916 |  | 0 |  |  |  | 1977916 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) | 61974600 | 61974600 |  |  | 0 |  |  |  | 61974600 | 0
Строительство автомобильной дороги №1 в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 23295400 | 22719900 | 183600 | 391900 | 48206.4 | 0 | 0 | 48206.4 | 23247193.6 | 0.20694
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S127) | 346000 |  |  | 346000 | 48206.4 |  |  | 48206.4 | 297793.6 | 13.9325
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (L) | 45900 |  |  | 45900 | 0 |  |  |  | 45900 | 0
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (И163) | 183600 |  | 183600 | [5 empty] | 183600 | 0
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) | 22719900 | 22719900 | [6 empty] | 22719900 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 54587300 | 53373100 | 431300 | 782900 | 112660.8 | 0 | 0 | 112660.8 | 54474639.2 | 0.20639
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S128) | 675000 |  |  | 675000 | 112660.8 |  |  | 112660.8 | 562339.2 | 16.6905
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) (L) | 107900 |  |  | 107900 | 0 |  |  |  | 107900 | 0
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) (И164) | 431300 |  | 431300 | [5 empty] | 431300 | 0
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) | 53373100 | 53373100 | [6 empty] | 53373100 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики | 373732652.4 | 343860123.26 | 17342946.48 | 12529582.66 | 214074853.59 | 199195958.6 | 10171708.53 | 4707186.46 | 159657798.81 | 57.2802
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 12 Ц440371109 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 373382652.4 | 343860123.26 | 17342946.48 | 12179582.66 | 214074853.59 | 199195958.6 | 10171708.53 | 4707186.46 | 159307798.81 | 57.3339
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 372516998.45 | 343860123.26 | 17342946.48 | 11313928.71 | 213209199.64 | 199195958.6 | 10171708.53 | 3841532.51 | 159307798.81 | 57.2348
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 3888351.71 |  |  | 3888351.71 | 862141.74 |  |  | 862141.74 | 3026209.97 | 22.1724
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 2820000 |  |  | 2820000 | 436463.65 |  |  | 436463.65 | 2383536.35 | 15.4774
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | 21392689.3 | 20109123.26 | 810980.53 | 472585.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21392689.3 | 0
932 04 12 Ц440371109 414 310 | 4.98 |  |  | 4.98 | 0 |  |  |  | 4.98 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (L) | 472580.53 |  |  | 472580.53 | 0 |  |  |  | 472580.53 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (И131) | 810980.53 |  | 810980.53 |  | 0 |  |  |  | 810980.53 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) | 20109123.26 | 20109123.26 |  |  | 0 |  |  |  | 20109123.26 | 0
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади | 276600531.91 | 260004500 | 13276825.53 | 3319206.38 | 211910594.25 | 199195958.6 | 10171708.53 | 2542927.12 | 64689937.66 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (L) | 3319206.38 |  |  | 3319206.38 | 2542927.12 |  |  | 2542927.12 | 776279.26 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (И131) | 13276825.53 |  | 13276825.53 |  | 10171708.53 |  | 10171708.53 |  | 3105117 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) | 260004500 | 260004500 |  |  | 199195958.6 | 199195958.6 |  |  | 60808541.4 | 76.6125
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 67815425.53 | 63746500 | 3255140.42 | 813785.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67815425.53 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (L) | 813785.11 |  |  | 813785.11 | 0 |  |  |  | 813785.11 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (И131) | 3255140.42 |  | 3255140.42 |  | 0 |  |  |  | 3255140.42 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) | 63746500 | 63746500 |  |  | 0 |  |  |  | 63746500 | 0
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – транспортная инфраструктура этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары (строительство автомобильных стоянок; строительство подъездов к туробъектам; строительство подъемника для маломобильных граждан Набережная – Аквапарк «Амазонлэнд») | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440375840 414 228 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 0 | 100
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 112816525.05 | 0 | 46178858 | 66637667.05 | 7612912.05 | 0 | 0 | 7612912.05 | 105203613 | 6.748
Жилищное хозяйство | 11277600 | 0 | 0 | 11277600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277600 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 11277600 | 0 | 0 | 11277600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277600 | 0
Приобретение жилья для граждан по решению судов | 7677600 | 0 | 0 | 7677600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7677600 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 01 А210372960 412 310 (S13) | 7677600 |  |  | 7677600 | 0 |  |  |  | 7677600 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 3600000 |  |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 3600000 | 0
Коммунальное хозяйство | 88866925.05 | 0 | 46178858 | 42688067.05 | 5740912.05 | 0 | 0 | 5740912.05 | 83126013 | 6.4601
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 11326800 | 0 | 261400 | 11065400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11326800 | 0
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 326800 | 0 | 261400 | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326800 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (L) | 65400 |  |  | 65400 | 0 |  |  |  | 65400 | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (И141) | 261400 |  | 261400 |  | 0 |  |  |  | 261400 | 0
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 4000000 |  |  | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 4000000 | 0
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 (S80) | 6000000 |  |  | 6000000 | 0 |  |  |  | 6000000 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 77540125.05 | 0 | 45917458 | 31622667.05 | 5740912.05 | 0 | 0 | 5740912.05 | 71799213 | 7.4038
Противооползневые мероприятия в районе расположения домов №№2, 4 и 6 по ул. Маяковского г. Чебоксары | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А110179920 414 228 | 600000 |  |  | 600000 | 0 |  |  |  | 600000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 5798624.41 | 0 | 4597808 | 1200816.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798624.41 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179131 414 228 | 9332.52 |  |  | 9332.52 | 0 |  |  |  | 9332.52 | 0
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179131 414 228 | 41996.39 |  |  | 41996.39 | 0 |  |  |  | 41996.39 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125S) | 1149487.5 |  |  | 1149487.5 | 0 |  |  |  | 1149487.5 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125) | 4597808 |  | 4597808 | [5 empty] | 4597808 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 2205200 | 0 | 0 | 2205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179132 414 228 | 2205200 |  |  | 2205200 | 0 |  |  |  | 2205200 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 2268500 | 0 | 0 | 2268500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179133 414 228 | 2268500 |  |  | 2268500 | 0 |  |  |  | 2268500 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 2270700 | 0 | 0 | 2270700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270700 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179134 414 228 | 2270700 |  |  | 2270700 | 0 |  |  |  | 2270700 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 7275056.09 | 0 | 0 | 7275056.09 | 4900230 | 0 | 0 | 4900230 | 2374826.09 | 67.3566
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179135 414 228 | 5011026.09 |  |  | 5011026.09 | 4900230 |  |  | 4900230 | 110796.09 | 97.789
932 05 02 А140179135 414 310 | 2264030 |  |  | 2264030 | 0 |  |  |  | 2264030 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 57122044.55 | 0 | 41319650 | 15802394.55 | 840682.05 | 0 | 0 | 840682.05 | 56281362.5 | 1.4717
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179136 414 228 | 5472482.05 |  |  | 5472482.05 | 840682.05 |  |  | 840682.05 | 4631800 | 15.362
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130S) | 10329912.5 |  |  | 10329912.5 | 0 |  |  |  | 10329912.5 | 0
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 41319650 |  | 41319650 | [5 empty] | 41319650 | 0
Благоустройство | 12672000 | 0 | 0 | 12672000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 10800000 | 14.7727
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 10800000 | 0 | 0 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800000 | 0
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5500000 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5500000 |  |  | 5500000 | 0 |  |  |  | 5500000 | 0
Строительство площадки под складирование снега в г.Чебоксары | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115310 414 228 | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 5200000 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
932 05 02 А510277400 414 228 | 740000 |  |  | 740000 | 0 |  |  |  | 740000 | 0
932 05 02 А510277400 414 310 | 4460000 |  |  | 4460000 |  |  |  |  | 4460000 | 0
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
Приобретение земельного участка для размещения кладбища | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
966 05 03 А510277430 412 330 | 1872000 |  |  | 1872000 | 1872000 |  |  | 1872000 | 0 | 100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 174899120 | 163196500 | 1318700 | 10383920 | 42516523.64 | 41656128.04 | 335169.34 | 525226.26 | 132382596.36 | 24.3092
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 174899120 | 163196500 | 1318700 | 10383920 | 42516523.64 | 41656128.04 | 335169.34 | 525226.26 | 132382596.36 | 24.3092
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 174520020 | 163196500 | 1318700 | 10004820 | 42516523.64 | 41656128.04 | 335169.34 | 525226.26 | 132003496.36 | 24.362
Строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 139997800 | 137451200 | 1110700 | 1435900 | 42075454.6 | 41656128.04 | 335169.34 | 84157.22 | 97922345.4 | 30.0544
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 883900 |  |  | 883900 | 0 |  |  |  | 883900 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 274300 |  |  | 274300 | 0 |  |  |  | 274300 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (L) | 277700 |  |  | 277700 | 84157.22 |  |  | 84157.22 | 193542.78 | 30.3051
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (И144) | 1110700 |  | 1110700 |  | 335169.34 |  | 335169.34 |  | 775530.66 | 30.1764
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) | 137451200 | 137451200 |  |  | 41656128.04 | 41656128.04 |  |  | 95795071.96 | 30.3061
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 27007720 | 25745300 | 208000 | 1054420 | 441069.04 | 0 | 0 | 441069.04 | 26566650.96 | 1.6331
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 614100 |  |  | 614100 | 298527.5 |  |  | 298527.5 | 315572.5 | 48.6122
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 388320 |  |  | 388320 | 142541.54 |  |  | 142541.54 | 245778.46 | 36.7072
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (L) | 52000 |  |  | 52000 | 0 |  |  |  | 52000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (И169) | 208000 |  | 208000 |  | 0 |  |  |  | 208000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310(20-50130-89304-97002) | 25745300 | 25745300 |  |  | 0 |  |  |  | 25745300 | 0
Строительство отводящего коллектора р.Кайбулка и его притоков от улицы Гагарина до ул. Калинина в городе Чебоксары | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170134 414 228 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 4000000 |  |  | 4000000 | 0 |  |  |  | 4000000 | 0
Стрительство ливневых очистных соорудений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" | 2514500 | 0 | 0 | 2514500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170138 414 228 | 2514500 |  |  | 2514500 | 0 |  |  |  | 2514500 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 379100 | 0 | 0 | 379100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379100 | 0
Строительство объекта "Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53. I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр - YII)" | 379100 | 0 | 0 | 379100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379100 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 06 02 Ч370170139 414 310 | 29100 |  |  | 29100 | 0 |  |  |  | 29100 | 0
проектные и изыскательские работы 909 06 02 Ч370170139 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 786862884.57 | 657758000 | 93179474 | 35925410.57 | 149968228.44 | 134114223.43 | 9997703.14 | 5856301.87 | 636894656.13 | 19.059
Дошкольное образование | 451306874 | 441659600 | 2230574 | 7416700 | 206563.97 | 0 | 0 | 206563.97 | 451100310.03 | 0.04577
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 451306874 | 441659600 | 2230574 | 7416700 | 206563.97 | 0 | 0 | 206563.97 | 451100310.03 | 0.04577
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 49350000 | 48510000 | 245000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49350000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59ЗP 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (L) | 245000 |  |  | 245000 | 0 |  |  |  | 245000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (И209) | 245000 |  | 245000 |  | 0 |  |  |  | 245000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) | 48510000 | 48510000 |  |  | 0 |  |  |  | 48510000 | 0
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 83125780 | 80710560 | 407610 | 2007610 | 6545.54 | 0 | 0 | 6545.54 | 83119234.46 | 0.0078743
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 1600000 |  |  | 1600000 | 6545.54 |  |  | 6545.54 | 1593454.46 | 0.4091
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (L) | 407610 |  |  | 407610 | 0 |  |  |  | 407610 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (И161) | 407610 |  | 407610 |  | 0 |  |  |  | 407610 | 0
909 307 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) | 80710560 | 80710560 |  |  | 0 |  |  |  | 80710560 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 106557603 | 105145570 | 531033 | 881000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106557603 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 349967 |  |  | 349967 | 0 |  |  |  | 349967 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (L) | 531033 |  |  | 531033 | 0 |  |  |  | 531033 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (И182) | 531033 |  | 531033 |  | 0 |  |  |  | 531033 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) | 105145570 | 105145570 |  |  | 0 |  |  |  | 105145570 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 102242091 | 100873230 | 509451 | 859410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102242091 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 349959 |  |  | 349959 | 0 |  |  |  | 349959 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (L) | 509451 |  |  | 509451 | 0 |  |  |  | 509451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (И183) | 509451 |  | 509451 |  | 0 |  |  |  | 509451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) | 100873230 | 100873230 |  |  | 0 |  |  |  | 100873230 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 65483100 | 63595620 | 321190 | 1566290 | 22939 | 0 | 0 | 22939 | 65460161 | 0.03503
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1245100 |  |  | 1245100 | 22939 |  |  | 22939 | 1222161 | 1.8423
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (L) | 321190 |  |  | 321190 | 0 |  |  |  | 321190 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (И207) | 321190 |  | 321190 |  | 0 |  |  |  | 321190 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) | 63595620 | 63595620 |  |  | 0 |  |  |  | 63595620 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 44548300 | 42824620 | 216290 | 1507390 | 177079.43 | 0 | 0 | 177079.43 | 44371220.57 | 0.3975
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 1291100 |  |  | 1291100 | 177079.43 |  |  | 177079.43 | 1114020.57 | 13.7154
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) (L) | 216290 |  |  | 216290 | 0 |  |  |  | 216290 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) (И208) | 216290 |  | 216290 |  | 0 |  |  |  | 216290 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) | 42824620 | 42824620 |  |  | 0 |  |  |  | 42824620 | 0
Общее образование | 335556010.57 | 216098400 | 90948900 | 28508710.57 | 149761664.47 | 134114223.43 | 9997703.14 | 5649737.9 | 185794346.1 | 44.6309
Управление образования администрации города Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 5227016.81 | 0 | 3149262.61 | 2077754.2 | 37805283.19 | 12.1467
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 5227016.81 | 0 | 3149262.61 | 2077754.2 | 37805283.19 | 12.1467
в том числе:
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 5227016.81 | 0 | 3149262.61 | 2077754.2 | 37805283.19 | 12.1467
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137S) | 8606460 |  |  | 8606460 | 2077754.2 |  |  | 2077754.2 | 6528705.8 | 24.1418
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137) | 34425840 |  | 34425840 |  | 3149262.61 |  | 3149262.61 |  | 31276577.39 | 9.148
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 292523710.57 | 216098400 | 56523060 | 19902250.57 | 144534647.66 | 134114223.43 | 6848440.53 | 3571983.7 | 147989062.91 | 49.4095
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 282032400 | 216098400 | 51523060 | 14410940 | 144035196.62 | 134114223.43 | 6848440.53 | 3072532.66 | 137997203.38 | 51.0704
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520А 414 228 | 1530150 |  |  | 1530150 | 1360438.04 |  |  | 1360438.04 | 169711.96 | 88.9088
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (L) | 2758700 |  |  | 2758700 | 1712094.62 |  |  | 1712094.62 | 1046605.38 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (И137) | 11034900 |  | 11034900 |  | 6848440.53 |  | 6848440.53 |  | 4186459.47 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) | 216098400 | 216098400 |  |  | 134114223.43 | 134114223.43 |  |  | 81984176.57 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137S) | 7157590 |  |  | 7157590 | 0 |  |  |  | 7157590 | 0
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137) | 28630360 |  | 28630360 |  | 0 |  |  |  | 28630360 | 0
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83S) | 2964500 |  |  | 2964500 | 0 |  |  |  | 2964500 | 0
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83) | 11857800 |  | 11857800 |  | 0 |  |  |  | 11857800 | 0
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в 14 мкр. в НЮР" г Чебоксары | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520Б 414 228 | 3500000 |  |  | 3500000 | 0 |  |  |  | 3500000 | 0
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 6870000 | 0 | 5000000 | 1870000 | 378140.47 | 0 | 0 | 378140.47 | 6491859.53 | 5.5042
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 620000 |  |  | 620000 | 378140.47 |  |  | 378140.47 | 241859.53 | 60.9904
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210) | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | 121310.57 | 0 | 0 | 121310.57 | 121310.57 | 0 | 0 | 121310.57 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375206 414 228 | 121310.57 |  |  | 121310.57 | 121310.57 |  |  | 121310.57 | 0 | 100
Культура, кинематография | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
Культура | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 08 01 Ц440375830 414 228 | 4000000 |  |  | 4000000 | 0 |  |  |  | 4000000 | 0
Физическая культура и спорт | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Массовый спорт | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 57920625 | 0 | 46173300 | 11747325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920625 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 204000 |  |  | 204000 | 0 |  |  |  | 204000 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 11543325 |  |  | 11543325 | 0 |  |  |  | 11543325 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 46173300 |  | 46173300 | [5 empty] | 46173300 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 2402310202.59 | 1595637823.26 | 532081994.48 | 274590384.85 | 507009470.18 | 417197125.07 | 54289233.01 | 35523112.1 | 1895300732.41 | 21.1051
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 2402310202.59 | 507009470.18 | 1895300732.41 | 21.1051
в том числе:
| ФБ | 1595637823.26 | 417197125.07 | 1178440698.19 | 26.1461
| РБ | 532081994.48 | 54289233.01 | 477792761.47 | 10.2032
| ГБ | 274590384.85 | 35523112.1 | 239067272.75 | 12.9368
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0

## на 01.08.2020г. (тыс.руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.08.2020 года
(тыс.руб)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2020 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь - июль 2020 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1265811.048 | 774683.3233 | 345231.6625 | 145896.0622 | 306911.8057 | 241426.7736 | 43956.3605 | 21528.6716 | 958899.2422 | 24.2463
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 892078.3956 | 430823.2 | 327888.716 | 133366.4796 | 92836.9522 | 42230.815 | 33784.652 | 16821.4852 | 799241.4434 | 10.4068
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 735661.8796 | 292755.6 | 325295.9 | 117610.3796 | 88725.9585 | 42230.815 | 33784.652 | 12710.4915 | 646935.9211 | 12.0607
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 390160.5078 | 192755.6 | 154204.4 | 43200.5078 | 84792.7983 | 42230.815 | 33784.652 | 8777.3314 | 305367.7095 | 21.7328
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 1656.2 |  |  | 1656.2 | 256.544 |  |  | 256.544 | 1399.656 | 15.4899
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 283.9231 |  |  | 283.9231 | 74.6234 |  |  | 74.6234 | 209.2997 | 26.2829
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 2328.7487 |  |  | 2328.7487 | 0 |  |  |  | 2328.7487 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 38931.636 |  |  | 38931.636 | 8446.164 |  |  | 8446.164 | 30485.472 | 21.6949
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 154204.4 |  | 154204.4 |  | 33784.652 |  | 33784.652 |  | 120419.748 | 21.909
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 192755.6 | 192755.6 |  |  | 42230.815 | 42230.815 |  |  | 150524.785 | 21.909
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 209528 | 100000 | 80000 | 29528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209528 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 8228 |  |  | 8228 | 0 |  |  |  | 8228 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1300 |  |  | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 20000 |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  |  |  | 80000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 73800.8 | 0 | 62680.9 | 11119.9 | 9.0364 | 0 | 0 | 9.0364 | 73791.7636 | 0.012244
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 58.4 |  |  | 58.4 | 9.0364 |  |  | 9.0364 | 49.3636 | 15.4733
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 11061.5 |  |  | 11061.5 | 0 |  |  |  | 11061.5 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 62680.9 |  | 62680.9 |  | 0 |  |  |  | 62680.9 | 0
Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г.Чебоксары | 35918.2 | 0 | 28410.6 | 7507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35918.2 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 85.9 |  |  | 85.9 | 0 |  |  |  | 85.9 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 319 |  |  | 319 | 0 |  |  |  | 319
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198S) | 7102.7 |  |  | 7102.7 | 0 |  |  |  | 7102.7 | 0
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198) | 28410.6 |  | 28410.6 |  | 0 |  |  |  | 28410.6 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Южная до пересечения с Р.Зорге г.Чебоксары Чувашской Республики | 2239.7517 | 0 | 0 | 2239.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.7517 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 2239.7517 |  |  | 2239.7517 | 0 |  |  |  | 2239.7517 | 0
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 117 |  |  | 117 | 0 |  |  |  | 117 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г.Чебоксары | 3829.6 | 0 | 0 | 3829.6 | 3829.5472 | 0 | 0 | 3829.5472 | 0.05283 | 99.9986
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S49) | 3829.6 |  |  | 3829.6 | 3829.5472 |  |  | 3829.5472 | 0.05283 | 99.9986
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду г. Чебоксары | 4376.3456 | 0 | 0 | 4376.3456 | 0 | 0 | 0 |  | 4376.3456 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4376.3456 |  |  | 4376.3456 | 0 |  |  |  | 4376.3456 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары - 4 этап | 1079.9 | 0 | 0 | 1079.9 | 79.862 | 0 | 0 | 79.862 | 1000.038 | 7.3953
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S58) | 1079.9 |  |  | 1079.9 | 79.862 |  |  | 79.862 | 1000.038 | 7.3953
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | 137.8 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S65) | 137.8 |  |  | 137.8 | 0 |  |  |  | 137.8 | 0
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | 167.2 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S66) | 167.2 |  |  | 167.2 | 0 |  |  |  | 167.2 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроитель-ным проездом г. Чебоксары (II этап) | 7921.9744 | 0 | 0 | 7921.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7921.9744 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 2018 |  |  | 2018 | 0 |  |  |  | 2018 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 5903.9744 |  |  | 5903.9744 | 0 |  |  |  | 5903.9744 | 0
Строительство парковки по ул.Агакова в районе СОШ в мкр. Волжский-3 г.Чебоксары | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0.055 | 97.5
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S112) | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.145 |  |  | 2.145 | 0.055 | 97.5
Строительство парковки напротив д.66 по ул.Ярославская г.Чебоксары | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.5696 | 0 | 0 | 12.5696 | 0.03042 | 99.7586
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S113) | 12.6 |  |  | 12.6 | 12.5696 |  |  | 12.5696 | 0.03042 | 99.7586
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S115) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0
Строительство автодороги № 30 от участка № 4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок № 3) в г. Чебоксары. 2 этап. | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S118) | 170 |  |  | 170 | 0 |  |  |  | 170 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 156416.516 | 138067.6 | 2592.816 | 15756.1 | 4110.9937 | 0 | 0 | 4110.9937 | 152305.5223 | 2.6282
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне "Соляное" от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д.11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250 |  |  | 1250 | 0 |  |  |  | 1250 | 0
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 1300 |  |  | 1300 | 0 |  |  |  | 1300 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 3950.2 | 0 | 0 | 3950.2 | 3950.1265 | 0 | 0 | 3950.1265 | 0.07354 | 99.9981
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S126) | 4.8735 |  |  | 4.8735 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.07354 | 98.491
переустройство наружного газопровода 909 04 09 Ч210374220 414 310 (S126) | 3945.3265 |  |  | 3945.3265 | 3945.3265 |  |  | 3945.3265 | 0 | 100
Строительство автодорог по улицам №1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г.Чебоксары | 72033.616 | 61974.6 | 1977.916 | 8081.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72033.616 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S123) | 1500 |  |  | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | 0
909 04 09 Ч210374220 414 310 (S123) | 4603.184 |  |  | 4603.184 | 0 |  |  |  | 4603.184 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (L) | 1977.916 |  |  | 1977.916 | 0 |  |  |  | 1977.916 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (И123) | 1977.916 |  | 1977.916 |  | 0 |  |  |  | 1977.916 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) | 61974.6 | 61974.6 |  |  | 0 |  |  |  | 61974.6 | 0
Строительство автомобильной дороги №1 в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 23295.4 | 22719.9 | 183.6 | 391.9 | 48.2064 | 0 | 0 | 48.2064 | 23247.1936 | 0.20694
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S127) | 346 |  |  | 346 | 48.2064 |  |  | 48.2064 | 297.7936 | 13.9325
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (L) | 45.9 |  |  | 45.9 | 0 |  |  |  | 45.9 | 0
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (И163) | 183.6 |  | 183.6 | [5 empty] | 183.6 | 0
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) | 22719.9 | 22719.9 | [6 empty] | 22719.9 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 54587.3 | 53373.1 | 431.3 | 782.9 | 112.6608 | 0 | 0 | 112.6608 | 54474.6392 | 0.20639
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S128) | 675 |  |  | 675 | 112.6608 |  |  | 112.6608 | 562.3392 | 16.6905
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) (L) | 107.9 |  |  | 107.9 | 0 |  |  |  | 107.9 | 0
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) (И164) | 431.3 |  | 431.3 | [5 empty] | 431.3 | 0
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97001) | 53373.1 | 53373.1 | [6 empty] | 53373.1 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики | 373732.6524 | 343860.1233 | 17342.9465 | 12529.5827 | 214074.8536 | 199195.9586 | 10171.7085 | 4707.1865 | 159657.7988 | 57.2802
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 12 Ц440371109 414 228 | 350 |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 373382.6524 | 343860.1233 | 17342.9465 | 12179.5827 | 214074.8536 | 199195.9586 | 10171.7085 | 4707.1865 | 159307.7988 | 57.3339
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 372516.9985 | 343860.1233 | 17342.9465 | 11313.9287 | 213209.1996 | 199195.9586 | 10171.7085 | 3841.5325 | 159307.7988 | 57.2348
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 3888.3517 |  |  | 3888.3517 | 862.1417 |  |  | 862.1417 | 3026.21 | 22.1724
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 2820 |  |  | 2820 | 436.4636 |  |  | 436.4636 | 2383.5363 | 15.4774
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | 21392.6893 | 20109.1233 | 810.9805 | 472.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21392.6893 | 0
932 04 12 Ц440371109 414 310 | 0.00498 |  |  | 0.00498 | 0 |  |  |  | 0.00498 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (L) | 472.5805 |  |  | 472.5805 | 0 |  |  |  | 472.5805 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (И131) | 810.9805 |  | 810.9805 |  | 0 |  |  |  | 810.9805 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) | 20109.1233 | 20109.1233 |  |  | 0 |  |  |  | 20109.1233 | 0
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади | 276600.5319 | 260004.5 | 13276.8255 | 3319.2064 | 211910.5943 | 199195.9586 | 10171.7085 | 2542.9271 | 64689.9377 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (L) | 3319.2064 |  |  | 3319.2064 | 2542.9271 |  |  | 2542.9271 | 776.2793 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (И131) | 13276.8255 |  | 13276.8255 |  | 10171.7085 |  | 10171.7085 |  | 3105.117 | 76.6125
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) | 260004.5 | 260004.5 |  |  | 199195.9586 | 199195.9586 |  |  | 60808.5414 | 76.6125
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 67815.4255 | 63746.5 | 3255.1404 | 813.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67815.4255 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (L) | 813.7851 |  |  | 813.7851 | 0 |  |  |  | 813.7851 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (И131) | 3255.1404 |  | 3255.1404 |  | 0 |  |  |  | 3255.1404 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) | 63746.5 | 63746.5 |  |  | 0 |  |  |  | 63746.5 | 0
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – транспортная инфраструктура этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары (строительство автомобильных стоянок; строительство подъездов к туробъектам; строительство подъемника для маломобильных граждан Набережная – Аквапарк «Амазонлэнд») | 865.654 | 0 | 0 | 865.654 | 865.654 | 0 | 0 | 865.654 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440375840 414 228 | 865.654 |  |  | 865.654 | 865.654 |  |  | 865.654 | 0 | 100
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 112816.5251 | 0 | 46178.858 | 66637.6671 | 7612.912 | 0 | 0 | 7612.912 | 105203.613 | 6.748
Жилищное хозяйство | 11277.6 | 0 | 0 | 11277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.6 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 11277.6 | 0 | 0 | 11277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.6 | 0
Приобретение жилья для граждан по решению судов | 7677.6 | 0 | 0 | 7677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7677.6 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 01 А210372960 412 310 (S13) | 7677.6 |  |  | 7677.6 | 0 |  |  |  | 7677.6 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 3600 |  |  | 3600 | 0 |  |  |  | 3600 | 0
Коммунальное хозяйство | 88866.9251 | 0 | 46178.858 | 42688.0671 | 5740.912 | 0 | 0 | 5740.912 | 83126.013 | 6.4601
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 11326.8 | 0 | 261.4 | 11065.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11326.8 | 0
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 326.8 | 0 | 261.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (L) | 65.4 |  |  | 65.4 | 0 |  |  |  | 65.4 | 0
909 05 02 А13G552431 414 310 (20-52430-89303-0000) (И141) | 261.4 |  | 261.4 |  | 0 |  |  |  | 261.4 | 0
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 0
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 0
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 (S80) | 6000 |  |  | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 77540.1251 | 0 | 45917.458 | 31622.6671 | 5740.912 | 0 | 0 | 5740.912 | 71799.213 | 7.4038
Противооползневые мероприятия в районе расположения домов №№2, 4 и 6 по ул. Маяковского г. Чебоксары | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А110179920 414 228 | 600 |  |  | 600 | 0 |  |  |  | 600 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 5798.6244 | 0 | 4597.808 | 1200.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798.6244 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179131 414 228 | 9.3325 |  |  | 9.3325 | 0 |  |  |  | 9.3325 | 0
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179131 414 228 | 41.9964 |  |  | 41.9964 | 0 |  |  |  | 41.9964 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125S) | 1149.4875 |  |  | 1149.4875 | 0 |  |  |  | 1149.4875 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125) | 4597.808 |  | 4597.808 | [5 empty] | 4597.808 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 2205.2 | 0 | 0 | 2205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.2 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179132 414 228 | 2205.2 |  |  | 2205.2 | 0 |  |  |  | 2205.2 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 2268.5 | 0 | 0 | 2268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179133 414 228 | 2268.5 |  |  | 2268.5 | 0 |  |  |  | 2268.5 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 2270.7 | 0 | 0 | 2270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179134 414 228 | 2270.7 |  |  | 2270.7 | 0 |  |  |  | 2270.7 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 7275.0561 | 0 | 0 | 7275.0561 | 4900.23 | 0 | 0 | 4900.23 | 2374.8261 | 67.3566
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179135 414 228 | 5011.0261 |  |  | 5011.0261 | 4900.23 |  |  | 4900.23 | 110.7961 | 97.789
932 05 02 А140179135 414 310 | 2264.03 |  |  | 2264.03 | 0 |  |  |  | 2264.03 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 57122.0446 | 0 | 41319.65 | 15802.3946 | 840.6821 | 0 | 0 | 840.6821 | 56281.3625 | 1.4717
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179136 414 228 | 5472.482 |  |  | 5472.482 | 840.6821 |  |  | 840.6821 | 4631.8 | 15.362
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130S) | 10329.9125 |  |  | 10329.9125 | 0 |  |  |  | 10329.9125 | 0
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 41319.65 |  | 41319.65 | [5 empty] | 41319.65 | 0
Благоустройство | 12672 | 0 | 0 | 12672 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 10800 | 14.7727
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5500 |  |  | 5500 | 0 |  |  |  | 5500 | 0
Строительство площадки под складирование снега в г.Чебоксары | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115310 414 228 | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
932 05 02 А510277400 414 228 | 740 |  |  | 740 | 0 |  |  |  | 740 | 0
932 05 02 А510277400 414 310 | 4460 |  |  | 4460 |  |  |  |  | 4460 | 0
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 100
Приобретение земельного участка для размещения кладбища | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
966 05 03 А510277430 412 330 | 1872 |  |  | 1872 | 1872 |  |  | 1872 | 0 | 100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 174899.12 | 163196.5 | 1318.7 | 10383.92 | 42516.5236 | 41656.128 | 335.1693 | 525.2263 | 132382.5964 | 24.3092
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 174899.12 | 163196.5 | 1318.7 | 10383.92 | 42516.5236 | 41656.128 | 335.1693 | 525.2263 | 132382.5964 | 24.3092
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 174520.02 | 163196.5 | 1318.7 | 10004.82 | 42516.5236 | 41656.128 | 335.1693 | 525.2263 | 132003.4964 | 24.362
Строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 139997.8 | 137451.2 | 1110.7 | 1435.9 | 42075.4546 | 41656.128 | 335.1693 | 84.1572 | 97922.3454 | 30.0544
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 883.9 |  |  | 883.9 | 0 |  |  |  | 883.9 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 274.3 |  |  | 274.3 | 0 |  |  |  | 274.3 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (L) | 277.7 |  |  | 277.7 | 84.1572 |  |  | 84.1572 | 193.5428 | 30.3051
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (И144) | 1110.7 |  | 1110.7 |  | 335.1693 |  | 335.1693 |  | 775.5307 | 30.1764
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) | 137451.2 | 137451.2 |  |  | 41656.128 | 41656.128 |  |  | 95795.072 | 30.3061
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 27007.72 | 25745.3 | 208 | 1054.42 | 441.069 | 0 | 0 | 441.069 | 26566.651 | 1.6331
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 614.1 |  |  | 614.1 | 298.5275 |  |  | 298.5275 | 315.5725 | 48.6122
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 388.32 |  |  | 388.32 | 142.5415 |  |  | 142.5415 | 245.7785 | 36.7072
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (L) | 52 |  |  | 52 | 0 |  |  |  | 52 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (И169) | 208 |  | 208 |  | 0 |  |  |  | 208 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310(20-50130-89304-97002) | 25745.3 | 25745.3 |  |  | 0 |  |  |  | 25745.3 | 0
Строительство отводящего коллектора р.Кайбулка и его притоков от улицы Гагарина до ул. Калинина в городе Чебоксары | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170134 414 228 | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 4000 |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 0
Стрительство ливневых очистных соорудений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" | 2514.5 | 0 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170138 414 228 | 2514.5 |  |  | 2514.5 | 0 |  |  |  | 2514.5 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 379.1 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0
Строительство объекта "Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53. I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр - YII)" | 379.1 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 06 02 Ч370170139 414 310 | 29.1 |  |  | 29.1 | 0 |  |  |  | 29.1 | 0
проектные и изыскательские работы 909 06 02 Ч370170139 414 228 | 350 |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 786862.8846 | 657758 | 93179.474 | 35925.4106 | 149968.2284 | 134114.2234 | 9997.7031 | 5856.3019 | 636894.6561 | 19.059
Дошкольное образование | 451306.874 | 441659.6 | 2230.574 | 7416.7 | 206.564 | 0 | 0 | 206.564 | 451100.31 | 0.04577
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 451306.874 | 441659.6 | 2230.574 | 7416.7 | 206.564 | 0 | 0 | 206.564 | 451100.31 | 0.04577
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 49350 | 48510 | 245 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49350 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59ЗP 414 228 | 350 |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (L) | 245 |  |  | 245 | 0 |  |  |  | 245 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (И209) | 245 |  | 245 |  | 0 |  |  |  | 245 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) | 48510 | 48510 |  |  | 0 |  |  |  | 48510 | 0
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 83125.78 | 80710.56 | 407.61 | 2007.61 | 6.5455 | 0 | 0 | 6.5455 | 83119.2345 | 0.0078743
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 1600 |  |  | 1600 | 6.5455 |  |  | 6.5455 | 1593.4545 | 0.4091
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (L) | 407.61 |  |  | 407.61 | 0 |  |  |  | 407.61 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (И161) | 407.61 |  | 407.61 |  | 0 |  |  |  | 407.61 | 0
909 307 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) | 80710.56 | 80710.56 |  |  | 0 |  |  |  | 80710.56 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 106557.603 | 105145.57 | 531.033 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106557.603 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 349.967 |  |  | 349.967 | 0 |  |  |  | 349.967 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (L) | 531.033 |  |  | 531.033 | 0 |  |  |  | 531.033 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (И182) | 531.033 |  | 531.033 |  | 0 |  |  |  | 531.033 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) | 105145.57 | 105145.57 |  |  | 0 |  |  |  | 105145.57 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 102242.091 | 100873.23 | 509.451 | 859.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102242.091 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 349.959 |  |  | 349.959 | 0 |  |  |  | 349.959 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (L) | 509.451 |  |  | 509.451 | 0 |  |  |  | 509.451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (И183) | 509.451 |  | 509.451 |  | 0 |  |  |  | 509.451 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) | 100873.23 | 100873.23 |  |  | 0 |  |  |  | 100873.23 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 65483.1 | 63595.62 | 321.19 | 1566.29 | 22.939 | 0 | 0 | 22.939 | 65460.161 | 0.03503
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1245.1 |  |  | 1245.1 | 22.939 |  |  | 22.939 | 1222.161 | 1.8423
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (L) | 321.19 |  |  | 321.19 | 0 |  |  |  | 321.19 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (И207) | 321.19 |  | 321.19 |  | 0 |  |  |  | 321.19 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) | 63595.62 | 63595.62 |  |  | 0 |  |  |  | 63595.62 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 44548.3 | 42824.62 | 216.29 | 1507.39 | 177.0794 | 0 | 0 | 177.0794 | 44371.2206 | 0.3975
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 1291.1 |  |  | 1291.1 | 177.0794 |  |  | 177.0794 | 1114.0206 | 13.7154
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) (L) | 216.29 |  |  | 216.29 | 0 |  |  |  | 216.29 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) (И208) | 216.29 |  | 216.29 |  | 0 |  |  |  | 216.29 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-00009) | 42824.62 | 42824.62 |  |  | 0 |  |  |  | 42824.62 | 0
Общее образование | 335556.0106 | 216098.4 | 90948.9 | 28508.7106 | 149761.6645 | 134114.2234 | 9997.7031 | 5649.7379 | 185794.3461 | 44.6309
Управление образования администрации города Чебоксары | 43032.3 | 0 | 34425.84 | 8606.46 | 5227.0168 | 0 | 3149.2626 | 2077.7542 | 37805.2832 | 12.1467
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 43032.3 | 0 | 34425.84 | 8606.46 | 5227.0168 | 0 | 3149.2626 | 2077.7542 | 37805.2832 | 12.1467
в том числе:
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации | 43032.3 | 0 | 34425.84 | 8606.46 | 5227.0168 | 0 | 3149.2626 | 2077.7542 | 37805.2832 | 12.1467
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137S) | 8606.46 |  |  | 8606.46 | 2077.7542 |  |  | 2077.7542 | 6528.7058 | 24.1418
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137) | 34425.84 |  | 34425.84 |  | 3149.2626 |  | 3149.2626 |  | 31276.5774 | 9.148
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 292523.7106 | 216098.4 | 56523.06 | 19902.2506 | 144534.6477 | 134114.2234 | 6848.4405 | 3571.9837 | 147989.0629 | 49.4095
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 282032.4 | 216098.4 | 51523.06 | 14410.94 | 144035.1966 | 134114.2234 | 6848.4405 | 3072.5327 | 137997.2034 | 51.0704
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520А 414 228 | 1530.15 |  |  | 1530.15 | 1360.438 |  |  | 1360.438 | 169.712 | 88.9088
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (L) | 2758.7 |  |  | 2758.7 | 1712.0946 |  |  | 1712.0946 | 1046.6054 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (И137) | 11034.9 |  | 11034.9 |  | 6848.4405 |  | 6848.4405 |  | 4186.4595 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) | 216098.4 | 216098.4 |  |  | 134114.2234 | 134114.2234 |  |  | 81984.1766 | 62.0616
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137S) | 7157.59 |  |  | 7157.59 | 0 |  |  |  | 7157.59 | 0
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137) | 28630.36 |  | 28630.36 |  | 0 |  |  |  | 28630.36 | 0
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83S) | 2964.5 |  |  | 2964.5 | 0 |  |  |  | 2964.5 | 0
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83) | 11857.8 |  | 11857.8 |  | 0 |  |  |  | 11857.8 | 0
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в 14 мкр. в НЮР" г Чебоксары | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520Б 414 228 | 3500 |  |  | 3500 | 0 |  |  |  | 3500 | 0
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 6870 | 0 | 5000 | 1870 | 378.1405 | 0 | 0 | 378.1405 | 6491.8595 | 5.5042
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 620 |  |  | 620 | 378.1405 |  |  | 378.1405 | 241.8595 | 60.9904
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210S) | 1250 |  |  | 1250 | 0 |  |  |  | 1250 | 0
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210) | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 5000 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | 121.3106 | 0 | 0 | 121.3106 | 121.3106 | 0 | 0 | 121.3106 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375206 414 228 | 121.3106 |  |  | 121.3106 | 121.3106 |  |  | 121.3106 | 0 | 100
Культура, кинематография | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Культура | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 08 01 Ц440375830 414 228 | 4000 |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 | 0
Физическая культура и спорт | 57920.625 | 0 | 46173.3 | 11747.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920.625 | 0
Массовый спорт | 57920.625 | 0 | 46173.3 | 11747.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920.625 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 57920.625 | 0 | 46173.3 | 11747.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920.625 | 0
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 57920.625 | 0 | 46173.3 | 11747.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920.625 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 204 |  |  | 204 | 0 |  |  |  | 204 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 11543.325 |  |  | 11543.325 | 0 |  |  |  | 11543.325 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 46173.3 |  | 46173.3 | [5 empty] | 46173.3 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 2402310.2026 | 1595637.8233 | 532081.9945 | 274590.3848 | 507009.4699 | 417197.1251 | 54289.233 | 35523.1118 | 1895300.7327 | 21.1051
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 2402310.2026 | 507009.4699 | 1895300.7327 | 21.1051
в том числе:
| ФБ | 1595637.8233 | 417197.1251 | 1178440.6982 | 26.1461
| РБ | 532081.9945 | 54289.233 | 477792.7615 | 10.2032
| ГБ | 274590.3848 | 35523.1118 | 239067.273 | 12.9368
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0