## на 01.12.2020г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.12.2020 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2020 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь - ноябрь 2020 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1212155801.28 | 789302858.26 | 294547687.98 | 128305255.04 | 550783204.95 | 430515828.3 | 86800393.62 | 33466983.03 | 661372596.33 | 45.4383
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 838996232.68 | 445442735 | 277204741.5 | 116348756.18 | 315799984.8 | 212412869.7 | 75879089.57 | 27508025.53 | 523196247.88 | 37.6402
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 688424152.72 | 307755600 | 274615000 | 106053552.72 | 182928075.8 | 89076552 | 73563289.99 | 20288233.81 | 505496076.92 | 26.572
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 360160507.81 | 177755600 | 142204400 | 40200507.81 | 165407234.64 | 89076552 | 62198995.99 | 14131686.65 | 194753273.17 | 45.926
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 1656200 |  |  | 1656200 | 256544 |  |  | 256544 | 1399656 | 15.4899
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 283923.08 |  |  | 283923.08 | 74623.65 |  |  | 74623.65 | 209299.43 | 26.2831
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 2328748.7 |  |  | 2328748.7 | 0 |  |  |  | 2328748.7 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 35931636.03 |  |  | 35931636.03 | 13800519 |  |  | 13800519 | 22131117.03 | 38.4077
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 142204400 |  | 142204400 |  | 62198995.99 |  | 62198995.99 |  | 80005404.01 | 43.7392
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 177755600 | 177755600 |  |  | 89076552 | 89076552 |  |  | 88679048 | 50.1118
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 268848000 | 130000000 | 104000000 | 34848000 | 200319.44 | 0 | 0 | 200319.44 | 268647680.56 | 0.07451
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 8148000 |  |  | 8148000 | 200319.44 |  |  | 200319.44 | 7947680.56 | 2.4585
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 700000 |  |  | 700000 | 0 |  |  |  | 700000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 26000000 |  |  | 26000000 | 0 |  |  |  | 26000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 104000000 |  | 104000000 |  | 0 |  |  |  | 104000000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 130000000 | 130000000 |  |  | 0 |  |  |  | 130000000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 783071.15 | 0 | 0 | 783071.15 | 26639.97 | 0 | 0 | 26639.97 | 756431.18 | 3.402
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 783071.15 |  |  | 783071.15 | 26639.97 |  |  | 26639.97 | 756431.18 | 3.402
Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г.Чебоксары | 35918200 | 0 | 28410600 | 7507600 | 13369758 | 0 | 11364294 | 2005464 | 22548442 | 37.2228
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 85900 |  |  | 85900 | 0 |  |  |  | 85900 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S132) | 319000 |  |  | 319000 | 0 |  |  |  | 319000
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S132) | 2089064.7 |  |  | 2089064.7 | 0 |  |  |  | 2089064.7 | 0
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198S) | 5013635.3 |  |  | 5013635.3 | 2005464 |  |  | 2005464 | 3008171.3 | 40.0002
932 04 09 Ц4403S5750 414 310 (И198) | 28410600 |  | 28410600 |  | 11364294 |  | 11364294 |  | 17046306 | 40.0002
Строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Южная до пересечения с Р.Зорге г.Чебоксары Чувашской Республики | 939751.68 | 0 | 0 | 939751.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939751.68 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 939751.68 |  |  | 939751.68 | 0 |  |  |  | 939751.68 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г.Чебоксары | 3829600 | 0 | 0 | 3829600 | 3829547.17 | 0 | 0 | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S49) | 3829600 |  |  | 3829600 | 3829547.17 |  |  | 3829547.17 | 52.83 | 99.9986
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду в г. Чебоксары | 4376345.63 | 0 | 0 | 4376345.63 | 0 | 0 | 0 |  | 4376345.63 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4376345.63 |  |  | 4376345.63 | 0 |  |  |  | 4376345.63 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | 79862 | 0 | 0 | 79862 | 79862 | 0 | 0 | 79862 | 0 | 100
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S58) | 79862 |  |  | 79862 | 79862 |  |  | 79862 | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроитель-ным проездом г. Чебоксары (II этап) | 7422014.45 | 0 | 0 | 7422014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7422014.45 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 1518000 |  |  | 1518000 | 0 |  |  |  | 1518000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 5904014.45 |  |  | 5904014.45 | 0 |  |  |  | 5904014.45 | 0
Строительство парковки по ул.Агакова в районе СОШ в мкр. Волжский-3 г.Чебоксары | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | 55 | 97.5
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S112) | 2200 |  |  | 2200 | 2145 |  |  | 2145 | 55 | 97.5
Строительство парковки напротив д.66 по ул.Ярославская г.Чебоксары | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12569.58 | 0 | 0 | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S113) | 12600 |  |  | 12600 | 12569.58 |  |  | 12569.58 | 30.42 | 99.7586
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0
Строительство автодороги № 30 от участка № 4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок № 3) в г. Чебоксары. 2 этап. | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S118) | 52000 |  |  | 52000 | 0 |  |  |  | 52000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 150572079.96 | 137687135 | 2589741.5 | 10295203.46 | 132871909 | 123336317.7 | 2315799.58 | 7219791.72 | 17700170.96 | 88.2447
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне "Соляное" от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д.11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 858000 |  |  | 858000 | 0 |  |  |  | 858000 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 3950126.46 | 0 | 0 | 3950126.46 | 3950126.46 | 0 | 0 | 3950126.46 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S126) | 4800 |  |  | 4800 | 4800 |  |  | 4800 | 0 | 100
переустройство наружного газопровода 909 04 09 Ч210374220 414 310 (S126) | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 3945326.46 |  |  | 3945326.46 | 0 | 100
Строительство автодорог по улицам №1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г.Чебоксары | 67015482 | 61974600 | 1977916 | 3062966 | 59459588.12 | 55346576.47 | 1766381.01 | 2346630.64 | 7555893.88 | 88.7252
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S123) | 1085000 |  |  | 1085000 | 580249.63 |  |  | 580249.63 | 504750.37 | 53.4792
909 04 09 Ч210374220 414 310 (S123) | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (L) | 1977916 |  |  | 1977916 | 1766381.01 |  |  | 1766381.01 | 211534.99 | 89.3052
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) (И123) | 1977916 |  | 1977916 |  | 1766381.01 |  | 1766381.01 |  | 211534.99 | 89.3052
909 04 09 A21F15021Б 414 310 (20-50210-69314-970001) | 61974600 | 61974600 |  |  | 55346576.47 | 55346576.47 |  |  | 6628023.53 | 89.3053
Строительство автомобильной дороги №1 в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 23180653 | 22606300.5 | 182682 | 391670.5 | 21884802.87 | 21431665.72 | 173189.75 | 279947.4 | 1295850.13 | 94.4098
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S127) | 346000 |  |  | 346000 | 236649.96 |  |  | 236649.96 | 109350.04 | 68.3959
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (L) | 45670.5 |  |  | 45670.5 | 43297.44 |  |  | 43297.44 | 2373.06 | 94.804
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) (И163) | 182682 |  | 182682 |  | 173189.75 |  | 173189.75 |  | 9492.25 | 94.8039
909 04 09 А21F15021В 414 310 (20-50210-69314-97002) | 22606300.5 | 22606300.5 |  |  | 21431665.72 | 21431665.72 |  |  | 1174634.78 | 94.8039
Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 54317818.5 | 53106234.5 | 429143.5 | 782440.5 | 47577391.55 | 46558075.51 | 376228.82 | 643087.22 | 6740426.95 | 87.5908
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S128) | 675080 |  |  | 675080 | 548964.58 |  |  | 548964.58 | 126115.42 | 81.3184
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) (L) | 107360.5 |  |  | 107360.5 | 94122.64 |  |  | 94122.64 | 13237.86 | 87.6697
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) (И164) | 429143.5 |  | 429143.5 |  | 376228.82 |  | 376228.82 |  | 52914.68 | 87.6697
909 04 09 А21F15021Г 414 310 (20-50210-69314-97003) | 53106234.5 | 53106234.5 |  |  | 46558075.51 | 46558075.51 |  |  | 6548158.99 | 87.6697
Другие вопросы в области национальной экономики | 373159568.6 | 343860123.26 | 17342946.48 | 11956498.86 | 234983220.15 | 218102958.6 | 10921304.05 | 5958957.5 | 138176348.45 | 62.9712
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 12 Ц440371109 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 372809568.6 | 343860123.26 | 17342946.48 | 11606498.86 | 234983220.15 | 218102958.6 | 10921304.05 | 5958957.5 | 137826348.45 | 63.0304
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 371943914.65 | 343860123.26 | 17342946.48 | 10740844.91 | 234117566.2 | 218102958.6 | 10921304.05 | 5093303.55 | 137826348.45 | 62.9443
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 4385267.91 |  |  | 4385267.91 | 1656673.53 |  |  | 1656673.53 | 2728594.38 | 37.7782
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 1750000 |  |  | 1750000 | 436463.65 |  |  | 436463.65 | 1313536.35 | 24.9408
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | 21392689.3 | 20109123.26 | 810980.53 | 472585.51 | 17420021.3 | 16374815.34 | 620292.47 | 424913.49 | 3972668 | 81.4298
932 04 12 Ц440371109 414 310 | 4.98 |  |  | 4.98 | 4.98 |  |  | 4.98 | 0 | 100
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (L) | 112800 |  |  | 112800 | 65127.98 |  |  | 65127.98 | 47672.02 | 57.7376
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) (И131) | 451200 |  | 451200 |  | 260511.94 |  | 260511.94 |  | 190688.06 | 57.7376
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97001) | 8836000 | 8836000 |  |  | 5101692.08 | 5101692.08 |  |  | 3734307.92 | 57.7376
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97004) (L) | 359780.53 |  |  | 359780.53 | 359780.53 |  |  | 359780.53 | 0 | 100
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97004) (И131) | 359780.53 |  | 359780.53 |  | 359780.53 |  | 359780.53 |  | 0 | 100
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97004) | 11273123.26 | 11273123.26 |  |  | 11273123.26 | 11273123.26 |  |  | 0 | 100
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади | 276600531.91 | 260004500 | 13276825.53 | 3319206.38 | 214604407.72 | 201728143.26 | 10301011.58 | 2575252.88 | 61996124.19 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (L) | 3319206.38 |  |  | 3319206.38 | 2575252.88 |  |  | 2575252.88 | 743953.5 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) (И131) | 13276825.53 |  | 13276825.53 |  | 10301011.58 |  | 10301011.58 |  | 2975813.95 | 77.5864
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97002) | 260004500 | 260004500 |  |  | 201728143.26 | 201728143.26 |  |  | 58276356.74 | 77.5864
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 67815425.53 | 63746500 | 3255140.42 | 813785.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67815425.53 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (L) | 813785.11 |  |  | 813785.11 | 0 |  |  |  | 813785.11 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) (И131) | 3255140.42 |  | 3255140.42 |  | 0 |  |  |  | 3255140.42 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (20-53840-06189-97003) | 63746500 | 63746500 |  |  | 0 |  |  |  | 63746500 | 0
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – транспортная инфраструктура этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары (строительство автомобильных стоянок; строительство подъездов к туробъектам; строительство подъемника для маломобильных граждан Набережная – Аквапарк «Амазонлэнд») | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 865653.95 | 0 | 0 | 865653.95 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440375840 414 228 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 865653.95 |  |  | 865653.95 | 0 | 100
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 55887238.49 | 0 | 3732648.56 | 52154589.93 | 20207576.89 | 0 | 0 | 20207576.89 | 35679661.6 | 36.1578
Жилищное хозяйство | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 4300000 |  |  | 4300000 | 0 |  |  |  | 4300000 | 0
Коммунальное хозяйство | 39015238.49 | 0 | 3732648.56 | 35282589.93 | 18327375.8 | 0 | 0 | 18327375.8 | 20687862.69 | 46.9749
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 16277000 | 0 | 0 | 16277000 | 1325008.02 | 0 | 0 | 1325008.02 | 14951991.98 | 8.1404
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 14977000 | 0 | 0 | 14977000 | 1325008.02 | 0 | 0 | 1325008.02 | 13651991.98 | 8.847
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 (S80) | 14977000 |  |  | 14977000 | 1325008.02 |  |  | 1325008.02 | 13651991.98 | 8.847
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 22738238.49 | 0 | 3732648.56 | 19005589.93 | 17002367.78 | 0 | 0 | 17002367.78 | 5735870.71 | 74.7743
Противооползневые мероприятия в районе расположения домов №№2, 4 и 6 по ул. Маяковского г. Чебоксары | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А110179920 414 228 | 600000 |  |  | 600000 | 0 |  |  |  | 600000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 4918617.74 | 0 | 3732648.56 | 1185969.18 | 163473.12 | 0 | 0 | 163473.12 | 4755144.62 | 3.3236
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179131 414 228 | 175455.4 |  |  | 175455.4 | 86147.88 |  |  | 86147.88 | 89307.52 | 49.0996
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179131 414 228 | 77325.24 |  |  | 77325.24 | 77325.24 |  |  | 77325.24 | 0 | 100
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125S) | 933188.54 |  |  | 933188.54 | 0 |  |  |  | 933188.54 | 0
932 05 02 А1401S9131 414 310 (И125) | 4597808 |  | 4597808 | [5 empty] | 4597808 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 2203139.84 | 0 | 0 | 2203139.84 | 2113139.84 | 0 | 0 | 2113139.84 | 90000 | 95.9149
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179132 414 228 | 2203139.84 |  |  | 2203139.84 | 2113139.84 |  |  | 2113139.84 | 90000 | 95.9149
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 2266400.81 | 0 | 0 | 2266400.81 | 2176400.81 | 0 | 0 | 2176400.81 | 90000 | 96.0289
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179133 414 228 | 2266400.81 |  |  | 2266400.81 | 2176400.81 |  |  | 2176400.81 | 90000 | 96.0289
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 2268662.24 | 0 | 0 | 2268662.24 | 2178662.24 | 0 | 0 | 2178662.24 | 90000 | 96.0329
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179134 414 228 | 2268662.24 |  |  | 2268662.24 | 2178662.24 |  |  | 2178662.24 | 90000 | 96.0329
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 5010956.09 | 0 | 0 | 5010956.09 | 4900230 | 0 | 0 | 4900230 | 110726.09 | 97.7903
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179135 414 228 | 5010956.09 |  |  | 5010956.09 | 4900230 |  |  | 4900230 | 110726.09 | 97.7903
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 5470461.77 | 0 | 0 | 5470461.77 | 5470461.77 | 0 | 0 | 5470461.77 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 02 А140179136 414 228 | 5470461.77 |  |  | 5470461.77 | 5470461.77 |  |  | 5470461.77 | 0 | 100
Благоустройство | 12572000 | 0 | 0 | 12572000 | 1880201.09 | 0 | 0 | 1880201.09 | 10691798.91 | 14.9555
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 10700000 | 0 | 0 | 10700000 | 8201.09 | 0 | 0 | 8201.09 | 10691798.91 | 0.076646
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5500000 | 0 | 0 | 5500000 | 8201.09 | 0 | 0 | 8201.09 | 5491798.91 | 0.14911
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5500000 |  |  | 5500000 | 8201.09 |  |  | 8201.09 | 5491798.91 | 0.14911
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 5200000 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А510277400 414 228 | 740000 |  |  | 740000 | 0 |  |  |  | 740000 | 0
932 05 03 А510277400 414 310 | 4460000 |  |  | 4460000 |  |  |  |  | 4460000 | 0
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
Приобретение земельного участка для размещения кладбища | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
966 05 03 А510277430 412 330 | 1872000 |  |  | 1872000 | 1872000 |  |  | 1872000 | 0 | 100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 180235522.77 | 163196500 | 1318700 | 15720322.77 | 60185821.91 | 59067012.45 | 475259.03 | 643550.43 | 120049700.86 | 33.3929
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 180235522.77 | 163196500 | 1318700 | 15720322.77 | 60185821.91 | 59067012.45 | 475259.03 | 643550.43 | 120049700.86 | 33.3929
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 180235522.77 | 163196500 | 1318700 | 15720322.77 | 60185821.91 | 59067012.45 | 475259.03 | 643550.43 | 120049700.86 | 33.3929
Строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 140257800 | 137451200 | 1110700 | 1695900 | 59661603.64 | 59067012.45 | 475259.03 | 119332.16 | 80596196.36 | 42.5371
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 1143900 |  |  | 1143900 | 0 |  |  |  | 1143900 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 274300 |  |  | 274300 | 0 |  |  |  | 274300 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (L) | 277700 |  |  | 277700 | 119332.16 |  |  | 119332.16 | 158367.84 | 42.9716
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) (И144) | 1110700 |  | 1110700 |  | 475259.03 |  | 475259.03 |  | 635440.97 | 42.7891
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (20-50130-89304-97001) | 137451200 | 137451200 |  |  | 59067012.45 | 59067012.45 |  |  | 78384187.55 | 42.9731
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 27007720 | 25745300 | 208000 | 1054420 | 524218.27 | 0 | 0 | 524218.27 | 26483501.73 | 1.941
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 614100 |  |  | 614100 | 298527.5 |  |  | 298527.5 | 315572.5 | 48.6122
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 388320 |  |  | 388320 | 225690.77 |  |  | 225690.77 | 162629.23 | 58.1198
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (L) | 52000 |  |  | 52000 | 0 |  |  |  | 52000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (20-50130-89304-97002) (И169) | 208000 |  | 208000 |  | 0 |  |  |  | 208000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310(20-50130-89304-97002) | 25745300 | 25745300 |  |  | 0 |  |  |  | 25745300 | 0
Строительство отводящего коллектора р.Кайбулка и его притоков от улицы Гагарина до ул. Калинина в городе Чебоксары | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170134 414 228 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 3650000 | 0 | 0 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 3650000 |  |  | 3650000 | 0 |  |  |  | 3650000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" | 8320002.77 | 0 | 0 | 8320002.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320002.77 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170138 414 228 | 8320002.77 |  |  | 8320002.77 | 0 |  |  |  | 8320002.77 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 780156397.61 | 647450100 | 93127414 | 39578883.61 | 383259149.89 | 274686630.73 | 83614104.49 | 24958414.67 | 396897247.72 | 49.1259
Дошкольное образование | 445305649 | 431351700 | 2178514 | 11775435 | 60917182.46 | 58588230.73 | 295872.74 | 2033078.99 | 384388466.54 | 13.6799
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 445305649 | 431351700 | 2178514 | 11775435 | 60917182.46 | 58588230.73 | 295872.74 | 2033078.99 | 384388466.54 | 13.6799
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 62976200 | 62000000 | 313100 | 663100 | 21731720.46 | 21514424.8 | 108647.83 | 108647.83 | 41244479.54 | 34.5078
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59ЗP 414 228 | 350000 |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (L) | 313100 |  |  | 313100 | 108647.83 |  |  | 108647.83 | 204452.17 | 34.7007
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) (И209) | 313100 |  | 313100 |  | 108647.83 |  | 108647.83 |  | 204452.17 | 34.7007
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (20-52320-00000-97008) | 62000000 | 62000000 |  |  | 21514424.8 | 21514424.8 |  |  | 40485575.2 | 34.7007
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 122962000 | 119999853.48 | 606073.26 | 2356073.26 | 207443.51 | 0 | 0 | 207443.51 | 122754556.49 | 0.16871
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 1750000 |  |  | 1750000 | 207443.51 |  |  | 207443.51 | 1542556.49 | 11.8539
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (L) | 606073.26 |  |  | 606073.26 | 0 |  |  |  | 606073.26 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) (И161) | 606073.26 |  | 606073.26 |  | 0 |  |  |  | 606073.26 | 0
909 307 01 Ц71Р25232D 414 310 (20-52320-00000-97007) | 119999853.48 | 119999853.48 |  |  | 0 |  |  |  | 119999853.48 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 81779127 | 80414900 | 406100 | 958127 | 37523152.25 | 37073805.93 | 187224.91 | 262121.41 | 44255974.75 | 45.8835
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 552027 |  |  | 552027 | 74896.5 |  |  | 74896.5 | 477130.5 | 13.5675
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (L) | 406100 |  |  | 406100 | 187224.91 |  |  | 187224.91 | 218875.09 | 46.1032
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) (И182) | 406100 |  | 406100 |  | 187224.91 |  | 187224.91 |  | 218875.09 | 46.1032
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (20-52320-00000-97006) | 80414900 | 80414900 |  |  | 37073805.93 | 37073805.93 |  |  | 43341094.07 | 46.1032
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 81637094 | 80414900 | 406100 | 816094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637094 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 409994 |  |  | 409994 | 0 |  |  |  | 409994 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (L) | 406100 |  |  | 406100 | 0 |  |  |  | 406100 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) (И183) | 406100 |  | 406100 |  | 0 |  |  |  | 406100 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (20-52320-00000-97005) | 80414900 | 80414900 |  |  | 0 |  |  |  | 80414900 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 51729348 | 49415046.52 | 249600.74 | 2064700.74 | 270468.11 | 0 | 0 | 270468.11 | 51458879.89 | 0.52285
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1815100 |  |  | 1815100 | 270468.11 |  |  | 270468.11 | 1544631.89 | 14.901
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (L) | 249600.74 |  |  | 249600.74 | 0 |  |  |  | 249600.74 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) (И207) | 249600.74 |  | 249600.74 |  | 0 |  |  |  | 249600.74 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (20-52320-00000-97003) | 49415046.52 | 49415046.52 |  |  | 0 |  |  |  | 49415046.52 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 44221880 | 39107000 | 197540 | 4917340 | 1184398.13 | 0 | 0 | 1184398.13 | 43037481.87 | 2.6783
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 1476100 |  |  | 1476100 | 1184398.13 |  |  | 1184398.13 | 291701.87 | 80.2383
909 07 01 Ц71167А59Н 414 310 | 3243700 |  |  | 3243700 | 0 |  |  |  | 3243700 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) (L) | 197540 |  |  | 197540 | 0 |  |  |  | 197540 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) (И208) | 197540 |  | 197540 |  | 0 |  |  |  | 197540 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (20-52320-00000-97004) | 39107000 | 39107000 |  |  | 0 |  |  |  | 39107000 | 0
Общее образование | 334850748.61 | 216098400 | 90948900 | 27803448.61 | 322341967.43 | 216098400 | 83318231.75 | 22925335.68 | 12508781.18 | 96.2644
Управление образования администрации города Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 39834950.18 | 0 | 31792026.65 | 8042923.53 | 3197349.82 | 92.5699
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 39834950.18 | 0 | 31792026.65 | 8042923.53 | 3197349.82 | 92.5699
в том числе:
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации | 43032300 | 0 | 34425840 | 8606460 | 39834950.18 | 0 | 31792026.65 | 8042923.53 | 3197349.82 | 92.5699
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137S) | 8606460 |  |  | 8606460 | 8042923.53 |  |  | 8042923.53 | 563536.47 | 93.4522
974 07 02 Ц74Е15520А 414 310, 346 (И137) | 34425840 |  | 34425840 |  | 31792026.65 |  | 31792026.65 |  | 2633813.35 | 92.3493
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 291818448.61 | 216098400 | 56523060 | 19196988.61 | 282507017.25 | 216098400 | 51526205.1 | 14882412.15 | 9311431.36 | 96.8092
Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | 281961738.04 | 216098400 | 51523060 | 14340278.04 | 281911688.16 | 216098400 | 51483100.1 | 14330188.06 | 50049.88 | 99.9822
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520А 414 228 | 1459488.04 |  |  | 1459488.04 | 1459438.04 |  |  | 1459438.04 | 50 | 99.9966
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (L) | 2758700 |  |  | 2758700 | 2758700 |  |  | 2758700 | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) (И137) | 11034900 |  | 11034900 |  | 11034900 |  | 11034900 |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (20-55200-00000-97001) | 216098400 | 216098400 |  |  | 216098400 | 216098400 |  |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137S) | 7157590 |  |  | 7157590 | 7157590 |  |  | 7157590 | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е15520А 414 310 (И137) | 28630360 |  | 28630360 |  | 28630360 |  | 28630360 |  | 0 | 100
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83S) | 2964500 |  |  | 2964500 | 2954460.02 |  |  | 2954460.02 | 10039.98 | 99.6613
909 07 02 Ц74Е1S520А 414 310 (И83) | 11857800 |  | 11857800 |  | 11817840.1 |  | 11817840.1 |  | 39959.9 | 99.663
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в 14 мкр. в НЮР" г Чебоксары | 2564400 | 0 | 0 | 2564400 | 40996.8 | 0 | 0 | 40996.8 | 2523403.2 | 1.5987
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц74037520Б 414 228 | 2564400 |  |  | 2564400 | 40996.8 |  |  | 40996.8 | 2523403.2 | 1.5987
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 7170000 | 0 | 5000000 | 2170000 | 432021.72 | 0 | 43105 | 388916.72 | 6737978.28 | 6.0254
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 920000 |  |  | 920000 | 378140.47 |  |  | 378140.47 | 541859.53 | 41.1022
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 10776.25 |  |  | 10776.25 | 1239223.75 | 0.8621
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (И210) | 5000000 |  | 5000000 |  | 43105 |  | 43105 |  | 4956895 | 0.8621
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | 122310.57 | 0 | 0 | 122310.57 | 122310.57 | 0 | 0 | 122310.57 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375206 414 228 | 122310.57 |  |  | 122310.57 | 122310.57 |  |  | 122310.57 | 0 | 100
Культура, кинематография | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Культура | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
Строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 08 01 Ц440375830 414 228 | 2880000 |  |  | 2880000 | 0 |  |  |  | 2880000 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 2231314960.15 | 1599949458.26 | 392726450.54 | 238639051.35 | 1014435753.64 | 764269471.48 | 170889757.14 | 79276525.02 | 1216879206.51 | 45.4636
1014435753.64
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 2231314960.15 | 1014435753.64 | 1216879206.51 | 45.4636
в том числе:
| ФБ | 1599949458.26 | 764269471.48 | 835679986.78 | 47.7684
| РБ | 392726450.54 | 170889757.14 | 221836693.4 | 43.5137
| ГБ | 238639051.35 | 79276525.02 | 159362526.33 | 33.2203
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0