|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

23.01.2020 № 153

# Об утверждении Рабочего плана по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в городе Чебоксары Чувашской Республики

В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/17603980/0) Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», [Уставом](http://internet.garant.ru/document/redirect/17608787/1000) муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Рабочий план по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в городе Чебоксары Чувашской Республики (далее – Рабочий план) согласно [приложению](file:///C%3A%5CUsers%5C4822%5CDesktop%5C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%5C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%208%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202019%20%D0%B3%20N.rtf#sub_1000) к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение Рабочего плана.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/72690545/0).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕН

[постановлением](file:///C%3A%5CUsers%5C4822%5CDesktop%5C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%5C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%208%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202019%20%D0%B3%20N.rtf#sub_0) администрации

города Чебоксары

от 23.01.2020 № 153

# Рабочий планпо реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в городе Чебоксары Чувашской Республики

# 1. Показатели реализации регионального проекта в городе Чебоксары

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Типпоказателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | основной | Чувашская Республика | 79,8 | 31.12.2017 | 80,2 | 80,6 | 81,0 | 81,5 | 81,9 | 82,4 |
| основной | город Чебоксары | 77,7 | 31.12.2018 | 79,0 | 79,8 | 80,6 | 81,2 | 81,7 | 82,4 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | основной | Чувашская Республика | 32,0 | 31.12.2017 | 38,0 | 40,8 | 44,0 | 47,5 | 51,2 | 55,0 |
| основной | город Чебоксары | 30,1 | 31.12.2018 | 34,0 | 38,8 | 43,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %  | основной | Чувашская Республика | 7,2 | 31.12.2017 | 12,3 | 14,6 | 17,0 | 19,6 | 22,2 | 25,0 |
| основной | город Чебоксары | 9,6 | 31.12.2018 | 11,8 | 14,0 | 16,6 | 19,0 | 22,0 | 25,0 |
| 4. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %  | основной | Чувашская Республика | 73,0 | 31.12.2017 | 75,4 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,7 | 77,1 |
| основной | город Чебоксары | 73,4 | 31.12.2018 | 74,2 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,2 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | основной | Чувашская Республика | 68,2 | 31.12.2017 | 70,0 | 73,8 | 80,3 | 86,8 | 93,4 | 100,0 |
| основной | город Чебоксары | 90,6 | 31.12.2018 | 91,6 | 92,1 | 92,6 | 93,1 | 93,6 | 100 |

# 2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в городе Чебоксары Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) |
| 1.1.  | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 15.12.2019 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 1.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2019 | 15.12.2019 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение республиканского этапа всероссийских спартакиад |
| 4.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 5. Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
| 5.1.  | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Малов А.Е., начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Аналитические материалы,проект приказов спортивных школ | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 6. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) |
| 6.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 15.12.2020 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 6.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2020 | 15.12.2020 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 7. Запущена информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| 7.1. | Налаживание сотрудничества с целым рядом периодических изданий, телекомпаний и электронных порталов. Продолжение работы по повышению уровня информированности населения о спортивных событиях.Организация проведения выездных мастер-классов по разным видам спорта с участием ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов спорта | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 10. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 10.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.01.2020 | 01.12.2020 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 11. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом республиканского этапа всероссийских спартакиад |
| 11.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 12. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
| 12.1. | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04.2020 | 01.10.2020 | Малов А.Е., начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Аналитические материалы,проект приказов спортивных школ | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 13. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) |
| 13.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 15.12.2021 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 13.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2021 | 15.12.2021 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 14. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 14.1.  | Расширение плана мероприятий информационно-коммуникационной кампании для целевых аудиторий. Налаживание системной работы по изготовлению видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. В СМИ и социальных сетях размещение контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 19. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 21 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 19.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02.2021 | 01.12.2021 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 20. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований  |
| 20.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 21. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 22,0 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) |
| 21.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 15.12.2022 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 21.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2022 | 15.12.2022 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 22. Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 22.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Участие в конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 25.12.2022 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 23. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 28 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 23.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02.2022 | 01.12.2022 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 24. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований  |
| 24.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 25. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) |
| 25.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 15.12.2023 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 25.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2023 | 15.12.2023 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 26. Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 26.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Участие в конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 25.12.2023 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 27. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований |
| 27.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2023 | 25.12.2023 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 28. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) |
| 28.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 15.12.2024 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 28.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования) | 01.01.2024 | 15.12.2024 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Годовой статистический отчет | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 29. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 29.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Участие в конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | 01.01.2024 | 25.12.2024 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора мероприятий | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| 30. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований |
| 30.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | А.Е. Малов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | Отчет организатора спортивныхсоревнований | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Спорт – норма жизни»,

министр физической культуры и спорта Чувашской Республики М.В. Богаратов