Приложение 8.

**План-график (дорожная карта) реализации Комплексной программы социально-культурного и экономического развития городского округа Чебоксары**

Содержание:

[1. Общесистемные меры 1](#_Toc52812333)

[2. Поддержка (защита) товарных рынков, стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию 3](#_Toc52812334)

[3. Импортозамещение 9](#_Toc52812335)

[4. Инвестиционная деятельность 11](#_Toc52812336)

[5. Новые технологии, инновации 14](#_Toc52812337)

[6. Налоговое регулирование 15](#_Toc52812338)

[7. Кадровое обеспечение отраслей промышленности 16](#_Toc52812339)

[8. Антикризисные мероприятия 18](#_Toc52812340)

[9. Организационные мероприятия 20](#_Toc52812341)

[10. Первоочередные мероприятия в сфере транспорта 22](#_Toc52812342)

[11. Первоочередные мероприятия по развитию системы здравоохранения 23](#_Toc52812343)

[12. Первоочередные мероприятия по развитию системы образования 25](#_Toc52812344)

[13. Первоочередные мероприятия по развитию сферы занятости и социального обслуживания 26](#_Toc52812345)

[14. Первоочередные мероприятия по развитию сферы культуры 26](#_Toc52812346)

[15. Первоочередные мероприятия по развитию сферы физической культуры и спорта 27](#_Toc52812347)

[16. Первоочередные мероприятия по развитию сферы информации и связи 28](#_Toc52812348)

[17. Первоочередные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 28](#_Toc52812349)

[18. Первоочередные мероприятия в сфере строительства, благоустройства и ЖКХ 29](#_Toc52812350)

[19. Первоочередные мероприятия в сфере туризма 30](#_Toc52812351)

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Инициатор** | **Уровень принятия решений** | **Орган, ответственный за подготовку предложений, реализацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общесистемные меры** | | | | | | |
|  | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 865-р в части, касающейся города Чебоксары | 2020-2024 | В результате реализации Программы будет существенным образом не только повышена эффективность экономики города Чебоксары, но и произойдут серьезные сдвиги в качестве и уровне жизни населения, тем самым будет обеспечено достижение всех целевых ориентиров, поставленных в Указах Президента Российской Федерации, зафиксированных в национальных проектах и соответствующих региональных проектах. | Правительство Российской Федерации | Федеральный  (*Правительство Российской Федерации, Минпромторг России*) | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Внесение изменений в ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части уменьшения до 25% порога применения закона в отношении закупки товаров, работ, услуг лицами с долей участия государства | 2020-2024 | Широкое применение конкурентных процедур закупок лицами с долей участия государства.  Увеличение объемов производства и выручки предприятий Чувашской Республики за счет участия в закупках крупнейших государственных корпораций. Увеличение количества рабочих мест | АО «ЛЕНТА», г.Чебоксары | Федеральный *(Законодательная власть)* | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Внесение изменения в статью 4 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 в части изменения одного из критериев отнесения юридического лица к субъектам малого и среднего предпринимательства для производителей, увеличив критерий численности до 350 чел вместо действующих 250 чел для предприятий промышленности социально-значимых товаров (в т.ч. основной ОКВЭД 32.30.) | 2020-2022 | В целях получения поддержки, предусмотренной для субъектов малого и среднего предпринимательства, более широким кругом организаций | ЗАО «ЗИСО», г.Чебоксары | Федеральный *(Законодательная власть)* | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Разработка и внедрение механизма взимания платы за резерв электрической мощности с целью обеспечения рационального перераспределения электрической мощности | 2020-2021 | Стимулирование вовлечения в экономику избыточных электрических мощностей. | АО «АККОНД» (г.Чебоксары), предприятия Чувашской Республики | Федеральный *(Законодательная власть)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Запуск системы реализации, актуализации и мониторинга проектов и мероприятий Комплексной программы социально-культурного и экономического развития городского округа Чебоксары | 2020-2025 | Обеспечение поддержания в актуальном состоянии, скоординированной реализации и мониторинга коммерческих проектов, социальных и инфраструктурных проектов Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики | Администрация города Чебоксары | Муниципальный (*Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
| 1. **Поддержка (защита) товарных рынков, стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию** | | | | | | |
|  | Корректировка правил отбора проектов по программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 г. №43 и других нормативных актов с целью стимулирования владельцев электрических станций к внедрению новых и модернизации существующих автоматизированных систем управления технологическим процессом, на базе российских программно-технических комплексов | 2020-2021 | Увеличение выручки АО «ЭЛАРА» от реализации ПТК АСУТП в проектах модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций на 200 млн. рублей в год. Сохранение 15 квалифицированных рабочих мест. Повышение налоговых поступлений в федеральный и республиканский бюджеты. | АО «ЭЛАРА» (г.Чебоксары) | Федеральный  *(Минэнерго России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Корректировка постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. №529 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции» с целью допуска к получению субсидии проектов создания цифровых платформ и программных продуктов, предназначенных для решения задач, указанных в данном постановлении, при производстве, передаче и распре-делении электрической энергии | 2020-2021 | Увеличение выручки АО «ЭЛАРА» от реализации ПТК АСУТП на 50 млн. рублей в год.  Увеличение загрузки производственных мощностей предприятия электротехнического кластера Чувашской Республики.  Создание импортозамещающих продуктов в области управления и контроля электроэнергетики. Повышение налоговых поступлений в федеральный и республиканский бюджеты | АО «ЭЛАРА» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России, Минкомсвязь России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Корректировка постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. №1649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части исключения для организаций ОПК требования о включении разрабатываемых технологий в Перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов | 2020-2021 | Развитие диверсификации в организациях ОПК, рост объемов производства гражданской продукции | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  организации оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории Чувашской Республики | *Федеральный* *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» в части:  - добавления раздела о дополнительных преференциях отельным группам товаров, производимым на территории Российской Федерации (детские игрушки (ОКПД2: 32.40), мячи спортивные (32.30.15.231), обуви (15.2));  - установлению приоритета в форме ценовой преференции при закупке детских игрушек, обуви при отсутствии импортных аналогов в размере 30% (аналогичный размер преференций установить и в отношении закупок проводимых согласно Федерального закона № 44-ФЗ) | 2020-2021 | Государственная поддержка организаций ОПК, развивающих гражданские направления индустрии детских товаров | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  предприятия Чувашской Республики | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка предложений по:  1. Ужесточению требований контроля качества и безопасности к импортной продукции для детей, в том числе введение требований по проведению лабораторных испытаний импортной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) аккредитованными в России органами по сертификации;  2. Снижению стоимости сертификации продукции для российских производителей детских товаров (ОКПД2: 32.40, 32.30.15.231, 15.2); 3. Повышению до 20-25 % размера импортных пошлин на ввозимые на территорию Российской Федерации детские игрушки и установлению сроком на 3 года квоты на ввоз детских товаров из Китая; 4. Созданию единой системы контроля за промышленной продукцией, перевозимой через таможенную границу Евразийского экономического союза;  5. Установлению приоритета в государственных закупках, проводимых в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 №44-ФЗ и от 18.07.2011 №223-ФЗ детским игрушкам и обуви, производимым на территории Российской Федерации;  6. Рассмотрению вопроса предоставления субсидий из федерального бюджета организациям индустрии детских товаров на возмещение понесенных расходов:  30% - на потребленные сырье и материалы;  90% - на организацию работ по продвижению отечественных товаров для детей. | 2020-2021 | Государственная поддержка организаций ОПК, развивающих гражданские направления индустрии детских товаров | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  предприятия Чувашской Республики | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Разработка механизмов по ограничению импорта в Российскую Федерацию б/у танк-контейнеров (и контейнеров) старше установленного возраста и по установлению квот | 2020-2021 | Защита отечественного рынка | ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Принятие мер по ограничению эксплуатации на сети железных дорог грузовых вагонов, укомплектованных крупным вагонным литьем с ненадлежащим качеством | 2020 | Обеспечение транспортной безопасности.  Загрузка производственных мощностей добросовестных производителей | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минтранс России, Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Стимулирование спроса за счет государственных закупок и закупок компаний с государственным участием грузового подвижного состава (в т.ч. с улучшенными техническими характеристиками и увеличенными межремонтными пробегами 500 тыс. км. и свыше) | 2020 | Повышение спроса на продукцию транспортного машиностроения, загрузка производственных мощностей предприятий.  Повышение налоговых поступлений в федеральный и республиканский бюджеты | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минтранс России, Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Субсидирование ускоренного обновления парка грузовых вагонов, в т.ч. на вагоны с улучшенными техническими характеристиками, увеличенными межремонтными пробегами (500 тыс. км. и свыше), при одновременном списании с сети железных дорог грузовых вагонов с межремонтными пробегами менее 500 тыс. км., срок службы у которых истечет не менее чем, через 3-5 лет | 2020 | Создание дополнительной выручки от реализации вагонов, снижение совокупных затрат участников перевозок за счет увеличения провозных способностей | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минтранс России, Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Введение в действие механизма одобрения типа самоходной машины для строительно-дорожной, сельскохозяйственной и др. специализированной техники | 2020 | Обеспечение транспортной и продовольственной безопасности Российской Федерации | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России, Минэкономразвития России)* | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии |
|  | Внесение изменения в постановление Правительства Российской Феде-рации от 17.07.2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», с целью включения наличия исключительных прав на интеллектуальную собственность, в том числе программное обеспечение (встроенное, инженерное и прикладное), в число необходимых критериев для микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, применяющихся для защиты линий электропередач и электро-технического оборудования классом напряжения 6 кВ и выше по следующим кодам ОКПД-2: 27.11.50.120, 27.12.1, 27.12.10.190, 27.12.2, 27.12.23, 27.12.23.000, 27.12.3, 27.12.31, 27.12.31.000, 27.12.32, 27.12.32.000, 27.12.4, 27.12.40, 27.12.40.000 | 2020-2021 | Принятие данной меры позволит:  - органам власти Российской Федерации разрабатывать дальнейшие меры поддержки российских производителей РЗА, путем включения требования соответствия данным критериям в другие нормативно-правовые акты, в том числе регламентирующие проекты, реализуемые с бюджетным финансированием;  - отечественным энергетическим компаниям, в том числе ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Транснефть» и т. д., иметь общие и четкие критерии для реализации внутренних программ импортозамещения и перехода на российское оборудования и программное обеспечение;  - предприятиям-производителям РЗА включить свою продукцию в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России и обеспечит соответствие уже действующим механизмам поддержки, в том числе Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". | Электротехнические предприятия – члены Ассоциации «ИнТЭК» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Внесение дополнения в Государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ПП РФ от 15.04.14 г. №328), в части разработки и включения системы мер, направленной на компенсацию возникающих обязательных первичных затрат по ресурсным и типовым испытаниям, по корректировке конструкторской документации при реализации мероприятий по замене импортных комплектующих на комплектующие произведенными российскими промышленными предприятиями. | 2020-2021 | Защита отечественного рынка.  Государственная поддержка организаций ОПК, реализующих мероприятия импортозамещения. Кратное увеличение объемов производства отечественных комплектующих в электротехнике. | АО «НПО «Каскад» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создание преференциальных условий для региональных и фирменных торговых сетей | 2020-2021 | Создание и поддержание дополнительных каналов выхода на рынок для продукции местных товаропроизводителей | АО «АККОНД» (г.Чебоксары) | Региональный (*Кабинет Министров Чувашской Республики*) | Минэкономразвития Чувашии |
| 1. **Импортозамещение** | | | | | | |
|  | Реализация специального инвестиционного контракта по созданию тракторов малой и средней мощности, включая освоение в производстве компонентной базы (кабины, переднего и заднего мостов, коробки переключения передач и др.) | 2020-2025 | Обеспечение выпуска новой линейки тракторов малой и средней мощности в объеме до 10 тыс. штук в год | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Внесение изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 (в ред. от 25 мая 2019 г. № 661) в части увеличения бальной оценки ленты для ремней безопасности (Код ОКПД 29.32.20) с 10 баллов до 100 баллов по аналогии с тканями для подушек безопасности | 2020-2024 | Увеличение (до 2 раз) доли локализации ремней безопасности и иных их составных частей на территории Российской Федерации за счет замещения импортируемых в настоящее время объемов указанных изделий, увеличение выручки локализованных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня локализации автопроизводителей | АО «ЛЕНТА» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка предложений по сокращению сроков до 30 дней сертификации (технического надзора за документацией) в Российском Морском Регистре судоходства (г. Санкт Петербург) и отмене старых ГОСТов, соблюдение которых при проектировании и производстве делают отечественные танк-контейнеры неконкурентоспособными | 2020-2021 | Создание равных условий в оценке соответствия для российских и иностранных производителей контейнер-цистерн | ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г.Чебоксары) | Федеральный  *(Минтранс России,*  *Минпромторг России,*  *Минэкономразвития России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Рассмотрение возможности организации производства дефицитных материалов, комплектующих, малотоннажной химии | 2020-2021 | Импортозамещение по критическим видам сырья предприятий ОПК | АО ЧПО им. В.И. Чапаева (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создание Центра импортозамещения и межотраслевой кооперации, осуществляющего свою деятельность на основе анализа импортируемой продукции в Чувашскую Республику с последующим инициированием перспективных НИОКТР с целью создания высокотехнологичного производства на основе механизмов межотраслевой кооперации в регионе | 2020-2021 | Импортозамещение с освоением новых видов продукции на действующих предприятиях | ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (г.Чебоксары) | Региональный  *(Минпромэнерго Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка предложения по внесению изменений в федеральные НПА в части включения в перечень оценки при отборе победителей тендеров и аукционов критерия: поставщик имеет на территории Российской Федерации собственный конструкторский персонал и производственные мощности, рассчитанные на весь заявленный объем производства поставляемых изделий. | 2020-2021 | Создание условий реального импортозамещения. Развитие экспортного потенциала отечественных производителей.  Повышение налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты. | АО «НПО «Каскад» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
| 1. **Инвестиционная деятельность** | | | | | | |
|  | Разработка мер государственной поддержки для модернизации инженерной инфраструктуры организаций оборонно-промышленного комплекса, в том числе включение инфраструктурных проектов в Государственную программу Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» | 2020-2021 | Обеспечение устойчивого энерго- и ресурсоснабжения производственных мощностей оборонного назначения.  Ликвидация критического износа инженерных сетей организаций ОПК, снижение аварийности, повышение энергоэффективности | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  организации оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории Чувашской Республики | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Предоставление субсидий российским организациям оборонно-промышленного комплекса на компенсацию части затрат на модернизацию инженерной инфраструктуры при реализации комплексных инвестиционных проектов |
|  | Подготовка предложений по формированию механизма предоставления субсидии на компенсацию затрат на накладные расходы при производстве гражданской продукции в рамках инвестиционных проектов до момента их выхода на проектную мощность | 2020-2021 | Обеспечение ценовой конкурентоспособности гражданской продукции ОПК в период до выхода производства на проектную мощность | АО ЧПО им. В.И. Чапаева (г.Чебоксары),  организации оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории Чувашской Республики | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка предложений по субсидированию организаций ОПК при реализации инвестиционных проектов по выпуску гражданской продукции и ее продвижению на российский и зарубежные рынки | 2020-2021 | Развитие диверсификации в организациях ОПК, рост объемов производства гражданской продукции | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  организации оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории Чувашской Республики | *Федеральный* *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Разработка программы предоставления АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии займов на реализацию проектов в сфере модернизации и развития инженерной инфраструктуры бюджетообразующих предприятий Чувашской Республики | 2020-2021 | Обеспечение промышленной безопасности.  Ликвидация критического износа инженерных сетей организаций ОПК, снижение аварийности, повышение энергоэффективности | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  организации оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории Чувашской Республики | *Региональный*  *(Минпромэнерго Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии,  АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка предложений по механизмам развития производств танк-контейнеров, а также ремонтных мощностей с участием институтов развития и инвестиционных фондов | 2020-2021 | Стимулирование развития отечественного производства танк-контейнеров.  Создание в Чувашской Республике современного высокотехнологичного производства.  Увеличение количества рабочих мест. | ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России, Минэкономразвития России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Изменение «Правил предоставления субсидий из федерального бюджета по программам, направленным на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции», ПП РФ №878 от 10.07.19г. «О стимулировании производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПП РФ №1908 от 09.01.20г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции», исключение  критерия - объем выпуска продукции, включение в программу критерии - рост налоговых отчислений, рост заработной платы сотрудников субъекта предпринимательства, получившим такую поддержку | 2020-2021 | Развитие высокотехнологических производств. Увеличение эффективности внедряемых производственных процессов. | АО «НПО «Каскад» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
| 1. **Новые технологии, инновации** | | | | | | |
|  | Создание Центра информационной безопасности цифровой промышленности и энергетики на принципах частно-государственного партнерства | 2020-2023 | Создание системы стимулирования внедрения СМК разработки безопасного ПО, центра сертификации, функционального тестирования и испытания изделий (программных и программно-аппаратных) на соответствие международным требованиям информационной безопасности, с учетом национальных стандартов.  Созданы условия для  обеспечения информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла автоматизированных и информационных систем (АС, ИС, АСУ, АСУ ТП и прочие) от стадии планирования и анализа требований до момента вывода из эксплуатации объекта информатизации. Создан и введен в эксплуатацию центр обработки данных по профилю Центра. | ООО «Интеллектуальные Сети» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России*) | *Исполнительная власть* |
|  | Создание Центра развития индустриальных инноваций «Син-Энергия» на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | 2020-2021 | Эффективное научное, инженерное и кадровое обеспечение долгосрочной программы создания интеллектуальной электроэнергетической системы России | ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (г.Чебоксары) | Региональный *(Минпромэнерго Чувашии, Минобразования Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создание Центра по бережливому производству | 2020-2021 | Применение принципов и инструментов Бережливого производства во всех организациях производственной сферы и сферы услуг обеспечит конкурентоспособность экономики Чувашской Республики за счет значительного повышения производительности труда, роста качества, профессионального совершенствования, сокращения потерь и снижения затрат | Чебоксарский институт филиал Московского Политехнического университета (г.Чебоксары) | Региональный *(Минпромэнерго Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создание новых промышленных кластеров в сфере:  - производителей пищевого оборудования,  - легкой промышленности,  - кластер тракторостроения,  - производителей дверей,  - переработки ТКО | 2020-2021 | Систематизация проблем предприятий, связанных территориально и функционально, и организация поиска и привлечения мер поддержки, решения проблем кластера в целом. Координация мер государственной промышленной политики в отношении участников кластера | Минпромэнерго Чувашии | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
| 1. **Налоговое регулирование** | | | | | | |
|  | Подготовка предложений для внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части:  - установления налоговых льгот по земельному налогу для организаций ОПК, имеющих на балансе мобилизационные мощности, вне зависимости от их государственно-правовой формы;  - дополнения статьи 284 пунктом 1.10 следующего содержания: «1.10. Для организаций – производителей детских игрушек, обуви налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 10 процентов» | 2020-2021 | Снижение налоговой нагрузки на организации ОПК | АО ЧПО им. В.И. Чапаева (г.Чебоксары) | Федеральный  *(Минфин России)* | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Внесение изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, в части установления пониженной налоговой ставки (0,3%) для категории земельных участков свыше 600 га, занятых под объектами капитального строительства, предназначенных для обеспечения обороны, безопасности и вооруженных сил, на территории города Чебоксары. | 2020од | Снижение налоговой нагрузки на организации ОПК | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары) | Муниципальный  *(администрация г.Чебоксары)* | Минэкономразвития Чувашии,  Администрация г.Чебоксары |
| 1. **Кадровое обеспечение отраслей промышленности** | | | | | | |
|  | Подготовка предложений (заявок) по выделению Чувашской Республике дополнительной квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Феде-рации от 27 ноября 2013 г. № 1076» | 2020-2024 | Обеспечение специалистами электротехническую отрасль Чувашской Республики | Предприятия Электротехнического кластера Чувашской Республики | Федеральный *(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Подготовка заявки на участие ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Опорный университет» или других конкурсах министерства, направленных на развитие научно-технического потенциала, культуры и экономики Чувашской Республики | 2020-2024  По итогам объявления конкурса со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Повышение эффективности подготовки высококвалифицированных кадров промышленного роста и социально-экономического развития республики | ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г.Чебоксары) | Федеральный *(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации)* | Отраслевые органы исполнительной власти Чувашской Республики |
|  | Создание центра компетенций в ИТ отрасли | 2020-2021 | Поддержка развития цифровых компетенций по трем ключевым направлениям:  1. Подготовка кадров для цифровой экономики (развитие обучения, доплаты учителям в школах и университетах на грантовой основе);  2. Повышение количества предприятий ИТ-отрасли (продвижение проектов по стимулированию ИТ-отрасли, обеспечению конкурентоспособных льготных режимов, поддержка стартапов);  3. Повышение качества кадров для цифровой экономики (дополнительное обучение лучших студентов, корпоративный университет, организация межрегиональных и международных хакатонов);  4. Привлечение, локализация и сопровождение федеральных проектов в сфере цифровизации;  5. Экспертиза технологий и решений в сфере цифровизации, экспертное содействие в сфере проектирования и разработки сервисно-ориентированных информационных систем;  6. Проведение цифрового аудита (оценка цифровой зрелости с целью оптимизации бизнес-процессов на основе информационных технологий) и консультирования. | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» (г.Чебоксары) | Региональный (*Мининформ Чувашии)* | Мининформ Чувашии |
| 1. **Антикризисные мероприятия** | | | | | | |
|  | Перенос сроков выполнения этапов работ по НИОКР без применения штрафных санкций в случае приостановки деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 | Обеспечение финансовой стабильности инжиниринговых организаций из-за коронавирусной пандемии | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный (*Минпромторг России*) | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию предприятиями дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 2020 | Сохранение квалифицированного персонала | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный  (*Минтруд России, Минпромторг России,*  *Минэкономразвития России*) | Минтруд Чувашии |
|  | Внесение изменений в порядок уплаты утилизационного сбора в отношении самоходных машин, используемых в угольной и рудной промышленности, в виде предоставления отсрочки по уплате утилизационного сбора за 2 и 3 кварталы текущего года на срок не менее 6 месяцев, по аналогии с отсрочкой уплаты данного сбора в отношении колесных транспортных средств | 2020 | Создание дополнительной выручки от реализации самоходных машин. | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Федеральный *(Минпромторг России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Отсрочка уплаты налогов (налоговые каникулы) в бюджет Чувашской Республики для предприятий КТЗ сроком не менее 6-ти месяцев | 2020 | Обеспечение финансово-экономической устойчивости предприятий, социальной стабильности в Регионе с сохранением рабочих мест и квалифицированного персонала | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Региональный  *(Минпромэнерго Чувашской Республики,*  *Министерство экономического развития Чувашской Республики)* | Минфин Чувашии |
|  | Принятие мер по компенсации части затрат на создание, модернизацию инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов | 2020 | Создание высокотехнологичной продукции.  Обеспечение социально-экономической устойчивости в Регионе | ООО «МИГ «КТЗ» (г.Чебоксары) | Региональный  *(Минпромэнерго Чувашской Республики,*  *Министерство экономического развития Чувашской Республики)* | Минпромэнерго Чувашии,  Минэкономразвития Чувашии |
|  | Подготовка предложений о необходимости пересмотра показателей (индикаторов) эффективности реализации инвестиционных проектов, которым была оказана господдержка и по которым осуществляется мониторинг со стороны федеральных министерств, в связи с распространением коронавирусной инфекции | 2020 г. | Снижение рисков по применению штрафных санкций и возврату полученных субсидий | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (г.Чебоксары),  промышленные организации, расположенные на территории Чувашской Республики | Федеральный (*Минпромторг России*) | Минпромэнерго Чувашии |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | | |
|  | Организация визитов делегаций на промышленные предприятия города Чебоксары с целью ознакомления с производством и выпускаемой продукцией, проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала и высокотехнологичной продукции, выпускаемой организациями Чувашской Республики | 2020-2024 | Увеличение объемов производства и поставок (в т.ч. экспортных) высокотехнологичной и наукоемкой продукции производителями Чувашской Республики в адрес стратегических партнеров. | Предприятия  Чувашской Республики | Региональный *(Минэкономразвития Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Содействие выполнению промышленными предприятиями города Чебоксары работ в интересах стратегических партнеров (государственных корпораций и субъектов естественных монополий) | Региональный  *(Кабинет Министров Чувашской Республики)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Содействие размещению заказов (на конкурсной основе) для Минобороны России на производственных мощностях промышленных предприятий города Чебоксары | Увеличение объемов производства и поставок высокотехнологичной и наукоемкой продукции производителями Чувашской Республики для оборонно-промышленного комплекса | Федеральный *(Минпромторг России,*  *Минобороны России)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создание межведомственного Центра социально-экономического мониторинга | 2020-2021 | Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации политики социально-экономического развития, сопровождение ведения ведомственной статистики и республиканского статистического наблюдения по на-правлениям, имеющим важное значение для выработки государственной политики на республиканском уровне, но не представленным на уровне федерального статистического наблюдения *(на-пример, по направлению развития малого бизнеса имеются полярные оценки проблемы перерегистрации предприятий из Чувашской Республики в другие регионы, отсутствует оценка доли малого бизнеса в ВРП, что затрудняет выработку управленческих решений).* | БНУ «Чувашский государственный гуманитарный институт» (г.Чебоксары) | Региональный  *(Кабинет Министров Чувашской Республики)* | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Создание единого института развития промышленности на базе АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии | 2020 | Предоставление услуг по принципу «одного окна», осуществление льготного заемного финансирования инвестиционных проектов по ставкам от 1 до 3 %, софинансирование проектов по программам Фонда развития промышленности, подбор земельных участков и развитие промышленной инфраструктуры, оказание прочих форм поддержки, осуществление взаимодействия с федеральными институтами развития и общей координации деятельности институтов развития Чувашской Республики | АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии | Региональный  *(Кабинет Министров Чувашской Республики)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Создании в Чувашской Республике федерального Центра информационной безопасности цифровой промышленности и энергетики на принципах частно-государственного партнерства | 2020 | Принятие решения на федеральном уровне (ГК «Росатом») о создании Центра в городе Чебоксары | Предприятия Чувашской Республики | Федеральный  *(ГК «Росатом»)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Открытие новых производств в Индустриальном парке г. Чебоксары (1 и 2 очередь) | 2020 | Открытие производства ООО «Завод Энергомаш», ООО «БКР», ООО «Идеальная кровля», ООО «Прессдеталь» | Минпромэнерго Чувашии | Региональный  *(Минпромэнерго Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
|  | Привлечение промышленных предприятий города Чебоксары к участию в национальном проекте Производительность труда и поддержка занятости | 2020 | Обеспечение повышения производительности труда на промышленных предприятиях города Чебоксары | Минпромэнерго Чувашии | Региональный  *(Минпромэнерго Чувашии)* | Минпромэнерго Чувашии |
| 1. **Первоочередные мероприятия в сфере транспорта** | | | | | | |
|  | Обеспечение участия предприятий города Чебоксары в реализации проекта строительства трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», М-7 «Волга» и других крупных инфраструктурных проектов федерального уровня | 2020-2024 | Увеличение загрузки производственных мощностей дорожно-строительных предприятий Чувашской Республики и смежных отраслей. | Предприятия Чувашской Республики | Федеральный  (*Минтранс России, Росавтодор*) | Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Создание бункеровочной инфраструктуры на реке Волга | 2020-2021 | Развитие речного транспорта, увеличение въездных туристических потоков | ПАО «Дорисс» (г.Чебоксары) | Региональный (*Минтранс Чувашии*) | Минтранс Чувашии |
|  | Создание газозаправочной инфраструктуры в городе Чебоксары | 2020-2022 | Перевод на газомоторное топливо 1,9 тыс. транспортных средств, улучшение экологической обстановки в городах Чувашии | Минтранс Чувашии | Региональный (*Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Обновление троллейбусного парка города Чебоксары | 2021-2023 | Приобретение новых троллейбусов, развитие экологически чистого общественного транспорта, улучшение экологической обстановки в городе Чебоксары | Минтранс Чувашии | Федеральный  (*Минпромторг России*) | Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация программы развития автодорожной инфраструктуры города Чебоксары | 2020-2025 | Строительство и реконструкция более 20 км дорог, ремонт 7 мостов и путепроводов города, более 80 км тротуаров, ремонт 840 тыс. кв. м дорог в частном секторе и подъездных путей | Город Чебоксары | Региональный (*Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минтранс Чувашии, Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию системы здравоохранения** | | | | | | |
|  | Строительство 4 поликлиник и 4 больниц в городе Чебоксары | 2022-2024 | Развитие инфраструктуры системы здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Оснащение АО «Санаторий «Надежда» реабилитационным оборудованием | 2021-2023 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство лечебного корпуса для проведения санаторного этапа реабилитации в АО «Санаторий «Надежда» | 2022-2025 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Реконструкция существующих корпусов АО «Санаторий «Надежда» | 2021-2023 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Реконструкция реабилитационного центра АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и дооснащение его высокотехнологичным медицинским оборудованием | 2022-2023 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство теплого перехода из здания спального корпуса в здание лечебного корпуса АО «Санаторий «Чувашиякурорт» | 2020-2021 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Создание научно-образовательного центра по реабилитации и курортологии | 2023-2024 | организация научно-исследовательской деятельности по изучению природных факторов Чувашской Республики и подготовки кадров по курортологии и реабилитации | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Приобретение специализированного медицинского оборудования, специальное оснащение и создание безбарьерной среды. Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России |  | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Повышение квалификации персонала Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» |  | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Оснащение реабилитационного центра БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии высокотехнологичным медицинским оборудованием | 2021 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Региональный (Минздрав Чувашии) | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство дополнительного корпуса с теплым переходом к зданию ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) | 2020-2022 | Развитие реабилитационного направления здравоохранения Чувашской Республики | Минздрав Чувашии | Федеральный (*Минздрав России*) | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство нового больничного комплекса БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии мощностью 300 коек и инфекционного стационара мощностью 100 коек | 2023-2025 | решение вопросов нормативного размещения медицинских организаций для оказания медицинской помощи инфекционным больным, представляющим в том числе эпидемиологическую опасность для населения, нехватки рабочих площадей и боксированных отделений | Минздрав Чувашии | Федеральный  *(Правительство Российской Федерации)* | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство нового лечебного корпуса-пристроя  БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии | 2023-2025 | решение вопросов нормативного размещения медицинских организаций для оказания медицинской помощи инфекционным больным, представляющим в том числе эпидемиологическую опасность для населения, нехватки рабочих площадей и боксированных отделений | Минздрав Чувашии | Федеральный  *(Правительство Российской Федерации)* | Минздрав Чувашии |
|  | Строительство нового лечебно-диагностического корпуса с реконструкцией существующих корпусов БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии | 2022-2024 | снижение младенческой и детской смертности не менее, чем на 25% к концу 2024 года | Минздрав Чувашии | Федеральный  *(Правительство Российской Федерации)* | Минздрав Чувашии |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию системы образования** | | | | | | |
|  | Организация горячего питания для учащихся 1-4 классов, модернизация пищеблоков | 2020 | Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% учащихся 1-4 классов в рамках исполнения Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ | Минобразования Чувашии | Республиканский  (*Минобразования Чувашии*) | Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Строительство и ремонт общеобразовательных школ и детских садов | 2020-2025 | Строительство новых средних общеобразовательных школ общей мощностью 11,7 тыс. мест, в т. ч. с вводом в эксплуатацию в период до 2025 года – 5,35 тыс. мест, а также детских садов и других детских дошкольных учреждений на 1,8 тыс. мест. | Город Чебоксары | Республиканский  (*Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и детских оздоровительных лагерей | 2020-2025 | Капитальный ремонт в 31 средней общеобразовательной школе города, в 33 детских образовательных учреждениях и 3 детских оздоровительных лагерях, проведена реконструкция 4 учреждений дополнительного образования и детских оздоровительных лагерей. | Город Чебоксары | Республиканский  (*Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация мероприятий по антитеррористической и противопожарной защищённости объектов образования | 2020-2022 | Будут проведены необходимые мероприятия, предусмотренные паспортами безопасности объектов, в 61 средней общеобразовательной школе и 125 детских образовательных учреждениях. Кроме того, в 36 школах и 96 детских садах будут проведены работы по установке автоматических пожарных сигнализаций. | Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары | Республиканский  (*Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минобразования Чувашии, Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию сферы занятости и социального обслуживания** | | | | | | |
|  | Открытие на базе отделения дневного пребывания центра социального обслуживания населения (в г. Чебоксары) модели активного долголетия «Мой социальный центр» под единым брендом | 2020-2024 | Достижение ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении к 2024 году – 67,2 года | Минтруд Чувашии | Республиканский  (*Минтруд Чувашии*) | Минтруд Чувашии |
|  | Строительство (реконструкция) здания стационарного корпуса БУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии на 70 мест с пищеблоком | 2020-2024 | Профилирование структуры стационара по нозологиям и возрастам, а также создание условий для реабилитации молодых инвалидов и дополнительно 40 стационарных мест | Минтруд Чувашии | Федеральный (*Минтруд*  *России*) | Минтруд Чувашии |
|  | Создание Единого центра предоставления мер социальной поддержки по г. Чебоксары и «модельных» отделов социальной защиты | 2020-2025 | Разработка и утверждение единого бренда для отделов социальной защиты населения, создание Единого центра предоставления мер социальной поддержки по г. Чебоксары, создание контакт-центра и центра обработки данных, создание колл-центра в Едином центре | Минтруд Чувашии | Республиканский  (*Минтруд Чувашии*) | Минтруд Чувашии |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию сферы культуры** | | | | | | |
|  | Строительство детского образовательного центра в Городском детском парке им. А.Г. Николаева | 2023-2025 | Повышение качества и доступности дополнительного образования для детей | Город Чебоксары | Республиканский  (*Минкультуры Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минкультуры Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация программы развития инфраструктуры сферы культуры города Чебоксары | 2020-2025 | Капитальный ремонт 18 филиалов библиотечной сети для создания модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», капитальный ремонт 4 домов культуры, 4 музыкальных школ, 3 художественных школ, капитальный и текущий ремонт и реконструкция 5 школ искусств | Город Чебоксары | Республиканский  (*Минкультуры Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минкультуры Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Передача в оперативное управление учреждения объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения «Здание бывшего кинотеатра «Родина», 1933 г.» | 2020 | Ликвидация нехватки площадей БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии для ведения образовательной деятельности и дальнейшего развития училища | Минкультуры Чувашии | Республиканский  (*Минэкономразвития Чувашии*) | Минкультуры Чувашии |
|  | Строительство фондохранилищ | 2020 | Ликвидация проблемы ненормативного хранения фондов в Чувашском национальном музее и Государственном архиве современной истории Чувашской Республики | Минкультуры Чувашии | Республиканский  (*Кабинет Министров Чувашской Республики*) | Минкультуры Чувашии |
|  | Доведение показателя по средней заработной плате работников государственных (муниципальных) учреждений культуры до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике | 2020 | Реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | Республиканский  (*Кабинет Министров Чувашской Республики*) | Минкультуры Чувашии |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию сферы физической культуры и спорта** | | | | | | |
|  | Реализация программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта | 2020-2025 | Предусматривает строительство 6 современных спортивных площадок открытого типа при общеобразовательных учреждениях города, создание «Заволжского парка» при МБУ «Спортивная школа № 10» на левобережной территории города, строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, реконструкцию футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» и стадиона «Волга», а также строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» | Город Чебоксары | Республиканский  (*Минспорт Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минспорт Чувашии, Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия по развитию сферы информации и связи** | | | | | | |
|  | Сквозная цифровизация государственных и муниципальных услуг в г. Чебоксары | 2020-2021 | Перевод большинства (дополнение соответствующим форматом предоставления) государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Мининформ-  политики  Чувашии | Республиканский  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Мининформ-  политики  Чувашии, Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия в сфере охраны окружающей среды** | | | | | | |
|  | Строительство ливневых очистных сооружений в городе Чебоксары | 2020-2024 | Снижение к 2024 году объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км/год | Минприроды Чувашии | Республиканский  (*Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Создание противооползневых и берегоукрепительных сооружений Московской набережной города Чебоксары, строительство снегоплавильной станции | 2023-2025 | Создание условий для снижения антропогенного воздействия на акваторию реки Волга в городе Чебоксары | Минприроды Чувашии | Республиканский  (*Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты с целью снятия предприятий пищевой промышленности непосильного бремени платы за вред, причиняемый канализационным стокам, содержащим органические загрязнения | 2020-2021 | Снятие чрезмерной нагрузки на предприятия пищевой промышленности по уплате платы за наличие загрязняющих веществ в производственных стоках | АО «АККОНД» (г.Чебоксары) | Федеральный (*Правительство Российской Федерации*) | Минприроды Чувашии |
|  | Оптимизация объединенных санитарно-защитных зон в генеральных планах городов Чувашской Республики | 2020-2021 | Ликвидация неактуальных и избыточных санитарно-защитных зон, снятия избыточных ограничений для ведения производственной деятельности | АО «АККОНД» (г.Чебоксары) | Республиканский  (*Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары*) | Минприроды Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Развитие системы обращения с отходами в городе Чебоксары | 2021-2022 | Организация 1500 площадок раздельного сбора ТКО | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия в сфере строительства, благоустройства и ЖКХ** | | | | | | |
|  | Реализация программы благоустройства дворовых и общественных территории в городе Чебоксары | 2020-2025 | Благоустройство более 500 дворовых территорий, 10 общественных территорий, малых рек города, парка «Лакреевский лес, Чебоксарского залива | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация программы обеспечения жильем детей-сирот, обеспечения жильем жителей МКД, находящихся в предаварийном состоянии | 2020-2025 | Обеспечение жилье 213 детей-сирот, обеспечение жильем 255 семей, проживающих в аварийных и предаварийных МКД | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация программы реконструкции тепловых сетей и развития теплогенерации в городе Чебоксары | 2020-2023 | Реконструикция 19,43 км тепловых сетей города, реконструированы существующие котельные суммарной мощностью 173,2 МВт и построена одна новая блочно-модульная котельная на 1,5 МВт. В рамках модернизации системы теплоснабжения города будет происходить поэтапный переход с 4-х трубной и открытой системы теплоснабжения на 2-х трубную закрытую независимую схему с заменой узлов учета тепловой энергии и установкой современных энергоэффективных теплообменных аппаратов на систему отопления и горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии. | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Реализации программы развития водоснабжения и водоотведения в городе Чебоксары | 2021-2025 | Капитальному ремонту подвергнутся городские водоводы и канализационные коллекторы суммарной протяженностью 17,1 км, будут построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной жилой застройки города Чебоксары. | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики, Администрация города Чебоксары*) | Администрация города Чебоксары |
|  | Реализация программы обновления лифтового хозяйства в городе Чебоксары | 2021-2025 | Ремонт и замена 1117 лифтов | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики*) | Минстрой Чувашии, Администрация города Чебоксары |
| 1. **Первоочередные мероприятия в сфере туризма** | | | | | | |
|  | Реализация программы повышения туристической привлекательности города Чебоксары, развития исторического центра города Чебоксары, соответствующего развития транспортной и инженерной инфраструктуры | 2020-2023 | Предусматривается строительство музея под открытым небом, создание музея воинской славы на базе Погранично-сторожевого корабля «Чебоксары», ввод защитных сооружений на р. Волга, реконструкция Казанской набережной и Московской набережной (5 этап), строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт», строительство комплексного подъёмника до Московской набережной, строительство набережной пассажирских причалов на левобережных остановочных пунктах Сосновка и Пляж г. Чебоксары, а также создание зоопарка | Город Чебоксары | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики,* *Администрация города Чебоксары*) | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Чебоксары |
|  | Проведение работы по привлечению международного форума «Азия – Европа» (АСЕМ) для проведения своего саммита в городе Чебоксары | 2020-2025 | Проведение крупного международного форума, привлечение дополнительного туристического потока, повышение узнаваемости брендов Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии | Региональный  (*Кабинет Министров Чувашской Республики*) | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Чебоксары |