## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
города Канаш Чувашской Республики
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по всем мероприятиям
в том числе:
за счет средств регионального бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 |  | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3 | 8 | РБ
2 |  | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3 | 10 | МБ
3 |  | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ
4 |  | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | 5 | 9 | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 2331 | 274 | 3 | 1 | 274 | 274 | 0 | 274 | 274 |  |  | Техническое обслуживание 11 светофорных объектов на сумму 274,0 тыс.руб.
5 |  | Пропаганда безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 12 | РБ
6 |  | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  |  | ВБИ
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | [14 empty] | В.Н. Михайлов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист-эксперт отдела строительства администрации города Канаш Чувашской Республики | [14 empty] | О.А. Кузьмина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
gkan24@cap.ru
(адрес электронной почты)
8(83533) 2-18-02
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Постановление Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П | 2016 | 2020