## Отчет (1 квартал 2018 года)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
город Канаш
(наименование субъекта РФ)
|  |  | MS Excel 2003 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 8 месяцев 2020 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за август | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за август | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 3430.42 | 3430.42 | 3430.42 | 5376.301 | 3319.301 | 9 | 6 | 1638.46 | 1364.46 | 0 | 1638.46 | 1364.46 |  |  | -
в том числе: | bar: 7 to 18
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 3430.42 | 3430.42 | 3430.42 | 5376.301 | 3319.301 | 9 | 6 | 1638.46 | 1364.46 | 0 | 1638.46 | 1364.46
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | bar: 6
Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | bar: 6
| 1 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | bar: 6
2 | 1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов |  |  | МБ | 3430.42 | 3430.42 | 3430.42 | 5376.301 | 3319.301 | 9 | 6 | 1638.46 | 1364.46 | 0 | 1638.46 | 1364.46 |  |  | Техническое обслуживание 11 светофорных объектов на сумму 274,0 тыс.руб.; Нанесение дорожной разметки по автомобильным дорогам в городе Канаш - 1 202 449,63 руб. Выполнение работ по установке искусственных неровностей и дорожных знаков по автомобильным дорогам в городе Канаш - 162 011 рублей.
3 | 1 | Пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения | bar: 6
Заместитель главы-начальник отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики |  |  | 16: Р.Р. Алапов
[11 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист-экперт отдела строительства администрации города Канаш |  |  | 16: О.А. Кузьмина
(Должность лица, ответственного за составление формы) |  |  | 12: Подпись; 16: (Ф.И.О.)
gkan24@cap.ru
(адрес электронной почты)
2-18-02
(контактный телефон)