Чувашская Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республикин

+,м,рле хулА администраций,

ХУШУ

31.07.2019 =. 172-п№				    		    31.07.2019 г. №172-п

+.м.рле хули						           г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики:

1. Утвердить рабочий план реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») на территории города Шумерля Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение рабочего плана регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации                                                            			  А.Д. Григорьев

Николаева Е.А.,

2-25-40

Приложение

к распоряжению администрации города Шумерля

от 31.07.2019 г. №172-п

Рабочий план по реализации  регионального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура») на территории города Шумерля Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта на территории города Шумерля

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.11.2018 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|  | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) | Основной | город Шумерля | 0 | 01.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 |

П Л А Н

мероприятий по достижению результатов регионального проекта  на территории города Шумерля Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Показатель регионального проекта: к 2024 году количество созданных виртульных концертных залов на территории города Шумерля составит 1 единица |
| 1.1. | Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | МАУК ДК Восход | Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала. | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.2. | Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | МАУК ДК Восход | Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала. | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.3. | Участие в 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещённых на портале «Культура.РФ» | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля |  | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.4. | Участие в 2 онлайн-трансляциях мероприятий, размещённых на портале «Культура.РФ» | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля |  | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.5. | Участие в демонстрации онлайн-трансляций | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля |  | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |