Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

«Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Отдел экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского района

старший специалист 1 разряда

отдела экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского района

Набока Татьяна Николаевна.

8(83538) 2-25-71,

эл. почта:ibrecon1@ cap.ru

Начальник отдела экономики

и управления имуществом

администрации Ибресинского района Н.А. Чернова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики на 2019 –2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году включает в себя информацию о реализации пять подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2019 году являлся отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики» для района, создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления Ибресинского района.

**I.** **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- реальная заработная плата – 22842,0 рублей;

- оборот розничной торговли – 566,8 млн.рублей

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ибресинского района – 90%

**II. Результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики на 2019–2035 годы»**

**за 2019 год**

В состав муниципальной программы в 2019 году вошли 5 подпрограмм муниципальной программы:

**Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - создание условий для совершенствования системы муниципального стратегического управления.

«Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики» включает мероприятия по анализу и прогнозированию социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики.

«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ибресинского района Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», переводу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ибресинского района Чувашской Республики (далее - закупка) в электронный вид, централизации закупок и проведению совместных конкурсов и аукционов, унификации и стандартизации документов в сфере осуществления закупок, созданию условий для расширения доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам и проведению мониторинга закупок.

«Проектная деятельность и программно-целевое управление» включает мероприятия по методическому руководству проектной деятельностью, а также разработкой муниципальных программ Ибресинского района Чувашской Республики, по оценке эффективности их реализации и повышению компетенций проектных команд.

Решением Собрания депутатов Ибресинского района Чувашской Республики принято от 10.12.2019 г. №44/3 «Стратегия социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035 года». «Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035 года» предусматривает мероприятия по формированию и утверждению Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики на долгосрочную перспективу, которая обеспечит, которая обеспечит эффективное развитие экономики района и позволит систематизировать работу по приоритетным направлениям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе»**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики со сроком действия до 2035 года.

В 2019 году объём отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 75,5 млн. рублей, что в действующих ценах на 15% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Оборот организаций составил свыше 1млрд.руб.(1028398 руб.). Число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет – 523 единицы, в т. ч. малых и средних предприятий - 113, индивидуальных предпринимателей -410.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 22842 рубля (рост 7,6%).

Среднесписочная численность работающих на предприятиях Ибресинского района всех форм собственности за 2019 год составила 4479 человек: 2031 чел. в учреждениях и организациях, 2448 человек в сфере малого и среднего предпринимательства.

Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.

Сфера потребления - это, своего рода, индикатор благополучия населения.

Потребительский рынок муниципального образования «Ибресинский район» представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых населению района.

На сегодня на территории района функционируют 139 объектов розничной торговли, общая торговая площадь которых составляет 11329 кв.м., 15 объектов общественного питания общедоступной сети с числом посадочных мест - 740, 25 объектов потребительского рынка по оказанию бытовых услуг населению. В 2019 году на территории района за счет нового строительства открылись два объекта торговли общей площадью166,8 кв. метра и два объекта бытового обслуживания. Вложено инвестиций на сумму 1350 тыс. рублей, создано 5 рабочих мест.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 566,8 млн. рублей;

- оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 58,1 млн. рублей.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

В ходе реализации основного мероприятия «Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» было принято постановление администрации Ибресинского района об утверждении перечня ярмарок, планируемых к проведению в очередном календарном году.

Реализация основного мероприятия «Развитие конкуренции» способствует стимулированию деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг.  Названное мероприятие разработано в целях развития предпринимательской активности в Ибресинском районе, формирования и реализации конкурентной политики на рынках социально значимых товаров (работ, услуг, в розничной торговле.)

В ходе реализации данного основного мероприятия  проводились мониторинги и обследования организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Ибресинского района, были организованы выставки, ярмарка «Дары осени» сельскохозяйственной продукции, рождественские ярмарочные продажи, ярмарка «Покупай дешевле!».

В 2019 году для увеличения доли продажи и расширения ассортимента алкогольной продукции местных товаропроизводителей специалистами отдела экономики и управления имуществом администрации района проведено обследование объектов торговли и предприятий общественного питания на предмет наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей Чувашской Республики, в ходе которого дано поручение руководителям торговых объектов об увеличении доли продажи товаров чувашских товаропроизводителей и расширения ассортимента чувашской продукции.

В 2019 году реализован комплекс мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

В течение  2019 года проводился еженедельный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и ежедневный оперативный мониторинг потребительских цен на 40 видов продовольственных товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

На сегодня на территории района функционируют 139 объектов розничной торговли, общая торговая площадь которых составляет 11329 кв. м., 15 объектов общественного питания общедоступной сети с числом посадочных мест - 740, 25 объектов потребительского рынка по оказанию бытовых услуг населению. В 2019 году на территории района за счет нового строительства открылись два объекта торговли общей площадью166,8 кв. метра и два объекта бытового обслуживания. Вложено инвестиций на сумму 1350 тыс. рублей, создано 5 рабочих мест.

**Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом – повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ибресинском районе.

В ходе реализации основного мероприятия **«**Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» проводилось улучшение качества и регламентация оказания муниципальных услуг, включая определение в административных регламентах перечней документов, получаемых в рамках межведомственного взаимодействия; методическое сопровождение по вопросам оптимизации функций, административно-управленческих процедур, разработки административных регламентов; формирование и актуализация данных Реестра муниципальных услуг (функций) Ибресинского района Чувашской Республики.

АУ "МФЦ" Ибресинского района ведет прием физических и юридических лиц. Общее количество услуг оказываемых МФЦ составляет 181 услуга, из них 52 федеральная услуга, 68 республиканских услуг, 39 муниципальных услуг, 8 иных услуг (корпорация МСП (малый и средний бизнес) и 14 прочих услуг в них входят чуваштехинвентаризация и госуслуги.

В МФЦ оборудовано 5 окон приема граждан. Численность сотрудников по штатному расписанию 5 человек, 1 руководитель и 4 специалиста осуществляющих информирование (консультирование) прием и выдачу документов, 1 должность специалиста вакантная. По охвату населения района 83,3 %. Всего в районе 22630 граждан.

МФЦ ведет работу в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376, в соответствии с которыми весь прием граждан проводится в единой электронной системе управления очередью (ЕЭСУО), и прием ведется по выданным талонам.В связи с введением электронной очереди посетитель не должен находится в живой очереди более 15 минут. На данное время среднее время ожидания составляет 08 минут, а время обслуживания посетителя по одному заявлению не должно превышать от 15 до 30 минут в зависимости от услуги, на текущий момент среднее время обслуживания составляет 12 минут.

Нагрузка на одно специалиста с учетом принятых, выданных дел и консультаций за 2019 год составило 16дел в день.

Также в МФЦ внедрена оценка качества обслуживания клиентов. И вся текущая деятельность сотрудников в связи с внедрением электронной очереди и качества обслуживания проходит контроль вышестоящими органами.

Всего за 2018 год через МФЦ было зарегистрировано 9312 дел из них 8115 дел от физических лиц, 7 дел от предпринимателей и 1190 от юридических лиц. Также было оказано 4672 консультации, выдано дел в 2019 году 5304.

Больше всего оказано услуг Федеральных 6084 услуг, Республиканских 913 Муниципальных 182, иных 7 и прочих 2126 услуг.

За 2019 год в МФЦ оказано услуг по госпошлинам КБК (МФЦ) на сумму 2 миллиона 92 тысячи 600 рублей. В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23.07.2001г. №36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» в район поступает 25% от собранной суммы госпошлины так за 2019 год в район поступило примерно 523 тысячи 150 рублей.

С 01.01.2020 года внесены изменения в выше указанный закон в соответствии со статьями 8.1. и 8.2. в бюджеты муниципальных районов и городских округов подлежат зачислению 30 процентов государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики со сроком действия до 2035 года.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ибресинском районе имеются сформированные с земельные участки. Перечень свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов размещен на сайте администрации Ибресинского района баннер «Инвестиционный потенциал Ибресинского района», где имеются сведения о семи земельных участках общей площадью 49,35 га., которые поставлены на государственный кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году (оценка) – 230,92 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5,43 млн. руб., республиканского бюджета – 16,73млн. руб., муниципального бюджета – 12,99 млн. руб., внебюджетных источников – 195,77 млн. руб. (в 2018 году – 214 млн. руб.), Темп роста в 2019 г. (оценка) составит 100,1 % в действующих ценах к 2018 году.

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год по прогнозу составит 243,4 млн. рублей. Темп роста – 100,3% в действующих ценах (к 2019 г.).

Созданные рабочие места в 2019 году – 10 новых рабочих мест (средняя з/п – 18000 рублей);

создаваемые рабочие места в 2020 году (прогноз) – 40 единиц (средняя з/п – 19583 рубля).

В2019 г. субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации инвестиционных проектов создано 10 новых рабочих мест.

В 2019 году в Ибресинском районе на реализацию инвестиционных проектов вложено 162,737 млн. рублей.

Сельскохозяйственными организациями района закуплено 14 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 39,44 млн. рублей.

В колхозе «Красный партизан» закуплена техника (трактора К-424 «Кирюша» , «Белорус» и система водопоения на общую сумму 9,497 млн. руб.;

ООО «Агрофирма «Пионер» закуплена техника на сумму 25,586 млн. рублей, (трактор Кировец К-742, Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ 15ПС В и посевной комплекс Horsch Pronto NT10».

ОАО «Империя» закуплен культиватор КШУ - 8М на сумму 0,824 млн. руб.;

ООО «Агрофирма «Трудовик» закуплена техника на сумму 3,14 млн. рублей (трактор Беларусь - 921 и кормораздатчик «Хозяин»);

СПК «Патман» закуплен пресс - подборщик рулонный ПР - 145С на сумму 0,39 млн. руб.

ИП Валеевым и ООО «Ибресинским хлебозаводом» были закуплены хлебопечки на сумму 3,300 млн. руб.

В настоящее время в Ибресинском районе продолжается реализация ООО «Новочурашевский молочный завод» реконструкция здания, строительство очистных сооружений производство цельного молока, творога и запуск новой линии по производству сыров общей стоимостью 550 млн. рублей с созданием 10 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 17893 руб.). За текущий год вложено 130 млн. рублей.

В 2020 году в Ибресинском районе планируется реализовать 2 инвестиционных проекта общей стоимостью 933 млн. рублей с созданием 40 новых рабочих мест (средняя з/п – 18000 рублей): Из них наиболее крупные:

1. *Инвестиционный проект «Строительство современного хранилища картофеля и овощей и их предпродажной подготовки в Республике Чувашия мощностью 10 тыс. тонн», учредитель ООО «Натуральные Продукты Поволжья», место регистрации компании г.Чебоксары, сроки реализации 2019-2020 гг., стоимость проекта 383 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 20 ед.: средняя з/п 18000 рублей*
2. ООО «Новочурашевский молочный завод» реконструкция здания, строительство очистных сооружений производство цельного молока, творога и запуск новой линии по производству сыров срок реализации *2019-2020 гг., стоимость проекта 550 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 20 ед.: средняя з/п 18000 рублей*

Ибресинский район с 2014 года проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении одного проекта постановления. Избыточных требований не было выявлено.

В районе также ежегодно проводится экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 25.02.2019 №87 утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 13.03.2019 № 63-р утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год.

20 сентября 2019 года в Ибресинском районе проведен День малого и среднего предпринимательства с участием представителей Минэкономразвития Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике, а также пенсионного, налогового органа и кредитных организаций. Проведено 3 семинара (круглый стол) с участием предпринимателей и АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике.

За 2019 год проведено 3 заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

С начала текущего года проведено 12 заседаний комиссии по повышению устойчивости социально - экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики (далее - Комиссия) (29 января, 26 февраля, 28 марта, 26 апреля, 29 мая, 27 июня, 29 июля, 29 августа, 26 сентября, 30 октября, 29 ноября, 25 декабря) по повышению устойчивости социально-экономического развития Ибресинского района по вопросам соблюдения трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы (ниже МРОТ, ниже прожиточного минимума), при оформлении трудовых отношений (проблемы выявления «серого» рынка труда). Были приглашены 105 работодателей, из них 18 индивидуальных предпринимателей, заслушаны 59 работодателей.

Также на Комиссии рассмотрены вопросы по своевременности перечисления организациями страховых взносов и налоговых платежей, заслушаны организации и предприятия, имеющие задолженность по налоговым платежам и страховым взносам.

Поступление налоговых платежей и страховых взносов всех уровней от проведенных мероприятий за 2019 год составило 6 979,4 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ - 566,1 тыс. руб.

В целях реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, предусмотренных Соглашением №5 от 21 февраля 2019 года между Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики и администрацией Ибресинского района Чувашской Республики контрольный показатель составляет 1222 человека. За 2019 год данный показатель выполнен на 100,24 % (1225 чел.).

С целью выявления физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников без оформления трудовых отношений прокуратурой района совместно с представителями Межрайонной ИФНС России №3 по Чувашской Республике, и администрации Ибресинского района регулярно проводятся проверки (рейды). Количество проведенных межведомственных совместных рейдов за 2019 год - 36, которыми охвачено 95 хозяйствующий субъекта.

Факты получения «серой» заработной платы, осуществление трудовой деятельности без заключения трудового договора, а также об иных нарушениях трудового законодательства и принятые по ним меры освещаются официальном сайте Ибресинского района на Портале органов власти Чувашской Республики информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в районной газете «За победу» (№42 от 11.06.2019 «Сообщите о зарплате «в конвертах»», №55 от 27.07.2019 «Сообщите о зарплате «в конвертах»», №76 от 09.10.2019 «К чему приведет «серая» зарплата»», №91 от 30.11.2019 «Обязались погасить долги»).

Действует телефоны «горячей линии». Номера телефонов размещены на официальном сайте Ибресинского района Портале органов власти Чувашской Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка: http:// http://ibresi.cap.ru/action/activity/eab/goryachie-linii/goryachaya-liniya-po-voprosam-neformaljnoj-zanyatosti.).

Работа по выявлению недобросовестных работодателей ведется постоянно, Комиссии в течение года будут проводиться ежемесячно, проверки регулярно.

# Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

# "Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики", подпрограмм муниципальной программы

# Ибресинского района Чувашской Республики "Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики"

# и их значениях за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики"Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме | % | 80,0 | 80,3 | 80,3 | 80,5 | 81,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 96,0 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 22617,0 | 22842,0 | 25891,0 | 26963,0 | 28111,0 | 29250,0 | 30360,0 | 39486,0 | 48560,0 |
| 3. | Доля населения с денежными доходами ниже величины [**прожиточного минимума**](http://mobileonline.garant.ru/document?id=3821257&sub=0) в общей численности населения района | % | 18,0 | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 14,5 | 12,0 | 9,0 |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского района Чувашской Республики | % | 12,17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22. | Количество разработанной Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики | единиц | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| [Подпрограмма](#sub_4000) "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ибресинского района Чувашской Республики | % к предыдущему году | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,4 | 47,2 | 48,5 |
| 4. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 16000,0 | 16800,0 | 17200,0 | 17800,0 | 18100,0 | 18700,0 | 19500,0 | 20500,0 | 26500,0 |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 2 458 | 2 478 | 2 503 | 2 533 | 2 563 | 2 598 | 2 638 | 2 848 | 3 100 |
| [Подпрограмма](#sub_5000) "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 24,5 | 25,8 | 26,4 | 28,1 | 29,5 | 31,2 | 32,9 | 150,4 | 160,8 |
| 2. | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 503,2 | 505,8 | 508,0 | 512,5 | 515,3 | 517,3 | 520,1 | 545,5 | 581,2 |
| площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 5,8 |
| 3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 20 | 50 | 55 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 17580,1 | 18905,5 | 20050,2 | 21647,3 | 23811,0 | 26195,2 | 28502,5 | 38250,6 | 52680,5 |
| 5. | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 6. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| [Подпрограмма](#sub_7000) "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 95,0 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 101,3 | 101,8 | 103,2 | 105,2 | 105,5 | 105,4 | 105,2 | 104,6 | 104,5 |
| 2. | Доля нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ибресинского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в Ибресинском районе Чувашской Республики | % | 75,0 | 92,1 | 93,2 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Результативность использования субсидий, направленных на развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля видов регионального контроля (надзора), в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

# за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код **бюджетной классификации** | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | **целевая статья расходов** |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики | "Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики" | **9030113** | **Ч10000000** | всего | **2 280,0** | **3 016,0** | **3 030,0** | **3 691,0** | **4 016,0** | **4 076,0** | **4 161,0** | **17 745,0** | **22 745,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **1 750,0** | **1 976,0** | **1 980,0** | **2 436,0** | **2 446,0** | **2 496,0** | **2 496,0** | **12 430,0** | **17 430,0** |
| **внебюджетные источники** | **530,0** | **1 040,0** | **1 050,0** | **1 255,0** | **1 570,0** | **1 580,0** | **1 665,0** | **5 315,0** | **5 315,0** |
| Подпрограмма 1 | **«Совершенствование системы муниципального стратегического управления"** |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1 | «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | «Разработка Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035 года» |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики" |  |  | всего | **25,0** | **156,0** | **120,0** | **531,0** | **446,0** | **456,0** | **416,0** | **3 530,0** | **8 530,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **0,0** | **126,0** | **80,0** | **486,0** | **396,0** | **396,0** | **346,0** | **3 280,0** | **8 280,0** |
| **внебюджетные источники** | **25,00** | **30,00** | **40,00** | **45,00** | **50,00** | **60,00** | **70,00** | **250,0** | **250,00** |
| Основное мероприятие 1 | "Реализация мероприятий регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | всего | **0,0** | **76,0** | **40,0** | **286,0** | **196,0** | **196,0** | **146,0** | **1 780,0** | **6 780,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 76,0 | 40,0 | 286,0 | 196,0 | 196,0 | 146,0 | 1 780,0 | 6 780,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | "Реализация мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | "Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства" |  |  | всего | **0,0** | **50,0** | **40,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1 500,0** | **1 500,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Ибресинском районе Чувашской Республике" |  |  | всего | **25,0** | **30,0** | **40,0** | **45,0** | **50,0** | **60,0** | **70,0** | **250,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 250,0 | 250,0 |
| Подпрограмма 3 | "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей" |  |  | всего | **505,0** | **1 010,0** | **1 010,0** | **1 210,0** | **1 520,0** | **1 520,0** | **1 595,0** | **5 065,0** | **5 065,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **505,0** | **1 010,0** | **1 010,0** | **1 210,0** | **1 520,0** | **1 520,0** | **1 595,0** | **5 065,0** | **5 065,0** |
| Основное мероприятие 1 | "Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг" |  |  | всего | **505,0** | **1 010,0** | **1 010,0** | **1 210,0** | **1 520,0** | **1 520,0** | **1 595,0** | **5 065,0** | **5 065,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 505,0 | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 210,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 595,0 | 5 035,0 | 5 035,0 |
| Основное мероприятие 3 | "Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | "Развитие кадрового потенциала" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | "Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | **9030113** | **Ч150000000** | всего | **1 750,0** | **1 850,0** | **1 900,0** | **1 950,0** | **2 050,0** | **2 100,0** | **2 150,0** | **9 150,0** | **9 150,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **1 750,0** | **1 850,0** | **1 900,0** | **1 950,0** | **2 050,0** | **2 100,0** | **2 150,0** | **9 150,0** | **9 150,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1 | "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | 9030113 | Ч150200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 9030113 | Ч150000000 | всего | 1650,0 | 1650,00 | 1650,0 | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 9130,0 | 9130,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 9 130,0 | 9 130,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма5 | "Инвестиционный климат" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1 | "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ибресинского района Чувашской Республики" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | "Создание благоприятной конкурентной среды в Ибресинском районе Чувашской Республики" |  |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

1. Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2. Под обеспечением реализации муниципальной программы Ибресинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Ибресинского района, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района

# за счет всех источников финансирования за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Источники финансирования | План, рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | **Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского района на 2019-2035 годы»** | всего |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | **Совершенствование системы муниципального стратегического управления** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | **Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | **Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг** | всего | 1690000,00 | 1690000,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1690000,00 | 1690000,00 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | **Инвестиционный климат** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.