**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

заместитель отдела информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

Константа Людмила Юрьевна

8(83538) 2-15-77,

эл. почта:ibrcult@ cap.ru

Начальник отдела информатизации

и социального развития

администрации Ибресинского района Н.П.Раймов

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) в 2019 году включает в себя информацию о реализации трёх подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2019 году являлся отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» была направлена на:

развитие культурной деятельности на территории района, удовлетворение культурных потребностей населения, работах и услугах в области культуры, в различных формах и видах;

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой;

гастрольную деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Ибресинского района Чувашской Республики к культурным благам;

участие в предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

поддержку образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств);

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;

популяризацию культурного наследия России, в том числе среди молодежи;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел».

Мероприятия в течение года проводились в рамках Года театра в Российской Федерации. Активно велась работа в целях повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества. повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества. Продолжена работа по воспитанию подрастающего поколения, пропаганде краеведения, правовых знаний, здорового образа жизни, продвижению чтения, организации досуга населения.

**I.** **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно- массовых мероприятий, проводимых в библиотеках по отношению к 2017 году - 101%,

- прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к 2017 году - 101%

-уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 90,0%(план -89,75%).

**II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за 2019 год**

Для реализации Муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 40 518,58 тыс. р., исполнено – направлено 38 010,20 тыс. руб., что составляет 64 %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение  в % |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020годы | 0800  0700 | Ц400000000 | 40518,58 | 38 010,20 | 93,8% |

В состав муниципальной программы в 2019 году вошли 3 подпрограммы муниципальной программы:

**1.Подпрограмма «Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики»**.

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру, на укрепление материально- технической базы учреждений культуры, для удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг, на выявление талантов, на возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества, удовлетворение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия.

**1.1.Подпрограмма «Туризм»**

Заметно развивается сфера туризма в Ибресинском районе. На территории района в большей степени сконцентрированы направления культурно-познавательного и паломнического туризма.

Для любителей сельского туризма в районе принимают на сегодня гостей 6 сельских гостевых дома. В рекреационном и экологическом направлении функционируют туристские базы («Глухариная роща», «Уютный дворик», «Родные просторы»). Всего за истекший год в районе было обслужено более тысячи сельских туристов.

Большой интерес среди любителей культурно-познавательного туризма вызывает «Ибресинский этнографический музейный комплекс», в котором хранятся более 4 тыс. экспонатов культуры низовых чувашей.

В районе развивается событийный туризм. В целях сохранения и развития народных традиций и обычаев туристам предлагаем принять участие в таких национальных праздниках, как «Акатуй», фестиваль фольклорных коллективов «Песни древних народов» («Елекхи халахсен юррисем»), ежегодные конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства, состязание силачей «Улап ваййисем».

Кроме вышеперечисленных в целях развития туризма на территории Ибресинского района на [аэродроме "Красный партизан"](http://www.cheb.ru/vokzal/vppkrasnpartizan.html) близ села Новое Чурашево ежегодно проводится традиционный Маресьевский слет друзей малой авиации, где зрители могут увидеть демонстрационные полеты малой авиации, соревнования мотодельтапланеристов, авиамоделистов.

По Ибресинскому району разработаны туристические маршруты:

- *«Культурно-познавательный»*,

- *«Память, живущая в нас, на века»* ,

- *«По Святыням Ибресинской земли»* (экскурсионные)

**2.Исполнение основных мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнеие в % |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020годы | 0800  0700 | Ц400000000 | 40518,58 | 38 010,20 | 93,8% |
| **Основные показатели работы**:  Количество культурно – досуговых мероприятий, ед.- 6523 (6486-2018 г.)  Число посетителей, чел.- 178003 (177648)  Из них для детей до 14 лет – 2008 (1990)  Число посетителей, чел.- 54899 (54772)  Для молодежи от 14 до 35 лет -4042 (4030)  Число посетителей – 106404 (106287)  Из них на платной основе, ед. – 1847 (1815)  Число посетителей, чел.- 39783 (39484)  Из них для детей до 14 лет –568 (547)  Число посетителей, чел – 13792 (13626)  Для молодежи от 14 до 35лет -1228 (1216)  Число посетителей – 25157 (24977)  На удовлетворение духовных запросов населения, создание условий для занятий художественным творчеством, выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, сохранение культурного наследия в районе действует 210 (209 в 2018году)кружков и клубных формирований с количеством участников 3878 (3843 в 2018 году) человек. В 2019 г. в КДУ района действовали 41 – 36,8 % (42 -36% в 2018г.) клубов и любительских объединений, в которых 1306 - 19,4 % (1316- 20% -2018 г.) участников. В районе общее число коллективов со званием народный -7 -3,3 %.  Они являются основными производителями культурного продукта. В среднем один кружок посещает 18человек (средний республиканский показатель 13 человек).  Культурно–досуговыми учреждениями района в 2019 году в целом проведено 5713 (5676 в 2018 году) культурно – массовых и 810 (806 в 2018 году) информационно-просветительских мероприятий. Из общего количества культурно - массовых мероприятий мероприятия для детей до 14 лет составляют 30,5 %, для молодежи от 15 до 35 лет – 62%, культурно – досуговые мероприятия -87%, информационно-просветительские мероприятия -12%.  Из общего числа культурно – массовых мероприятий мероприятия на платной основе 1847 (1815 в 2018 году), что составляет 27% от общего числа проведенных культурно-массовых мероприятий (средний республиканский показатель 17%). Наблюдается тенденция увеличения платных мероприятий на 1%. Количество участников платных мероприятий 39783 (39484 в 2018 году) человек. В среднем одно платное мероприятие посетило 22 человека(21 -2018 г.). Анализ показывает, что в целом на платной основе в основном проводятся спектакли, концерты, различные конкурсы, шоу-программы – мероприятия развлекательного характера, молодежные вечера отдыха и дискотеки. Меньше всего проводятся платных мероприятий для детей и подростков 568 мероприятий, что составляет 29% от проводимых мероприятий на платной основе). Высок показатель – 1228 (67% -средний по республике 58%) –платных мероприятий, проведенных для молодежи от 15 до 35 лет.  От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступило 1371,0 тыс. рублей (858,8 т.р. в 2018 году) . В отчетном году поступления от платных услуг увеличилось на 92,8 тыс. рублей, что составляет 23 %. В среднем стоимость одного билета по Ибресинскому району составило 34 рубля (22 рубля в 2018 году). Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и в платных культурно – досуговых мероприятиях в 2019 году плановый показатель 180% , фактический показатель 190,3%. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет в 2019 году 89%. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ибресинского района составляет 379,2 человека, норматив по дорожной карте 279,8 (295,3 по республике план на 2018 год). Число получателей услуг 23894 человека. Среднесписочная численность работников учреждений культуры 58 человек. Средняя заработная плата работников культуры за 2019год составила 20 302 рублей ( 2018г. - 19232руб.),  **3. Исполнение основных мероприятий Развитие библиотечного дела" в 2019 году**" | | | | | |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнеие в % |
| Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела", в т.ч.: | 00801 | Ц410240410 | 10 967,61 | 10332,12 | 94,2 % |
| Комплектование книжных фондов библиотек, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета | 00801 | Ц4102L5193 | 269,85 | 269,85 | 100 % |
| В 2019 году основные итоговые показатели характеризуются положительной динамикой: по количеству посещений оно возросло на 3107 ед. (1%), документовыдача – на 752 ед. (0,2%), количество пользователей осталось на прежнем уровне -19444 ед.  Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 г. – 85 %. Показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 92 %. Причины неудовлетворенности: недостаточное обновление фондов документов.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Количество посещений библиотек в стационарном режиме (по нацпроекту «Культура») | **План** | **Факт** | | 307000 | 307035 |   За 2019 г. привлечено внебюджетных средств на сумму 241,7руб. за счет оказания платных\_ услуг, в т. ч. от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги), – 218,9 тыс. руб., благотворительные и спонсорские вклады – 0 тыс. руб.  Всего посещений представителями маломобильных групп населения в 2019 г. 5189 (в 2018 г. – 5187). Подворный обход осуществляли 22 библиотеки, на дому обслужено 381 пользователь.  Общий фонд ЦБС на 01.01.2020 г. составил 273446 экз., по сравнению с 2018 г. увеличился на 1072 экз. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2019 г. составила 100 %, (по республике – 98,8%).  Всего проведено 2418 культурно-просветительских мероприятий (из них вне стен библиотеки – 130, для инвалидов 58), которые посетили 48514 чел. (в том числе маломобильные группы населения – 290 чел.).   |  |  | | --- | --- | |  | **По району/городу**  **в 2019 г.** | | Посещаемость 1 мероприятия | 20,0 | | Кол-во мероприятий на 1 библиотекаря | 75,6 |   **4. Исполнение основного мероприятия"Развитие музейного дела"в 2019 г.** | | | | | |
| В районе функционирует единственный в Чувашии этнографический музей под открытым небом, который открыт к 60 – летию образования ЧАССР 24 июня 1980 года. Число предметов основного фонда составляет **5039 ед. хр., вспомогательного – 970 ед.хр.** В 2019 году фонды музея пополнились на 44 ед. хр. (из них: 34 ед.хр. основного фонда и 10 ед.хр. научно-вспомогательного).Количество предметов, внесенных в электронный каталог – 4780 ед.хр., что составляет 77 % общего собрания музея. Из них 434 ед. предметов, имеют цифровое изображение.  **О**рганизовано 30 выставок. Из них: в музее из собственных фондов - 11, обменных-2, передвижных – 17. Посещаемость музея за 2019 год составила 13040 человек (из них в музее – 7291 чел., вне музея – 5749 чел.), что на 710 человек больше чем в 2018 году. **П**роведено 315 экскурсий, 22 лекции, 15 уроков мужества и часов истории, мастер-классов-14, (по сравнению с 2018 г. больше на 6), акций –5. **Доход от продажи билетов составил – 57570 руб., что на 7470 руб. больше, чем в 2018 году.**  **5. Исполнение основного мероприятия "Сохранение и развитие народного творчества» в 2019 году** | | | | | |
|  | | | | | |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение в % |
| "Сохранение и развитие народного творчества" | 00800 | Ц410700000 | 23 562,41 | 22 140,20 | 94 % |
| Укрепление материально- технической базы, ремонт КДУ | 00800 | Ц4107 L5194 | 2051,42 | 2051,42 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» | 0 | Ц410970150 | 359,45 | 359,45 | 100% |
| Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области | 00 | Ц411300000 | 5 080,215 | 5 080,213 | 99,99% |
| Развитие образования в сфере культуры и искусства:  Основное мероприятие «Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности |  | Ц4106S9270 | 18 963,6 | 16 280,8 | 85,85%  Сделан возврат |
| В Ибресинском районе функционирует 169 (168-2018г.) формирований самодеятельного народного творчества с числом участников в них 2562 (2537-2018г.), что составляет 80 % от общего числа формирований. В том числе – 18 (18-2018) хоровых с 539 (539-2018г.) участниками, 34 (34-2018г.) хореографических с 422 (418-2018г.) участниками, 38 (37-2018г.) театральных с 462(460-2018 г.) участниками, 23 (22-2018г.) фольклорных с 342 (327-2018г.) участниками и 45 (45-2018г.) прочими формированиями с 610 (606-2018г.) участниками. В Ибресинском районе также действуют 33 певческих коллектива с числом участников 757 человек (среднее количество участников на один коллектив 22-23 человека). Из общего количества певческих коллективов в Ибресинском районе функционируют 3 народных хоровых коллектива.  6. Исполнение основного мероприятия "Развитие архивного дела" 000 | | | | | | 0 | | Ц410400000 | |  | | **409 526,00** | | **406 034,40** | |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение в % | **%** |
| Развитие архивного дела | 000 | Ц410000000 | 0 | 0 | 0 |
| В течение года сектором районного архива предоставлялись услуги по выдаче справок социально-правового характера, копий, выписок их документов архивного фонда. Архив оснащен охранной и пожарной сигнализациями. Общая площадь архивохранилищ составляет 287 кв. м.  - оборудован 2 компьютерами, 1 из которых имеет доступ к сети Интернет, копировально-множительной техникой (МФУ).  Степень загруженности архивохранилищ составляет 60 % (по республике в среднем 85 %).  В списке источников комплектования муниципального архива Ибресинского района по состоянию на 1 декабря 2019 г. числится 46 организаций. Плановые показатели основных направлений развития архивного дела в Ибресинском районе выполняются в полном объеме.  **7. Исполнениние подпрограммы «Туризм» в 2019 году**  По подпрограмме «Туризм» в бюджете Ибресинского района на 2019 год финансирование не было заложено.  **8. Исполнение подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»** | | | | | |  |  | | **517 821,84** | **517 821,84** | **0,00** | | **100,00%** | |

Финансовые средства шли на выполнение целевых индикаторов Муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

| №  п/п | Целевой индикатор  (показатель)  (наименование) | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на 2019 | | показатели дор.  карты | | | | Факти-чески | | Итого-вый показа-тель |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 |
| 1 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры равна среднемесячной заработной плате в целом по району | % | 100 | | 20 079,0 | | | | 20302,41 | | 101,1 % |
| 2 | увеличение объема поступлений от оказания платных услуг ежегодно | % | не менее 3% | | 1776920,0 | | | | 1627491,71 | | 91,59 % |
| 3 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 100% | | 101,0 % | | | | 101,0% | | 100 % |
|  | Обоснование:  Участники платных мероприятий (Показатель по дорожной карте 7 НК ):  39484 чел. -2018г.  39783 чел. -2019г.  39783 х100: 39484=100,75%=101% | | | | | | | | | | |
| 5 | Увеличение количества посещений общедоступных библиотек | Ттыс. Ед. | | 307,0 | | 307,0 | | 307,035 | | 100,01% | |
| 6 | увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | | 47,7 | | 44,5 | | 53,6 | | 124% | |
|  | Динамика числа посещений  на одного жителя в год | % | | 0,48 | | 0,67 | | 0,53 | | 110% | |
|  | Обоснование: Данные статистического отчета в-НК | | | | | | | | | | |
| 7 | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | | 89,5 | | 89,75 | 90 | | | 100,3% | |
|  | Обоснование: Данные статистического отчета 8-НК и мониторинг  Участниками мониторинга стали 1480 человек. Проводимый опрос показал, что качеством предоставления мероприятий КДУ удовлетворены 88,7 %, от опрошенных.  Качеством предоставления мероприятий ЦБС удовлетворены 91,3%. (88,7+  91,3 ):2=90)Средний показатель удовлетворенности населения составил -90% | | | | | | | | | | |

Программные цели и целевые индикаторы, предусмотренные в 2019 году, достигнуты, кроме одного показателя: увеличение объема поступлений от оказания платных услуг-91,59 %.

Зам.начальника отдела Л.Ю.Константа