Отдел образования администрации Ибресинского района
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие образования»

за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского района

Главный специалист-эксперт

отдела образования администрации

Ибресинского района

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: ibrruo42@cap.ru

Заместитель главы администрации  района-

начальник отдела образования                                                    Н.А. Федорова

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019 – 2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2019 году являлся отдел образования администрации Ибресинского района.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности;

- Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов.

- Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 
за 2019 год

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

Система дошкольного образования Ибресинского района насчитывает 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 6 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях.

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 1 января 2020 года охвачено 995 ребенок от 2 месяцев до 7 лет (в 2017 году составило – 1154 детей, в 2018 году составило – 1109 детей). В очереди состоит 123 ребенок. Показатель охвата детей от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составил 79,6% (в 2017 году составил –81%, 2018 году – 79%). Родители, имеющие детей в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворены услугами по дошкольному образованию.

На 1 января 2020 года в очереди состояли 123 детей (в 2018г. – 151 детей) в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет, в том числе: от 2 месяцев до 1 года – 36 детей (2018г. - 52 детей), от 1 года до 1,5 лет – 32 детей (2018г. - 54), от 1,5 до 2 лет – 41 (2018г. - 31 детей), от 2 до 3 лет –14 (2018г. - 15 детей), от 3 до 5 лет – 0, от 5 до 7 лет – 0. Район выполнил задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Размер родительской платы составляет 85 рублей в день в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 06.07.2018г №358 «Об   установлении  размера платы,  взимаемой с  родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных   учреждениях Ибресинского района». Установлены льготы, посещают бесплатно -  12 детей, из них дети-инвалиды – 10,  дети-сироты – 0 и  дети, оставшиеся без попечения родителей – 2, дети с ограниченными возможностями здоровья – 3 ребенка (родительская плата  снижена на 50%).

В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2558 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов составляет 15,69 чел. (2017-2018 учебный год –15,85 чел., 2018-2019 учебный год – 15,98 человек), число учащихся на одного учителя – 11,47 чел. (2017-2018 учебный год – 11,04 чел., 2018-2019 учебный год – 11,56 человек).

В 2019 году со сдачей обязательных предметов (русский язык и математика) справились все 110 выпускников 11 классов и получили аттестаты среднего общего образования, среди них 18 получили аттестаты особого образца (16,4%) и золотые медали. (В 2018 году справились все 109 выпускников 11 классов, среди них 26 получили аттестаты особого образца (23,9%).

В 2019 году из 110 выпускников 89 поступили на бюджетные места, что составило 80,9%.  (в 2018 году из 109 выпускников 86 поступили на бюджетные места, что составило  78,9%). В 2020 году 116 выпускников 11 классов.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019 учебном году в рейтинг вошли 31 обучающийся нашего района, приняли участие - 19. Эффективность участия Ибресинской команды составила 10,5%,  (в прошлом году 9,9%).

По итогам регионального этапа 2 ученицы стали призерами.

На межрегиональном этапе олимпиады школьников по национальным языкам и культуре родного края участвовали 6 учеников, из них 1 стала призерами по чувашскому языку, эффективность составила 16,6%. Из 7 участников Республиканской интеллектуальной игры младших школьников 4 стали призерами, эффективность – 57,1%.

Школьный этап олимпиады в 2019-2020 учебном году прошел по 22 общеобразовательным предметам. Из 1485 обучающегося 5-11 классов в школьном этапе приняли участие 1100 учеников, 73,9% (в 2018-2019 учебном году – 72%, 2017-2018 уч. году -72%). Победителями и призерами стали 27% участников школьного этапа ВОШ.

Обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов на школьном этапе принимают участие в муниципальном этапе.

На муниципальном этапе приняло участие  646 учащихся. Жюри определило  40 победителей и 98 призеров. Эффективность участия составила 21, 4 %.

В олимпиадах приняли участие 12 общеобразовательных школ района.  Указанное количество участий обеспечили 346 учащихся общеобразовательных школ района.

Доля участников олимпиады от общего количества учащихся 7-11 классов составляет 66,7%.

Наибольшее количество участников зафиксировано на олимпиадах по английскому языку (51 человек) и биологии  (56 человек).

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием 17 образовательных организаций получили лицензии на дополнительное образование. Таким образом охват составил 75% от общего количества детей от 5 до 18 лет. В районе функционируют три учреждения дополнительного образования. В МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» реализуются предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной направленности: легкая атлетика, бокс, футбол, плавание, вольная борьба, полиатлон, хоккей, волейбол, гиревой спорт, плавание. Всего занимаются 593 детей. В МБУДО «Ибресинская детская школа искусств» реализуются общеразвивающие программы художественной направленности, охвачено 507 обучающихся. В МБУ ДО «Дом детского творчества» по пяти направленностям (техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное) занимаются 320 обучающихся.

24 сентября 2019 года Ибресинский район присоединился к Всероссийскому Марафону открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В режиме телемоста в нем  приняли участие обучающиеся, педагоги, родители МБОУ «Ибресинская СОШ №1» и МБОУ «Новочурашевская СОШ».

Центры создавались в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Проект направлен на формирование у обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах, современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

В каждой образовательной организации завершены ремонты, поступила  мебель и оборудование: новое компьютерное оборудование, 3D принтер, 2 фотоаппарата, комплект для обучения шахматам, обновляются образовательные программы. На сегодняшний день в школы поступили оборудования для проведения уроков на общую сумму около 7189,9 тыс. руб.

По соглашению с Минобразованием Чувашии в 2019 году была организована поставка новейшего кухонного оборудования в дошкольные образовательные учреждения. Для этого были отремонтированы пищеблоки в дошкольных учреждениях района на общую сумму около 242,93 тыс. рублей.

В 2019 году с целью улучшения материально-технической базы школ в рамках комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Новочурашевской средней общеобразовательной школе отремонтировали спортивный зал. На данные цели из бюджетов всех уровней выделено школе 1000,0 тыс. руб.

В летний период капитальный ремонт зданий с износом более 50%  провели в Березовской основной школе на общую сумму 8765,0 тыс. руб., в т.ч.: за счет республиканского бюджета -  в сумме  7976,2 тыс. руб., из  бюджета Ибресинского района Чувашской Республики в сумме -  788,8 тыс. руб. и 118,6 тыс. руб. строй контроль.

В 2019 году укрепили материально-техническую базу МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» на общую сумму 10115,3 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт - 7823,76 тыс. руб., на оснащение оборудованием (музыкальными инструментами, компьютерным, специальным оборудованием и ученической мебелью для организации учебного процесса) - 2291,54 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета Ибресинского района проведена замена старых деревянных окон на новые пластиковые окна в 3 образовательных учреждениях (МБОУ «Айбечская СОШ», МБОУ «Чуваштимяшская СОШ» и МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга») на общую сумму более 299,5 тыс. руб., проведена замена дверного блока в МБОУ «Чуваштимяшская СОШ» на общую сумму 15,48 тыс. руб., проведена замена дверей в 2-ух образовательных учреждениях (МБДОУ «Чуваштимяшский детский сад «Колосок» и МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна») на сумму 115,0 тыс. руб.

В целях улучшения антитеррористической защищенности образовательных учреждений установлены видеонаблюдения в МАУ ДО «ДЮСШ ФОК «Патвар» на сумму 340,02 тыс.руб., в 3 дошкольных  образовательных учреждениях (МБДОУ «Тойсипаразусинский детский сад «Путене», МБДОУ «Чуваштимяшский детский сад «Колосок», МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна» на общую сумму 385,5 тыс. руб.), в 3 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Березовская ООШ», МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Липовская ООШ» на общую сумму 755,19 тыс. руб.). Также установлен турникет в МБОУ «Ибресинская СОШ №1» на сумму 394,29 тыс. руб.

С целью решения проблем по износу системы канализаций в МБДОУ «Новочурашевский детский сад «Колосок» проведен ремонт системы канализации на сумму 149,9 тыс. руб., в  МБОУ «Новочурашевская СОШ» ремонт водоснабжения на сумму 283 тыс. руб., в МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» проведен ремонт туалета на сумму 151,9  тыс. руб.

В МБОУ «Хормалинская СОШ» строительство котельной на сумму 2875, 6 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года в замещающих семьях района воспитываются 56 подопечных, из них 17 детей-сирот. В 12 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 15 детей, в 31 приемных семьях воспитывается 41 ребенок. Отменено 1 решение о передаче ребенка на воспитание в семью, 3 детей возвращены из замещающей семьи и в дальнейшем устроены под опеку и попечительство.

По итогам 2019 года в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей направлены в суд 2 материала о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Трое родителей лишены родительских прав в отношении 5 детей, двое родителей по суду предупреждены о необходимости надлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 09.08.2016 года № 439 утверждена районная программа «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства детей в Ибресинском районе 2016-2019 годы». Ежегодно постановлением администрации Ибресинского района утверждается график проведения рейдов по посещению семей, находящихся в социально опасном положении, в Ибресинском районе. За 2019 год организовано более 46 межведомственных рейдов. По итогам 2019 года 15 семей сняты с учета по причине улучшения ситуации в семье, выявлено и поставлено на учет 10 неблагополучных семей по причине неисполнения родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей, отсутствия условий для воспитания детей, отсутствия контроля за воспитанием и обучением детей. Если есть необходимость, граждане проходят полный курс психотерапевтического лечения от алкогольной зависимости с установкой  трезвости на определенный срок. За  текущий период  6  родителей прошли лечение от алкогольной зависимости. Данная работа дает возможность предотвратить распад семьи и лишение родителей родительских прав. На конец отчетного года в профилактическом учёте состоят 12 неблагополучных семей, в них воспитывается 35 ребенка. За отчетный год выявлено и учтено 2 детей-сирот, которые устроены под опеку и попечительство.

По состоянию на 01.01.2020 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, состоят 45 детей из данной категории. Из них у 30 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникло право на получение жилых помещений. В 2019 году из федерального и республиканского бюджета выделено всего 8674982 руб. на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По итогам истекшего периода текущего года благоустроенными жилыми помещениями обеспечены 9 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в возрасте от 18 до 23 лет – 4 лиц данной категории, в возрасте от 23 лет и старше – 5 лиц данной категории. Все 9 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями на основании вступивших в силу судебных решений.  По состоянию на 01.01.2020 года в отношении 4 лиц указанной категории вступило в законную силу и не исполнены судебные решения. В связи с этим подана заявка на предоставление дополнительной субвенции бюджету Ибресинского района Чувашской   Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отношении 4 лиц указанной категории.

В школах района созданы все условия для организации горячего питания. Горячим питанием охвачено 99,9 % учащихся, за исключением детей, обучающихся на дому. В 2019 году предоставлено бесплатное питание 52 обучающимся с ОВЗ: 34 -  находящимся на очной форме обучения двухразовое питание, 18 детям с ОВЗ (набор продуктов питания) -  находящимся на домашней форме обучения. Бесплатное льготное питание предоставлено 11 обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На учете в КДН по состоянию на 01.01.2020 г. состоят 11 семей, в которых воспитываются 27 детей. В 2019 году на профилактический учет поставлено 10 семей, снято с учета в связи с исправлением ситуации в семье 12 семей. На учете в КДН по состоянию на сегодняшний день состоят 5 несовершеннолетних детей. В 2019 году на учет поставлено 9 подростков-правонарушителей, снято с учета в связи с исправлением - 10.

За каждым подростком, состоящим на учете, назначены общественные воспитатели, которые контролируют поведение детей и ведут профилактическую работу по недопущению повторных правонарушений с их стороны. За каждой семьей закреплены наставники, из числа лиц пользующихся авторитетом.

Подростками совершено 3 преступления в 2019 году (АППГ-3).

Подпрограмма «Молодежь Ибресинского района»

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. За особую творческую устремленность в 2019 году 10 учащихся общеобразовательных учреждений района были удостоены стипендии главы администрации Ибресинского района (в 2018, 2017, 2016 году – 10 учащихся), 17 – специальной стипендии Главы Чувашской Республики (в  2018 году  - 14, в 2017 году – 22).

На 1 января 2020 года общая численность зарегистрированного населения в Ибресинском районе составляет – 22657  человек, из них  4146 человек – молодежь от 14 до 30 лет. В том числе 2558 учеников.

Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района.

Анализ основных районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В Ибресинском районе действуют:

1) Молодежное правительство с охватом 10 человек;

2) 4 Клуба молодых семей при сельских поселениях района с охватом 48 человек;

3) 1 Местное отделение «Молодая Гвардия Единой России»;

4) Совет работающей молодежи при сельских поселениях с охватом 28 человек;

6) Российский Союз молодежи;

7) Совет молодых педагогов с охватом 14 человек.

Данные молодежные объединения принимают активное участие в проведении информационно - просветительских часов, круглых столов, спортивных и творческих мероприятий среди школьников и работающей молодежи.  Ежегодно, среди  работающей молодежи в возрасте до 35 лет, проводится конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года». В 2019 году в конкурсе приняли участие 22 молодых специалиста, по итогам конкурса 11 человек награждены грамотами главы администрации района и ценными призами.

Для успешной реализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны в районе организуются различные обучающие семинары, школы молодого актива, акции, конкурсы и соревнования. Ежемесячно среди обучающейся и работающей молодежи проводятся  Единые информационные молодежные дни, которые посвящены актуальным молодежным вопросам: поддержка молодых инициатив, деятельность молодежных общественных объединений, военно- патриотическое, экологическое, духовно- нравственное воспитание, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, пропаганда здорового образа жизни.

Молодежные объединения района участвуют в молодежных образовательных форумах:

1) «Мол-Город» - 5 участников

2) «21 регион. Точка роста»- 4 человека

3) «Молодежный форум. Пространство возможностей» - 6 человек

Системная работа по вовлечению молодежи в социальную практику позволила увеличить количество волонтеров, осуществляющих свою деятельность по следующим направлениям:

1) Пропаганда здорового образа жизни (весенний и осенний этапы акции «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи где торгуют смертью», профилактические акции в рамках Всемирного дня без табака, Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконном оборотом), День трезвости;

2) Экологические  (уборка и озеленение территории, акции «Посади дерево и сохрани его», «Весенняя неделя добра», «Сдай батарейку - спаси планету»);

3) Военно - патриотическое (акции «Георгиевская ленточка», «Часовой у Знамени Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День защитника Отечества», «Битва под Сталинградом»);

4) Социальные (Акция «Твори добро», марафон «Круг доверия».

Волонтерское движение также активно развивается на территории Ибресинского района и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1700 человек (2018 – 1596), что составляет 38,5% от общего числа молодежи.

Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, воспитанникам интерната, пожилым одиноким людям. Принимают участие в народных шествиях «Бессмертный полк», акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Часовой у Знамени Победы» и другие, участвуют в благоустройстве Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении экологических акций и субботников, уборке и озеленении территорий, в акции «Сдай батарейку – спаси планету», мероприятиях по сохранению и защиты памятников истории и культуры.

На сегодняшний  день все образовательные учреждения Ибресинского района прошли регистрацию на сайте РДШ Чувашии. Создано 10 первичных отделений (представительств) РДШ в следующих образовательных учреждениях: МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Буинская СОШ», МБОУ «Чуваштимяшская СОШ», МБОУ «Малокармалинская СОШ», МБОУ «Большеабакасинская ООШ», МБОУ «Хормалинская СОШ», МБОУ «Новочурашевская СОШ», МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Айбечская СОШ», где зарегистрировано 186 человек.

Запланированные мероприятия района регистрируются на сайте АИС «Молодежь России», всего зарегистрировано 130 человек.

Работа по военно–патриотическому воспитанию является неотъемлемой частью в работе отдела образования. При образовательных учреждениях Ибресинского района созданы отделения Всероссийского военно-патриотического движения « ЮНАРМИЯ», в состав которых входит свыше 500 учащихся из 11-ти школ.

При МБОУ «Липовская ООШ» уже третий год работает отряд «Юные друзья пограничников», возглавляет его  учитель ОБЖ МБОУ «Липовская ООШ» Кошелев А.И.

В течение двадцати лет подряд при МБОУ «Малокармалинской СОШ» функционирует военно-патриотический клуб «Патриот», руководитель Тарасов Г.В.

На организацию оздоровительной кампании в 2019 году выделены финансовые средства Ибресинского районного бюджета на общую сумму  2 566 тыс. рублей:

на пришкольные лагеря с дневным пребыванием - 1 756 тыс. рублей,

на путевки в загородные оздоровительные лагеря  Чувашской Республики –  700,0 тыс. рублей;

на палаточные лагеря – 110 тыс. рублей.

По итогам летней оздоровительной кампании общий охват детей отдыхом и оздоровлением с пребыванием в лагерях палаточного типа,  пришкольных лагерях района, загородных оздоровительных лагерях «Звездный», «Солнышко», «Белые камни», «Космонавт», «Созвездие», «Золотой колос» составил 988 несовершеннолетних, из них 108 - дети ТЖС (60 детей через пришкольные лагеря и 48 загородные) направленные на отдых через БУ «Ибресинский центр социального обслуживания населения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Палаточными лагерями охвачено 209 несовершеннолетних -  участников районных игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок», состоявшихся с 17 по 18 мая 2019 года на опушке леса 7 квартала Нововыслинского лесничества в районе деревни Малый Кукшум Ибресинского района. В играх приняло участие 19 команд, из них 12 команд зарничников, 7 – орлят.

С 1 по 27 июня 2019 года на базе 11-ти общеобразовательных учреждениях  Ибресинского района функционировало  11 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей (2018 г. – 12) с общим охватом  488 детей (в т.ч. 60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – дети ТЖС), направленные на отдых через БУ «Ибресинский центр социального обслуживания населения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики с финансированием 115 920,00 руб.), (в 2018 г. – 110 880, из них 60 – ТЖС).

Стоимость набора продуктов питания в пришкольных лагерях составила 92 руб. в день (2018 г. - 88 руб.)

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году из всех источников финансирования направлено 315077,6 тысяч рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 315077,6 | 296346,9 |  |
| Федеральный бюджет | 974,2 | 974,2 |  |
| Республиканский бюджет ЧР | 242896,1 | 226666,3 |  |
| Местный бюджет | 51241,3 | 49052,1 |  |
| Внебюджетные источники | 19966,0 | 19654,3 |  |

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Ибресинского района № 540 от 05 сентября 2019 года внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 17 февраля 2020 г. № 88 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

- Приложение № 1

- Ресурсное обеспечение

- реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | груп-па (подгруппа) вида расходов |  | 2019 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | Государственная поддержка развития образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 307624,6 | 289246,2 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | федеральный бюджет | 974,2 | 974,2 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 242319,3 | 226092,9 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | местные бюджеты | 44365,1 | 42524,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 19966 | 19654,3 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 80458,2 | 78911,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18494,3 | 18494,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 41997,9 | 40762,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 19966,0 | 19654,3 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 17172,1 | 16351,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710170670 Ц850200000 Ц711572070 | 600 | местные бюджеты | 6589,1 | 6589,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 10583 | 9762,9 |
| Мероприятие 1.2 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3446,6 | 3446,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3412,1 | 3412,1 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 34,5 | 34,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 23388,8 | 22194,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710170550 Ц711572070 Ц850276260 А130173080 Ц711672110 | 600 464 | местные бюджеты | 17235,8 | 16317,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 6153,0 | 5876,6 |
| Мероприятие 1.4 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 11874,8 | 11874,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11756,1 | 11756,1 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 118,7 | 118,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 21163,5 | 21631,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц710170560 Ц520170340 | 600 | местные бюджеты | 17933,5 | 17616,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 3230,0 | 4014,8 |
| Мероприятие 1.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2760,5 | 2760,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2732,9 | 2732,9 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 27,6 | 27,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 651,9 | 651,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 593,2 | 593,2 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | местные бюджеты | 58,7 | 58,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 186049,8 | 186049,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 186049,8 | 186049,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 49278,5 | 49278,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710212000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 49278,5 | 49278,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 136771,3 | 136771,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 136771,3 | 136771,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е400000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е411660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 940,0 | 940,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е200000 | 600 | местные бюджеты | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 940,0 | 940,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е2L0970 | 600 | местные бюджеты | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по МБОУ «Новочурашевская СОШ» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 940,0 | 940,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е250970 | 600 | местные бюджеты | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ибресинского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц71Е275150 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 35613,1 | 18913,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 33275,9 | 17181,1 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | местные бюджеты | 2337,2 | 1732,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше (Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по МБОУ «Березовская ООШ») | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 8886,4 | 8765,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8086,6 | 7976,2,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | местные бюджеты | 799,8 | 788,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопо-жарными требованиями) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 9644,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S9990 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9644,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4665,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4245,5 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | местные бюджеты | 419,9 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 12416,9 | 10148,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11299,4 | 9204,9 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | местные бюджеты | 1117,5 | 943,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4503,5 | 4371,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 34,2 | 34,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4469,3 | 4337,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1 | Выплата социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3,2 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1003 | Ц711412030 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,2 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенций, предоставляемой из федерального бюджета | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 34,2 | 34,2 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц71Е352600 | 300 | федеральный бюджет | 34,2 | 34,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 389,1 | 296,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 389,1 | 296,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4077,0 | 4040,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1003 | Ц310110550 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4077,0 | 4040,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710170550 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Молодежь Ибресинского района» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | 2019, план | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | груп-па (подгруп-па) вида расходов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Молодежь Ибресинского района» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1498,0 | 1494,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 1494,2 |
|  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники | 1498,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 9,6 | 7,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710900000 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 9,6 | 7,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  | х | х | х | х | всего | 9,6 | 7,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710971850 | 200 | местные бюджеты | 9,6 | 7,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 48,6 | 48,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200, 300 | местные бюджеты | 48,6 | 48,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 48,6 | 48,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200 | местные бюджеты | 17,6 | 17,5 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 300 | местные бюджеты | 31,0 | 31,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Организация отдыха детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1328,2 | 1328,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720300000 |  | местные бюджеты | 1328,2 | 1328,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 702,4 | 702,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 600 | местные бюджеты | 702,4 | 702,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 625,8 | 625,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720312170 | 300 | местные бюджеты | 625,8 | 625,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 111,6 | 110,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720400000 |  | местные бюджеты | 111,6 | 110,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 111,6 | 110,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720472150 | 200 | местные бюджеты | 111,6 | 110,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

"Развитие образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования"

на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | 2019, план | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | груп-па (под-груп-па) вида расходов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 5955,0 | 5606,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 576,8 | 573,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 5378,2 | 5033,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1731,7 | 1708,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0111990 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 576,8 | 573,4 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0100200 |  | местные бюджеты | 1154,9 | 1135,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4223,3 | 3897,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц710170700 Ц712179280 |  | местные бюджеты | 4223,3 | 3897,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |