| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 19.02.2020 95 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.02.2020 № 95 поселок Ибреси |

О подготовке к проведению командно-штабного

учения на  территории Ибресинского  района

Чувашской Республики

В соответствии с Планом основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным распоряжением Кабинета Министров    Чувашской Республики от 24 января 2020  г. № 36-р, в период с 19 по 20 марта 2020 г   на территории Ибресинского  района Чувашской Республики проводится командно-штабное учение (далее – КШУ) по теме: «Действия органов управления и сил Ибресинского районного и объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Перевод системы гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения».

С целью качественной подготовки и проведения КШУ администрация Ибресинского  района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План подготовки к проведению командно-штабного учения с органами управления и силами Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики (приложение № 1).

2. Возложить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой участников учения к его проведению, учебных точек на  заместителя  председателя  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - заместителя главы администрации Ибресинского района Чувашской Республики- начальника отдела сельского хозяйства  Ермошкина М.П. и на  сектор  специальных программ  администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

3. Утвердить состав оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ибресинского района Чувашской Республики (приложение №2).

4. Начальнику штаба Шестериновой С.В.. определить должностные обязанности исходя из поставленных задач в ходе проведения командно-штабного учения. Работу штаба организовать в зале заседаний администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

5. Утвердить перечень учебных точек, места проведения практических мероприятий во время КШУ в Ибресинском районе Чувашской Республики 19-20 марта 2020  года, ответственных лиц за их подготовку (приложение №3).

6. Утвердить перечень сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к КШУ на территории Ибресинского района Чувашской Республики 19-20 марта 2020  года (приложение №4).

7. Начальнику отдела информатизации  и социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики Раймову Н.П. организовать передачу фото и видеоматериалов с подвижного пункта управления в ГУ МЧС России по Чувашской Республике и в штаб руководства, освещение материалов о ходе проведении КШУ на сайте администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

8. Рекомендовать главному редактору  АУ « Редакция районной  газеты «Çĕнтерӱшĕн» («За победу») Алимасову К.Д. организовать освещение материалов о проведении КШУ в районной газете.

9. Заведующему сектора  специальных программ администрации Ибресинского района Чувашской Республики Захарову А.Л.. отработать необходимую документацию и подготовить силы Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики к учениям.

10. Заместителю председателя КЧС и ОПБ - заместителю главы администрации - начальнику отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района Чувашской Республики Ермошкину М.П. провести смотр сил и средств, привлекаемых на командно-штабное учение, проверку  готовности учебных мест и точек к 15 марта сентябрю 2020 года.

11. Рекомендовать главам городского и сельских поселений,  и руководителям нештатных формирований гражданской обороны Ибресинского района Чувашской Республики:

подготовить рабочие карты и документацию по учениям;

изучить требования методических и регламентирующих документов по вопросам обеспечения безопасности при ЧС, довести до личного состава привлекаемых на учения  меры безопасности под роспись;

обеспечить соблюдение полевой формы одежды по сезону участниками КШУ.

12. Установить окончательный срок готовности к проведению КШУ на территории Ибресинского района Чувашской Республики  17 марта 2020 г..

13.  Контроль за выполнением мероприятий по подготовке и проведению КШУ возложить на заместителя председателя КЧС и ОПБ -  заместителя главы администрации-  начальника отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района Чувашской Республики  Ермошкина  М.П.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                   С.В.Горбунов

Исп. Захаров А.Л.

2-12-50

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 19.02.2020 г. № 95 |
| --- | --- |

План

подготовки к проведению командно-штабного учения с органами управления и силами Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики

19-20 марта 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка об испол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационного совещания с руководителями органов местного самоуправления, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ, по задачам на предстоящее учение | 25 февраля | Глава администрации Ибресинского района, отдел специальных программ администрации Ибресинского района |  |
| 2. | Изучение Организационных указаний Кабинета Министров Чувашской Республики и Главного управления МЧС России по Чувашской Республике по подготовке и проведению КШУ | 25 февраля – 07 марта | Руководители и должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 3. | Издание приказов (распоряжений) об участии в КШУ с утверждением Календарных планов подготовки к проведению учения | 25 февраля – 03 марта | Руководители и должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 4. | Проведение организационных и методических совещаний с должностными лицами органов местного самоуправления, организаций и учреждений, привлекаемых к КШУ, по задачам на предстоящее учение | 03 -15 марта | Руководители и должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 5. | Проведение уточнения, коррек-тировки: |  | Работники ОМСУ, орга-низаций и учреждений Ибресинского района, уполномоченные на решение задач по вопросам ГОЧС. |  |
|  | Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС; | до 14 марта |  |  |
|  | Плана гражданской обороны Ибресинского района; | до 14 марта | Отдел специальных программ администрации Ибресинского района |  |
|  | телефонов, адресов, схем оповещения личного состава органов управления и сил Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к КШУ; | до 14 марта | ЕДДС Ибресинского района, работники ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, уполномоченные на решение задач по вопросам ГОЧС |  |
|  | проектов решений, приказов, распоряжений на введение на территории ответственности соответствующих режимов функционирования РСЧС, а также других документов необходимых для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; | до 14 марта | Работники ОМСУ, орга-низаций и учреждений Ибресинского района, уполномоченные на решение задач по вопросам ГОЧС |  |
|  | текстов оповещения населения Ибресинского района при ЧС | до 14 марта | Отдел специальных программ администрации Ибресинского района, глава администрации Ибресинского городского поселения |  |
|  | функциональных обязанностей должностных лиц оперативных групп и личного состава сил Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к КШУ | до 14 марта | Руководители, должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 6. | Изучение своих функциональных обязанностей, порядка действий и мер безопасности в ходе КШУ | 25 февраля -14 марта | Руководители, должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 7. | Проведение проверок технического состояния и наличия материально-технических средств НФ ГОЧС, привлекаемых к КШУ | 1-15 марта | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Ибресинского района, руководители НФ ГОЧС |  |
| 8. | Проведение смотра сил и средств, привлекаемых на командно-штабное учение | 11 марта | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |  |
| 9. | Устранение недостатков, выявленных в ходе проверки готовности к КШУ с предоставлением соответству-ющего доклада об их устранении в адрес Главы администрации Ибресинского района | до 16 марта | Руководители и должностные лица ОМСУ, организаций и учреждений Ибресинского района, привлекаемых к КШУ |  |
| 10. | Итоговая проверка готовности учебных мест и точек | 16 марта | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района, ответственные за подготовку учебных мест и точек |  |
| 11. | Доклад в ГУ МЧС России по Чувашской Республике о готовности органов управления и сил Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики к КШУ | 16 марта | Глава администрации Ибресинского района |  |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики 19.02.2020 № 95 |
| --- | --- |

СОСТАВ

оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ибресинского района Чувашской Республики

| Начальник оперативного штаба: |
| --- |
| Шестеринова С.В.. | - | управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации Ибресинского района Чувашской Республики. |
| Заместитель начальника оперативного штаба: |
| Раймов Н.П. | - | начальник отдела информатизации администрации Ибресинского района Чувашской Республики. |
| Члены оперативного штаба: |
| Филиппова Т.И. | - | заместитель начальника отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района Чувашской Республики; |
| Захаров А.Л. | - | заведующий сектора специальных программ администрации Ибресинского района Чувашской Республики; |
| Новиков О.А. | - | главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района Чувашской Республики; |
| Ишалев А.В. | - | ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики. |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 19.02.2020 № 95 |
| --- | --- |

Перечень

учебных точек, места проведения практических мероприятий во время КШУ в Ибресинском районе Чувашской Республики 19-20 марта 2020 года, ответственных лиц за их подготовку

| №п/п | Место проведения, учебные точки |  | Должность, ФИО ответственного за подготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт управления ЕДДС Ибресинского района | - | заведующий сектора специальных программ администрации Ибресинского района Захаров А.Л. |
| 2. | Подвижный пункт управления | - - | начальник ЛТЦ Ибресинский МЦТЭТ г. Шумерля филиала в Чувашской Республике ОАО «Ростелеком» Асанов А.В. (по согласованию); заведующий сектора специальных программ администрации Ибресинского района Захаров А.Л. |
| 3. | Учебное место по ликвидации африканской чумы свиней | - | начальник БУ ЧР «Ибресинская районная станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Иванова В.А. (по согласованию) |
| 4. | Учебное место «Прорыв трубы на участке линии водоснабжения от водозабора в п.Буинск до пгт.Ибреси» | - | Кузьмин Юрий Анатольевич – директор МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского района (по согласованию); |
| 5. | Учебное место «ДТП с участием пассажирского автобуса, грузового и легкового автомобилей с разливом ГСМ» (2 км южнее от п. Ибреси, перекресток дороги Ибреси-Буинск) | - - | начальник 28 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России Чувашской Республике -Чувашии Федоров Л.В. (по согласованию) начальник отделения ГИБДД отдела МВД Российской Федерации по Ибресинскому району Чувашской Республики Лукьянов А.В.. (по согласованию) |
| №п/п | Место проведения, учебные точки |  | Должность, ФИО ответственного за подготовку |
| 6. | Учебное место «Теракт в здании котельной» МП «ДЕЗ ЖКХ» | - | Кузьмин Юрий Анатольевич – директор МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского района (по согласованию); Начальник ОМВД России по Ибресинскому району Эскеров Х.К. (по согласованию) |
| 7. | Приемный эвакопункт на базе МБУК «Центр развития культуры» | - | директор МБУК «Центр развития культуры» Федорова И.А. (по согласованию) |
| 8. | Защитное сооружение МБОУ «Ибресинская СОШ №2» | - | директор МБОУ «Ибресинская СОШ №2» Николаева Л.В.. (по согласованию) |
| 9. | Пункт выдачи противогазов на базе МБОУ «Ибресинская средняя общеобра-зовательная школа №1» | - | директор МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа №1» Романов В.Е. (по согласованию) |
| 13.. | Пункт временного размещения на базе МБУ «Центр развития культуры» | - | директор МБУК «Центр развития культуры» Федорова И.А. (по согласованию) |
| 14. | Санитарно-обмывочный пункт на базе МАУ ДОД «ДЮСШ -ФОК «Патвар» | - | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа - физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики Гурьев А.И. (по согласованию) |
| 15. | Подвижный пункт питания на базе Ибресинского РайПО | - | председатель Совета Ибресинского РайПО Гурьева О.П. (по согласованию) |
| 16. | Место для проведения смотра сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики (площадь перед АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар») | - | заведующий сектора специальных программ администрации Ибресинского района Чувашской Республики Захаров А.Л.. |

|  | Приложение №4 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 19.02.2020 № 95 |
| --- | --- |

Перечень

сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к  КШУ  на территории

Ибресинского района Чувашской Республики 19-20 марта 2020 года

| № п/п | Наименование формирований | Наименование предприятий и организаций, создавших нештатное формирование | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аварийно-техническая команда по электросетям | Ибресинский район электрических сетей Южного производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги – Чувашэнерго» | 4 | 1 |
| 2. | Аварийно-техническая команда по тепло -водопроводным сетям | МП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» | 3 | 1 |
| 3. | Аварийно-техническая команда по газовым сетям | Ибресинский газовый участок филиала «Газпром газораспределение Чебоксары» в пгт Вурнары | 4 | 1 |
| 5. | Группа охраны общественного порядка | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ибресинскому району Чувашской Республики | 4 | 2 |
| 6. | Группа связи | ЛТЦ Ибресинский МЦТЭТ г. Шумерля филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | 3 | 1 |
| 7. | Команда пожаротушения | Пожарно—спасательная часть №28 9 –го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии | 3 | 1 |
| 8. | Группа медицинского обеспечения | Бюджетное учреждение «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 4 | 2 |
| 9. | Эвакуационная комиссия Ибресинского городского поселения | Администрация Ибресинского городского поселения; ООО «Управляющая компания» | 17 2 | 1 |
| 10. | Команда защиты растений и животных | Отдел сельского хозяйства администрации Ибресинского района и бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская районная станция по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашской Республики | 16 | 4 |
| 11. | Подвижной пункт питания | Ибресинское РАЙПО | 5 | 2 |
| 12. | Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов | ООО «Ибресинское дорожно-ремонтное строительное управление»; ООО «Веха»; | 5 4 | 2 2 |
| 13. | Санитарно-обмывочный пункт | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа - физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района | 8 |  |
| ВСЕГО: | 77 | 18 |