| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ № Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № город Канаш |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы обучения плаванию |  |
| --- | --- |

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 02.12.2019 № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей» в целях охраны и укрепления здоровья детей, формирования у них навыков здорового образа жизни посредством создания системы обучения плаванию, администрация Канашского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») на территории Канашского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Директору АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» Спиридонову Ф.И. обеспечить организацию по обучению плаванию обучающихся 2-4 классов Канашского района во внеурочное время.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника управления образования  Иванову С.С.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио главы администрации района                                                                     С.Н. Михайлов

Приложение   к постановлению 							администрации Канашского района

от

- План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Учусь плавать»

на территории  Канашского района Чувашской Республики

- Показатели реализации проекта «Учусь плавать» на территории Канашского района Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм, гг) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Число учащихся 4-го класса, охваченных проектом «Учусь плавать» | 01 | Человек |  |  | Декабрь 2019 г. | 323 | 337 | 335 |  |
| Доля учащихся 4-го класса, освоивших практические навыки плавания. | 02 | % |  |  | Июнь 2020 г. | 93 | 95 | 97 | 100 |
| Число учащихся 4-го класса, освоивших практические навыки плавания. | 03 | Человек |  |  | Июнь 2020 г. | 300 | 319 | 325 |  |

2. План мероприятий («дорожная карта») по достижению результатов  проекта «Учусь плавать»

на территории  Канашского  района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ состояния процесса обучению плаванию в образовательных организациях Канашского района | Декабрь 2019 г.- январь 2020 г. | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» |
| 2. | Создание нормативно-правовой базы организации процесса обучения учащихся 4-го класса плаванию | Январь 2020 г. | Заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | Оснащение оборудованием медицинского кабинета АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» и составление договора о безвозмездном пользовании с БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» | 1 квартал 2020 г. | Директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», главный врач БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» |
| 4. | Разработка документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения | Январь 2020 г. | Главный врач БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» |
| 5. | Профессиональная переподготовка медицинского работника по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» для работы в АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» | 1 квартал 2020 г. | Главный врач БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» |
| 6. | Лицензирование медицинского кабинета АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» | 1 квартал 2020 г. | Главный врач БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» |
| 7. | Организация курсов по обучения плаванию инструкторов | 1 квартал 2020 г. | Министерство спорта Чувашской Республики |
| 8. | Разработка и утверждение учебных программ по обучению детей плаванию | Январь 2020 г. | АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | Проведение обучающих семинаров для учителей физической культуры по методике обучению плавания | 1 квартал 2020 г. | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» |
| 10. | Составление графика практических занятий по овладению навыками плавания в бассейне АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» |
| 11. | Составление графика посещения плавательного бассейна АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» обучающимися общеобразовательных учреждений | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» |
| 12. | Проведение занятий сухого плавания в общеобразовательных учреждениях учителями физической культуры | еженедельно | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 13. | Разработка и реализация алгоритма транспортной доставки учащихся на практические занятия в бассейн АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс» | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | Проведение мастер-классов для учителей физической культуры по методике обучению плаванию | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, руководители общеобразовательных учреждений |
| 15. | Проведение рабочих встреч/консультаций/совещаний по вопросам реализации Проекта. | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Оформление стендов посвященных безопасному поведению на воде в образовательных учреждениях Канашского района. | ежегодно | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17. | Организация спортивных соревнований, турниров, викторин, фестивалей. | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |
| 18. | Сдача нормативов ГТО по плаванию среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ежегодно | Директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |
| 19. | Мониторинг работы образовательных учреждений района по реализации Проекта | ежегодно | Методист ЦСОУ управления образования администрации, директор АОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа «Импульс», руководители общеобразовательных учреждений |