| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ХУШУ 27.01.2020 № 28 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 27.01.2020 № 28 город Канаш |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении  весенне-

полевых работ в Канашском районе

Чувашской Республики в 2020 году

В целях своевременной подготовки, организованного и качественного проведения сельскохозяйственных полевых работ в оптимальные агротехнические сроки в 2020 года:

1. Создать штаб для оперативного решения вопросов подготовки, организованного и качественного проведения сельскохозяйственных полевых работ в Канашском районе Чувашской Республики в 2020 году в следующем составе:

Степанов Владимир Николаевич – глава администрации Канашского района Чувашской Республики, начальник штаба;

Михайлов Сергей Николаевич – заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики, заместитель начальника штаба;

Долгов Валерий Васильевич - главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию  с организациями  АПК администрации Канашского района Чувашской Республики;

Степанов Валерий Николаевич - ведущий агрохимик ФГБУ  ГЦАС «Чувашский» по Канашскому району (по согласованию);

Павлов Василий Петрович - начальник отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Чувашской Республики по Канашскому району (по согласованию);

Микушин Олег Анатольевич - старший государственный инспектор – начальник   Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики по Канашскому району (по согласованию);

Максимов Владимир Иванович - глава Кошноруйского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию);

Максимов Владимир Михайлович - глава Среднекибечского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию);

Иванов Владимир Кузьмич - глава Малокибечского сельского  поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ  в Канашском  районе Чувашской Республики на 2020 год (Приложение №1).

3. Для координации весенне – полевых работ в Канашском районе Чувашской Республики в 2020 году закрепить ответственных лиц за сельскохозяйственными товаропроизводителями, по группам (Приложение №2).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  района	                                                                     В.Н. Степанов

- Приложение №1

- Утвержден

распоряжением  администрации

Канашского района

От 27.01.2020 года  № 28

- ПЛАН

- мероприятий  по подготовке и проведению

- весенне-полевых работ в Канашском районе Чувашской Республики на 2020 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и рассмотреть рабочие планы проведения весенне-полевых работ в 2020 году в хозяйствах | Организации, предприятия независимо от организационно правовой формы (по согласованию) | 05.03.2020 г. |
| 2 | Составить сводный план проведения весенне-полевых работ в 2020 году | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | 10.03.2020г. |
| 3 | Обеспечить выполнение плана ремонта сельскохозяйственной техники и их готовности к весенне-полевым работам в 2020 году | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики, организации, предприятия независимо от организационно правовой формы (по согласованию) | 27.03.2020г. |
| 4 | Организовать работу по обеспечению хозяйств горюче-смазочными материалами, семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений согласно расчетом потребности | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | постоянно |
| 5 | Провести семинар-совещание руководителей, главных агрономов и инженеров хозяйств, руководителей обслуживающих предприятий по вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ в 2020 году в одном из хозяйств | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | 30.03 .2020 г. |
| 6 | Информировать о ходе весенне-полевых работ в 2020 году через средства массовой информации. | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики, отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Канашского района Чувашской Республики | постоянно |
| 7 | Организовать проведение общественного смотра готовности к весенне-полевым работам в 2020 году в два тура. | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | 18.03.2020 г. по 31 03.2020 г.- I тур 02.04.2020 г. по 10.04.2020г.- II тур |

- Приложение № 2

- к распоряжению  администрации

Канашского района

от 27.01.2020 года  № 28

- Ответственные лица за сельскохозяйственными товаропроизводителями по группам

| Группы | Хозяйства | Ответственные лица | Агрономическая служба | Инженерная служба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ООО «Агат», ООО «Хучель», ООО «АСК «Канаш», СХПК «Урюм», ООО «Агрофирма «Пионер», КФХ Васильева А.А., КФХ Кочанова С.В., КФХ Владимирова А.П., КФХ Малова С.В., КФХ Шпакова О.В. | Михайлов С.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Долгов В.В.- главный специалист - эксперт отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Микушин О.А старший государственный инспектор - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Канашскому району (по согласованию) |
| II | ООО» Агрофирма «Канмаш», ООО «Цивиль», КФХ Егорова В.Н., КФХ Санзяпова З.Ш., КФХ Николаева С.В., КФХ Трофимова А.Г., КФХ Арсентьева Э.С., КФХ Скворцова А.В. | Михайлов С.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Павлов В.П - начальник отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Чувашской Республики по Канашскому району (по согласованию) | Микушин О.А старший государственный инспектор - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Канашскому району (по согласованию) |
| III | ООО «Исток», СХПК «Путь Ленина», КФХ Петрова В.В., КФХ Никонова В.М., КФХ Табакова В.В., КФХ Михайлова Ю.В., КФХ Захаровой Т.В., КФХ Захарова Ю.Н., КФХ Михайлова А.В., КФХ Павлова А.И., КФХ Иванова В.В., КФХ Тихонова В.И. | Михайлов С.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Степанов В.Н.- ведущий агрохимик ГЦАС ФГБУ «Чувашский» по Канашскому району (по согласованию) | Микушин О.А старший государственный инспектор - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Канашскому району (по согласованию) |
| IV | ООО Агрофирма «Родина», КФХ Герасимова В.Н., КФХ Шамукова Э.И., КФХ Осипова В.И., КФХ Константинова С.Л., КФХ Лукиянова И.Е., КФХ Протасова И.В. | Михайлов С.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Долгов В.В.- главный специалист - эксперт отдела по взаимодействию АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Микушин О.А старший государственный инспектор - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Канашскому району (по согласованию) |
| V | ООО «Канаш-Агро», КФХ Степанова В.В.,СХПК им. Кирова, КФХ Кузьмина В.А., ООО Агрофирма «КАНАШАГРО», КФХ Яковлева И.А, КФХ Макарова А.И. | Михайлов С.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | Степанов В.Н.- ведущий агрохимик ГЦАС ФГБУ «Чувашский» по Канашскому району (по согласованию) | Микушин О.А старший государственный инспектор - начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Канашскому району (по согласованию) |

С.Н. Михайлов

М.Г. Васильева

Т.В. Алексеева