**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Комсомольского района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского района утвержденным постановлением администрации Комсомольского района от 11.09.2019 г. № 1166 на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

При рассмотрении представленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год, а также расчетов первоначальной оценки эффективности реализации муниципальных программ и пояснительных записок, установлено следующее: в течение 2019 года на территории района реализовывалось 21 муниципальных программ, из них: 18 программ предусматривали финансирование мероприятий из бюджета муниципального района.

В 2019 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного, республиканского и федерального бюджета 731 740,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 691 323,8тыс. рублей или 94,5 %. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет 40 416,3 тыс. рублей.

 **1.Муниципальная программа Комсомольского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 08.02.2019 №132. Программа содержит следующие подпрограммы:

«Градостроительная деятельность в Комсомольском районе Чувашской Республики»;

«Снятие административных барьеров в строительстве»;

«Обеспечение реализации программ «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» направлена на достижение следующих целей:

-формирование и обеспечение устойчивого развития территории Комсомольского района Чувашской Республики;

-создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Комсомольского района;

Для реализации Программы в 2019 году было запланировано всего средств – 50 тыс. руб., освоено – 50 тыс. руб. (100%). Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

обеспечение территории Комсомольского района Чувашской Республики документами территориального планирования – 100 процентов;

ведение информационной системы обес­печения градостроительной деятельности в Комсомольском районе Чувашской Республике – 1 единица;

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг - 70 процентов;

количество границ между Комсомольским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 4 единицы;

За истекший год изменений по целевым показателям (индикаторам) не было.

**2. Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.01.2019 года № 32.

В состав Программы входит следующие подпрограммы:

* «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Комсомольского района».
* «Обеспечение населения качественной питьевой водой».
* «Обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Для реализации Программы в 2019 году было запланировано всего средств – 5 938,3 тыс. руб., освоено – 5 938,3 тыс. руб. (100%), в том числе:

- по подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Комсомольского района» было запланировано всего средств – 5 641,0 тыс. руб., освоено – 5 641,0 тыс. руб. (100%);

- по подпрограмме «Обеспечение населения качественной питьевой водой» было запланировано всего средств – 297,3 тыс. руб., освоено – 297,3 тыс. руб. (100%).

Мероприятия данной Программы направлены на:

- Реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- Строительств (реконструкция) объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) муниципальных образований.

В рамках мероприятий программы были произведены инженерные (геологические, геодезические, экологические) изыскания по проекту «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации в с.Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики».

Закуплено 501 пластиковых контейнеров они установлены в Александровском, Альбусь-Сюрбеевском, Кайнлыкском, Комсомольском, Новочелны-Сюрбеевском, Полевосундырском, Урмаевском сельских поселений.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| Плановые показатели 2019 года | Фактические показатели 2019 года | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1 |  Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 73 | 73 | 100 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | % | 50,2 | 50,2 | 100 |
| 3 |  Уровень газификации Комсомольского района Чувашской Республики  | % | 94,4 | 94,4 | 100 |
| Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» |
| 1 | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; | % | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 2 | доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети; | % | 55,5 | 55,5 | 100 |
| 3 | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения; | % | 50,2 | 50,2 | 100 |
| 4 | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | % | 8,5 | 8,5 | 100 |
| 5 |  доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой | % | 63,0 | 63,0 | 100 |

**3. Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" на 2019-2035 годы** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 01.03.2019 года № 270. В состав программы входят следующие подпрограммы:

* «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»;
* «Поддержка строительства жилья»;
* «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к категории средней и составляет 100,0%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 9347,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 9347,8 тыс. рублей.

Цели программы: улучшение жилищных условий путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

В рамках программы 10 молодым семьям вручены Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 2 семьи улучшили свои жилищные условия (строительство дома), 8 семей – приобретение жилья.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы:

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор (показатель) | Единица измере-ния | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 10 | 10 |

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем ввода жильяв том числе: | тыс.кв.м | 6,8 | 6,8 |
| количество квартир | 0 | 53 |
| стандартного жилья | тыс.кв.м | 5,8 | 10,55 |
| многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 0 | 1,0 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 чел. | 18,0 | 18,0 |
| количество квартир на 1000 чел. Населения | 0 | 0 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья для населения  |  лет | 5,0 | 5,0 |

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 1 | 0 |

**4.Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 07.11.2017 г. №607.

Для реализации Программы в 2019 году было запланировано всего средств – 35 176,806 тыс. руб., освоено– 10932,354тыс. руб. (31%).

Мероприятия данной Программы направлены на:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Комсомольское;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| Плановые показатели 2019 года | Фактические показатели 2019 года | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество населенных пунктов Комсомольского района, улучшивших эстетический облик  | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  | % | 2 | 2 | 100 |

**5.Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.01.2019г. № 30.

Программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

обеспечение выполнения обязательств муниципалитета по социальной поддержке граждан;

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно–коммунальных услуг;

назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на ее получение и обратившимся с заявлением о ее назначении;

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: «Социальная защита населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» и «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Общий объем финансирования Программы в 2019-2035 годах планировался в размере 107 773,8 тыс.рублей, из них в 2019 году – 6 471,4 тыс. рублей.

01.10.2019 г. в Программу внесено изменение. Постановлением администрации Комсомольского района от 17.01.2020г. № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» объем средств на реализацию Программы в 2019 году утвержден в размере 6 123 200 руб., фактическое освоение составило 6 047 699,32 руб. (98,77%).

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели (индикаторы) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| плановые показатели 2019 года | фактические показатели 2019 года | % выполне-ния |
| Муниципальная программа Комсомольского района «Социальная поддержка граждан» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные меры поддержки от общего количества граждан, имеющих право на их предоставление | процентов | 99,9 | 99,9 | 100 |
| Подпрограмма «Социальная защита населения» |
| 1 | Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей социальных услуг в Комсомольском районе | процентов | 99 | 99 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 1 | Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей социальных услуг в Комсомольском районе | процентов | 99 | 99 | 100 |

**6. Муниципальная программа «Доступная среда»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 11.02.2019 года № 140. Цель муниципальной Программы - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

В состав Программы входит Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов».

По Программе на 2019 год средства в бюджете района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не проводилось.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| Плановые показатели 2019 года | Фактические показатели 2019 года | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Доступная среда» |
| 1 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов | процентов | 99,0 | 99,0 | 100 |
| 2 | Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в Комсомольском районе  | процентов | 63,0 | 63,0 | 100 |
| 3 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 56,5 | 100 |
| 4 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)  | процентов | 69,3 | 69,3 | 100 |
| 5 | Доля специалистов, получивших профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Комсомольском районе  | процентов | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 6 | Доля семей в Комсомольском районе включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи  | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов» |
| 1 | Доля организаций, осуществляющих реа­билитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Комсомольского района | процентов | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 2 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 56,5 | 100 |
| 3 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 69,3 | 69,3 | .дьб |
| 4 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Комсомольском районе, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости  | процентов | 70,0 | 70,0 | 100 |
| 5 | Доля инвалидов, имеющих возможность доступа к «личному кабинету» в электронном сервисе «Единая карта реабилитации инвалида» | процентов | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 6 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 7 | Доля семей в Комсомольском районе, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 8 | Доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития) | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 9 | Доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 10 | Доля специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи | процентов | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 11 | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов  | процентов | 30,0 | 30,0 | 100 |

**7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2019 – 2035 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 19.02.2019 года № 153.

Программа включает 3 подпрограммы:

* «Развитие культуры в Комсомольском районе»
* «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»
* «Туризм»

Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к категории средней и составляет 95,4%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год запланировано и выделено из бюджета 50 466,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 49 802,4 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников культуры по состоянию на 01 января 2020 года составила 20 200,46 рублей.

Цели муниципальной программы:

- активизация культурного потенциала Комсомольского района;

- повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному - участию в реализации муниципальной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

- формирование на территории Комсомольского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Комсомольского района.

В рамках муниципальной программы:

- произведены текущий и капитальный ремонт двух сельских домов культуры;

- построен и введен в эксплуатацию один сельский дом культуры;

- произведен капитальный ремонт и модернизирована детская школа искусств;

- модернизирован один сельский дом культуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Развитие культуры» и их значения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  | % по отношению к 2017 году | 101,0 | 102,0 | 104,0 |
| 3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 39 | 42 | 44 |
| 5. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры  | % по отношению к 2017 году | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| 6. | Прирост участников клубных формирований  | % по отношению к 2017 году | 101,0 | 101,0 | 102,0 |
| 7. | Доля документов муниципальных ар­хивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
| 8. | Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему | % | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| 9. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 78 | 79 | 80 |
| 11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 16,6 | 16,7 | 16,8 |
| 12. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 145,8 | 145,9 | 150,0 |

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» и их значения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Комсомольского района | человек | 2050 | 2100 | 2150 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Комсомольского районе | % | 87,0 | 88,0 | 88,1 |

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Туризм» и их значения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | **2019** | **2020** | **2021** |
| 50 | 55 | 57 |
| 1. | Количество туристов, принятых в Комсомольском районе Чувашской Республике | человек |

**8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2019-2035 годы** утвержденапостановлением администрации Комсомольского района от 11.02.2019 года № 139.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

* «Развитие физической культуры и массового спорта»;
* «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год в финансовых показателях составляет 99,77 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено 13479,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13459,5 тыс. рублей.

Денежные средства были израсходованы на обеспечение деятельности МАУ ДО ДЮСШ «Кетне», на организацию и проведение физкультурных мероприятий.

Конечный ожидаемый результат реализации Программы:

|  |
| --- |
| - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;- улучшение обеспеченности спортивными сооружениями;- достижение спортсменами Комсомольского района Чувашской Республики высоких спортивных результатов на муниципальных и Республиканских спортивных соревнованиях;- снижение уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшение заболеваемости, повышение работоспособности и увеличение продолжительности жизни;- увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях по видам спорта спортивной школы Комсомольского района; - увеличение доли учащихся общеобразовательных школ Комсомольского района посещающих физкультурно - спортивный комплекс Комсомольского района;- улучшение качества подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов; |

Сведения о целевых индикаторах, достигнутых в 2019 году

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Доля населения Комсомольского района Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40,0 | 43,41 |
| Уровень обеспечения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях | % | 75,4 | 75,4 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | тыс.чел | 2,4 | 2,4 |
| Доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45,0 | 45,0 |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 38,0 | 38,0 |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 12,3 | 12,3 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 32,5 | 32,5 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35,0 | 95,04 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 15,2 | 15,2 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 70,0 | 70,0 |

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность спортсменов Комсомольского района, направленных для повышения спортивного мастерства в республиканские училища олимпийского резерва | чел. | 1 | 1 |
| Доля обучающихся, занимающихся в спортивной школе | % | 35,0 | 35,0 |
| Количество подготовленных спортсменов 1 спортивного разряда и КМС, человек | чел. | 5 | 18 |
| Удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спортивных школах, % | % | 47,0 | 80,0 |

**9.Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 31.01.2019 г. № 124. Целью Программы является создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач:

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы;

повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан;

внедрение культуры безопасного труда.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Безопасный труд», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения».

Общий объем финансирования Программы в 2019-2035 годах планировался в размере 2 672,2 тыс.рублей, из них в 2019 году – 155,4 тыс. рублей.

24.09.2019 г. в Программу внесено изменение. Постановлением администрации Комсомольского района от 17.01.2020г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» объем средств на реализацию Программы в 2019 году утвержден в размере 155 400 руб., фактическое освоение составило 155 368,79 руб. (99,98%).

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели (индикаторы) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| плановые показатели 2019 года | фактические показатели 2019 года | % выполне-ния |
| Муниципальная программа Комсомольского района «Содействие занятости населения» |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,9 | - | - |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,55 | 0,25 | 220 |
| 3 | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,55 | 91,84 | 111 |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,4 | 1,6 | 150 |
| 3 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,5 | 6,4 | 490 |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 65,0 | 72,0 | 111 |
| Подпрограмма «Безопасный труд» |
| 1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,5 | - | - |
| 2 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,0 | - | - |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,1 | - | - |

**10. Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие образования»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 11.02.2019 г. № 138.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составляет 96,86 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по программе 373 688,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 361 943,5 тыс. рублей.

Система дошкольного образования представлена 4 дошкольными образовательными организациями, 10 дошкольными группами при 6 общеобразовательных школах и 9 группами кратковременного пребывания при 8 общеобразовательных школах. По состоянию на 31декабря 2019 г. в них воспитываются 968 детей, что составляет 55% детей в возрасте от 1 до 6 лет. Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих в очереди, по району составляет 135 детей. За 2019 год путевку в дошкольные образовательные организации получили 344 детей.

В условиях активного инновационного развития особую важность приобретает профессиональный уровень педагогических кадров. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях района осуществляют 88 педагога, из них высшее образование имеют 52,3%, среднее специальное – 47,7%, 64,8% педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 3,4% - высшую.

В число 18 общеобразовательных школ входят: 12 средних, 6 основных, в них обучаются 2720 учащихся.

Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию. Все школы подключены к сети Интернет. Сайты образовательных учреждений приведены в соответствие с требованиями к структуре официального сайта образовательного учреждения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Наполняемость классов составила 13,4 чел. Число учащихся на 1 учителя – 9,48.

В школах занято 339 педагогических работника, из них 98 педагогических работников имеют высшую категорию (28,9%), 193-первую (56,9%). Средний возраст учителей составляет 47 лет. Численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 33 человек (12,2% от общего числа).

В 2019 учебном году в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в целях выявления, развития и поддержки талантливых детей проводилась всероссийская олимпиада школьников.

В январе - феврале 2019 года проходил региональный этап ВОШ 2018-2019 учебного года. В нем приняли участие 51 участник, 2 из них стали призерами. Также прошли региональные олимпиады по национальным языкам и КРК. В них приняли участие 25 школьника, 1 из них стал победителем, 2 – призерами.

В сентябре-октябре 2019 года прошел школьный этап ВОШ 2019-2020 учебного года. В нем приняли участие 8394 учащихся, по результатам было выявлено 1246 победителей и 1093 призеров.

В ноябре-декабре 2019 года прошел муниципальный этап ВОШ 2019-2020 учебного года. В этом этапе участвовали 1109 школьников, из них 48 стали победителями, 176 – призерами.

В 2019 г. учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений принимали участие во многих мероприятиях различных уровней. На муниципальном уровне прошли такие профессиональные конкурсы, как «Самый классный классный», «Учитель года», «Воспитатель года». Победители приняли участие в аналогичных республиканских конкурсах.

В трех образовательных учреждениях дополнительного образования Комсомольского района (МАОУ ДОД «Кетне», МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «ДШИ») занимаются 1733 ребенка, что составляет 43% от общего количества детей от 5 до 18 лет.

 В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» занимаются 617 учащихся, что составляет 15 % от общего количества детей от 5 до 18 лет. В учреждении функционируют 40 кружков по 6 направлениям: туристско-краеведческое-1 кружок с охватом 11 учащихся, техническое – 4(59 учащихся), художественное- 21(298 учащихся), физкультурно-спортивное -11(209 учащихся), естественно-научное -1(15 учащихся), социально-педагогическое -2 (24 учащихся). Все кружки функционируют на базе общеобразовательных школ района. В учреждении трудятся 40 педагогов-совместителей. При МБУДО «Комсомольская ДШИ» функционировали 15 программ с охватом 480 учащихся, что составляет 12 % от количества детей от 5 до 18 лет.

Для активного привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в районе создана богатая материально-техническая база. Активно работает автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Кетне», где обучаются 636 учащихся (16 % от общего количества детей от 5 до 18 лет). Всего за 2019 год проведено более 100 спортивных мероприятий в том числе - 32 официальных спортивных мероприятия, зональных - 8, республиканских – 4. Всего участвовало более 4,5 тысяч спортсменов.

Перевозкой детей заняты 14 школьных автобусов (1 школьный автобус (МБОУ «Асановская СОШ») на разовых перевозках, 13 школьных автобусов – на регулярных перевозках), которые перевозят 669 детей, из них 288 – учащиеся 1-4 классов, 313 – учащиеся 5-9 классов, 68 – учащиеся 10-11 классов. Для обеспечения безопасности перевозок детей все школьные автобусы оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками, закреплены социальные педагоги, проводятся инструктажи с обучающимися.

98,3 % учащихся школ района охвачены горячим питанием.

В целях обеспечения безопасности во всех образовательных организациях района функционируют автоматизированные пожарные сигнализации, «тревожные кнопки» через сотовую мобильную связь. Система видеонаблюдения установлена во всех образовательных учреждениях.

Во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт, в рамках программы капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше, проведен 2 этап капитального ремонта здания МБОУ «Урмаевская СОШ» на общую сумму 7892552 руб.. По программе создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом, проведен капитальный ремонт спортзала МБОУ «Новомуратская СОШ» на общую сумму 1003090 руб..

В целях качественной подготовки образовательных организаций к новому учебному году из бюджета для общеобразовательных организаций выделено 17692200 рублей, из них из федерального бюджета – 942900 рублей, регионального – 11613900 рублей, муниципального – 5135400 рублей. По направлениям затрат на ремонт и реконструкцию зданий и помещений – 13121200 рублей, обеспечение пожарной безопасности – 2195000 рублей, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 193400 рублей, антитеррористические мероприятия – 402100 рублей, приобретение учебного оборудования – 1027500 рублей, на приобретение хозяйственных товаров – 753000 рублей.

 Проведен капитальный ремонт помещений МБДОУ детский сад «Колосок» и МБДОУ детский сад «Рябинушка» по созданию двух ясельных групп на общую сумму 1000000 рублей.

В МБОУ «Комсомольская СОШ №2» проведен ремонт хореографического класса и профильного класса «Точка роста» на общую сумму 750000 рублей, выделены финансовые средства на замену оконных блоков в МБОУ «Асановская СОШ», МБОУ «Александровская ООШ», МБОУ «Чичканская ООШ», МБОУ «Новомуратская СОШ», МБДОУ детский сад «Колосок», МБДОУ детский сад «Лейсан», на обустройство ограждения МБОУ «Комсомольская СОШ №1», на остекление помещения над колясочной МАДОУ детский сад «Радуга».

За особую творческую устремленность в 2019 году 20 обучающихся общеобразовательных организаций получали стипендию главы района в размере 200 руб. ежемесячно, 10 представителей талантливой молодежи получали стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность, 5 лучших учителей района получили премию главы района в размере 3 тыс. руб. ко Дню учителя.

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата педагогических работников составила:

в дошкольных образовательных организациях – 24227,07 руб.

в общеобразовательных организациях – 24098,3 руб.

в образовательных организациях дополнительного образования детей -26096,2 руб.

В 2019 году функционировали при 12 средних и 6 основных общеобразовательных школах - 18 детских общественных организаций с охватом 530 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2019 году центром занятости населения Комсомольского района в соответствии с заключенными договорами по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроены 455 учащихся. При направлении на работу предпочтение отдавалось детям из малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей, детям безработных, а также подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В летний период 2019 года отдыхом и оздоровлением охвачено 618 детей в пришкольных оздоровительных лагерях. В период зимних, весенних, осенних и летних каникул в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 131 ребенок.

Также ведется целенаправленная работа по совершенствованию и дальнейшему развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи. Сегодня в районе действуют 11 юнармейских отделений. Своеобразным итогом работы, проводимой в течение года в образовательных учреждениях, являются районные юнармейские игры «Зарница» и «Орленок», в которых принимают участие свыше 204 юнармейцев со всего района. Ежегодно проводится республиканский слет юнармейских отделений и военно-патриотических клубов «Нам этот мир завещано беречь». Ежегодно организуются 5-дневные военные учебные сборы с обучающимися – юношами 10-х классов.

На конец декабря 2019 года в районе проживает 73 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2017 г. – 78 детей, на 01.01.2018 г. – 79 детей, на 01.01.2019 г. – 79 детей), из них - 70 детей оставшихся без попечения родителей и детей сирот, 9 детей переданы под добровольную опеку, а 12 детей - круглые сироты. Всего замещающих семей 33.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)%:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Индикаторы | план | факт |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | 83 | 90 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | 88 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 95 | 95 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100  | 100 |
| 5 | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 70 | 86 |
| 6 | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами по сертификатам *финансирования* дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет  | 25 | 25 |

**11. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского района Чувашской Республики»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.12.2018г. № 810

Цели муниципальной программы: предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 98,9 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено 13251,95 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13113,58 тыс. рублей. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования сложилась из-за экономии денежных средств по данной программе.

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной программ](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях | % | 99 | 99 |
| Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | 38 | 38 |
| Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах | чел. | 8 | 2 |
| Доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общей численности населения Чувашской Республики | % | 100 | 100 |

Подпрограмма защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Комсомольского района

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 35 | 33 |
| Количество погибших в пожарах | чел. | 6 | - |
| Количество травмированных на пожарах людей  | чел. | 8 | - |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,1 | 100 |
| Доля оправдавшихся прогнозов ЧС (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС) | % | 90 | 90 |
| Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 86 | 15 |
| Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации, охват | % | 87 | 87 |

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Комсомольском районе»

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 71,0 | 86 |
| Удельный вес населения Комсомольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,9 | 45 |
| Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 30,5 | 27,3 |
| Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 72,0 | 100 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Комсомольского района (по данным социологических исследований) | % | 87,0 | 87 |
| Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | ед. | 12 | 12 |
| Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | ед. | 1 | 1 |

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Комсомольского района»

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 88,5 | 0 |
| Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Комсомольского района по сравнению с 2017 годом | % | 20 | 20 |

**12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка**

**и противодействие преступности»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 16.01.2019г. № 16

Цели муниципальной программы: повышение качества и результативности, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества, совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления Комсомольского района, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного благополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 99 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено 691,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 684,75 тыс. рублей. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования сложилась из-за экономии денежных средств по данной программе.

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной программ](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Доля преступлений, совершенных на улицах Комсомольского района, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 20,7 | 10,7 |
| Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 10 тыс. населения | 91,3 | 0,8 |
| Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 9,9 | 5,8 |

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 54,0 | 49,1 |
| Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 38,0 | 41,6 |
| Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 26,1 | 72,5 |
| Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 55,5 | 100 |
| Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центы занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 50,5 | 100 |
| Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 99,98 | 100 |

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 8,7 | 1,5 |
| Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 87,1 | 50 |
| Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 5,0 | 0 |
| Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 30,0 | 0 |
| Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 37 | 20 |
| Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | %. | 12,2 | 0,01 |

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Сведения о показателях (индикаторах**)** [муниципальной подпрограмм](#sub_1000)ы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | 2019 |
| планируемый | фактический |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 7,36 | 49,1 |

**13.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 01.03.2019 года № 271.

В состав программы входят 4 подпрограммы:

«Развитие ветеринарии»;

«Устойчивое развитие сельских территорий»;

«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;

 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комсомольского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Задачи Программы: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти района в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве (с учетом субсидий) для обеспечения его устойчивого развития;

повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее Программа) за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 98,67%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 59995,53902 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 59195,62954 тыс. рублей. Недоосвоение произошло за счет экономии средств на мероприятия.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) | Отклонение (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  план |  факт |  |
| ***Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,2 | 106,9 | +5,6 | Показатель выполнен |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 15 | 9,8 | -34,7 | Снижение выручки и прибыли привело к снижению рентабельности |
| 3 | Индекс производительности труда | % к предыдущему году | 105 | 107,6 | +2,4 | Показатель выполнен |
| 4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тон | 34,0 | 38 | +11,8 | Показатель выполнен |
| 5 | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 3,5 | 1,6 | -54,3 | В следствие погодных условий почва затвердела. Это привело к большим потерям при уборке. |
| 6 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 24,5 | 30,7 | +25,3 | Показатель выполнен |
| 7 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,4 | 3,45 | +1,5 | Показатель выполнен |
| 8 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3,3 | 2,9 | -12,1 | Снижение произошло в следствие снижения поголовья скота, особенно в начале года |
| 9 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 28,6 | 31,1 | +8,7 | Показатель выполнен |
| 10 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 12,0 | 12,9 | +7,5 | Показатель выполнен |
| 11 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 24,3 | 24,3 | 0 | Показатель выполнен |
| 12 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8,2 | 8,6 | +4,9 | Показатель выполнен |
| 13 | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | гектар | 930 | 0 | -100 | Хозяйства отказались от страхования посевов |
| 14 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектар | 122 | 0 | -100 | Изза отсутствия проектов в хозяйствах |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 3 | 15 | +500 | Показатель выполнен |
| 16 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 0 | Показатель выполнен |
| 17 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 3 | 0 | -100 | сельскохозяйственные потребительские кооперативы не участвовали в программе грантовой поддержки  |
| 18 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 0 | --100 | сельскохозяйственные потребительские кооперативы не участвовали в программе грантовой поддержки |
| 19 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,035 | 0,0632 | +80,6 | Показатель выполнен |
| 20 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,49 | 0,3841 | -21,6 |  |
| 21 | Объем производства семенного картофеля | тонн | 400 | 1315 | +229 | Показатель выполнен |
| 22 | Объем произведенных семян овощных культур | тонн | 10 | 140 | +1300 | Показатель выполнен |
| 23 | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 250 | 226,5 | -9,4 | Семян урожая 2018г больше не было |
| 24 | Объем реализованных семян овощных культур | тонн | 10 | 90 | +800 | Показатель выполнен |
| 25 | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 150 | 96 | -36 | Площади на семенные цели сократились |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |
|  | Отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных | Процентов | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. метров | 574 | 557,8 | -2,8 | Этот показатель по факту выполнен (в следствие уточнения поставки на учет) |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 514 | 497,7 | -3,2 | Этот показатель по факту выполнен (в следствие уточнения поставки на учет) |
| 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест | 0,1 | 0,1 | 0 | Показатель выполнен |
| 4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 3,6 | 3,566 | 0 | Показатель выполнен |
| 5 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | процентов | 4,2 | 4,2 | 0 | Показатель выполнен |
| 7 | Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | процентов | 12,9 | 12,9 | 0 | Показатель выполнен |
| 8 | Количество введенных объектов в составе проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах | единиц | 29 | 29 | 0 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |  |
|  | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета Комсомольского района Чувашской Республики**

**на реализацию Муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы Муниципальной программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год, тыс. рублей | фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей | план расходов с начала реализации Муниципальной программы (подпрограммы Муниципальной), тыс. рублей | фактические расходы с начала реализации Муниципальной программы (подпрограммы Муниципальной программы), тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 59995,53902 | 59195,62954 | 59995,53902 | 59195,62954 |
| Подпрограмма | Развитие ветеринарии | 68,000 | 59,419 | 68,000 | 59,419 |
| Подпрограмма | Устойчивое развитие сельских территорий | 59525,53902 | 58756,10029 | 59525,53902 | 58756,10029 |
| Подпрограмма | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса | 402,000 | 380,11025 | 402,000 | 380,11025 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Комсомольского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовол | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**14.Муниципальная программа «Экономическое развитие»**утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.12.2018 года № 805.

В состав программы входят 5 подпрограмм:

* «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»;
* «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;
* «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;
* «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
* «Инвестиционный климат»;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее Программа) за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 99,21%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 13 090,34 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 12 986,75 тыс. рублей. Недоосвоение произошло за счет экономии средств на мероприятия.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| 1 | Оборот организаций на душу населения | тыс. руб. | 46 | 48,6 |
| 2 | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота организаций | тыс. руб. | 58,0 | 58,0 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работника  | кв. м. | 22 500 | 22 856,1 |
| 4 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности | % | 18,4 | 18,4 |

По подпрограмме***«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»*** 2019 год средства в бюджете района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не проводилось.

В 2019 году администрацией Комсомольского района Чувашской Республики проведено 104 конкурентные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), совокупная начальная (максимальная) цена которых составила 194 млн. 590 тыс. руб.

По итогам завершенных конкурентных процедур определения поставщиков заключено 190 контрактов на общую сумму 169 млн. 046 тыс. руб., при этом бюджетная эффективность составила 9,23%.

Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) в размере не менее 15 % от совокупного годового объема закупок. В целях исполнения данного требования, 87 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проведены среди СМП и СОНКО, при этом совокупная начальная (максимальная) цена составила 125 млн. 073 тыс. руб.

По итогам указанных закупочных процедур заключен 181 контракт на сумму 111 млн. 645 тыс. руб.

В 2019 году все конкурентные процедуры проведены своевременно

Целевые показатели программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комсомольского района Чувашской Республики | % | 7,0 | 9,0 |

По подпрограмме***"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»*** на 2019 год средства в бюджете района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не проводилось.

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития в 2019 году оказывалась имущественная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Комсомольского района постановлением администрации Комсомольского района от 26.01.2016г. № 19 создан Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Комсомольского района.

Администрация Комсомольского района оказывает содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов на бесплатной основе.

В перечень муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства, утвержденного Решением Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской Республики от 28 сентября 2018 года № 5/194, включено 6 объектов.

Ежегодно совместно с Минэкономразвития Чувашской Республики организуются и проводятся Дни малого и среднего предпринимательства. В 2019 году День малого и среднего предпринимательства проведен 14 июня 2019 года.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Комсомольского района осуществляют деятельность 103(АППГ- 117) малых предприятий, 626(620) индивидуальных предпринимателей. В сфере малого предпринимательства занято 49 % работников всех организаций и предприятий района.

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 11 | Оборот продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | в действующих ценах, млн. руб. | 1654 | 1673 |
| 22 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории Комсомольского района Чувашской Республики | в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | 29,6 | 29,6 |
| 13 | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 48,8 | 49,0 |
| 44 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  | человек | 1927 | 1951 |
| 55 | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 16800 | 16850 |

По подпрограмме***«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»***на 2019 год средства в бюджете района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не проводилось. Следует отметить, что в данной подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которых не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов подпрограмма работает.

В ходе реализации подпрограммы выполняются следующие мероприятия:

- в еженедельном режиме проводится мониторинг цен на фиксированный набор товаров в Комсомольском районе, данные передаются в Министерство экономического развития, промышленности и торговли ЧР;

- совместно с сельскими поселениями формируется и ведется Реестр организаций и объектов торговли Комсомольского района;

- ведется разъяснительная и консультационная работа среди населения по вопросам защиты прав потребителей;

- проводится мониторинг обеспеченности населения Комсомольского района площадью торговых объектов.

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 31,9 | 33,6 |
| 24 | Обеспеченность населения: |  |  |  |
| площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей  | кв. метров | 504,2 | 525,9 |
| площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | кв. метров | 55,8 | 2,8 |
| 3 | Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка | ед. | 64 | 65 |
| 4 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | млн. руб. | 6 | 5 |

По подпрограмме ***«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»*** общий объем средств из бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году составил 2 590,34тыс. руб., освоено – 2 486,75 тыс. руб. (96,0%).

Основная цель подпрограммы - оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Комсомольском районе.

Нарушений нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг не допущено.

За 2019 год поступило 29 589 обращений граждан, в том числе принято 14958 заявлений на получение федеральных услуг, 3 879 республиканских услуг, 1065 муниципальных услуг, 121 иных услуг и 3 635 –прочих услуг, так же было проконсультировано 5 931 заявителей, и выдано 8819 готовых результатов.

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Индикаторы | Единица измерения | 2019 год |
|  | план | факт |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по «жизненным ситуациям» | % | 1,0 | 1,0 |

По подпрограмме ***«Инвестиционный климат»*** общий объем средств из бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году составил 10 500 тыс. руб., освоено – 10 500 тыс. руб. (100 %).

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Индикаторы | Единица измерения | 2019 год |
|  | план | факт |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 103,2 | 103,2 |
| 2. | Доля видов муниципального контроля (надзора), в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | % | 100,0 | 100,0 |

**15. Муниципальная программа «Развитие промышленности и инновационная экономика»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 15.07.2019 года № 689. Цели муниципальной Программы:

улучшение качества жизни и благосостояния населения Комсомольского района Чувашской Республики;

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Комсомольского района Чувашской Республики;

совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

широкая пропаганда энергосбережения;

обучение и подготовка персонала;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов Комсомольского района Чувашской Республики. В состав программы входит подпрограмма «Энергосбережение».

По Программе на 2019 год средства в бюджете района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не проводилось.

**16. Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.02.2019 года № 194.

В состав Программы входит следующие подпрограммы:

* «Автомобильные дороги»;
* «Пассажирский транспорт»;
* «Повышение безопасности дорожного движения»;
* «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Для реализации Программы в 2019 году было запланировано всего средств – 41 248,4 тыс. руб., освоено– 40 865,5тыс. руб. (99,1%). Недоосвоение произошло за счет экономии средств на мероприятия.

Мероприятия данной Программы направлены на:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 45% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2018 г.);

- формирование в сельских поселениях Комсомольского района Чувашской Республики имеющих жилую застройку благоприятной среды для проживания населения;

- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Комсомольского района Чувашской Республики и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Комсомольского района Чувашской Республики (далее - автомобильных дорог);

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| Плановые показатели 2019 года | Фактические показатели 2019 года | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма «Автомобильные дороги»** |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2 | 2,5 | 125 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  | % | 28,43 | 35,53 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** |
| 3 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 9 | 6 | 66,7 |
|  | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 100 |

**17. Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.02.2019 года № 193. Цели муниципальной Программы: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;развитие экологической культуры.

В состав Программы входят 3 подпрограммы:

* «Обеспечение экологической безопасности»;
* «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год бюджетом района выделено 1 005,9 тыс. рублей. Фактически было освоено 959,5 тыс. рублей (эффективность средняя 95,39%). На разработку проектной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» выделено 800 тыс. руб., освоено 753,6 тыс. руб.( 94,2%). На рекультивацию действующих полигонов твердых бытовых отходов по подпрограмме «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» выделено 205,9 тыс. руб. Средства освоены полностью.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | ед. | 0 | 0 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Обеспечение экологической безопасности»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Высадка зеленых насаждений | га | 5 | 5 |
| 212. | Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики | ед. | 2 | 2 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. человек | 0 | 0 |
| 12. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | 0 | 0 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию | не менее тыс. тонн | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | тонн | 0,62 | 0,62 |

**18. Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»**

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Комсомольском районе Чувашской Республики характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, эффективным функционированием и повышением качества оказываемых муниципальных услуг.

Сложившаяся система управления муниципальными финансами является результатом активных процессов реформирования, начавшихся в 1994 году. Важным новым этапом в реформировании муниципальных финансов является реализация муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденной постановлением администрации Комсомольского района Чувашской Республики.

В результате реформирования системы муниципальных финансов в Комсомольском районе Чувашской Республики:

обеспечена четкая законодательная регламентация процесса формирования и [исполнения бюджета](https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_byudzheta/) Комсомольского района и бюджетов поселений района, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджетов Комсомольского района на трехлетний период;

законодательно закреплены правила налогового регулирования, перечень [местных налогов](https://pandia.ru/text/category/mestnie_nalogi/), их ставки и условия предоставления налоговых льгот;

произведено разграничение полномочий и расходных обязательств между районом и поселениями, утверждена методика распределения дотаций из бюджета Комсомольского района Чувашской Республики на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений;

закреплено ведение постоянного учета муниципального долга Комсомольского района в муниципальной долговой книге;

сформированы программно – целевые принципы бюджетного планирования в рамках муниципальных программ.

Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28 декабря 2018 года № 824. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Комсомольского района. Целью муниципальной программы является повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественныхфинансов в Комсомольскомрайоне Чувашской Республики, оптимизация долговой нагрузки на бюджет Комсомольского района Чувашской Республики, обеспечение эффективного функционирования сектора экономики Комсомольскогорайона Чувашской Республики.

 В состав программы входит 3 подпрограммы: "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Комсомольского района Чувашской Республики", ["Повышение эффективности бюджетных расходов Комсомольского района Чувашской Республики"](https://internet.garant.ru/#/document/48771520/entry/4000), "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 97,6%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по программе 73 502,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 71 736,3 тыс. рублей. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2020 год с учетом корректировки объемов финансирования.

По подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Комсомольского района Чувашской Республики» расходы за 2019 год составили 68 522,7 тыс. рублей или 93,2%. Денежные средства, предусмотренные в бюджете района по данной подпрограмме, использованы по целевому назначению. Указанные средства израсходованы:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета в сумме 1 259,3 тыс.рублей;

- на повышение уровня бюджетной обеспеченности в объеме 21 990,7 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 131,0 тыс.рублей;

- на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта в сумме 22 663,1 тыс.рублей-

- на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 1 581,3 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов Чувашской Республики в сумме 20 397,3 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы определены, исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы.

При реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Комсомольского района Чувашской Республики»» достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Комсомольского района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом Комсомольского района.
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района для осуществления отдельных государственных полномочий поселениям, входящим в состав Комсомольского района, финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.
6. Объем муниципального долга сохранен на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.
8. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;
9. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 5% к общему годовому объему доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;
11. Доля рассмотренных на Собрании депутатов Комсомольского района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым отделом на уровне 100%.

Обеспечивалась прозрачность муниципальных финансов и открытость бюджета, бюджетного процесса для граждан.

Для привлечения большего количества граждан Комсомольского района к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования, с основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения, включая мониторинг исполнения муниципальных программ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) проводились публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Комсомольского района за 2018 год, по проекту решения Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской Республики «О бюджете Комсомольского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Публичные слушания признаны состоявшимися.

Основой автоматизированной системы управления бюджетным процессом является информационная система «Бюджет-СМАРТ», «Свод-Смарт» и Хранилище-КС-ее разработчик — ООО «КейСистем». Программное решение полностью отвечает последним изменениям в бюджетном законодательстве и позволяет планировать бюджет программно-целевым методом, в соответствии с перечнем муниципальных программ, предельных объемов ассигнований по программам, подпрограммам, основным мероприятиям. Следует отметить, что планирование бюджета способствует решению таких задач, как обеспечение долгосрочной сбалансированности, внедрение программно- целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления, совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности распределения бюджетных средств, и создает необходимые условия для перехода к формированию бюджета района полностью в программном формате.

Итогом использования информационной системы является снижение трудоемкости операций при планировании бюджета по расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, подготовки изменений в решение Собрание депутатов о бюджете в течение года, возможности формирования реестра расходных обязательств, получение полной и достоверной информации для принятия решений, связанных с контролем, прогнозированием и планированием финансово-хозяйственной деятельности учреждений, мониторинга исполнения бюджета и получение достоверной отчетности в режиме реального времени.

В настоящее время автоматизированы функции учета доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, обеспечена организация кассового обслуживания исполнения бюджета по расходам в соответствии с требованиями Федерального казначейства. Контроль за целевым использованием бюджетных средств предусматривает различные варианты бюджетной отчетности. Поэтому немаловажным критерием является возможность получения оперативной и достоверной информации, формирование форм отчетности в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования бюджета района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Комсомольского района Чувашской Республики»за 2019 год использованы эффективно, целевые показатели достигнуты.

В результате проведенной оценки эффективности Программу считать умеренно эффективной.

**19.Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»**

Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 28.01.2019 года № 29. Данная Программа разработана в целях совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Комсомольском районе. Задачами Программы являются:

- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие органов власти всех уровней с гражданским обществом и бизнесом;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления Комсомольского района, способного обеспечить эффективность муниципального управления;

- обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

Задачи Программы решаются в рамках четырех подпрограмм:

- Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции;

- Развитие муниципальной службы;

- Противодействие коррупции;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2035 годах планировался в размере 523 601,537 тыс.рублей, из них в 2019 году – 31 040,157 тыс. рублей.

В 2019 году в Программу внесены 3 изменения (22.04.2019г., 07.06.2019г., 03.10.2019г.).

Постановлением администрации Комсомольского района от 17.01.2020г. № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» объем средств на реализацию Программы в 2019 году утвержден в размере 32 314 178,55 руб., фактическое освоение составило 32 001 066,50 руб. (99,03%).

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели (индикаторы) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| плановые показатели 2019 года | фактические показатели 2019 года | % выполне-ния |
| Муниципальная программа Комсомольского района «Развитие потенциала муниципального управления» |
| 1 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |
| 1 | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Комсомольского района, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |
| 1 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Комсомольского района, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных служащих в Комсомольском районе, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Комсомольского района | человек | 5 | 6 | 120 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления  | процентов | 5 | 15 | 300 |
| 4 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 10 | 6 | 60 |
| 5 | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психоло­гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов от числа опрошенных | 70 | 100 | 143 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 1 | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедурзакупок | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень коррупции в Комсомольском районе по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бал­льной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | баллов | 4 | - | - |
| 3 | Уровень коррупции в Комсомольском районе по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | баллов | 4 | - | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих в Комсомольском районе, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | процентов  | 33 | - | Срок истек в 2020 году |
| 5 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Комсомольского района, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Комсомольского района и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Комсомольском районе, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 33,3 | 33,3 |
| 8 | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество муниципальных служащих в Комсомольском районе, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | 3 | 4 | 133 |
| 10 | Доля муниципальных служащих в Комсомольском районе, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100 | 33,3 | 33,3 |
| 11 | Количество информационно-анали­тических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Комсомольского района | единиц | 4 | 3 | 75 |

**20.Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 1 марта 2019 года № 261.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

* «Управление муниципальным имуществом»;
* «Формирование эффективного муниципального сектора»;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее Программа) за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 97,6%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 504,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 491,8 тыс. рублей. Недоосвоение произошло за счет экономии средств на мероприятия.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», подпрограмм муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики и их значениях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Примечание |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» |
| 1 | Доля муниципального имущества Комсомольского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | 95,0 | 96,0 | выполнено |
| 2. | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Комсомольскому району Чувашской Республики, фактически поступившей в бюджет Комсомольского района Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Комсомольского района Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | процентов | 100,0 | 0,0 | не выполненоХозяйственных обществ, с долей участия Комсомольского района не имеется |
| 3. | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Комсомольского района Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Комсомольского района Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | процентов | 100,0 | 100,0 | выполнено |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Комсомольского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов | 95,0 | 95,0 | выполнено |
| 2. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Комсомольского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Комсомольского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | выполнено |
| Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора» |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества казны Комсомольского района Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Комсомольского района Чувашской Республики в отчетном году | процентов | 100,0 | 0,0 | выполнено частичновсего объявлено аукционов по продаже муниципального имущества – 4, из них в электронной форме – 4. аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок |
| 2. | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Комсомольского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | - | не выполненопланом проведение проверок эффективности использования и сохранностью муниципального имущества Комсомольского района Чувашской Республики не предусмотрено |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок администрацией Комсомольского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Комсомольского района Чувашской Республики | процентов | 70,0 | - |
| 4. | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Комсомольского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Комсомольского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | процентов | 50,0 | - |
| 5. | Доля договоров аренды с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов | 20,0 | 0,0 | выполнено |

Сведения о реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за счет всех источников финансирования за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной) | Источники финансирования | План, тыс.руб. | Фактические расходы, тыс.руб. | % исполнения | Примечание |
| Муниципальная программа | «Развитие имущественных и земельных отношений» | всего | 504,0 | 491,8 | 97,6 | - |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| средства республиканского бюджета ЧР | 0,0 | 0,0 | - |
| средства местного бюджета | 504,0 | 491,8 | 97,6 |
| Подпрограмма | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 458,0 | 457,8 | 99,9 | средства направлены на выполнение кадастровых работ |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| средства республиканского бюджета ЧР | 0,0 | 0,0 | - |
| средства местного бюджета | 458,0 | 457,8 | 99,9 |
| Подпрограмма | «Формирование эффективного муниципального сектора» | всего | 46,0 | 34,0 | 73,9 | средства направлены на определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |
| средства республиканского бюджета ЧР | 0,0 | 0,0 | - |
| средства местного бюджета | 46,0 | 34,0 | 73,9 |

**21. Муниципальная программа «Цифровое общество»** утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 13.02.2019 г. № 148. Целью Программы является создание условий для развития в Комсомольском районе информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного рас­пространения информационно-телекоммуникацион­ных технологий; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высоко­скоростной передачи данных, доступной для орга­низаций и домохозяйств

Программа содержит 3 подпрограммы:

-«Развитие информационных технологий»;

-«Информационная безопасность»;

-«Массовые коммуникации».

Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к категории средней и составляет 92,94%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год запланировано и выделено из бюджета 1 711,046 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 590,166 тыс. рублей. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования сложилась из-за экономии денежных средств по данной Программе.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель)(наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | ед. | 75 | 75 |
| 22. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 67 | 67 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Развитие информационных технологий»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | % | 95 | 95 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Информационная безопасность»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Срок простоя государственных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности | часов | 48 | 48 |

**Сведения о показателях (индикаторах) п**одпрограммы «Массовые коммуникации»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
|  | план  | факт  |
| 11. | Срок простоя государственных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | часов | 48 | 48 |