| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 21.05.2020 ç. №380 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.05.2020 г. №380 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы  жилищно-коммунального  хозяйства   и социальной сферы в осенне-зимний период 2020/2021 года

В целях своевременной  и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения  отопительного периода 2020/2021 года  администрация Комсомольского района

п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить План мероприятий  по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года (приложение 1).

- Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на зам. главы администрации района - начальника ОКС и ЖКХ  Краснова А.В.

Глава администрации

Комсомольского района                                                                 А.Н. Осипов

Приложение №1

ПЛАН

мероприятий  по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему  периоду 2020/2021 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключить поставку каменного угля с организациями | До 1 августа 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования |
| 2 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 сентября 2020 года | Сектор специальных программ администрации района |
| 3 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | До 15 сентября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | До 15 сентября 2020 года | Сельские поселения*, ООО управляющие компании*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 5 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовой формы собственности | До 15 сентября 2020 года | МРСК Волги*, ООО «Энергосервис»*, ООО «Коммунальный сервис»* |
| 6 | Завершить комиссионную проверку готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года организаций, участвующих в производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | До 15 сентября 2020 года | МРСК Волги*, ООО «Энергосервис»*, ООО «Коммунальный сервис»* |
| 7 | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Минэнерго России 12 марта 2013 года № 103 | До 15 сентября 2020 года | МРСК Волги*, ООО «Энергосервис»*, ООО «Коммунальный сервис»* |
| 8 | Обеспечить контроль за подготовкой энергоснабжающими организациями материалов, необходимых для утверждения нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь электроэнергии и тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных | До 15 сентября 2020 года | МРСК Волги*, ООО «Энергосервис»*, ООО «Коммунальный сервис»* |
| 9 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 10 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Постоянно | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 11 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 октября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 12 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций | До 1 октября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 13 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 октября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования |
| 14 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | С 1 октября 2020 года | Сельские поселения*, ООО «Коммунальный сервис»*, Отдел образования, Отдел культуры и архивного дела |
| 15 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду: |  |  |
| 15.1 | потребителей тепловой энергии | До 15 сентября 2020 года | Администрация Комсомольского района |
| 15.2 | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | До 1 ноября 2020 года | Администрация Комсомольского района |
| 16 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 года и представление его копии в Минстрой Чувашии | До 15 ноября 2020 года | Администрация Комсомольского района |

*- по согласованию