Приложение 1

к постановлению главы администрации

от 24.08.2020 г. № 349

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Красночетайского района Чувашской Республики .

(далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в субъекте Российской Федерации | Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | Тел. (8352) 64-21-72  e-mail: obrazov7@cap.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в субъекте Российской Федерации | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Тел. (8352) 64-21-71  e-mail: obrazov5@cap.ru |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в субъекте Российской Федерации | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Тел. (8352) 64-21-75  e-mail: obrazov35@cap.ru |
| Соисполнители | Отдел образования администрации Красночетайского района | Тел.(883551)2-11-33  e-mail: krchet-obrazov@cap.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в Красночетайском районе Чувашской Республики (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.04.2020 | 01.09.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 9 | 20.09. 2019 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 520 | 20.09. 2019 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 1.2.а | в муниципальных образовательных организациях | 520 | 20.09. 2019 | 520 | 520 | 520 | 520 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)[[1]](#footnote-1), из них: | Отдел образования администрации района | 520  100% | 20.09. 2019 | 520  100% | 520  100% | 520  100% | 520  100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отдел образования администрации района | 9  100% | 20.09. 2019 | 9  100% | 9  100% | 9  100% | 9  100% |
| 3. | Включение в государственную программу субъекта Российской Федерации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Есть | 20.09. 2019 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся  1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Нет | 20.09. 2019 | Нет | Есть | Есть | Есть |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат | |
| 1.1. | | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов Чувашской Республики  - Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций;  - Положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Сентябрь 2023 г. | Глава Чувашской Республики | Утверждена Программа, иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | |
| 1.2. | | Принятие Закона субъекта Российской Федерации «О бюджете Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» на софинансирование Программы | Сентябрь 2020 г. | Глава Чувашской Республики | Утвержден бюджет в субъекте Российской Федерации на софинансирование программы | |
| 1.3. | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | IV квартал 2020 г. | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню | |
| 1.4. | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | IV квартал 2023 г. | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) | |
| 1.5. | | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | IV квартал 2020 г. | Глава Чувашской Республики  Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления) | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием | |
| 1.6. | | Разработка и утверждение совместного с государственным уполномоченным органом Чувашской Республики по осуществлению закупок типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке | Сентябрь 2023 г. | Глава Чувашской Республики | Наличие утвержденной типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов), согласованной с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации | |
| 1.7. | | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | с 01.12.2020 и далее ежегодно | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | |
| 1.8. | | Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Сентябрь 2023 г. | Глава Чувашской Республики  Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Наличие утверждённого единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся  1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат | |
| 2.1. | | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно, начиная  с 1 января 2021 г. | Глава Чувашской Республики  Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения | |
| 2.2. | | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | IV квартал 2023 г. | Глава Чувашской Республики  Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | |
| **Задача 3.**Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат | |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | | Постоянно | Глава Чувашской Республики  Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления) | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся | |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | | Постоянно | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню | |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | | Постоянно | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся  Программы Мероприятия | |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания | | Постоянно | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления)  Руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации  Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых | |
| **4. Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации** | | | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | | Ожидаемый результат |
| 1 | Организация закупки и передача холодильного оборудо­вания для пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций | | до 31.08.2020 | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | Закупка и передача холо­дильного оборудования для пищеблоков муници­пальных общеобразова­тельных организаций |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | | **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3** «**Задачи и перечень мер Дорожной карты»** | Отв.: Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | Уровень контроля | Базовое значение | | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | | | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | | Региональный | 85  20,6% | | | 20.09. 2019 | | 100  24,4% | | 200  48,5% | | 300  72,5% | | | 416,  100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | | Региональный | 15  3,6% | | | 20.09. 2019 | | 15  4,7% | | 20  4,9% | | 85  20,5% | | | 416,  100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | | Региональный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 9,  100% |
| 1.3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:  а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | | Муниципальный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 9,  100% |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | | Муниципальный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 9,  100% |
| **Показатели к задаче 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | Отв.: Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | Уровень контроля | | Базовое значение | | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 | |
| 2.1 | Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | Региональный | | Нет | | | 20.09. 2019 | | Нет | | Нет | | Нет | Есть | |
| 2.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | Региональный | | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  100% | 9  100% | |
| **Показатели к задаче 3.** Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | Отв.: Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | | Муниципальный | | 9  100% | 20.09. 2019 | | | | 9  100% | | 9  100% | | 9  100% | 9  100% | |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | | Муниципальный | | 9  100% | 20.09. 2019 | | | | 9  100% | | 9  100% | | 9  100% | 9  100% | |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | | Муниципальный | | да | да | | | | да | | да | | да | да | |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) | | Муниципальный | | 9  100% | 20.09. 2019 | | | | 9  100% | | 9  100% | | 9  100% | 9  100% | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)