## Лист2
Финансирование по инвестициям за счет бюджетных источников в 2019 году и на плановый период 2020 года по Мариинско-Посадскому району ( тыс.рублей)
№п/п | Наименование муниципальной программы, объектов капитального строительства | Объем финансирования
|  | 2019 год | [9 empty] | 2020
|  | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ (на 01.01.2020) |  |  |  | % освоения (гр.6/гр.3*100) | Примечание (причины неосвоения - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) | ПЛАН
|  | Всего (гр.4+гр.5) |  |  |  | Всего (гр.7+гр.8) | [5 empty] | Всего (гр.12+гр.13)
|  |  | ФБ | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  | ФБ | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  |  |  | ФБ | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 55391.5 | 1803.1 | 50879.2 | 2709.2 | 34583.6 | 1803.1 | 31163.5 | 1617 | 62.4349 |  | 6084.5 | 1906.5 | 4178 | 0
в том числе:
1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 9629.7 | 1803.1 | 7826.6 | 0 | 9532.2 | 1803.1 | 7729.1 | 0 | 98.9875 | Экономия по результатам конкурсных процедур | 6084.5 | 1906.5 | 4178 | 0
1.2. | Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад | 20026.3 | 0 | 19025 | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | 25045.1 | 0 | 23434.4 | 1610.7 | 25032 | 0 | 23434.4 | 1597.6 | 99.9477 | Экономия по результатам конкурсных процедур
1.4. | Строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | 690.4 | 0 | 593.2 | 97.2 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 2.81
2 | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | 5055.5 | 0 | 4955.5 | 100 | 2921.8 | 0 | 2821.8 | 100 | 57.7945 |  | 1500 | 0 | 0 | 1500
в том числе:
2.1. | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5055.5 | 0 | 4955.5 | 100 | 2921.8 | 0 | 2821.8 | 100 | 57.7945 |  | 1500 | 0 | 0 | 1500
3. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 7919 | 7420.4 | 473.7 | 24.9 | 7919 | 7420.4 | 473.7 | 24.9 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1. | Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (водоснабжение д. Акшики) | 7919 | 7420.4 | 473.7 | 24.9 | 7919 | 7420.4 | 473.7 | 24.9 | 100
4. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.1. | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 100
| ИТОГО | 68384.6 | 9223.5 | 56308.4 | 2852.7 | 45443 | 9223.5 | 34459 | 1760.5 | 320.2293 |  | 7584.5 | 1906.5 | 4178 | 1500