|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Чăваш Республикин**  **Сĕнтĕрвăрри районĕн**  **администрацийĕ**  **Й Ы Ш Ǎ Н У**  №  **Сĕнтĕрвăрри хули** | ***герб_ум*** | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **Мариинско-Посадского**  **района**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  **25.08.2020 № 497**  **г. Мариинский Посад** | |

**Об утверждении Перечня мероприятий**

**по организации бесплатного горячего питания**

**обучающихся, получающих начальное общее**

**образование в муниципальных образовательных**

**организациях, обеспечивающих охват 100 процентов**

**от числа таких обучающихся в указанных**

**образовательных организациях Мариинско-Посадского**

**района Чувашской Республики**

Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики во исполнение пункта 2.2 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 г. № 465 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Мариинско – Посадского района В.Н. Мустаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

от «25» августа 2020 г. № 497

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Мариинско-Посадского района

(далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики | Заместитель главы администрации –  начальник отдела культуры и  социального развития | Тел. 8(83542) 2-11-89  e-mail: marpos2@cap.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики | Начальник отдела образования и молодежной политики | Тел. (83542) 2-14-42  e-mail: marpos\_obrazov@cap.ru |
| Соисполнители | Руководители общеобразовательных организаций Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.04.2020 | 01.09.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 12 | 20.09. 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 797 | 20.09. 2019 | 832 | 846 | 844 | 840 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в субъекте Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)[[1]](#footnote-1), из них: | Начальник отдела образования и молодежной политики | 0  0% | 20.09. 2019 | 832  100% | 846  100% | 844  100% | 840  100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Начальник отдела образования и молодежной политики | 12  100% | 20.09. 2019 | 12  100% | 12  100% | 12  100% | 12  100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2019-2035 годы» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Начальник отдела образования и молодежной политики | Есть | 20.09. 2019 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся  1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Начальник отдела образования и молодежной политики | Нет | 20.09. 2019 | Нет | Есть | Есть | Есть |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  Положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Сентябрь 2023 г. | Отдел образования и молодежной политики | Утверждена Программа, иные нормативные правовые акты Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |
| 1.2. | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | IV квартал 2020 г. | Отдел образования и молодежной политики  Руководители общеобразовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | IV квартал 2023 г. | Отдел образования и молодежной политики  Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.4. | | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | IV квартал 2020 г. | Отдел образования и молодежной политики | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.5. | | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | с 01.12.2020 и далее ежегодно | Отдел образования и молодежной политики  Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах | | | | | |
| №  п/п | | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно, начиная  с 1 января 2021 г. | Отдел образования и молодежной политики | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | IV квартал 2023 г. | Отдел образования и молодежной политики | Корректировка Программы на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций |
| **Задача 3.**Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | | Постоянно | Отдел образования и молодежной политики | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | | Постоянно | Отдел образования и молодежной политики  Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | | Постоянно | Отдел образования и молодежной политики  Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания | | Постоянно | Отдел образования и молодежной политики  Руководители образовательных организаций | Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации** | | | | |
| Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| нет |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | | **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3** «**Задачи и перечень мер Дорожной карты»** | Отв.: Отдел образования и молодежной политики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | Уровень контроля | Базовое значение | | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | | | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | | Муниципальный | 12  100 % | | | 20.09. 2019 | | 12  100 % | | 12  100 % | | 12  100 % | | | 12  100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | | Муниципальный | 0  0 % | | | 20.09. 2019 | | 0  0 % | | 0  0 % | | 0  0 % | | | 12  100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | | Муниципальный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 12  100% |
| 1.3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:  а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | | Муниципальный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 12  100% |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | | Муниципальный | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | | | 12  100% |
| **Показатели к задаче 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | Отв.: Отдел образования и молодежной политики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | Уровень контроля | | Базовое значение | | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 | |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | | Муниципальный | | 0  0% | | | 20.09. 2019 | | 0  0% | | 0  0% | | 0  0% | 12  100% | |
| **Показатели к задаче 3.** Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | Отв.: Отдел образования и молодежной политики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | | Муниципальный | | 12  100% | 20.09. 2019 | | | | 12  100% | | 12  100% | | 12  100% | 12  100% | |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | | Муниципальный | | 12  100% | 20.09. 2019 | | | | 12  100% | | 12  100% | | 12  100% | 12  100% | |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | | Муниципальный | | да | да | | | | да | | да | | да | да | |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) в образовательных организациях, ответственными за организацию питания | | Муниципальный | | 12  100% | 20.09. 2019 | | | | 12  100% | | 12  100% | | 12  100% | 12  100% | |
| **6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | Уровень контроля | | Базовое значение | | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 | |
|  | нет | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |

1. За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания [↑](#footnote-ref-1)