Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2012 г. N 296-р

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР  от 11.12.2012 [N 599-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE20FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N), от 17.10.2013 [N 614-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58D6C59B17E29FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE20FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N), от 15.08.2014 [N 488-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58C6D5FB17E29FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE70FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N),  от 17.11.2015 [N 714-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE50FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N)) |

1. Утвердить прилагаемый [План](#P28) действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года (далее - План действий).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить выполнение [Плана](#P28) действий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 26.06.2012 N 296-р

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В.ПУТИНА ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР  от 11.12.2012 [N 599-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE20FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N), от 17.10.2013 [N 614-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58D6C59B17E29FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE20FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N), от 15.08.2014 [N 488-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58C6D5FB17E29FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE60FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N),  от 17.11.2015 [N 714-р](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE40FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 |
| I. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6E54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | | |
| 1.1. Разработка проектов: |  |  |
| закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" | IV квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. N 398 "О государственной программе Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2013 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2009 г. N 178 "О Республиканской комплексной программе инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" | III квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. N 105 "О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | IV квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2002 г. N 149 "Об утверждении примерных форм трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Чувашской Республики и директором (генеральным директором) открытого акционерного общества, более 50 процентов акций которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики" (в части ограничения совершения сделок по приобретению государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики, открытыми акционерными обществами, в которых Чувашская Республика владеет более 50 процентами акций, а также организациями, контролируемыми этими предприятиями и обществами, акций и долей хозяйственных обществ) | 1 октября  2012 г. | Минимущество Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2012 г. N 163 "О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2013 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2014 - 2015 годы" | 1 июня 2013 г. | Минимущество Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. N 424 "О государственной программе Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 ноября 2011 г. N 476 "О государственной программе Чувашской Республики "Культура Чувашии" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. N 589 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минобразования Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. N 588 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие потенциала инженерной и энергетической инфраструктуры" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. N 399 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2012 - 2020 годы" | IV квартал  2013 г. | Минсельхоз Чувашии |
| 1.2. Разработка прогноза долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2030 года | июнь 2012 г. | Минэкономразвития Чувашии совместно с органами  исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.3. Разработка мероприятий по расширению участия организаций в Чувашской Республике в составе технологических платформ Российской Федерации, трансфер современных технологий, в том числе иностранных, в рамках формируемых на российском уровне приоритетных технологических платформ | 2012 - 2014 гг. | Минэкономразвития Чувашии совместно с органами  исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.4. Разработка Концепции развития инновационного территориального электротехнического кластера Чувашской Республики | 2012 - 2015 гг. | Минэкономразвития Чувашии |
| 1.5. Проведение заседаний советов директоров открытых акционерных обществ, в которых Чувашская Республика владеет более 50 процентами акций, для рассмотрения вопросов:  анализ имущества акционерных обществ с целью выявления непрофильных активов | 1 августа  2012 г. | Минимущество Чувашии |
| разработка программ отчуждения непрофильных активов акционерных обществ и их реализация | 1 ноября  2012 г. |  |
| 1.6. Проработка вопроса о привлечении иностранных организаций к строительству автомобильных дорог общего пользования регионального значения с учетом разработанного на федеральном уровне механизма привлечения иностранных организаций | после  разработки на федеральном уровне механизма привлечения иностранных организаций | Минтранс Чувашии |
| 1.7. Разработка Порядка публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд Чувашской Республики на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов | IV квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии совместно с  Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.8. Создание в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Единой товарно- информационной системы Чувашской Республики баннера "Общественное обсуждение закупок" форума официального сайта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), позволяющего вести обсуждение опубликованных закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей в режиме реального времени всеми заинтересованными лицами | до 1 июля  2012 г. | Мининформполитики Чувашии совместно с уполномоченным  органом по размещению заказов |
| II. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6954E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | |
| 2.1. Разработка проектов: |  |  |
| закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" | III квартал  2012 г. | Минфин Чувашии |
| указа Главы Чувашской Республики "О присуждении Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2011 года" | июнь 2012 г. | Минобразования Чувашии |
| позиция утратила силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58C6D5FB17E29FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE60FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 15.08.2014 N 488-р | | |
| указа Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 ноября 1996 г. N 129 "О Государственных молодежных премиях Чувашской Республики" | декабрь  2012 г. | Минобразования Чувашии |
| указа Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. N 39 "О дополнительных мерах по поддержке культуры в Чувашской Республике" в части увеличения размера грантов с 2,0 до 3,0 млн. рублей каждый | III квартал  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О Республиканской целевой программе по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Чувашской Республике на 2013 - 2015 годы" | IV квартал  2012 г. | Госслужба занятости Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "Об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты" | I квартал  2013 и 2014 гг. | Госслужба занятости Чувашии |
| 2.2. Разработка и представление предложений в Кабинет Министров Чувашской Республики по поэтапному повышению заработной платы работников культуры | III квартал  2012 г. | Минкультуры Чувашии, Минфин Чувашии |
| 2.3. Разработка предложений по: |  |  |
| доведению в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Чувашской Республике | в течение  2012 г. | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P476) |
| доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Чувашской Республике | поэтапно  в течение  2012 и 2013 гг. | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления |
| доведению к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в Чувашской Республике | поэтапно  в течение  2012 - 2018 гг. | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минфин Чувашии, органы местного самоуправления |
| повышению к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в Чувашской Республике | поэтапно  в течение  2012 - 2018 гг. | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE60FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 17.11.2015 N 714-р) | | |
| повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Чувашской Республике, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в Чувашской Республике | поэтапно  в течение  2012 - 2018 гг. | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минфин Чувашии |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE90FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 17.11.2015 N 714-р) | | |
| 2.4. Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями | до 1 ноября  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| 2.5. Организация и проведение республиканских акций, посвященных знаменательным и юбилейным датам (День Победы, Международный день музеев, дни открытых дверей и др.) | постоянно | Минкультуры Чувашии |
| III. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6854E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | | |
| 3.1. Разработка проектов: |  |  |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2011 г. N 444 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. N 109 "О республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 - 2020 годы)" | IV квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3.2. Проведение модернизации наркологической службы Чувашской Республики | IV квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3.3. Обеспечение дальнейшей работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан в Чувашской Республике, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | постоянно | Минздрав Чувашии совместно с органами  исполнительной власти Чувашской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE80FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 17.11.2015 N 714-р) | | |
| 3.4. Представление в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности за отчетный год | ежегодно,  в I квартале | Минздрав Чувашии |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A5836C5BB47029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE80FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 17.11.2015 N 714-р) | | |
| IV. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6B54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | | |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. N 293 "О республиканских целевых программах в сфере образования в Чувашской Республике" | III квартал  2012 г. | Минобразования Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. N 144 "О республиканской целевой программе "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы", предусматривающего комплекс мер, направленных на поддержку одаренных детей | IV квартал  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О государственной поддержке спортсменов и тренеров в Чувашской Республике" | июнь 2012 г. | Минспорт Чувашии |
| 4.2. Разработка Концепции развития Чувашского государственного института культуры и искусств на 2012 - 2017 годы, предусматривающей в том числе научно- фундаментальные исследования в области культуры | декабрь  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| 4.3. Проведение серии обучающих семинаров с организаторами единого государственного экзамена с целью повышения эффективности проведения ЕГЭ | ежегодно  с сентября  по май | Минобразования Чувашии |
| 4.4. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций на базе автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образования "Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | II квартал  2013 г. | Минобразования Чувашии совместно с Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики |
| 4.5. Разработка и принятие муниципальных программ развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи | 2012 и 2013 гг. | органы местного самоуправления |
| 4.6. Разработка мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | до 31 декабря  2013 г. | Минобразования Чувашии |
| 4.7. Подготовка и представление предложений в Кабинет Министров Чувашской Республики по вопросу передачи субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям с учетом софинансирования реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | до 1 декабря  2012 г. | Минобразования Чувашии |
| 4.8. Разработка мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения с учетом расширения форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях | до 1 сентября  2012 г. | Минобразования Чувашии |
| V. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AC896F54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 594 "О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы" | | |
| 5.1. Проведение мониторинга федеральных программ повышения квалификации инженерных кадров по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики, реализуемых образовательными учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на территории Чувашской Республики, определение текущей и перспективной потребности организаций в повышении квалификации | 2013 г. | Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии совместно с Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики и образовательными учреждениями высшего профессионального образования |
| 5.2. Разработка мероприятий по развитию центров подготовки (переподготовки) кадров в организациях в Чувашской Республике | 2012 - 2015 гг. | Минэкономразвития Чувашии |
| 5.3. Участие в реализации Президентской [программы](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AC896F54E72476A07F25E6DE0C7C72AF3A485A2DCA7C8CEEB040B49B8D1BCBD644439F6DF2jEm8N) повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 594 | 2013 и 2014 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| VI. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB886854E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | | |
| 6.1. Разработка проектов: |  |  |
| указа Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" | III квартал  2013 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2010 г. N 165 "О Республиканской программе развития конкуренции в Чувашской Республике на 2010 - 2012 годы" | IV квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. N 530 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов" | III квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии, Госслужба Чувашии по  конкурентной политике и тарифам |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. N 28 "О Республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011 - 2015 годы" | IV квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в развитии и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики" | декабрь  2012 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013 год" | IV квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274 "О республиканской программе "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 - 2015 годы" | III квартал  2013 г. | Минстрой Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 ноября 2008 г. N 333 "Об управлении и использовании государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования" | III квартал  2013 г. | Минстрой Чувашии |
| 6.2. Разработка и представление предложений в Кабинет Министров Чувашской Республики о порядке безвозмездного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусматривающих ограничение продажной цены на такое жилье | III квартал  2012 г. | Минстрой Чувашии, Минимущество Чувашии |
| 6.3. Установление долгосрочных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод в зависимости от качества и надежности предоставляемых услуг методом доходности инвестированного капитала | после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации | Госслужба Чувашии по  конкурентной политике и тарифам |
| 6.4. Подготовка предложений в Министерство регионального развития Российской Федерации для разработки Правил установления социальной нормы потребления коммунальных услуг | июль 2012 г. | Минстрой Чувашии |
| 6.5. Проведение мероприятий по оценке эффективности деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), с размещением рейтинга управляющих организаций в государственной информационной системе "Интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" в целях обеспечения возможности выбора собственниками многоквартирных домов способа управления многоквартирным домом | ежемесячно  начиная  с июля 2012 г. | Госжилинспекция Чувашии |
| 6.6. Обеспечение создания общественных организаций в целях оказания содействия в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств | II квартал  2013 г. | Госжилинспекция Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 6.7. Проведение разъяснительной работы в муниципальных образованиях и организациях жилищно-коммунального комплекса по применению энергосервисных договоров (контрактов) в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства | постоянно | Минстрой Чувашии |
| VII. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB886B54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | | |
| 7.1. Разработка проектов: |  |  |
| закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственной гражданской службе Чувашской Республики" | IV квартал  2012 г. | Администрация Главы Чувашской Республики |
| (введено [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE70FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 11.12.2012 N 599-р) | | |
| указа Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 г. N 4 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | в месячный срок после принятия нормативного правового акта Российской Федерации | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2009 г. N 60 "О мерах по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 г. N 4 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | в месячный срок после принятия нормативного правового акта Российской Федерации | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2011 г. N 246 "О республиканской целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах" в части включения мероприятий по оценке регулирующего воздействия на республиканском уровне | III квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии |
| 7.2. Поэтапный переход на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58D6B58B17E29FB2272EFD45B3B3DF66A0C0F20CB7D99BBE11AE3968Fj1m9N) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. N 155-р | до 1 января  2014 г. | Мининформполитики Чувашии, органы  исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного  самоуправления |
| 7.3. Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов Чувашской Республики, результатах их общественного обсуждения, предусматривающей:  создание единого ресурса в информационно- телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о разработке органами исполнительной власти Чувашской Республики проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, ходе и результатах их общественного обсуждения | IV квартал  2012 г. | Мининформполитики Чувашии |
| использование органами исполнительной власти Чувашской Республики различных форм публичных консультаций в целях общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики | постоянно | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| обязательное обобщение органами исполнительной власти Чувашской Республики - разработчиками проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики результатов публичных консультаций и размещение соответствующей информации на едином ресурсе в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | в течение года начиная  с 1 января  2013 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 7.4. Разработка графика поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | IV квартал  2012 г. | Минэкономразвития Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы  исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного  самоуправления |
| 7.5. Формирование общественных советов при органах исполнительной власти Чувашской Республики с обязательным участием:  Общественной палаты Чувашской Республики в их формировании;  независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций в их деятельности | до 1 января  2013 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 7.6. Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE90FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 11.12.2012 N 599-р | | |
| 7.7. Обеспечение участия представителей общественных советов при органах исполнительной власти Чувашской Республики в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий этих органов | до 1 октября  2012 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 7.8. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Чувашской Республики, участвующих в предоставлении государственных услуг | до 1 февраля  2013 г. | Минобразования Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики |
| 7.9. Уточнение квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики | до 1 января  2013 г. | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 7.10. Разработка перечня должностей государственных гражданских служащих Чувашской Республики, по которым предусматривается ротация | в месячный срок после внесения соответствующих изменений в  [Закон](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58D6B5FB17929FB2272EFD45B3B3DF66A0C0F20CB7D99BBE11AE3968Fj1m9N) Чувашской Республики "О государственной гражданской  службе Чувашской Республики" | Администрация Главы Чувашской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BAE80FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 11.12.2012 N 599-р) | | |
| 7.11. Внедрение механизма ротации государственных гражданских служащих Чувашской Республики | после внесения соответствующих  изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58D6B5FB17929FB2272EFD45B3B3DF66A0C0F20CB7D99BBE11AE3968Fj1m9N)  Чувашской Республики "О государственной гражданской  службе Чувашской  Республики" и утверждения перечня должностей государственных гражданских служащих Чувашской Республики, по которым  предусматривается  ротация | Администрация Главы Чувашской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EB1ED4DC6EC4C900B0A58E6E57B57029FB2272EFD45B3B3DF6780C572CCB7F87BBE10FB5C7C94CD8D746439C6DEEEA030Fj4m4N) Кабинета Министров ЧР от 11.12.2012 N 599-р) | | |
| 7.12. Развитие института наставничества на государственной гражданской службе Чувашской Республики | с 1 января  2013 г. | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 7.13. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации государственных гражданских служащих Чувашской Республики, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного уровня на рынке труда | до 1 января  2013 г. | Администрация Главы  Чувашской Республики, Минфин Чувашии |
| VIII. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB886A54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" | | |
| 8.1. Подготовка предложений в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство регионального развития Российской Федерации по перечню книг, в том числе по истории, литературе и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения (Перечень "100 книг") | II квартал  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| 8.2. Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу | до 1 ноября  2012 г. | Минкультуры Чувашии |
| IX. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB886454E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" | | |
| 9.1. Предоставление преференций гражданам, прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики, а также при включении их в резерв управленческих кадров Чувашской Республики | после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 9.2. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений и их физическому развитию | ежегодно | Минобразования Чувашии |
| X. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6D54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" | | |
| 10.1. Разработка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О Республиканской целевой программе по оказанию содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом" | после принятия соответствующего нормативного правового акта Правительством Российской Федерации | Минздравсоцразвития Чувашии, Госслужба занятости Чувашии |
| 10.2. Подготовка и подписание Соглашения о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, по международному гуманитарному сотрудничеству и Кабинетом Министров Чувашской Республики и плана по его реализации | июнь 2012 г. | Минэкономразвития Чувашии, органы  исполнительной власти Чувашской Республики |
| 10.3. Подготовка предложений для рассмотрения на заседаниях межправительственных комиссий по торгово- экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и иностранными государствами по вопросам, возникающим у организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, при осуществлении внешнеэкономической деятельности | в течение года | Минэкономразвития Чувашии |
| XI. [Указ](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311F513C2B030C0C009E7AB8F6C54E72476A07F25E6DE0C6E72F736485833CA7F99B8E106jEm1N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | | |
| 11. Разработка проектов: |  |  |
| закона Чувашской Республики "О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей" | IV квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" | IV квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| указа Главы Чувашской Республики "О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей" | июнь 2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей" | IV квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2008 г. N 270 "О Республиканской целевой программе демографического развития Чувашской Республики на 2011 - 2020 годы" | III квартал  2012 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 августа 2011 г. N 362 "О государственной программе Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 2012 - 2020 годы", в том числе в части принятия мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | IV квартал  2012 г. | Госслужба занятости Чувашии |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.