## Стратегия (Прил.12) Инв.проекты (hidden)
Наименование предприятия, реализующего проект, регион, наименование проекта/продукта | Прирост производственных мощностей, тыс. тонн в год | Год ввода (информация из Стратегии) | Год выхода на проектную мощность, г. | Объём инвестиций, млрд. руб. | Ответственный сотрудник | Текущий статус проекта на 01 января 2016 г. (текущий этап реализации, отчёт о проделанной работе, достигнутые показатели) | Информацию о мерах государственной поддержки, которые были оказаны предприятию в 2015 году | Сопроводительное письмо, комментарии
Апатитовый концентрат
ОАО «Ковдорский ГОК» (апатитовый концентрат) | 853 | 2014‒2018 | 2016 - 2018 | 12,4 (план) / 5,9 (факт) | Демидова | 2 проекта в стадии реализации, достигнута мощность 606 тыс. тонн/год | Нет | ок
ОАО «Северо-Западная фосфорная компания» | 1000 | 2018 |  |  | Демидова
АО «Апатит», г. Кировск | 800 | 2015 | 2015 | 3.7 | Демидова | Показатели проекта выполнены в полном объеме | Нет | МП-46807
Калий хлористый
ООО «ЕвроХим―ВолгаКалий» 1. калий хлористый | 2300 | 2017 | 2017 | 198,5 (план) / 72,5 (факт) | Демидова | 1. Подземная часть - ведётся проходка шахтных стволов в интервалах глубин -800 - -1089 м. со строительством сопряжений с горизонтами; 2. Планируемое начало работ в руднике - ноябрь 2016 г.; 3. Поверхностная часть - активная фаза строительных и монтажный работ; 4. Приобретено все основное технологическое оборудование; 5. Запланировано строительство жилья для сотрудников и их семей - 145 тыс. кв. м. жилья, в т.ч. 107 тыс. кв. м. к 2017 году (запуск производства) | Планируется заключение СПИК с Минпромторгом РФ | ок
ООО «ЕвроХим―ВолгаКалий» 2. Калий хлористый | 2300 | 2021 | 2021 |  | Демидова
ПАО «Уралкалий», г. Березники | 400 | 2017 |  |  | Демидова
ПАО «Уралкалий», г. Березники | 2800 | 2020 |  |  | Демидова
ЗАО «Верхнекамская калийная компания», г. Березники (Талицкий ГОК) (ОАО "Акрон") (калий хлористный) | 2000 | 2019 | 2023 | 96,355 (без НДС) | Демидова | • Разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы по следующим объектам строительства Талицкого ГОКа: - рудник (подземный и поверхностный комплексы, гидрозакладка); - внешнее электроснабжение; - внешнее водоснабжение; - объекты ж/д инфраструктуры. • Завершены работы по вертикальной планировке площадок клетевого и скипового стволов. • Завершено строительство галереи и монтаж магистральных рассолопроводов скипового ствола № 1. • Завершено строительство кольцевой галереи скипового ствола № 1. • Произведены работы по своду леса участков под очистные сооружения (постоянного периода) и месторождения ОПИ «Талицкие карьеры». Завершены основные общестроительные работы по зданию ВГСЧ и монтажу оборудования противопожарной насосной. | Нет | МП-46068
ООО «ЕвроХим―Усольский калийный комбинат» 1. Калий хлористый | 2322 | 2017 | 2023 | 109,3 (план) / 42,6 (факт) | Демидова | 1. Реализовано около 35% физических объёмов строительства; 2. Подземная часть - пройдены шахтные стволы, идет строительство копров и надшахтных зданий постоянного периода; 3. Планируемое начало работ в руднике июль-август 2016 г.; 4. Поверхностная часть - активная фаза строительства, задействовано около 2,5 тыс. работающих в подрядных строительных и проектных организациях; 5. Приобретено все основное технологическое оборудование | Планируется заключение СПИК с Минпромторгом РФ | ок
ООО «ЕвроХим―Усольский калийный комбинат» 2. Калий хлористый | 1222 | 2022 | 2026 |  | Демидова
Неорганические кислоты
ОАО "Дагфос" (Кислота фосфорная термическая)* | 120 | 2015 - 2018 | 2016 - 2019 | 0.739 | Демидова | Инвестиционному проекту Постановление Правительства Дагестан № 492 от 30.12.2010 г. присвоен статус приоритетного. Проект включен в перечень проектов, имеющих импортозамещающее значение. Текущий этап реализации проекта - заключительный. В настоящее время заводом получена опытно-промышленая партия суперфосфата обогащенного, соответствующего стандартам качства. |  | МП-46804
ООО «ХимИнвест» (Кислота фосфорная термическая)* | 20 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | 5.2 | Демидова | Разработка программы инженерно-геологических изысканий для подготовки исходных данных для проектирования открытых горных работ для извлечения сырья для переработки в термическую фосфорную кислоту. | нет | нет сопроводительного письма
ОАО «Башкирская содовая компания» (соляная кислота) | 56.68 | 2020 |  |  | Чечеватов
ООО «Менделеевсказот», г. Менделеевск, Республика Татарстан | 120 | 2016‒2017 |  |  | Демидова
Метанол
ЗАО «УралМетанолГрупп», г. Нижний Тагил | 600 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Аммоний» г. Менделеевск (площадка ОАО «Менделеевсказот») | 233.8 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Метафракс», г. Губаха | 100 | 2017 |  |  | Демидова
ОАО «Щекиноазот» (метанол) | 450 | 2017 | 2018 | 4.95 | Демидова | Полностью выполнено проектирование, закуплено оборудование (основное на 100%), Подготовлена площадка, ведутся СМР. Отставания от графика не зафиксировано | Заключен договор по ППРФ №3, получение субсидии планируется (в 2016 году – 59,017 млн.руб.) | МП-48563
ЗАО «Восточно-Сибирская ГХК», г. Якутск | 1350 | 2020 |  |  | Демидова
ООО «Тобольск-Нефтехим», Тюменская область | 600 | 2020 |  |  | Демидова
ГХК в Хабаровском крае | 1000 | 2020 |  |  | Демидова
ООО «Сибметахим» | 100 | 2014‒2017 |  |  | Демидова
ЗАО «Балтийская газохимическая компания» | 1700 | 2018 |  |  | Демидова
Аммиак
ОАО «Аммоний», г. Менделеевск (площадка ОАО «Менделеевсказот») | 455 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Метафракс», г. Губаха | 450 | 2016 |  |  | Демидова
ООО «Неманазот», Калининградская обл. | 1500 | 2017 |  |  | Демидова
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти (СП Linde Group) (аммиак) | 489.1 | 2017 | 2013 - 2017 | 13.7 | Демидова | Основные бетонные работы завершены, продолжается заливка бетонных площадок. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций, по обвязке насосов и насосных. Завершено возведение металлоконструкции зданий насосной, компрессорной, ведётся обшивка стеновыми панелями. Закончены работы по сварке реакционных труб и холодных коллекторов. Ведутся работы по гаммаграфированию сварных стыков. | (-) | МП-38974
ОАО «Акрон», г. Великий Новгород (Строительство агрегата аммиака 4-ой очереди) (аммиак) | 700 | 2017 | 2017 | 24,4 (без НДС) | Демидова | Выполнение пусконаладочных работ | Нет | МП-46068
ОАО «Щекиноазот» (аммиак) | 135 | 2017 | 2017 | 4.7 | Демидова | Полностью выполнено проектирование, закуплено оборудование (основное на 100%), Подготовлена площадка, ведутся СМР. Отставания от графика не зафиксировано | Заключен договор по ППРФ №3, получение субсидии планируется (в 2016 году – 20,899 млн.руб.) | МП-48563
ОАО «Новомосковская АК Азот» (Техническое перевооружение цеха Аммиак-2 с увеличеним мощности и снижением энергопотребления) (аммиак) | 52.5 | 2015 | 2015 | 1.7 | Демидова | Проект завершен, достигнута проектная мощность | Нет | ок
ОАО «Новомосковская АК Азот» (Техническое перевооружение цеха Аммиак-4 с увеличеним мощности и снижением энергопотребления. Этап II) (аммиак) | 28 | 2016 | 2017 | 1,1 (план) / 0,3 (факт) | Демидова | Осуществляется поставка оборудования, основной объем СМР планируется выполнить в период остановочного ремонта в 2016 г. | Нет | ок
АО «ФосАгро―Череповец» (ЗАО «ФосАгро АГ») | 760 | 2017 | 2017 | 39.9 | Демидова | Освоено капитальных вложений 13 млрд. руб. Выполнены работы по инфраструктуре, начата прокладка газопровода, получена часть основного технологического оборудования | Заключено инвестиционное соглашение в Правительством Вологодской области с включением в перечень приоритетных инвестиционных проектов с предоставлением налоговых льгтот (освобождение от налога на имущество, снижение налога на прибыль) сроком на 5 лет | МП-46807
ГХК в Республике Саха | 200 | 2020 |  |  | Демидова
ГХК в Хабаровском крае | 1000 | 2020 |  |  | Демидова
ОАО «Невинномысский Азот» (Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида) (аммиак) | 900 | 2025 | 2025 | 52,5 (план) / 0,5 (факт) | Демидова | В настоящее время выполняется базовое проектирование | Нет | ок
ЗАО «Восточно-Сибирская ГХК», г. Якутск | 500 | 2025 |  |  | Демидова
Иркутский ГХК | 500 | 2025 |  |  | Демидова
Кемеровское АО «Азот» (Строительство АХУ (-10) для цеха Аммиак-1) Аммиак | 77 | 2015 | 2019 | 0.7 | Демидова | На уровне идеи | Нет | МП-45405
Кемеровское АО «Азот» (Реконструкция цеха Аммиак-2) Аммиак | 96 |  | 2020 | 6.06 | Демидова | На уровне идеи | Нет | МП-45405
Кемеровское АО «Азот» (Строительство нового агрегата аммиака (Цех аммиака-3)) Аммиак | 686 |  | 2028 | 45.42 | Демидова | На уровне идеи | Нет | МП-45405
АО "ЕвроХим Северо-Запад" г. Кингисепп (аммиак) | 1000 | 2018 | 2018 | 56,2 (план) / 7,9 (факт) | Демидова | Подписан EPC контракт с итальянской компанией Tecnimont, который включает весь комплекс строительных и пусконаладочных работ по основному производству. В настоящий момент EPC подрядчиком ведётся деятельность по выбору и поставке основного оборудования, разрабатывается детальный инжиниринг. На строительной площадке ведутся свайные работы | Нет | ок
Аммиачная селитра |  |  |  |  | Демидова
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» | 270 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Аммоний», г. Менделеевск (площадка ОАО «Менделеевсказот») | 130 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Новомосковская АК Азот» (Создание нового производства пористой аммиачной селитры и закрытие устаревших производств аммиачной селитры и отделения 5-IV азотной кислоты) (Аммиачная селитра) | 340 | 2015 | 2015 | 5.1 | Демидова | Проект завершен, достигнута проектная мощность. Производство введено в эксплуатацию. | Нет | ок
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти (нитросульфат аммония) | 385 | 2019 | 2016 - 2017 | 1.5 | Демидова | Выполняются проектные работы | Нет | МП-38974
Кемеровское АО «Азот» (Реконструкция яагрегатов аммиачной селитры АС-72/1, АС-72/2) (Аммиачная селитра) | 363 | (-) | 2020 - 2021 | 0.94 | Демидова | На уровне идеи | Нет | МП-45405
Кемеровское АО «Азот» Аммиачная селитра | 500 | 2016 |  |  | Демидова | Проект отклонен | Нет | МП-45405
ОАО «Дорогобуж», г. Дорогобуж | 400 | 2019 |  |  | Демидова | Инветиционные проекты пока не утверждены |  | МП-46068
ОАО «Невинномысский Азот» (Строительство установки по производству CAN/GAN/ASN) (аммиачная селитра) | 916 | 2025 | 2025 | 19 (план) / 0,1 (факт) | Демидова | Заключен контракт на разраюотку проектной документации | Нет | ок
Нитрат кальция |  |  |  |  | Демидова
Филиал "КЧХК" АО "ОХК"Уралхим" г. Кирово-Чепецк | 93 (новое производство) | 2015 | 2016 | 1.623 | Демидова | Проект по расширению производства (2 и 3 технологические линии) в стадии реализации. СМР выполнены на 70 %. Достигнутая мощность производства (1я технологическая линия) - 43 тыс. тонн в год | Нет | вопрос по мощности, не указали в письме
Карбамид |  |  |  |  | Демидова
ОАО «Новомосковская АК Азот» (Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с увеличеснием мощности до 1500 т/сутки и созданием производства гранулированного карбамида с серой) (карбамид) | 100 | 2017 | 2019 | 5,1 (план) / 0,3 (факт) | Демидова | Ведутся проектные работы, осуществляется поставка основного технологического оборудования (Хемопроект). Готовится техническое здание для начала подготовительных работ (демонтажа) на строительной площадке. | Нет | ок
ОАО «Аммоний», г. Менделеевск (площадка ОАО «Менделеевсказот») | 717.5 | 2015 |  |  | Демидова
ОАО «Акрон», г. Великий Новгород (Реконструкция агрегатов № 1-4 цеха карбамида с увеличением мощности до 2000 тонн в сутки) (карбамид) | 204 | 2015‒2018 | 2019 | 4,35 (без НДС) | Демидова | Проектная документация разработана. Разработка рабочей документации. Закупка оборудования. Строительно-монтажные работы. | Нет | МП-46068
АО «ФосАгро―Череповец» (ЗАО «ФосАгро АГ») | 500 | 2017 | 2017 | 12.9 | Демидова | Освоено капитальных вложений 1,8 млрд руб. Выполнены подготовительные работы на площадке строительства, выполняется устройство фундаментов, балок, колонн производственных корпусов | Заключено инвестиционное соглашение в Правительством Вологодской области с включением в перечень приоритетных инвестиционных проектов с предоставлением налоговых льгтот (освобождение от налога на имущество, снижение налога на прибыль) сроком на 5 лет | МП-46807
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти (карбамид) | 547.5 | 2018 | 2016 - 2019 | 10.4 | Демидова | Проект находится в стадии проработки. Достигнуты предварительные договоренности с потенциальным соинвестором. | Нет | МП-38974
ООО «Неманазот», Калининградская обл. | 1100 | 2019 |  |  | Демидова
ОАО «Метафракс», г. Губаха | 560 | 2020 |  |  | Демидова
ЗАО «Восточно-Сибирская ГХК», г. Якутск | 500 | 2020 |  |  | Демидова
ОАО «Тольяттиазот» (Строительство 3го агрегата карбамида) | 732.6 | 2020 | 2020 | 9.556 | Демидова | Ведутся проектные работы | Нет | ок
ОАО «Невинномысский Азот» (Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида) (карбамид) | 1172 | 2025 | 2025 | 30 (план)/0,3 (факт) | Демидова | В настоящее время выполняется базовое проектирование | Нет | ок
АО «Минеральные удобрения», г. Пермь | 275 (расширение с 650 до 925) | 2019 | 2019 | 8.074 | Демидова | Разработана проектная документация | Нет | вопрос по мощности, не указали в письме
Ф‒л «Азот» ОАО «ОХК» УРАЛХИМ», г. Березники | 319 (расширение с 531 до 850) | 2019 | 2020 | 6.297 | Демидова | Заключение договора на ТЭО | Нет | вопрос по мощности, не указали в письме
Известково-аммиачная селитра
Филиал "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" г. Кирово-Чепецк | 600 (расширение с 182 до 782) | 2018 | 2018 | 1.669 | Демидова | Разработана проектная документация. Реализация проекта отложена в связи с низкими показателями экономической эффективности проекта. | Нет | вопрос по мощности, не указали в письме
Сложные минеральные удобрения
ОАО ПГ «Фосфорит» («ЕвроХим»), г. Кингисепп | 150 | 2017 |  |  | Демидова |  |  | В письме нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Акрон», г. Великий Новгород (Техперевооружение производства нитроаммофоски) (нитроаммофоска) | 62.7 | (-) | 2017 |  | Демидова | Разработка проектной и рабочей документации. Закупка оборудования. | Нет | МП-46068
ОАО «Дорогобуж», г. Дорогобуж | 110 | 2018 |  |  | Демидова | Инвестиционные проекты пока не утверждены |  | МП-46068
ООО «Еврохим―БелореченскиеМинудобрения» | 55 | 2015 |  |  | Демидова |  |  | В письме нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Невинномысский Азот» (Техническое перевооружение цеха № 18 ПСМУ с увеличеснием производительности до 600 тыс. тонн в год) (Сложные минеральные удобрения | 150 (NPK) | (-) | 2019 | 3,2 (план) / 0,2 (факт) | Демидова | Разработана проектная и рабочая документация. Проводятся тендеры на покупку оборудования и выпонение СМР. На площадке проводятся демонтажные работы | Нет | ок
ОАО «Невинномысский Азот» (Создание установки по производству нитрата калия мощностью 60 тыс. тонн в год) (Сложные минеральные удобрения) | 60 (NK) | 2017 | 2018 | 4,0 (план) / 0,1 (факт) | Демидова | В стадии завешения инженерные изыскания и обследование площади строительства | Нет | ок
Лакокрасочные материалы
ЗАО «Эмпилс», г. Ростов-на-Дону (ЛКМ водоэмульсионные) | 25 | 2015 | 2011 | н/д | Трофимова | Цех был запущен в 2011 г. | Нет | ок
ЗАО "Эмпилс" (Лакокрасочные материалы неводные)* | 28 | (-) | 2019 | 0.353 | Трофимова | Заключен контракт на закупку технологического оборудования, внесен аванс, 1 линия поставлена. Разработан проект строительства, пройдена гос. Экспертиза | Нет | ок
ОАО «Объединение "Ярославские краски» (ЛКМ воднодисперсионные) | 19.5 | 2015 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ООО Завод «Краски Квил», Белгородская обл. (ЛКМ водоэмульсионные) | 5 | 2015 |  |  | Трофимова
ООО Завод «Краски КВИЛ» (ЛКМ неводные индустриального назначения)* | 20 | (-) | 2013 - 2016 | 0.65 | Трофимова
ЗАО «АВС-Фарбен», Воронежская обл. (ЛКМ водно‒дисперсионные) | 9 | 2016 |  |  | Трофимова
ЗАО «АВС-Фарбен», Воронежская обл. (ЛКМ водно‒дисперсионные) | 10 | 2019 |  |  | Трофимова
ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок» (порошковые краски)* | 15 | 2016‒2019 | 2015 - 2021 | 0.8 | Трофимова | Закуплена 5-ая технологическая линия, проведены монтажно-строительные работы, отработаны технологические параметры производства, изготовлены опытные партии и начато серийное производство на установленной линии. Объём реализации продукции: 3,6 тыс. тонн на сумму 1032,7 млн. руб. | Нет | МП-44970
ОАО «Объединение "Ярославские краски"» (алкидные связующие для декоративных красок) | 8 | 2017‒2019 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Объединение "Ярославские краски"» (ЛКМ водно-дисперсионные) | 15 | 2017‒2019 | 2017 - 2019 | н/д | Трофимова | Проект заморожен, срок реализации перенесён на 2020 г. | Нет | МП-44970
ОАО «Объединение "Ярославские краски"» (ЛКМ органоразбавляемые) | 20 | 2017‒2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», с учетом ООО «Объединение "Ярославские краски"», ООО «ЯЗПК» (ЛКМ водоэмульсионные декоративного назначения) | 9 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», с учетом ООО «Объединение "Ярославские краски"», ООО «ЯЗПК» (ЛКМ водоэмульсионные декоративного назначения) | 15 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски» (ЛКМ неводные индустриального назначения)* | 11.4 | 2020 | 2016 - 2025 | 0.8 | Трофимова | В рамках реализации проекта проведена значительная работа по разработке, сертификации и омологации у потребителя целого ряда конкурентноспособных лакокрасочных материалов: а)для ремонтной окраски автотранспорта(продукция серийно выпускается,доля рынка 16%); б)праймер для окраски нефте-,газопроводов (выпущены опытно-промышленные партии,проведена опытная окраска,продукция проходит сертификацию в РГУ нефти и газа им.Губкина); в)окраска новых мостовых конструкций(получены сертификаты ЦНИИС(НИЦ Мосты), ВНИИЖТ; Материал грунт-эмаль PRODECOR 1204 прошел сертификацию.Внесен в СТО 01393674-007-1015 Защита металлических конструкций мостов от коррозии. Получен сертификат соответствия на антикоррозионную защиту бетонных и железобетонных конструкций; г)защитные лакокрасочные покрытия для окраски металлоконструкций, портовых сооружений со сроком эксплуатации 15 лет(выпущены опытные партии, комплекс проходит сертификацию в ВНИИ ГАЗ,проведена опытная окраска емкостного оборудования газораспределительной станции г.Волгоград); д) защитные покрытия для окраски минераловозов со сроком эксплуатации 10 лет. Получено заключение ВНИИЖТ .Комплексы Стрела МД и грунт-эмаль Стрела включены в ГОСТ Вагоны грузовые. Требование к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите. е) защитные покрытия для хранения светлых и темных нефтепродуктов( лакокрасочный материал проходит сертификацию в ОАО « Транснефть»); ж) комплекс лакокрасочных материалов для окраски самолетов (проведена опытная окраска,проводится сертификация во Всесоюзном научно-исследовательском институте авиационных материалов, получены два патента). Объём реализации продукции: по п. а) выпуск продукции в объёме 5,7 тыс. т. на сумму 1500 млн. руб., по п. б) продолжается сертификация, по п. в) выпущено 12 т. на сумму 2,4 млн. руб. по п. г) испытания продолжаются, по п. д) выпущено 925 т. на сумму 126,7 млн. руб., по п. е) сертификация продолжается, по п. ж) окрашено 2 самолёта, реализовано продукции на сумму 2,25 млн. руб. | ПП РФ № 214 от 12.03.2015 г. (0,4 млрд. руб.) | МП-44970
ОАО «Русские краски», с учетом ООО «Объединение "Ярославские краски"», ООО «ЯЗПК» (порошковые краски на основе полимеризационных смол) | 8 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (ЛКМ полуфабрикатные [лаки, смолы]) | 16 | 2020 |  |  | Трофимова
ОАО «Русские краски», г. Ярославль (ЛКМ органоразбавляемые) | 20 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», г. Ярославль (ЛКМ водно-дисперсионные) | 30 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», г. Ярославль (эмали для окраски авто- имототехники) | 2 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», г. Ярославль (порошковые краски) | 8 | 2020 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», г. Ярославль (лаки и смолы конденсационные) | 20 | 2020‒2025 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ОАО «Русские краски», с учетом ООО «Объединение "Ярославские краски"», ООО «ЯЗПК» (порошковые краски на основе полимеризационных смол) | 5 | 2025 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44970 нет указания на данные проекты, исключить
ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (ЛКМ полуфабрикатные [лаки, смолы]) | 10 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «Элкон» (ЛКМ неводные индустриального назначения)* | 0.57 | (-) | 2014 - 2016 | 0.01 | Трофимова | На 01.2016 г. проект реализован на 87,5 %, запущено 7 из 8 технологических линий | 383,7 тыс. руб. – возмещение за приобретенное оборудование (источник – бюджет Чувашской Республики) | МП-30932
ООО НПО «Лакокрасочные покрытия» (ЛКМ неводные индустриального назначения)* | 1.2 | (-) | 2015 - 2017 | 2015 - 0,1 | Трофимова | Текущий этап реализации - разработка проектной документации | По линии Минэкономразвития России получена субсидия в размере 4099,2 тыс.руб. | нет сопроводительного письма
ПАО "Пигмент" (ЛКМ неводные индустриального назначения)* | 2 | (-) | 2015 - 2017 | 0.15 | Трофимова | В соответствии с картой проекта, в настоящее время ведутся подготовительные работ. Разработано несколько продуктов и комплексные покрытия на их основе, проводится их сертификация по эксплуатационным хар-кам. Параллельно осуществляются предпроектные проработки, подбор вариантов компоновки технологических схем и оборудования | Нет | МП-44162
ПАО "Пигмент" (Эмульсия акриловая)* | 9 | (-) | 2015 - 2017 | 0.2 | Трофимова | На предприятии издан приказ № 615 от 24.12.2015 г. Об открытии темы технического перевооружения, что означает, что началась официальная реализация проекта. Составлены графики демонтажных, монтажный работ, проектирования и сертификации. Заключены договора на поставку импортного и отечественного оборудования. Ведутся подготовительные работы по производственной площадке. | Нет | МП-44162
ООО «УК Загорского ЛКЗ», Московская обл. (ЛКМ водоэмульсионные и водно-дисперсионные) | 1.61 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «УК Загорского ЛКЗ», Московская обл. (ЛКМ неводные) | 34.4 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «УК Загорского ЛКЗ», Московская обл. (олифы) | 0.6 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «УК Загорского ЛКЗ», Московская обл. (ЛКМ прочие) | 8.8 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «Клавэль―Тверь» (ЛКМ водоэмульсионные и водно‒дисперсионные) | 0.018 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «Гатчинский завод порошковых красок» (ЛКМ неводные) | 4.6 | 2030 |  |  | Трофимова
ООО «Титановые инвестиции» Армянский Филиал (диоксид титана пигментный) | 101 | (-) | 2010 | 0 | Трофимова | Действующее производство. Достигнутая мощность 101 тыс. тонн в год | Нет | МП-45479
ООО «Титановые инвестиции», Республика Крым (Строительство цеха по производству пигментного диоксида титана сульфатным способом мощностью 80 000 - 40 000 тонн в год (ТИТАН-3)) (Диоксид тиатана пигментный*) | 90 | 2015‒2018 | 2017 - 2020 | 27.135 | Трофимова | Полностью разработан базовый инжиниринг на строительство цеха пигментной двукиси ТИТАН-3, на 80 % выполнен детальный инжиниринг | Нет | МП-45479
ОАО «ЯрегаРуда» Республика Коми, Муниципальное образование городского округа "Ухта", пос. Нижний Доманик (пигментный диоксид титана) | 41 | 2015‒2016 | Сроки строительства: 2016 - 2021 гг. Сроки реализации: 2016 - 2074 гг. | 38.2 | Трофимова | На текущий момент имеется в наличии практически вся необходимая проектно-сметная документация, оформлены в аренду земельные участки, оформлены разрешительные документы, что позволяет начать строительство первоочередных объектов ЯГХК в течение двух месяцев с момента принятия решения о финансировании проекта. Степень готовности проектной документации – 80% (2% от общей стоимости проекта), в том числе: • предпроектная документация (акты выбора земельных участков, согласования, ТУ, регламенты) – 100%; • инженерные изыскания – 90%; • бизнес-план – 100%; • утверждаемая часть проекта ТЭО (проект) – 80%, в т.ч. а) Горно-обогатительный комплекс (Титановый рудник) – 100%, разработчик ОАО «Институт Гипроникель», г.Санкт-Петербург, 2006г. Положительное заключение Главгосэкспертизы №1020- 06/ГГЭ-4176/03. б) Горно-обогатительный комплекс – 100%, разработчик ООО «ПНГП» г.Ухта, ЗАО «Механобр инжиниринг» г.Санкт-Петербург, ООО «ПСК «ПетербургНефтеСтрой» г.Санкт-Петербург, 2007г. Положительное заключение Главгосэкспертизы № 565- 08/ГГЭ-4176/15. в) Завод пигментного диоксида титана – 80%, разработчик ООО «Гипросинтез» г. Волгоград. • рабочая документация на первоочередные объекты строительства – 10%. Разработка недостающей проектно-сметной документации планируется в течение первых двух лет реализации проекта с поэтапной выдачей ПСД. | Информирование о действующих программах поддержки инвестиционных проектов на республиканском уровне. | МП-38971
ОАО «ЯрегаРуда» Республика Коми, Муниципальное образование городского округа "Ухта", пос. Нижний Доманик (диоксид кремния (аэросил)) | 15 | 2015‒2016 |  |  | Трофимова |  |  |  | вопрос, проект один, продуктов много
ОАО «ЯрегаРуда» Республика Коми, Муниципальное образование городского округа "Ухта", пос. Нижний Доманик (нанооксид титана) | 2 | 2015‒2016 |  |  | Трофимова
ОАО «Пигмент», г.Тамбов | 400 | 2015‒2016 |  |  | Трофимова |  |  | В письме МП-44162 нет указания на данные проекты, исключить
Сосногорский ГПЗ, ООО «Газпромпереработка», ООО «Техуглерод и огнеупоры» (технический углерод для ЛКМ и РТИ) | 14 | 2015‒2016 |  |  | Минэнерго
Сосногорский ГПЗ, | 10 | 2015‒2018 |  |  | Минэнерго
ООО «Газпромпереработка», ООО «Техуглерод и огнеупоры» (технический углерод для ЛКМ и РТИ) |  |  |  |  | Минэнерго
ПАО "Пигмент" Тамбовская область (Организация производства фталоцианина меди для выпуска пигмента голубого фталоцианинового) (Органические пигменты - фталоцианин меди)* | Фталоцианин меди - 1; Пигмент голуб. фтал. - 0,4 | (-) | 2015 - 2016 | 0.16 | Трофимова | На предприятии издан приказ №427 от 18.09.2015г. об открытии темы техперевооружения, что означает, что проект официально реализуется. Составлены графики демонтажных, монтажных работ, проектирования и сертификации. Заключены договора на поставку основного оборудования как отечественного, так и импортного. Для увеличения объемов продаж составлены детальные программы внедрения на новых потребителей за счет подработки качества и модификации пигментов и вытеснения импортных аналогов | Нет | МП-44162
ЗАО НПХ "ВМП" (Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения)** | 7.5 | (-) | 2009 - 2019 | 0.31 | Трофимова
Сода каустическая
ООО «Новомосковский хлор», г. Новомосковск | 36 | 2015 |  |  | Чечеватов
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» | 340 | 2019 |  |  | Чечеватов
ОАО «Саянскхимпласт» | 290 | 2019 |  |  | Чечеватов
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (Техническое перевооружение производства хлора с переводом на мембранную технологию (сода каустическая) | 200 | 2020 |  |  | Шевякина | Проект остановлен в 2012 г. ввиду отсутсвия финансирования. Никакие работы по проекту не ведутся |  | МП-46067
ООО «РусВинил», г. Кстово Нижегородская обл. | 95 | 2020 |  |  | Чечеватов | Исклюсить на основании письма от СИБУР |  | МП-46466
ОАО «Башкирская содовая компания» (ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак) | 371 | 2020 |  |  | Чечеватов
ОАО «Саянскхимпласт» | 290 | 2018 |  |  | Чечеватов
Сода кальцинированная
ОАО «Башкирская содовая компания» (ОАО «Сода», г. Стерлитамак) | 257 | 2018 |  |  | Чечеватов
ПАО «Крымский содовый завод» | 210 | 2017 |  |  | Чечеватов | Проекта нет (Чечсеватов должен дать причины по просьбе Большаковой) |  | МП-39667
ОАО «Березниковский содовый завод» | 600 | 2019 |  |  | Чечеватов
ОАО «Башкирская содовая компания», г. Павлодар | 400 | 2020 |  |  | Чечеватов
Химические волокна и нити
ООО «Елабужский завод армирующих полимерных тканей» (ООО «Крез») (полиэфирные нити для корда) | 12 | 2015 |  |  | Трофимова
ЗАО "Ивановский полиэфирный комплекс" (Штапельное волокно полиэтилентерефталатное)* | 175 | (-) | 2015 - 2018 | 19.971 | Трофимова | 1. Завершена разработка базового инжиниринга и проектной документации. 2. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. 3. Акцептована оферта компании Uhde Inventa-Fischer GmbH на заключение EP контракта (технологии, основное и вспомогательное оборудование, шеф-монтаж, шеф-пуск). Ведутся переговоры и согласования сторонами условий контракта. 4. Ведется работа по заключению договора генерального подряда на строительство комплекса: разработана конкурсная; составлен список потенциальных заинтересованных подрядчиков, ведутся переговоры; определена проектная стоимость объектов общезаводского хозяйства и вспомогательного оборудования. 5. Завершено оформление земельных отношений по участку земли, выбранному для целей строительства комплекса в Вичугском районе Ивановской области. 6. Проект обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны получил положительное заключение Управления. Роспотребнадзора по Ивановской области. 7. Выполнена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) комплекса по производству ПЭТФ текстильного назначения и проведены общественные слушания по ОВОС. 8. Разработана проектная документация на объекты внешней инфраструктуры комплекса ПЭТФ и получено положительное заключение государственной экспертизы. 9. В ГК «Внешэкономбанк» направлена инвестиционная заявка на предоставление финансирования в виде кредита в размере 80% от стоимости Проекта. Комитетом развития инвестиционных операций Внешэкономбанка 20.01.2016 принято решение о целесообразности проведения комплексной экспертизы Проекта и о его включении в перечень инвестиционных проектов, находящихся на рассмотрении во Внешэкономбанке | Проект включён: - в актуализированный План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (приказ Минэнерго России № 938 от 09.12.2015 г.); - в утвержденный приказом Минпромторга России № 197 от 29.01.2016 года план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (номер 5 шифр Д13Х5). | ок
ЗАО "Ивановский полиэфирный комплекс" (Полиэтилентерефталат текстильного назначения) | до 30 |  |  |  | Трофимова
ОАО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский (ковровые нити) | 0.06 | 2016 | 2016 | н/д | Трофимова | Отменен | Нет | МП-44535
ОАО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский (Полиолефиновая высокопрочная нить)* | 3.8 | (-) | 2015 - 2016 | 0.213 | Трофимова | II этап - Приобретение оборудования (октябрь 2015 - апрель 2015) | Нет | МП-44535
ООО УК «ИП Камские поляны» (Полиолефиновая высокопрочная нить)* | 0.84 | (-) | 2016 - 2018 | 0.14 | Трофимова
ЗАО «Газпром химволокно» (Нить полиэфирная техническая вытянутая: высокомодульная, высокопрочная, низкоусадочная)* | 13.1 | (-) | 2013 - 2015 | 0.043 | Трофимова
Калужская область (волокно вискозное) | 2.5 | 2016 |  |  | Трофимова
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти (ткань кордная) | 16.4 | 2016 | 2012 - 2015 | 0.9 | Трофимова | Установка по пропитке кордной ткани была поставлена на бухгалтерский учёт в качестве объекта основных средств 15.10.2015 г. | Нет | МП-38974
ООО «Курскхимволокно» (Нить мультифиламентная высокопрочная крученая)* | 0.18 | (-) | 2016 - 2019 | 0.42 | Трофимова | Реализация проекта не начата. В настоящее время прорабатываются возможные варианты реализации проекта и его экономическая целесообразность. | Нет | МП-44154
ООО «Курскхимволокно» (Техническая нить для производства кордной ткани)* | 7.26 | (-) | 2015 - 2017 | 1.447 | Трофимова | 1. Заключен и профинансирован контракт на поставку основного технологического оборудования (три машины формования технической нити). 2. Ведётся разработка проектно-сметной документации для установки оборудования. 3. Завершается подготовка комплекта документов для прохождения комплексной экспертизы проекта в ФРП с целью финансирования проекта. | Нет
ОАО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский (нити полипропиленовые пленочные) | 8 | 2017 | 2017 | 0.4 | Трофимова | Реализация проекта | Нет | МП-44535
Рязанская область (волокно вискозное) | 100 | 2020 |  |  | Трофимова
ОАО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский (арамидные нити) | 0.07 | 2020 | 2020 | 0.5 | Трофимова | Реализация проекта | Нет | МП-44535
ОАО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский (ленты из арамидных нитей) | 0.03 | 2020 | 2018 | 0.027 | Трофимова | Реализация проекта | Нет | МП-44535
ООО НТЦ «Эльбрус» (Полиакрилонитрильные волокна, нити и углеродные материалы на их основе)* | 4.8 | 2018 - 2019 | 2016 - 2018 | 3.8 | Трофимова | Разработка технико-экономического обоснования, финансовой модели и бизнес-плана проекта
ООО НТЦ «Эльбрус» (Гидратцеллюлозные технические нити по методу прямого растворенияи)* | 2 | 2016 | 2015 - 2018 | 3.7 | Трофимова | Разработка технико-экономического обоснования, финансовой модели и бизнес-плана проекта.
ООО НТЦ «Эльбрус» (Гидратцеллюлозные волокна штапельного ассортимента)* | 60 | 2017 - 2018 | 2016 - 2019 | 45.5 | Трофимова | Разработка технико-экономического обоснования, финансовой модели и бизнес-плана проекта
ООО НТЦ «Эльбрус» (Углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон, полученных методом прямого растворения)* | 40 | 2018-2019 | 2016 - 2020 | 12.6 | Трофимова | Разработка технико-экономического обоснования, финансовой модели и бизнес-плана проекта
ОАО «Пластик» (АБС-нити для 3D-принтеров)* | 80 | (-) | 2016 | 0.1 | Шевякина | Реализации и доработка качественных характеристик продукции. Проект реализован.
Изделия из пластмасс
ОАО «Пластик» (АБС-пластики)* | 40 | (-) | 2016 - 2019 | 6.1 | Шевякина | Коррекция концепта проекта, пересчет инвестиций, перенос сроков.
ЗАО «Мультифлекс» (Упаковка многослойная полимерная с печатью для пищевых продуктов, медикаментов, товаров бытовой химии и предметов личной гигиены)* | 24 | (-) | 2016 - 2021 | 0.0162 | Шевякина | Объем продаж готовой продукции 2,6 млрд. рублей без НДС или 8,8 тыс. тонн | В 2015 году государственной поддержки не оказывалось | нет сопроводительного письма
ООО «Десногорский полимерный завод» (Плёнка многослойная барьерная соэкструзионная на основе полиамида)* | 4.8 | (-) | 2016 - 2017 | 1.2 | Шевякина | I этап - 1-2 квартал 2016 года - подготовительные мероприятия для осуществления проекта (встречи и переговоры с поставщиками оборудования, заключение контракта на поставку обрудования).
ООО «Десногорский полимерный завод» (Плёнка многослойная соэкструзионная для упаковки сенажа (агро-стрейч))* | 2.5 | (-) |  |  | Шевякина
ООО «СИБУР» (Плёнка на основе полиэтилентерефталата)* | 18 | (-) | 2016 - 2018 | 2.7 | Трофимова
ООО "БЕРГ" (Изделия из плстмасс*) | 2.4 | (-) | 2015 - 2016 | 0.16 | Шевякина
ЗАО «УЗПТ «Маяк» (Рукав интеллектуальный для восстановления трубопроводных сетей различного назначения)* | 882 тыс.п.м. | (-) | 2016 - 2022 | 1.02 | Шевякина
ООО «Икапласт», г. С.‒Петербург | 11.5 | 2015 |  |  | Шевякина
ООО «Икапласт», г. С.‒Петербург | 0.6 | 2015 |  |  | Шевякина
ООО «Икапласт», г. С.‒Петербург | 3.5 | 2016 |  |  | Шевякина
ЗАО «Техстрой», г. Казань | 31 | 2018 |  |  | Шевякина
ООО «Вотрефолл ПРО» (ООО «Группа "Мегаполис"», г. Шахты) | 60 | 2012‒2015 | 2017 | 5 | Шевякина | 1. Полписан акт об окончании монтажа 1ой производственной линии; 2. Получено разрешение на ввод 1 этапа СМР; 3. Ведутся холостые испытания оборудования | Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам: 14.02.2015 г. - 18570,98 руб., 07.08.2015 г. - 16969,66 руб., 11.11.2015 г. - 25485,64 руб., 24.12.2015 г. - 17 550,25 руб. | МП-44024
ООО «ПЕНОПЛЕКС СПБ» |  | 2015‒2017 |  |  | Шевякина
ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ», Краснодарский край | 16.3 | 2030 |  |  | Шевякина
ФГУП «НИИ полимеров» | 260 | 2030 |  |  | Шевякина | Отсутствуют инвестиционные проекты, реализуемые в рамках Стратегии |  | МП-37177
ФГУП «НИИ полимеров» | 2000 | 2030 |  |  | Шевякина
ООО «Гротекс» г. Санкт-Петербург (изделия из пластмасс) | 250 (млн шт./год) | 2010 - 2017 | 2010 - 2017 | 2.918 | Шевякина | Текущий статус – подбор, закупка и поставка, монтаж и пуско-наладка производственного и вспомогательного оборудования. Уже проделано: Выбран земельный участок по адресу: Красногвардейский район, Индустриальный проспект, участок 1. Кадастровый номер земельного участка: № 78:11:6124:34. Заключен договор долгосрочной аренды. Разработана проектная документация завода. Получены технические условия на подвод коммуникаций и инженерных сетей. Построено здание. Площадь застройки – 11 071 кв. м. Общая площадь – 15 778 кв. м. Ввод в эксплуатацию производственного и вспомогательного оборудования, начало производства на нем продукции. Запуск линии по розливу лекарственных препаратов в пластиковую упаковку в июле 2014 года. Объем осуществленных инвестиций – 2 904,0 млн руб. Количество созданных рабочих мест – 231 ед. Объем отгруженных товаров в 2015 году – 62,56 млн упаковок. Текущая производственная мощность составляет 91,4% от запланированной. | 1. Налоговые льготы Санкт-Петербурга в соответствии с законом № 81-11 2. Субсидии в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 5 | МП-31795
ООО «Орион» Ленинградская область, г. Сертолово (пластиковая упаковка) | 1140 000 (тыс. шт./год) | 2013 - 2020 | 2013 - 2020 | 3.2 | Шевякина | Текущий статус – подбор, закупка и поставка, монтаж и пуско-наладка производственного и вспомогательного оборудования. Уже проделано: Подбор, закупка и поставка, монтаж и пуско-наладка производственного и вспомогательного оборудования. Запуск новой линии по производству пластиковых автокомпонентов. Начало производства пластиковых автокомпонентов. Наращивание объемов производства пластиковой упаковки и автокомпонентов. Объем осуществленных инвестиций – 2 904,0 млн руб. Количество созданных рабочих мест – 76 ед. Объем отгруженных товаров в 2015 году: упаковка – 602,0 млн шт., автокомпоненты – 716,5 тыс. шт. Текущая производственная мощность составляет: упаковка – 52,8%, автокомпоненты – 102,4% от запланированной. | 1. Налоговые льготы Ленинградской области в соответствии с областным законом №24-ОЗ 2. Субсидии в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 5 | МП-65118
ООО «Орион» Ленинградская область, г. Сертолово (пластиковые автокомпоненты) | 700 000 (тыс. шт./год) | 2014 - 2019
Полиэтилен
ПАО «СИБУР Холдинг» | 25 | 2016 |  |  | Минэнерго
ОАО «Газпром» | 400 | 2017 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 345 | 2018 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 600 | 2017 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» / ПАО «Газпром» | 2400 | 2022‒2024 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» | 1500 | 2019 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» / ПАО «Газпром» | 1500 | 2020 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» | 225 | 2022 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 875 | 2022 |  |  | Минэнерго
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» | 1060 | 2019 |  |  | Минэнерго
Полипропилен
ПАО «СИБУР Холдинг» | 10 | 2016 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 250 | 2018 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 400 | 2017 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» | 500 | 2019 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 700 | 2022 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» / ОАО «Газпром нефть» | 50 | 2016 |  |  | Минэнерго
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» | 790 | 2019 |  |  | Минэнерго |  | 144
Поливинилхлорид
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак | 380 | 2018‒2020 |  |  | Минэнерго
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» | 500 | 2019 |  |  | Минэнерго
Полиэтилентерефталат
Завод чистых полимеров «Этана» | 486 | 2017 |  |  | Минэнерго
ОАО «ОНК» | 600 | 2018 |  |  | Минэнерго
ООО «СафПэт» (Полиэтилентерефталат волоконный)* | 250 | 2019 | 2015 - 2020 | 14.095 | Трофимова | Приобретены: лицензия и базовая документация лицензиара (PDP) установок производства ТФК и ПЭТФ, лицензионное оборудование установки производства ПЭТФ, земельный участок для размещения установок. Земельный участок примыкает непосредственно к территории ОАО «ТАНЕКО». ОАО «ТАНЕКО» предоставило гарантийные обязательства по обеспечению проекта энергоресурсами, сетями вспомогательных материалов и объектами инфраструктуры. С ОАО «ТАНЕКО» согласованы формулы формирования цены энергоресурсов и вспомогательных материалов и использования объектов инфраструктуры. Также согласованы их текущие цены на настоящий момент. ОАО «Татнефть» (основной акционер ОАО «ТАНЕКО») представило обязательство по вводу установки производства параксилола (основное сырье для установки производства ТФК) в составе установки риформинга ароматики совместно с вводом ООО «СафПэт» установки производства ТФК. С ОАО «Татнефть» подписано долгосрочное соглашение на поставку параксилола до 2026 года с определением цены по международным биржевым котировкам. Разработан генплан установок производства ТФК и ПЭТФ с объектами ОЗХ и внутренней инфраструктурой. ОАО «Татнефть» разрабатывается проектная документация объектов и коммуникаций внешней инфраструктуры для ООО «СафПэт» на территории ОАО «Танеко». Проект производства ТФК и ПЭТФ ООО «СафПэт» включен в перечень ключевых инвестиционных проектов приказом Минэнерго РФ от 3.
Моноэтиленгликоль
ОАО «НК "Роснефть"» | 700 | 2022 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» | 475 | 2020 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 111 | 2020 |  |  | Минэнерго
Полиамид‒6
ОАО «Куйбышевазот» | 58.4 | 2016 |  |  | Минэнерго |  |  | В письме МП-38974 нет указания на данные проекты, исключить
Пропилен
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 400 | 2017 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» | 500 | 2019 |  |  | Минэнерго
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» | 790 | 2019 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 110 | 2018 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 700 | 2022 |  |  | Минэнерго
Этилен
ПАО «СИБУР Холдинг» / ПАО «Газпром» | 2400 | 2022‒2024 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» | 1500 | 2019 |  |  | Минэнерго
ПАО «СИБУР Холдинг» / ПАО «Газпром» | 2000 | 2020 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 1300 | 2022 |  |  | Минэнерго
ОАО «НК "Роснефть"» | 156 | 2018 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 1000 | 2017 |  |  | Минэнерго
ОАО «Газпром» | 420 | 2017 |  |  | Минэнерго
Полистирол
ПАО «СИБУР Холдинг» | 100 | 2019 |  |  | Минэнерго
Циклогексанон
ОАО «Куйбышевазот» | 140 | 2016 |  |  | Минэнерго |  |  | В письме МП-38974 нет указания на данные проекты, исключить
Терефталевая кислота
ООО "СафПэт"* | 210 | (-) | 2015 - 2017 | 7.974 | Трофимова | Приобретены: лицензия и базовая документация лицензиара (PDP) установок производства ТФК и ПЭТФ, лицензионное оборудование установки производства ПЭТФ, земельный участок для размещения установок. Земельный участок примыкает непосредственно к территории ОАО «ТАНЕКО». ОАО «ТАНЕКО» предоставило гарантийные обязательства по обеспечению проекта энергоресурсами, сетями вспомогательных материалов и объектами инфраструктуры. С ОАО «ТАНЕКО» согласованы формулы формирования цены энергоресурсов и вспомогательных материалов и использования объектов инфраструктуры. Также согласованы их текущие цены на настоящий момент. ОАО «Татнефть» (основной акционер ОАО «ТАНЕКО») представило обязательство по вводу установки производства параксилола (основное сырье для установки производства ТФК) в составе установки риформинга ароматики совместно с вводом ООО «СафПэт» установки производства ТФК. С ОАО «Татнефть» подписано долгосрочное соглашение на поставку параксилола до 2026 года с определением цены по международным биржевым котировкам. Разработан генплан установок производства ТФК и ПЭТФ с объектами ОЗХ и внутренней инфраструктурой. ОАО «Татнефть» разрабатывается проектная документация объектов и коммуникаций внешней инфраструктуры для ООО «СафПэт» на территории ОАО «Танеко». Проект производства ТФК и ПЭТФ ООО «СафПэт» включен в перечень ключевых инвестиционных проектов приказом Минэнерго РФ от 3.
ООО Завод чистых полимеров «Этана» | 500 | 2018 |  |  | Минэнерго
Бутиловые спирты
ПАО «СИБУР Холдинг» | 184 | 2017 |  |  | Минэнерго
Каучуки
ПАО «СИБУР Холдинг» | 5 | 2015 |  |  | Минэнерго
ООО «СИБУР Инновации» (Дивинил-стирольный синтетический каучук четвертого поколения)* | 35 | 2017 | 2013 - 2016 | ? | Трофимова
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 100 | 2015 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 60 | 2016 |  |  | Минэнерго
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 65 | 2016 |  |  | Минэнерго
ООО УК «ТАУ Нефтехим» | 50 | 2015 |  |  | Минэнерго
Капролактам
ОАО «Куйбышевазот» | до 260 | 2020 |  |  | Минэнерго |  |  | В письме МП-38974 нет указания на данные проекты, исключить
ЗАО «Капролактам―Кемерово» (модернизация производства) | 4 | 2015‒2016 |  |  | Минэнерго
Шины
ЯШЗ, г.Ярославль (легковые и легкогрузовые шины), ОАО «Кордиант» | 6 млн шт. | Этап 1 ― 2,0 млн шт. в год (2019г.), Этап 2 ― 2,0 млн шт. (2021г.), Этап 3 ― 2,0 млн шт. (2023г.) |  |  | Чечеватов
КШЗ, г.Киров (Локализация (выделение) производства шин специального назначения) (шины специального назначения) | 0 | 2016 | 2017 | 0.5 | Чечеватов | В процессе реализации | Нет | МП-47289
ВШЗ, г.Воронеж (Расширение производства легковых и легко-грузовых шин) (легковые и легкогрузовые шины) | 20 | 2018 | 2019 | 4.1 | Чечеватов | Проработка ТЭО | Нет | МП-47289
КВ, Омск ― Реконструкция корпуса 52 на ОАО ОШЗ с увеличением общей мощности производства легковых шин на 4 млн шт. в год | 4 | Этап 1 ― 2,0 млн шт. в год (2018 г.), Этап 2 ― 2,0 млн шт. в год (2020 г.) |  |  | Чечеватов
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», г. Ульяновск (легковые шины) | 39,42 указали показатели с учетом выхода на запланированную производственную мощность 7200 шин в день. Если необходимо указать этот показатель на 2016 год, то данные будут другие (61 200 шин в год\ 570 тонн) | 2016 | II полугодие 2016 | 12.5 | Чечеватов | Завод находится на финальной стадии строительства. | Освобождение от уплаты земельного налога | нет сопроводительного письма
ЯШЗ, г. Ярославль (грузовые шины), ОАО «Кордиант» | 0.012 | 2017 |  |  | Чечеватов
ЯШЗ, г. Ярославль (грузовые шины), ОАО «Кордиант» | 0.015 | 2019 |  |  | Чечеватов
ОШЗ ― Создание производства крупногабаритных шин (КГШ) в объеме до 30 тыс. шт. в год (ОАО «Кордиант») | 0.03 | 2022 |  |  | Чечеватов
ОШЗ ― Создание производства крупногабаритных сельскохозяйственных, индустриальных шин и шин спецназначения в объеме до 30 тыс. шт. в год (ОАО «Кордиант») | 0.03 | 2019 |  |  | Чечеватов
ООО «НЗШ ЦМК» (сельскохозяйственные и индустриальные шины) | 0.0072 | 2017 |  |  | Чечеватов | Проект не реализуется |  | МП-40718
Перевооружение производства Авиашин на АО ПО «Алтайский шинный комбинат», поставляемых для нужд ГОЗ | 0.038 | 2018 |  |  | Чечеватов
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (сельскохозяйственные и индустриальные шины) | 0.174 | 2016 |  |  | Чечеватов | Начало работ перенесено на неопределённое время
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Шины крупногабаритные для сельскохозяйственной и индустриальной техники, для внедорожников, для квадроциклов)* | ? | 2018 | 2013 - 2017 | 0.95 | Чечеватов
ООО «НЗШ ЦМК», Создание и организация производства в Российской Федерации отечественных специальных шин нового поколения | 0.0072 | 2017 | 2017 | 2.5 | Чечеватов | Проект находится на стадии заключения контракта на НИОКР с ПАО "КАМАЗ" | Нет | МП-40718
Резинотехнические изделия
АО «КВАРТ» (нашпальные прокладки) | 10 млн шт. | 2017 |  |  | Чечеватов |  | 190
Разработка технологии изготовления теплостойкой и износостойкой конвейерной ленты нового поколения с базальтовой тканью и без для горнометаллургического производства, ОАО «Курскрезинотехника» | 8,9 тыс. т. | 2016‒2018 |  |  | Чечеватов
Прочая продукция химического комплекса
Кемеровское АО "Азот" (Строительство агрегата азотной кислоты)(Азотная кислота) | 296 |  | 2020 | 3.82 | Демидова | На уровне идеи | Нет | МП-45405
ПАО «Сибур Холдинг» (бутилакрилаты) | 140 | 2020 |  |  | Трофимова
ПАО «Сибур Холдинг» (прочие гликоли) | 41 | 2020 |  |  | Трофимова
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (альфа-олефины) | 37.5 | 2015 |  |  | Минэнерго
ООО «СИБУР» (Линейный альфаолефин гексен-1)* | 40 |  | 2018 - 2019 | 8.07 | Трофимова
ОАО «ГазпромНефтехим Салават»» | 80 | 2016 |  |  | Минэнерго
ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти (СП Праксэйр, США) (жидкие и газообразные азот, кислород, аргон) | Азот газообразный - 350,4 тыс. тм3/год, кислород газообразный - 131,4 тыс. тм3/год, азот жидкий 54,8 тыс.т/год, аргон жидкий - 5,1 тыс. т/год | 2014‒2016 | 2014 - 2016 | 3.9 | Минэнерго | Выполняются раюоты по теплоизоляции, по устройству фундамента под автомобильные весы, по монтажу кабелей, пео благоустройству. Проводятся испыфтания трубопроводов. Выполнен монтаж наружной маршевой металлической лестницы. |  | МП-38974
АО «Группа Оргсинтез» (управляющая организация ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) (пероксид водорода 30%)* | 50 | 2015 | 2020 | 4.3 | Демидова | В настоящий момент выполнено: 1. Получены все разрешительные документы на участок. Получены все необходимые технические условия на присоединение. Проведены изыскания для стадий «П» и «РД». 2. Разработан Базовый проект. Разработан ОВОС, пройдены общественные слушания. Разработана проектная документация стадии «П». 3. Проведены переговоры с Администрацией Чувашской республики, получено одобрение проекта. Заключено соглашение о сотрудничестве, подписанного Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым и генеральным директором АО «Группа Оргсинтез». Получен Градостроительный план земельного участка. Получено Положительное Заключение ГГЭ на инженерные изыскания. Получено Положительное Заключение ГГЭ на проектную документацию. 4.Определен перечень вспомогательного оборудования. Проведены предварительные тендерные процедуры по выбору возможных поставщиков. 5. Проведен предварительный тендер на выбор Генподрядной организации. Собрана база данных по возможным субподрядным организациям. 6. Проведены собственные и заказные сторонние маркетинговые исследования по проекту. Разработан Бизнес-план проекта. Разработана схема управления проектом. Сформирована команда проекта и команда управления проектом. Разработаны ключевые документы по управлению проектом. Разработан Базовый план по содержанию, срокам, бюджету проекта. Назначены ответственные за каждую работу Базового плана. Разработан перечень необходимых тендеров и договоров на весь жизненный цикл проекта. Ведутся работы по привлечению финансирования для реализации проекта. |  | МП-44183
АО «Группа Оргсинтез» (управляющая организация ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) (глифосат)* | 30 | 2015‒2021 | 2019‒запуск первой очереди 2022-запуск вторй очереди | 13.3 | Демидова | В настоящий момент выполнено: 1. Проведены собственные и заказные сторонние маркетинговые исследования по проекту. 2. Получены все технические и экономические данные от лицензиара, проведено ТЭО 3. Выбран лицензиар и исполнитель проектных работ, стадия заключения контракта на проектирование 4. Получено положительное решение Наблюдательного совета Фонда развития промышленности о выдаче займа, идет согласование условий договора |  | ок
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград (гидроксид магния)* | 25 | 2015 | 2019 | 4.148 | Чечеватов | Пуск производства состоялся в июле 2015 г. | ОАО "Каустик" получено 149 907 184,04 руб. по ПП РФ № 214 | нет сопроводительного письма
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград (оксид магния)* | 30 | 2015 | 2018
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград (хлористый магния) | 60 | 2015 | 2018 |  | Чечеватов | 1-ая линия запущена в 2007 г. 2-ая линия в 2014 г. |  | нет сопроводительного письма
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград Карбонат кальция синтетический (химически осажденный мел (РСС))* | 25 | (-) | 2015 - 2018 | 0.596 | Чечеватов | Проект реализовываться не будет (Письмо исх. 01219 от 10.03.2016) |  | исх. 01219 от 10.03.2016
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград (Каустический кальцинированный магнезит ККМ или ССМ-магнезит)* | 50 | (-) | 2021 | 6.588 | Чечеватов | По состоянию на текущий момент достигнуты следующие промежуточные результаты в части подготовки базового инжиниринга: a) Определены поставщики основного технологического оборудования из числа многолетних лидеров мирового рынка в своей области; - Kurimoto (Chisaki) – обжиг известняка - Ube Machinery – производство известкового молока - ThyssenKrupp - производство ККМ (ССМ) В перечень основного оборудования входит многоподовая печь (производство CCM), а также установка синтеза химически осажденного мела (карбонизация, разделение, сушка, фасовка). Страна поставщика – Германия b) Проведены совместные пилотные и полупромышленные испытания на мощностях ОАО «Каустик» и поставщиков основного технологического оборудования. Использование реальных сред (сырья и ресурсов) позволило отработать и масштабировать внедряемые производственные решения; c) На основе совокупности упомянутых испытаний разработаны и получены исходные данные на проектирование; d) Определена компания – генеральный проектировщик (заключен Протокол о намерениях). e) Подана заявка в Фонд развития промышленности на финансирование проектно-сметной документации (ПСД) в сумме 150 млн. руб. |  | нет сопроводительного письма
ЗАО "НикоМаг", г. Волгоград (Гипохлорит кальция) | 30 |  | 2021 |  | Чечеватов |  |  | нет сопроводительного письма
ООО "Химпром" г. Кемерово (Гипохлорит кальция)* | 30 | (-) | 2015 - 2018 | 0.364 | Демидова
АО «Группа Оргсинтез» (управляющая организация ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) Гипохлорит кальция | 15 | (-) | 2018 | 0.7 | Демидова | В настоящий момент в рамках реализации инвестиционного проекта, выполнено: Проведены собственные маркетинговые исследования по проекту. Разработано предварительное ТЭО проекта, сформирована команда проекта. Определен список потенциальных лицензиаров, ведутся переговоры. |  | ок
ЗАО «ИВ Циклен» (Гидроксиламин сернокислый кристаллический (ГАС))* | 5 | (-) | 2016 - 2018 | 0.054 | Трофимова | Поиск финансирования
ООО «Шебекинская индустриальная химия» (Средство для устранения борушистости)* | 2 | (-) | 2015 - 2016 | 0.03 | Трофимова | Модернизация экспериментального цеха. Проведение опытных партий. Начало промышленной наработки
ООО «Шебекинская индустриальная химия» (Препарат синтетический жирующий)* | 2 | (-) | 2015 - 2016 | 0.32 | Трофимова | Модернизация экспериментального цеха. Проведение опытных партий. Начало промышленной наработки
ОАО «Алтайский Химпром», г. Яровое Алтайский край (эпоксидно-диановые смолы)* | 5 | 2015‒2016 | 2014 - 2019 | 3.1 | Демидова | восстановление утраченных технологий, разработка новых продуктов, приобретение патентов, создание лабораторных линий и опытно-промышленных линий производства ЭД-20
ПАО «Пигмент» (Смола карбамидомеламиноформальдегидная)* | 2 | (-) | 2016 - 2017 | 0.17 | Трофимова | В соответствии с картой проекта, в настоящее время ведутся подготовительные рабоыт.Проводится наработка образцов смол, их испытания в лабораториях предприятия и у потребителей. Дорабатываются эксплуатационные показатели и рецептуцра смол для обеспечения требований потребителей с учётом их технологического процесса. Осуществляется предварительная оценка вариантов размещения и компоновки технологических схем и оборудования. | Нет | МП-44162
ООО ПКФ «Акрил» (Смола ароматическая нефтеполимерная углеводородная)* | 16 | (-) | 2015 - 2018 | 0.38 | Трофимова | По итогам 2015 г. по 1 этапу проекта недовыполнение - 78% (4,1 т.тн. от 20,0 т.тн.) по причине дефицита сырья в 2015 г. Производственные мощности по выпуску (этап 2 проекта) не увеличились. По итогам за 1 кв. 2016 г. увеличился объем переработки (2,7 т.тн. против 0,46 т.тн. – за 1 кв. 2015 г.), что в годовом исчислении соответствует 67,5% выполнения 1 этапа проекта. Существующие производственные мощности не загружены на 32,5 % . Выход на проектную мощность планируется: по Этапу I- 3 кв. 2016 г., по Этапу II.- 4 кв. 2018 г.
ООО ПКФ «Акрил» (Смола алифатическая нефтеполимерная углеводородная)* | 18 | (-) | 2015 - 2016 | 0.46 | Трофимова | Показатели по проекту пока достигнуты в порядке проведения опытно-промышленных испытаний, отработке технологии получения продукции (частично 1 этап), а также в порядке технического перевооружения производства в части подготовки складского хозяйства и оборудования для подготовки сырья (частично 2,3 этапы). Для успешной реализации проекта необходимо решить вопрос с поставками сырья (фракция С-5+С9 ЖПП). Выход на проектную мощность планируется к концу 2017 г.
ООО ПО «Токем» г. Кемерово (Смолы ионообменные)* | 780 - 900 м3/год | 2015‒2016 | 2015 - 2017 | 341 | Шевякина
АО «Группа Оргсинтез» (управляющая организация ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) (Изоцианаты MDI)* | 400 | (-) | 2020 | 88 | Демидова | В настоящий момент в рамках реализации инвестиционного проекта, выполнено: Проведены собственные маркетинговые исследования по проекту. Получены все технические и экономические данные от лицензиара. Выбран лицензиар и исполнитель проектных работ. Проводится анализ вариантов снабжения завода бензолом в объеме 270 тыс. т/год. В связи с тем, что вопрос по обеспеченности сырьем не решен, начало реализации проекта перенесено на 2017 г. |  | ок
ООО «Инваста Капитал», г. Волгоград (эпихлоргидрин и эпоксидно-диановые смолы) | 50 | 2016-2019 |  |  | Минэнерго
ОАО «Алтай Химпром», г. Яровое Алтайский край (противотурбулентная присадка)* | 3 | 2015‒2016 | 2014 - 2019 | (-) | Демидова | восстановление утраченных технологий, разработка новых продуктов, приобретение патентов, создание лабораторных линий и опытно-промышленных линий производства ПТП
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (противотурбулентная присадка)* | 36 | (-) | 2015 - 2018 | 1.82 | Трофимова
ООО «ОПУ-30» (ГК «Миррико») (противотурбулентная присадка)* | 10 | (-) | 2015 - 2017 | 0.2 | Трофимова | Проектные работы (разработка раочей документации), текущие затраты составляют 8 млн. руб. | Нет | МП-44120
ОАО «Алтайский Химпром», г. Яровое Алтайский край (малеиновый ангидрид)* | 2 | 2015‒2016 | 2014 - 2019 | (-) | Демидова
ООО «СИБУР» (малеиновый ангидрид)* | 45 | (-) | 2016 - 2020 | 13.2 | Трофимова
ЗАО «Полицелл» (Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) полианионная целлюлоза (ПАЦ))* | 5 | (-) | 2015 - 2018 | 1.059 | Трофимова
ЗАО Инновационно-Производственный Технопарк «Идея» (Суперабсорбенты на основе акриловых полимеров)* | 8 | (-) | 2015 - 2017 | 0.4 | Шевякина | Подана заявка в Фонд развития промышленности на получение финансированияЗаявка находится на этапе комплексной экспертизы.
ООО «СИБУР» (Суперабсорбенты на основе акриловых полимеров)* | 40 | (-) | 2017 - 2019 | 7.5 | Трофимова
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» (Изоляционные полимерные композиты)* | 8 | (-) | 2014 - 2018 | 0.512 | Шевякина | Увеличение производственных мощностей: с 4кв. 2015г. по 2кв. 2016г.
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» (Композиционные материалы на основе силанольносшиваемых систем из сырья российского производства применяемых в качестве изоляции кабельных изделий)* | 10 | (-) | 2011 - 2016 | 0.184 | Шевякина
ООО "СИБУР" (Диоктилтерефталат (ДОТФ))* | 100 | (-) | 2016 - 2019 | 6 | Трофимова
ОАО «Казаньоргсинтез» (Неионогенные поверхностно-активные вещества)* | 15 | (-) | 2015 - 2017 | (-) | Трофимова | Проект реализован не будет
ОАО "Метафракс" (Параформальдегид (параформ))* | 30 | (-) | 2015 - 2018 | 2.6 | Демидова | Предконтрактная подготовка
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (разработка технологии и создание импортозамещающего производства озонобезопасных хладонов (ГФУ) этанового ряда) (Озонобезопасные хладоны этанового ряда)* | 1 | (-) | 2020 | 0.2 | Шевякина | С 01.07.2015 по 31.12.2016 - 2 этап реалоизации ИП. Вы полнено по состоянию на 01.01.2016: 1. Определены технологические параметры получения озонобезопасных хладонов этанового ряда. 2. Разработаны технологические решения процесса получения озонобезопасных хладонов. Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации инвестиционного проекта на этапе 2 не предусмотрено. | ПП РФ 1312 - 30 млн. руб. | МП-46067
ООО «Норкем» (Высшие жирные спирты)* | 50 |  | 2016 - 2019 | 5.6 | Шевякина | Разработка ТЭО
ООО "Новохром" (Натрий сернистый технический)* | 6 |  | 2016 | 0.265 | Трофимова | Проект запущен
ООО "Новохром" (Витамин К-3)* | 1 |  | 2016 | 0.3 | Трофимова
ООО "Новохром" (2-метилнафталин)* | 1 |  | 2016 | 0.55 | Трофимова
ООО ДМЭ «Аэрозоль» (Диметиловый эфир (ДМЭ))* | 20 | (-) | 2015 - 2017 | 1.416 | Шевякина | Полностью выполнено проектирование, проводится экспертиза проектной документации Размещены заказы на закупку оборудования, подготовлена площадка. | Договор по ППРФ №3, в стадии заключения | МП-48563
ООО «Волга Индастри», г. Волгоград | 11 | 2015 – 2025 |  |  | Демидова
ООО «Поликомплекс» (Кислота молочная пищевая)* | 15 | (-) | 2015 - 2021 | 0.64 | Крупский | НИОКР
ООО «Биотех» (ЗАО «ГК «Титан») (Аминокислота треонин кормовой)* | 10 | (-) | 2015 - 2018 | 19.6 | Крупский | Разработка проектной документации
ООО «Биотех» (ЗАО «ГК «Титан») (Аминокислота лизин сульфат кормовой)* | 62 | (-) |  |  | Крупский
ООО «Био Технологии» (Протеиносодержащий белковый концентрат)* | 6 | (-) | 2013 - 2016 | 1.35 | Крупский | Выход на 100% производственную мощность. Проект отстает от графика в виду задержки в монтаже и пуско-наладки оборудования из-за инновационности технологии и необходимости поставки и монтажа дополнительного технологического оборудования. В настоящее время необходимое оборудование поставлено и смонтировано за счет поставщиков в качестве гарантий по выводу завода на проектную мощность. Параллельно с выпуском готовой продукции завершаются работы по увеличению мощности завода до номинальной
ООО "Ярко Групп" (Кислота лимонная пищевая)** | 20 |  | 2016 - 2020 | 3.3 | Крупский | Разработка исходных данных для проектирования - проект идет по графику; Приобретение лицензии на технологию - проект отстает от графика; Разработка площадки и строительство завода
ООО "Экокремний" (Диоксид кремния высокочистый отнкодисперстный синтетический аморфный (некристаллический))** | 1.032 |  | 2016 - 2021 | 0.1 | Крупский | Закупка оборудования, проведение ремонтно-строительных работ.
* проекты, включенные в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации Приказом от 29 января 2016 г. № 197;
** проекты, включенные в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации Приказом от 29 февраля 2016 г. № 506
данные по проектам актуализированы
проекты не реализуются
новые проекты/продукты

## Расширеный план и_з
Перечень всех проектов, включенных в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности, Приказ Минпромторга России от 29.01.2016 № 197 ( в редакции Приказов Минпромторга России от 29.02.2016 № 506, от 24.06.2016 № 2147)
Шифр продукта в плане | ОКПД | Технологическое направление | Срок реализации, гг | Исполнитель | Регион | Доля импорта до реализации проекта, % | Доля импорта, % (факт) | Доля импорта к 2020, % (план) | Отрасль | Приказ Минпромторга России, в соответствии с которым проект включен в План
Д13Х1 | 24.70.11.130, 24.70.13.122, 24.70.13.152, 24.70.13.172 | Полиакрилонитрильные волокна, нити и углеродные волокнистые материалы на их основе | 2016 – 2019 | ООО НТЦ «Эльбрус» | Ульяновская область | 100 | 100 | 10 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х2 | 24.70.21.110 | Гидратцеллюлозные волокна штапельного ассортимента | 2016 - 2020 | ООО НТЦ «Эльбрус» | Ульяновская область | 100 | 100 | 10 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х3 | 24.70.21.110 | Углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон, полученных методом прямого растворения | 2016 – 2018 | ООО НТЦ «Эльбрус» | Ульяновская область | 100 | 100 | 10 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х4 | 24.70.21.110 | Гидратцеллюлозные технические нити по методу прямого растворения | 2016 – 2018 | ООО НТЦ «Эльбрус» | Ульяновская область | 100 | 100 | 10 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х5 | 24.70.11.120 | Штапельное волокно полиэтилентерефталатное | 2013 – 2018 | АО «Ивановский полиэфирный комплекс» | Ивановская область | 100 | 100 | 30 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х6 | 24.70.13.159 | Полиолефиновая высокопрочная нить | 2015 – 2016 | АО «Каменскволокно» | Ростовская область | 43.5 | 23.1 | 31.5 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х6 | 24.70.13.159 | Полиолефиновая высокопрочная нить | 2016 - 2018 | ООО «УК «ИП Камские поляны» | Республика Татарстан | 43.5 | 23.1 | 31.5 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х7 | 24.70.13.111 | Техническая нить для производства кордной ткани | 2015 - 2017 | ООО «Курскхимволокно» | Курская область | 57 | 36.2 | 20 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х8 | 24.70.13.111 | Нить мультифиламентная высокопрочная крученая | 2016 - 2017 | ООО «Курскхимволокно» | Курская область | 57 | 57 | 20 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х9 | 24.12.21.180 | Органические пигменты (фталоцианин меди) | 2015 – 2016 | ПАО «Пигмент» | Тамбовская область | 74.3 | 74.3 | 57 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2016 – 2025 | ОАО «Русские краски» | Ярославская область | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2014 - 2016 | ООО «Элкон» | Чувашская Республика | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2015 - 2017 | ООО НПО «Лакокраспокрытие» | Московская область | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2013 - 2016 | ООО Завод «Краски КВИЛ» | Белгородска область | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2015 - 2017 | ПАО «Пигмент» | Тамбовская область | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х10 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные индустриального назначения | 2009 - 2017 | ЗАО НПХ "ВМП" | Свердловская область | 44 | 38.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 506 от 29.02.2016
Д13Х11 | 24.30.12 | Лакокрасочные материалы неводные | 2011 – 2019 | ЗАО «ЭМПИЛС» | Ростовская область | 43.9 | 34.7 | 35 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х12 | 24.30.22.153, 24.30.22.154 | Порошковые краски | 2014 – 2021 | ООО «Ярославский завод порошковых красок» | Ярославская область | 60 | 56.2 | 40 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х13 | 24.12.11.130 | Диоксид титана пигментный | 2013 - 2020 | ООО «Титановые инвестиции» | Республика Крым | 95.4 | 95.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х13 | 24.12.11.130 | Диоксид титана пигментный | 2017 - 2020 | АО "Сибирский химический комбинат" | Томская область | 95.4 | 95.4 | 5 | лакокрасочные материалы и пигменты | 2147 от 24.06.2016
Д13Х14 | 24.13.53.000 | Пероксид водорода 30% | 2013 - 2020 | ООО "Волжская Перекись" (ПАО "Химпром") г. Новочебоксарск | Чувашская Республика | 60 | 60 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х15 | 24.14.51.189 | Глифосат | 2015 – 2022 | ООО "Глифосат" (ПАО "Химпром") г. Новочебоксарск | Чувашская Республика | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х16 | 24.13.15.140 | Гидроксид магния синтетический | 2010 - 2015 | ЗАО «НикоМаг» | Волгоградская область | 100 | 88.9 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х17 | 14.50.23.150 | Оксид магния синтетический | 2010 - 2015 | ЗАО «НикоМаг» | Волгоградская область | 95 | 80 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х18 | 24.13.33.140 | Пленка полиэтиленовая дышащая | 2016 - 2025 | Производственная группа "БФК" | Новосибирская область | 100 | 100 | 80 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 2147 от 24.06.2016
Д13Х19 | 14.50.23.150 | ССМ-магнезит | 2016 - 2019 | ЗАО «НикоМаг» | Волгоградская область | 95 | 95 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х20 | 24.16.40.130 | Эпоксидно-диановые смолы | 2014 - 2017 | ОАО «Алтайский Химпром» | Алтайский край | 92 | 84.3 | 20 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х21 | 24.14.33.242 | Малеиновый ангидрид | 2014 - 2017 | ОАО «Алтайский Химпром» | Алтайский край | 100 | 100 | 7 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х21 | 24.14.33.242 | Малеиновый ангидрид | 2016 - 2020 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Тюменская область | 100 | 100 | 7 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х21 | 24.14.33.242 | Малеиновый ангидрид | 2016 - 2020 | ООО "КаМАтех" | Республика Татарстан | 100 | 100 | 7 | органические и неорганические химические продукты | 2147 от 24.06.2016
Д13Х22 | 24.66.32.172 | Противотурбулентная присадка | 2014 – 2017 | ОАО «Алтайский Химпром» | Алтайский край | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х22 | 24.66.32.172 | Противотурбулентная присадка | 2015 - 2017 | ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» | Удмертская Республика | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х22 | 24.66.32.172 | Противотурбулентная присадка | 2015 - 2017 | ООО «ОПУ-30» (ГК «Миррико») | Республика Татарстан | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х23 | 24.16.58.320 | Смолы ионообменные | 2014 – 2017 | ООО ПО «Токем» | Кемеровская область | 90 | 87.5 | 20 | смолы и изоцианаты | 197 от 29.01.2016
Д13Х24 | 24.16.53.159 | Суперабсорбенты на основе акриловых полимеров | 2016 - 2019 | ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея» | Республика Татарстан | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х24 | 24.16.53.159 | Суперабсорбенты на основе акриловых полимеров | 2017 - 2019 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Нижегородская область | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х25 | 25.21.42.710 | Изоляционные полимерные композиты | 2014 - 2018 | АО «МЕТАКЛЭЙ» | Брянская область | 80 | 79.6 | 20 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х26 | 25.21.42.710 | Композиционные материалы на основе силанольносшиваемых систем из сырья российского производства применяемых в качестве изоляции кабельных изделий | 2011 - 2016 | АО «МЕТАКЛЭЙ» | Брянская область | 85 | 84.4 | 68 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х27 | 25.13.14.132 | Кислота фосфорная термическая | 2010 - 2016 | АО «Дагфос» | Республика Дагестан | 100 | 79.5 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х27 | 25.13.14.132 | Кислота фосфорная термическая | 2016 - 2020 | ООО «ХимИнвест» | Кировская область | 100 | 79.5 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х28 | 24.16.40.170 | Полиэтилентерефталат волоконный | 2015 - 2020 | ООО «СафПэт» | Республика Татарстан | 100 | 100 | 6 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х29 | 24.14.34.117 | Терефталевая кислота | 2015 - 2020 | ООО «СафПэт» | Республика Татарстан | 65 | 36.4 | 6 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х30 | 24.51.20.150 | Конструкционные эластомерно-тканевые материалы с повышенной воздухонепроницаемостью и улучшенным комплексом свойств для спасательных средств и надувных лодок | 2016 - 2018 | ОАО "НИИРП" | Московская область | 100 | 100 | 70 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 2147 от 24.06.2016
Д13Х31 | 24.14.44.178 | Изоцианаты MDI | 2017 – 2021 | АО «Группа Оргсинтез» (ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск) | Чувашская Республика | 100 | 100 | 10 | смолы и изоцианаты | 197 от 29.01.2016
Д13Х32 | 24.14.61.160 | Параформальдегид (параформ) | 2015 – 2018 | ОАО «Метафракс» | Пермский край | 95 | 95 | 7 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х33 | 24.14.15.130 | Озонобезопасные хладоны этанового ряда | 2014 – 2020 | ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» | Пермский край | 100 | 100 | 80 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х34 | 15.71.10.110, 15.71.10.139, 15.71.10.160, 15.71.10.310 | Протеиносодержащий белковый концентрат | 2013 - 2016 | ООО «Био Технологии» | Республика Алтай | 100 | 100 | 30 | промышленные биотехнологии | 197 от 29.01.2016
Д13Х35 | 24.14.21 | Высшие жирные спирты | 2016 – 2019 | ООО «Норкем» | Нижегородская область | 100 | 100 | 30 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х36 | 26.82.16.122 | Разработка технологии производства энергоэффективных теплоизоляционных материалов на основе пенополиизоцианурата PIR | 2015 - 2017 | н/д | н/д | 100 | 100 | 50 | ответственный - Департамент металлургии и материалов | 506 от 29.02.2016
Д13Х37 | 24.14.34.133 | Кислота молочная пищевая | 2015 - 2021 | ООО «Поликомплекс» | Московская область | 85 | 43 | 10 | промышленные биотехнологии | 197 от 29.01.2016
Д13Х38 | 24.41.42.258 | Аминокислота треонин кормовой | 2015 - 2019 | ООО «Биотех» (ЗАО «ГК «Титан») | Омская область | 100 | 100 | 74 | промышленные биотехнологии | 197 от 29.01.2016
Д13Х39 | 24.41.20.119 | Аминокислота лизин сульфат кормовой | 2015 - 2019 | ООО «Биотех» (ЗАО «ГК «Титан») | Омская область | 100 | 100 | 10 | промышленные биотехнологии | 197 от 29.01.2016
Д13Х40 | 24.13.31.111 | Натрий сернистый технический | 2015 | ООО "Новохром" | Оренбургская область | 93.8 | 94.6 | 40 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х41 | 24.14.62.189 | Витамин К-3 | 2016 | ООО "Новохром" | Оренбургская область | 80 | 80 | 30 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х42 | 24.14.12.225 | 2-метилнафталин | 2016 | ООО "Новохром" | Оренбургская область | 100 | 96.8 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х43 | 24.14.63.112 | Диметиловый эфир (ДМЭ) | 2015 - 2017 | ООО ДМЭ «Аэрозоль» (ОАО «Щекиноазот») | Тульская область | 100 | 100 | 0 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х44 | 24.17.10.127 | Дивинил-стирольный синтетический каучук четвертого поколения (ДССК-4) | 2017 - 2019 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Воронежская область | 100 | 100 | 12.5 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х45 | 24.14.127 | Линейный альфаолефин гексен-1 | 2018 - 2019 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Тюменская область | 100 | 69 | 56 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х46 | 24.13.22.112 | Гипохлорит кальция | 2015 - 2018 | ООО «Химпром» г. Кемерово | Кемеровская область | 88.9 | 88.9 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х46 | 24.13.22.112 | Гипохлорит кальция | 2016 - 2019 | ЗАО "НикоМаг" | Волгоградская область | 88.9 | 88.9 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 2147 от 24.06.2016
Д13Х46 | 24.13.22.112 | Гипохлорит кальция | 2016 - 2018 | АО "Группа Оргсинтез" | Чувашская Республика | 88.9 | 88.9 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 2147 от 24.06.2016
Д13Х47 | 24.66.45.123 | Средство для устранения борушистости | 2015 - 2016 | ООО «Шебекинская индустриальная химия» | Белгородская область | 80 | 80 | 25 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х48 | 24.66.31.150 | Препарат синтетический жирующий | 2015 - 2016 | ООО «Шебекинская индустриальная химия» | Белгородская область | 80 | 80 | 25 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х49 | 24.16.58.250, 24.16.58.319 | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) полианионная целлюлоза (ПАЦ) | 2015 - 2017 | ЗАО «Полицелл» | Владимирская область | 100 | 54.7 | 40 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х50 | 20.13.25.120 | Гидроксиламин сернокислый кристаллический (ГАС) | 2019 - 2019 | ЗАО «ИВ Циклен» | Самарская область | 100 | 100 | 20 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х51 | 2015-01-24 | Диоктилтерефталат (ДОТФ) | 2016 - 2019 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Пермский край | 45 | 45 | 13 | органические и неорганические химические продукты | 197 от 29.01.2016
Д13Х52 | 25.21.22.350 | Рукав интеллектуальный для восстановления трубопроводных сетей различного назначения | 2016 - 2022 | ЗАО «УЗПТ «Маяк» | Челябинская область | 95 | 95 | 50 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х53 | 25.11.11.120, 25.11.14.110, 25.11.14.210, 25.11.14.310 | Шины крупногабаритные для сельскохозяйственной и индустриальной техники, для внедорожников, для квадроциклов | 2014 - 2017 | АО ПО «Алтайский шинный комбинат» | Алтайский край | 70 | 70 | 22 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х54 | 22.22 | Упаковка многослойная полимерная с печатью для пищевых продуктов, медикаментов, товаров бытовой химии и предметов личной гигиены | 2016 - 2021 | ЗАО «Мультифлекс» | Московская область | 65 | 65 | 40 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х55 | 25.21.42.710 | Плёнка многослойная барьерная соэкструзионная на основе полиамида | 2016 - 2017 | ООО «Десногорский полимерный завод» | Смоленская область | 70 | 70 | 40 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х56 | 25.21.42.710 | Плёнка многослойная соэкструзионная для упаковки сенажа (агро-стрейч) | 2016 - 2017 | ООО «Десногорский полимерный завод» | Смоленская область | 95 | 95 | 30 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х57 | 24.16.20.130 | АБС-пластики | 2016 - 2019 | ОАО «Пластик» | Тульская область | 58 | 50.5 | 10 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х58 | 25.24.28.790 | Изделия из пластмасс | 2015 - 2016 | ООО «БЕРГ» | Московская область | 96 | 96 | 75 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х58 | 25.24.28.790 | Изделия из пластмасс | 2015 - 2018 | ООО «ИФТ» | Московская область | 96 | 96 | 75 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 2147 от 24.06.2016
Д13Х59 | 22.21.42.120, 22.21.30.120 | Плёнка на основе полиэтилентерефталата | 2016 - 2018 | ПАО «СИБУР Холдинг» | Нижегородская область | 70 | 70 | 23 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 197 от 29.01.2016
Д13Х60 | 24.70.12.129 | АБС-нити для 3D-принтеров | 2015 | ОАО «Пластик» | Тульская область | 50 | 40 | 10 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х61 | 24.70.13.159 | Нить полиэфирная техническая вытянутая: высокомодульная, высокопрочная, низкоусадочная | 2013 - 2015 | ЗАО «Газпром химволокно» | Волгоградская область | 100 | 81.2 | 50 | химические волокна и нити | 197 от 29.01.2016
Д13Х62 | 24.16.53 | Эмульсия акриловая | 2015 - 2017 | ПАО «Пигмент» | Тамбовская область | 62 | 54.5 | 22 | лакокрасочные материалы и пигменты | 197 от 29.01.2016
Д13Х63 | 24.16.55 | Смола карбамидомеламиноформальдегидная | 2016 - 2017 | ПАО «Пигмент» | Тамбовская область | 97 | 97 | 10 | смолы и изоцианаты | 197 от 29.01.2016
Д13Х64 | 24.16.58.112 | Смола ароматическая нефтеполимерная углеводородная | 2015 - 2018 | ООО ПКФ «Акрил» | Воронежская область | 72 | 65 | 40 | смолы и изоцианаты | 197 от 29.01.2016
Д13Х65 | 24.16.58.112 | Смола алифатическая нефтеполимерная углеводородная | 2015 - 2016 | ООО ПКФ «Акрил» | Воронежская область | 100 | 100 | 33 | смолы и изоцианаты | 197 от 29.01.2016
Д13Х66 | 24.14.34.136 | Кислота лимонная пищевая | 2016 - 2018 | ООО "Ярко Групп" | Липецкая область | 75 | 75 | 40 | промышленные биотехнологии | 506 от 29.02.2016
Д13Х67 | 24.13.14.211 | Диоксид кремния высокочистый тонкодисперсный синтетический аморфный (некристаллический) | 2016 - 2021 | ООО "Экокремний" | Брянская область | 85 | 88.1 | 24 | органические и неорганические химические продукты | 506 от 29.02.2016
Д13Х68 | 23.13.12.110, 23.13.13.111, 23.13.13.121, 23.13.13.131, 23.13.13.141 | Изделия из хрусталя | 2016 - 2021 | ООО "Дятьковский Хрустальный завод плюс" | Брянская область | 96 | 96 | 75 | ответственный - Департамент развития промышленности социальнозначимых товаров | 2147 от 24.06.2016
Д13Х69 | 24.14.23.138 | 1,4-бутандиол | 2016 - 2020 | ООО "КаМАтех" | Республика Татарстан | 100 | 100 | 10 | органические и неорганические химические продукты | 2147 от 24.06.2016
Д13Х70 | 22.21.29.120 | Гибкие плоскосворачиваемые рукава из термопластичного полиуретана | 2016 - 2020 | ООО «Мобильные трубопроводные системы» (ООО "ХК "ИНТРА ТУЛ") | Ленинградская область | 100 | 100 | 10 | изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины | 2147 от 24.06.2016