Приложение №1

|  | Утверждено приказом отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района № о/д от « » января 2020 года |
| --- | --- |

План мероприятий по обучению плаванию учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  Моргаушского района Чувашской Республики

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия по обучению плавания детей |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обучению плаванию учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждении й Моргаушского района Чувашской Республики | январь 2020 г. | Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта |
| 2. | Составление списков детей для обучения плаванию с учетом состояния здоровья обучающихся и медицинских противопоказаний, согласованных с медицинским учреждением | январь 2020 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | Предоставление плавательного бассейна МАУ ДО СШ «Сывлӑх» для проведения занятий по обучению плаванию учащихся 2-4 классов Моргаушского района на безвозмездной основе | в течении учебного года | МАУ ДО СШ «Сывлӑх» |
| 4. | Составление графика занятий общеобразовательных учреждений Моргаушского района в бассейне МАУ ДО СШ «Сывлӑх» по обучению плаванию на 2019-2020 учебный год | январь 2020 г. | МАУ ДО СШ «Сывлӑх» |
| 5. | Привести помещение медицинского пункта МАУ ДО СШ «Сывлах» в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | до 1 мая 2020 | МАУ ДО СШ «Сывлӑх» |
| 6. | Прохождение медицинского работника МАУ ДО СШ «Сывлах» курсов профессиональной переподготовки «Лечебная физкультуры и спортивная медицина» (в количестве 288 ч.) (в случае необходимости) | до 1 мая 2020 | МАУ ДО СШ «Сывлӑх» |
| 7. | Составление графика движения школьных автобусов до плавательного бассейна МАУ ДО СШ «Сывлах» | январь 2020 г. | Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта |
| 8. | Организация подвоза обучающихся до плавательного бассейна МАУ ДО СШ «Сывлах» | в течении учебного года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся и сбор согласия на обучение плаванию | январь 2020 | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | Мониторинг работы общеобразовательных учреждений района по реализации Указа | ежемесячно | Сектор физической культуры и спорта |
| - Методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Формирование кадрового состава по обучению учащихся плаванию | январь 2020 | МАУ ДО СШ «Сывлах», руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | Разработка программы и методической рекомендации по обучению плаванию детей 2-4 классов | январь 2020 | МАУ ДО СШ «Сывлах», Информационно-методический центр отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для специалистов кадрового состава по обучению детей плаванию в общеобразовательных организациях | в течении учебного года | МАУ ДО СШ «Сывлах» |
| III. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктажа по технике безопасности при перевозке обучающихся на школьном автобусе | январь 2020 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | Проведение в общеобразовательных организациях разъяснительной работы и инструктажа по правилам безопасного поведения на воде | январь 2020 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | Организация проведения в общеобразовательных организациях занятий по приемам спасения тонущих и оказанию первой медицинской помощи | в течении учебного года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. | Сопровождение на занятиях по обучению плаванию учащихся общеобразовательных учреждений в плавательном бассейне | в течении учебного года | МАУ ДО СШ «Сывлах» |
| IV Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создание и размещение материалов на официальных сайтах образовательных учреждений Моргаушского района о ходе реализации плана мероприятий | в течении учебного года | Руководители общеобразовательных учреждений |