Утверждено распоряжением

администрации Моргаушского района

от ___________  № _________

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Моргаушском районе.

| № | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка положения XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» в Моргаушском районе | 12.02.2020 г. | Николаев М.А., заведующий сектором физической культуры и спорта администрации Моргаушского района; |
| 2 | Составление распределения обязанностей по подготовке и проведению XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» в Моргаушском районе | 12.02.2020 г. | Николаев М.А. |
| 3 | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» в Моргаушском районе | 12.02.2020 г. | Николаев М.А. |
| 3 | Обеспечение электроэнергией для озвучивания мероприятия и работы торговых точек | 12.02.2020 г. | Матросов А.Н., первый заместитель главы администрации района - начальник отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры; |
| 4 | Подготовка трассы и оформление стартового городка. | До 22.02.2020 г. | Николаев М.А.; Куликков А.Н., директор МАУ ДО СШ «Сывлӑх»; |
| 5 | Обеспечение звукоусиления | 22.02.2020 г. | Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Моргаушского района |
| 6 | Обеспечение явки участников соревнования: - Промышленные предприятия, предприятия бытового обслуживания, торговли, предприниматели и сельскохозяйственные предприятия; - Муниципальные предприятия; - Образовательные организации; - Учреждения здравоохранения; - Администрации сельских поселений, депутаты Моргаушского районного Собрания депутатов - структурные подразделения администрации Моргаушского района, учреждения республиканского и федерального подчинения | 22.02.2020 г. 22.02.2020 г. 22.02.2020 г. 22.02.2020 г. 22.02.2020 г. 22.02.2020 г. | Тимофеева О.В., начальник отдела экономики и развития АПК администрации Моргаушского района; Валежникова О.А., отдел имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского района; Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района; Кожевников Н.А., главный врач БУ ЧР «Моргаушская ЦРБ» Министерства здравоохранения и социального развития ЧР; Тарасова Л.Ю., заместитель главы администрации Моргаушского района - начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления, заместитель председателя; Краснов А.В., управляющий делами администрации Мораушского района |
| 7 | Медицинское обслуживание | 22.02.2020 г. | Кожевников Н.А.* |
| 8 | Организация работы буфетов | 22.02.2020 г. | Андреев Б.В., председатель Совета Моргаушского райпо* |
| 9 | Обеспечение финансирования, приобретение подарков и призов | 22.02.2020 г. | Дипломатова З.Ю. |
| 10 | Реклама соревнований через райгазету. | 22.02.2020 г. | Тихонов А.И., руководитель АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «Çӗнтерӳ ялавӗ» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций ЧР |
| 11 | Подготовка и стоянки автотранспорта | 22.02.2020 г. | Матросов А.М. Мясников А.В., глава Моргаушского сельского поселения |
| 12 | Подготовка и организация работы судейской бригады, регистрации участников | 22.02.2020 г. | Николаев М.А. Куликов А.Н., директор МАУ ДО СШ «Сывлăх» |
| 13 | Размещение автотранспорта | 22.02.2020 г. | Степанов В.А. начальник отдела МВД РФ по Моргаушскому району; руководители предприятий, организаций, учреждений, главы сельских поселений |
| 14 | Подведение итогов соревнований. Награждение. | 22.02.2020 г. | Николаев М.А. Куликов А.Н. |
| 15 | Хроника мероприятия XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Моргаушском районе. | 22.02.2020 г. | Николаев А.Л., заведующий сектором информационного обеспечения; |
| 16 | Организация дежурства ППС, ГИБДД и ДНД | 22.02.2020 г | Степанов В.А. Яковлев В.Г. |

* - по согласованию