**ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13 ноября 2018 г. N 1606**

**О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 [N 708](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9679D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H), от 06.11.2019 [N 1659](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9679D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H)) |

Руководствуясь [статьей 43](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39735F8A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898FFB917AD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#Par43) города Новочебоксарска "Обеспечение граждан в городе Новочебоксарске доступным и комфортным жильем" (далее - Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы: администрацию города Новочебоксарска Чувашской Республики.

3. Финансовому отделу администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики при формировании проекта бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F29837F0A8F7BF17AF4BACD0B178FCBA5B5CBB888EE4967ECDE8FF8A0Cr3H) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 февраля 2014 года N 36 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска" на 2014 - 2020 годы.

5. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики разместить на официальном сайте города Новочебоксарска настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

О.В.ЧЕПРАСОВА

Приложение N 1

Утвержден

постановлением

администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 13.11.2018 N 1606

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 [N 708](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9679D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H), от 06.11.2019 [N 1659](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9679D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H)) |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальный программы | - Администрация города Новочебоксарска |
| Соисполнители Муниципальной программы | - Отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска |
| Участники Муниципальной программы | - Отдел опеки и попечительства, отдел бухгалтерского учета, сектор жилищных отношений администрации города Новочебоксарска |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - "[Муниципальная поддержка](#Par1257) строительства жилья";  "[Обеспечение жилыми помещениями](#Par2557) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| Цели Муниципальной программы | - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  - муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Новочебоксарска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  - поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  - обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Новочебоксарске |
| Задачи Муниципальной программы | - предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;  - уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;  - снижение социальной напряженности среди многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, проживающих в городе Новочебоксарске;  - предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья  - предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;  - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;  - формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, площадь приобретаемого жилья; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска;  - к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 6 человек ежегодно;  - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, - 2 жилых помещения;  - снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на 5 процентов ежегодно |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2019 - 2035 годы,  I этап - 2019 - 2025 годы,  II этап - 2026 - 2035 годы; |
| Объем финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | - прогнозируемый объем финансирования подпрограмм Муниципальной программы составляет 497983,74 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 62508,1 тыс. рублей;  в 2020 году - 23346,9 тыс. рублей;  в 2021 году - 24946,9 тыс. рублей;  в 2022 году - 28273,31 тыс. рублей;  в 2023 году - 26980,11 тыс. рублей;  в 2024 году - 28681,71 тыс. рублей;  в 2025 году - 27150,21 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 140991,95 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 135104,55 тыс. рублей,  из них средства:  федерального бюджета - 144459,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 37858,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 5278,4 тыс. рублей;  в 2021 году - 5278,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2023 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 34301,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 34301,5 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 262151,54 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 19196,9 тыс. рублей;  в 2020 году - 12798,5 тыс. рублей;  в 2021 году - 12798,5 тыс. рублей;  в 2022 году - 16143,01 тыс. рублей;  в 2023 году - 14849,81 тыс. рублей;  в 2024 году - 16551,41 тыс. рублей;  в 2025 году - 15019,91 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 80340,45 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 74453,05 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 91373,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 5453,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 6870,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 26350,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 26350,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA967AD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659) | |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | реализация Муниципальной программы позволит обеспечить:  - снижение количества многодетных семей, имеющих пять и более детей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в городе Новочебоксарске;  - улучшение семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;  - улучшение демографической ситуации в стране;  - обеспечение жильем 30 молодых семей ежегодно;  - обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;  - учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,**

**ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ**

**И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Город Новочебоксарск - самый молодой город Чувашии. Население города составляет 126 819 человек.

По состоянию на 01.10.2018 число семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных и состоящих в списке очередности в администрации города Новочебоксарска, составляет 12 521 семей (около 30% общего числа домохозяйств).

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955B34AB92FA9464ADF5F1E848FF4DF990F17EA9EB1F09B78085AEC73886E7FE88DDA9B271A9CDF307rBH) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

На 1 октября 2018 года численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 597 семьи. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан города Новочебоксарска сформировать экономически активные слои населения.

Задачи обеспечения жильем нуждающихся граждан будут решаться в рамках мероприятий настоящей программы.

На 01.10.2018 в муниципальном образовании - город Новочебоксарск состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 22 многодетные семьи, имеющие в своем составе 5-х и более несовершеннолетних детей. На момент разработки данной Программы, нормативные правовые акты федерального уровня не предусматривают внеочередного порядка предоставления жилых помещений многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при сложившейся интенсивности продвижения очереди они практически лишены шанса на получение жилого помещения в ближайшие 5 лет.

На 01.10.2018 в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений состоят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа - 101, в том числе 29 в возрасте от 14 лет до 17 лет, 72 - у которых возникло, но не реализовано право.

С начала 2018 года Новочебоксарским городским судом было вынесено 7 решений, которые обязали администрацию города за счет субвенций, перечисленных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, предоставить сиротам вне очереди жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения, не ниже установленных социальных норм.

Количество детей-сирот, по отношению к которым возникают государственные обязательства по обеспечению жилыми помещениями, увеличивается.

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем граждан необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным для города, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,**

**ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ,**

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Программы является повышение эффективности деятельности администрации города Новочебоксарска по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список администрации города Новочебоксарска и которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма и по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - список), и молодых семей.

Целями Программы являются:

- поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Новочебоксарска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;

- обеспечение дополнительных гарантий права на жилое помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанной цели должно осуществляться путем усиления муниципальной поддержки многодетных семей, имеющих пять и более детей, молодых семей и детей-сирот. Для достижения данной цели в реализации мероприятий Программы будут принимать участие отделы и управления администрации города Новочебоксарска.

Возможностью проверки достижения цели будет являться заключение договоров социального найма и фактическое вселение в жилые помещения многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, заключение договоров найма специализированного жилищного фонда и фактическое вселение их в жилые помещения специализированного жилищного фонда, а также снятие их с очереди на улучшение жилищных условий.

Ход реализации Программы позволят оценить такие показатели, как количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, количество многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, молодых семей, договоров найма специализированного жилищного фонда, и снятых их с очереди на улучшение жилищных условий.

Данная Программа будет реализовываться в течение 2019 - 2035 годов. Исполнение Программы включает в себя этапы по нормативно-правовому и методологическому обеспечению улучшения жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более детей, молодых семей, детей - сирот, по организационному обеспечению реализации программы, по организации практической деятельности по улучшению жилищных условий.

Планируется, что в результате реализации настоящей Программы будут обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма не менее 15 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей и ежегодно: по 30 молодых семей и 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация данной Программы позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, молодых семей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Новочебоксарске, а также улучшить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в городе.

**Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение Программы.

Система программных мероприятий по [подпрограмме](#Par1257) "Муниципальная поддержка строительства жилья" подразделяется на мероприятия по двум основным направлениям:

1. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей;

2. Организационное обеспечение реализации программы, включая практическую деятельность по улучшению жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более детей.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- формирование очереди многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из республиканского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

- проведение процедур по приобретению жилых помещений или отбора подрядчиков для строительства жилых помещений многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей;

- контроль за ходом строительства жилых помещений;

- предоставление необходимой отчетности: о выполненных работах по соответствующим мероприятиям подпрограммы; о долевом софинансировании за счет местного бюджета, с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование за счет местного бюджета;

- заключение договоров социального найма жилых помещений с многодетными семьями, имеющих пять и более детей.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка технико-экономических обоснований и расходов при разработке проектов бюджета города Новочебоксарска на соответствующий год. Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- признание молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета.

Достижение цели и решение задач [подпрограммы](#Par2557) "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается использовать в полном объеме предоставленные из республиканского бюджета бюджету города Новочебоксарска субвенции на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживания состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

**Раздел IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов города Новочебоксарска является:

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 600](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC975D3FAB96F79464ADF5F1E848FF4DF982F126A5EA1F17B68B90F8967E0Dr3H) "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955F35A897F29464ADF5F1E848FF4DF982F126A5EA1F17B68B90F8967E0Dr3H) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Постановление](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955B35AD94FB9464ADF5F1E848FF4DF982F126A5EA1F17B68B90F8967E0Dr3H) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955C32AD90F79464ADF5F1E848FF4DF982F126A5EA1F17B68B90F8967E0Dr3H) Российской Федерации, [Закон](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F09E33F7A1F7BF17AF4BACD0B178FCBA5B5CBB888EE4967ECDE8FF8A0Cr3H) Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений", [Закон](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F29733F3A5F7BF17AF4BACD0B178FCBA5B5CBB888EE4967ECDE8FF8A0Cr3H) Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 48 "О социальной поддержке детей в Чувашской Республике", [Закон](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F09E33F7A3F7BF17AF4BACD0B178FCBA5B5CBB888EE4967ECDE8FF8A0Cr3H) Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями", [постановление](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F29B3BF8A3F7BF17AF4BACD0B178FCBA5B5CBB888EE4967ECDE8FF8A0Cr3H) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

**Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, путем предоставления субвенций бюджету города Новочебоксарска на приобретение и долевое участие в строительстве жилья, приобретение жилья на первичном или вторичном рынке в муниципальную собственность для предоставления жилых помещений по договорам социального найма и на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений.

Основными источниками финансирования Основного мероприятия "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" являются:

- средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету Чувашской Республики на софинансирование программы;

- средства бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска;

- средства кредитных и других организации, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке.

При определении расчетной стоимости жилья учитываются состав семьи, норма предоставления ей площади жилого помещения по договору социального найма в соответствии со [статьей 50](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955C32AD90F79464ADF5F1E848FF4DF990F17EA9EB1F0AB38C85AEC73886E7FE88DDA9B271A9CDF307rBH) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A59DF39B3AF6AAAAB51FF647AED7BE27F9AF4A04B78990FA9462D1EAFD08r8H) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18.11.2015 N 1183 "Об утверждении учетной нормы общей площади жилого помещения и нормы предоставления общей площади жилого помещения", рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования города Новочебоксарска по месту регистрации семьи, не превышающая среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Чувашской Республике, утвержденную приказом Минстроя Российской Федерации. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 121266,8 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA967BD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

федерального бюджета - 112935,0 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA947AD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 8331,8 тыс. рублей (таблица).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA947BD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего  2019 - 2035 годы, в том числе: | 121266,8 | 112935,0 | 8331,8 | 0 | 0 |
| 2019 год | 7861,4 | 6334,0 | 1527,4 | 0 | 0 |
| 2020 год | 5615,3 | 5278,4 | 336,9 | 0 | 0 |
| 2021 год | 5615,3 | 5278,4 | 336,9 | 0 | 0 |
| 2022 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2023 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2024 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2025 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2026 - 2030 годы | 36491,0 | 34301,5 | 2189,5 | 0 | 0 |
| 2031 - 2035 годы | 36491,0 | 34301,5 | 2189,5 | 0 | 0 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39636F1A0F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9474D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

**Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Социально-экономические показатели Программы и оценка эффективности успешной реализации всех намеченных мероприятий Программы позволят:

1. Улучшить жилищные условия не менее 15 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и в среднем ежегодно 30 молодых семей и по 6 детей-сирот, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

2. Создать условия для положительных демографических тенденций в городе Новочебоксарск;

3. Обеспечить переселение многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения общей площадью жилья.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска будет обеспечена за счет:

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, молодых семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться на основе индикатора, которым является их количество, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9674D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | "Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, указанных в [п. 3 ч. 1 ст. 11](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F09E33F7A1F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFE937BD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) Закона ЧР "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | кв. м | 117 | 154,85 | 0 | 0 | 96 | 58 | 108 | 63 | 126 | 88 | 117 | 90 | 48 | 74 | 0 | 108 | 64 | 50 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9674D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | "Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет средств республиканского бюджета ЧР" | семей | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Обеспечение жильем молодые семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC955B34AB92FA9464ADF5F1E848FF4DF990F17EA9EB1F09B78085AEC73886E7FE88DDA9B271A9CDF307rBH) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | количество | 47 | 54 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA9675D8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | количество | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA977CD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | "Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся на попечении родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 23 лет" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA977CD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F39C35F8A5F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFA977DD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации мероприятий | окончания реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E746E3AB88A42F89E5468A594F09E33F7A1F7BF17AF4BACD0B178FCA85B04B7898EFE937BD8BEAECC96A4B16FB5CDF365B2E42403r0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | предоставление 15 многодетным семьям, имеющим пять и более детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения жилой площадью;  уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и очереди многодетных семей |
| 2. | Мероприятие 2: Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | своевременное принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях |
| 3. | Основное мероприятие: 1. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей;  создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;  привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |
|  | 2. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | своевременное проведение ремонта в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведение их в пригодное для проживания состояние. За время действия подпрограммы планируется отремонтировать 2 жилых помещений |
| 2. | Основное мероприятие 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда |
| 3. | Основное мероприятие 3. Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями на 5 процентов ежегодно |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ" ПОДПРОГРАММ (МЕРОПРИЯТИЙ)**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация города Новочебоксарска,  отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | снижение количества многодетных семей, имеющих пять и более детей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в городе Новочебоксарске | многодетные семьи не улучшат жилищные условия | предоставление 15 многодетным семьям, имеющим пять и более детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения жилой площадью;  уменьшение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и очереди многодетных семей |
| 2. | Мероприятие 2: Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |  | своевременное принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях |
| 3. | Основное мероприятие: 1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в стране; оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования | необеспеченность жильем молодых семей; меньший рост рождаемости | обеспечение жильем ежегодно 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволит обеспечить:  - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;  - развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;  - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  - развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |
|  | 2. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска,  отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | своевременное проведение ремонта в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведение их в пригодное для проживания состояние. За время действия подпрограммы планируется отремонтировать 10 жилых помещений | ухудшение состояния и прекращение функционирования привлечения внебюджетных средств на финансирование программы | отремонтировать 2 жилых помещений принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2. | Основное мероприятие 2. Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда | увеличение количества детей-сирот, по отношению к которым возникают государственные обязательства по обеспечению жилыми помещениями | сокращение сроков предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений специализированного жилищного фонда |
| 3. | Основное мероприятие 3. Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями | отсутствие задолженности | снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями на 5% ежегодно |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | | | | |
| Мероприятие 1 "Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | нормативное правовое обеспечение реализации мероприятия;  финансовое обеспечение мероприятия;  организационное обеспечение | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Мероприятие 2 "Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет республиканского бюджета Чувашской Республики" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | финансовое и организационное обеспечение мероприятия | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Основное мероприятие: "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | нормативное правовое обеспечение реализации мероприятия;  финансовое обеспечение мероприятия;  организационное обеспечение | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | |
| Основное мероприятие 1. Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики для финансирования капитального ремонта, ремонта и содержание | | | | |
|  | [Закон](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A749A2ADDAD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики от 24.11.2004 N 48 "О социальной поддержке детей в Чувашской Республике", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DCD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2006 N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" | разработка и реализация проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Основное мероприятие 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного | | | | |
| Постановление администрации города Новочебоксарска | | формирование специализированного жилищного фонда путем строительства или приобретения жилых помещений в установленном законодательством порядке Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EADE88A92AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Основное мероприятие 3. Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями | | | | |
| Постановление администрации города Новочебоксарска | | нормативное правовое обеспечение реализации мероприятия;  финансовое обеспечение мероприятия;  организационное обеспечение | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC37A137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 06.11.2019 N 1659) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Целевая статья (муниципальной программы города Новочебоксарска) | Уровень бюджета <\*> | Объем средств, подлежащих выделению на реализацию программы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в городе Новочебоксарске доступным и комфортным жильем" |  |  | 62508,1 | 23346,9 | 24946,9 | 28273,31 | 26980,11 | 28681,71 | 27150,21 | 140991,95 | 135104,55 |
| 1. | Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | А21Х |  | 54646,7 | 17731,6 | 19331,6 | 20975,11 | 19681,91 | 21383,51 | 19852,01 | 104500,95 | 98613,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | А210312940 | РБ | 5269,9 | 0 | 0 | 3267,1 | 1973,9 | 3675,5 | 2144,0 | 15960,9 | 10073,5 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А210312940 | РБ | 5269,9 | 0 | 0 | 3267,1 | 1973,9 | 3675,5 | 2144,0 | 15960,9 | 10073,5 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях | А210312980 | РБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А210312980 | РБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" | А2103L4970 |  | 49353,2 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 88540,0 | 88540,0 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А2103L4970 | ФБ | 31524,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 12376,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 62190,0 | 62190,0 |
| МБ | 5453,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 26350,0 | 26350,0 |
| 1.4 | Мероприятие 3:  Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 4 части 1 статьи 3](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C776137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и признанных нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими | А21F172960 |  | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А21F172960 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | А2201R0820  А22011А820 |  | 7861,4 | 5615,3 | 5615,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 36491,0 | 36491,0 |
|  | В том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А2201R0820  А22011А820 | ФБ | 6334,0 | 5278,4 | 5278,4 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 34301,5 | 34301,5 |
| РБ | 1527,4 | 336,9 | 336,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 2189,5 | 2189,5 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа |  |  | 7861,4 | 5615,3 | 5615,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 36491,0 | 36491,0 |
|  | В том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А2201R0820 | ФБ | 6334,0 | 5278,4 | 5278,4 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 34301,5 | 34301,5 |
| А2201R0820  А22011А820 | РБ | 1527,4 | 336,9 | 336,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 2189,5 | 2189,5 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа. |

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ПОДПРОГРАММА**

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 [N 708](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC271137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H), от 06.11.2019 [N 1659](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC37B137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H)) |

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация города Новочебоксарска |
| Соисполнители Подпрограммы | Отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска |
| Участники Подпрограммы | Сектор жилищных отношений, отдел бухгалтерского учета администрации города Новочебоксарска |
| Цели Подпрограммы | Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и молодых семей, проживающих на территории города Новочебоксарска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Подпрограммы | предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более не совершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;  уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;  снижение социальной напряженности среди многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, проживающих в городе Новочебоксарске;  предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, площадь приобретаемого жилья; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Новочебоксарска |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2035 годы:  I этап - 2019 - 2025 годы;  II этап - 2026 - 2035 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 376716,94 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 54646,7 тыс. рублей;  в 2020 году - 17731,6 тыс. рублей;  в 2021 году - 19331,6 тыс. рублей;  в 2022 году - 20975,11 тыс. рублей;  в 2023 году - 19681,91 тыс. рублей;  в 2024 году - 21383,51 тыс. рублей;  в 2025 году - 19852,01 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 104500,95 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 98613,55 тыс. рублей,  из них средства:  федерального бюджета - 31524,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 31524,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 253798,14 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 17669,5 тыс. рублей;  в 2020 году - 12461,6 тыс. рублей;  в 2021 году - 12461,6 тыс. рублей;  в 2022 году - 15705,11 тыс. рублей;  в 2023 году - 14411.91 тыс. рублей;  в 2024 году - 16113,51 тыс. рублей;  в 2025 году - 14582,01 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 78150,95 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 72263,55 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 91373.0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 5453,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 7320,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 26350,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 26350,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при формировании бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC37B137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659) | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Успешное выполнение подпрограммы позволит:  снизить количества многодетных семей, имеющих пять и более детей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в городе Новочебоксарске;  обеспечить жильем 30 молодых семей ежегодно; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;  улучшению семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;  улучшению демографической ситуации в стране. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,**

**ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ**

**И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Принятие подпрограммы "Муниципальная поддержка строительства жилья" (далее - Подпрограмма) было продиктовано тем, что на 01.10.2018 в муниципальном образовании - город Новочебоксарск состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 21 семья, имеющая в своем составе 5-х и более детей. На момент разработки данной подпрограммы, нормативные правовые акты федерального уровня не предусматривают внеочередного порядка предоставления жилых помещений многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при сложившейся интенсивности продвижения очереди они практически лишены шанса на получение жилого помещения в ближайшие 5 лет.

В настоящее время появление ребенка в семье, как правило, существенно снижает уровень ее жизни, а наличие пятерых и более детей делает семью в подавляющем числе случаев малоимущей. В силу более высокой иждивенческой нагрузки и меньшего относительного числа занятых членов семьи такие семьи выделяются, по сравнению с другими категориями семей, по всем социально-экономическим показателям уровня жизни. Подавляющее большинство многодетных семей имеют неполноценное и несбалансированное питание, обременены существенными бытовыми проблемами. Особая проблема многодетных семей - жилые помещения. Уровень благоустройства жилья многодетных семей является крайне низким, не приспособленным для проживания семей с большим количеством детей.

Проблема обеспечения жилыми помещениями многодетных семей - один из факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рост рождаемости - как в целом по Российской Федерации, так и на территории Новочебоксарска.

При существующей и постоянно растущей цене квадратного метра жилья семье со средним достатком, имеющей более 5-х детей, решить жилищную проблему, невозможно. Из-за большого количества членов семьи, многодетная семья не соответствует нормативам дохода на одного члена семьи, при котором возможно предоставление ипотечного кредита. В сложившейся ситуации возможным механизмом снижения социальной напряженности среди многодетных семей, имеющих 5 и более детей и уменьшения основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий является приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств республиканского бюджета, для чего и принимается настоящая долгосрочная муниципальная программа.

Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" (далее - мероприятие) разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E88991AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также на основе изучения жилищной проблемы молодежи и молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодежи.

На 1 октября 2018 года численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 597 семьи. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Реализация настоящей Подпрограммы, помимо достижения основных ожидаемых результатов, произведет целый ряд долговременных положительных эффектов на социально-экономическое развитие города, морально-психологическую обстановку в обществе.

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,**

**ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ,**

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Подпрограмма направлена на реализацию муниципальной программы "Обеспечение граждан в городе Новочебоксарске доступным и комфортным жильем". Подпрограмма предполагает оказание государственной поддержки многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, и молодым семьям, проживающим на территории города Новочебоксарска, в приобретении (строительства) жилья.

Целью Подпрограммы является муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более детей, и молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение указанной цели должно осуществляться путем усиления муниципальной поддержки многодетных семей, имеющих пять и более детей, и молодых семей. Для достижения данной цели в реализации мероприятий Подпрограммы будут принимать участие отделы и управления администрации города Новочебоксарска.

Возможностью проверки достижения цели будет являться заключение договоров социального найма и фактическое вселение в жилые помещения многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, и предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также снятие их с очереди на улучшение жилищных условий.

Ход реализации подпрограммы позволят оценить такие показатели, как количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, количество многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, и молодых семей, снятых с очереди на улучшение жилищных условий.

Данная Подпрограмма будет реализовываться в течение 2019 - 2035 годов. Исполнение Подпрограммы включает в себя этапы по нормативно-правовому и методологическому обеспечению улучшения жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более детей, и молодых семей по организационному обеспечению реализации программы, по организации практической деятельности по улучшению жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более детей и молодым семьям.

Планируется, что в результате реализации настоящей Подпрограммы будут обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма не менее 15 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей и по 30 молодых семей ежегодно.

Реализация данной Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Новочебоксарске, а также улучшить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в городе.

**Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Система программных мероприятий подразделяется на мероприятия по трем основным направлениям:

Мероприятие 1. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и молодых семей;

Мероприятие 2. Организационное обеспечение реализации программы, включая практическую деятельность по улучшению жилищных условий многодетным семьям, имеющим пять и более детей и молодым семьям;

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- формирование очереди многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и списка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы;

- проведение процедур по приобретению жилых помещений или отбора подрядчиков для строительства жилых помещений многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома исходя из объемов финансирования;

- контроль за ходом приобретения (строительство) жилых помещений;

- предоставление необходимой отчетности: о выполненных работах по соответствующим мероприятиям подпрограммы;

- заключение договоров социального найма жилых помещений с многодетными семьями, имеющих пять и более детей.

**Раздел IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов города Новочебоксарска является:

[Указ](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93CAFE28F93A24AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EADE88C92A74AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Постановление](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E88991AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EAEEF8995A24AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Российской Федерации, [Закон](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений", [постановление](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A745AAA6DCD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

**Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование Мероприятий осуществляется за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, путем предоставления субвенций бюджету города Новочебоксарска на приобретение и долевое участие в строительстве жилья, приобретение жилья на первичном или вторичном рынке в муниципальную собственность для предоставления жилых помещений по договорам социального найма и на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений.

Основными источниками финансирования Основного мероприятия являются:

- средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятия подпрограммы;

- средства бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска;

- средства кредитных и других организации, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодной корректировке.

При определении расчетной стоимости жилья учитываются состав семьи, норма предоставления ей площади жилого помещения по договору социального найма в соответствии со [статьей 50](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EAEEF8995A24AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CD1E35F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58198A645ABA8D58594173841943792106A0D10C31A30E2FCC16C1A2BCB1ArDH) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18.11.2015 N 1183 "Об утверждении учетной нормы общей площади жилого помещения и нормы предоставления общей площади жилого помещения", рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования города Новочебоксарска по месту регистрации семьи, не превышающая среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Чувашской Республике, утвержденную приказом Минстроя Российской Федерации.

**Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Социально-экономические показатели Подпрограммы и оценка эффективности успешной реализации всех намеченных мероприятий Подпрограммы позволят:

1. Улучшить жилищные условия не менее 15 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и в среднем 30 молодых семей ежегодно, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

2. Создать условия для положительных демографических тенденций в городе Новочебоксарск;

3. Обеспечить переселение многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения общей площадью жилья.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных средств федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска будет обеспечена за счет:

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и молодых семей будет осуществляться на основе индикатора, которым является их количество, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ**

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC276137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. | "Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, указанных в [п. 3 ч. 1 ст. 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона ЧР "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | кв. м | 117 | 154,85 | 0 | 0 | 96 | 58 | 108 | 63 | 126 | 88 | 117 | 90 | 48 | 74 | 0 | 108 | 64 | 50 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC276137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | "Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет средств республиканского бюджета ЧР" | семей | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Обеспечение жильем молодые семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | количество | 47 | 54 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC276137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации мероприятий | окончания реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | предоставление 15 многодетным семьям, имеющим пять и более детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения жилой площадью;  уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и очереди многодетных семей |
| 2. | Мероприятие 2: Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Сектор жилищных отношений, отдел бухгалтерского учета | 01.01.2019 | 31.12.2035 | своевременное принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях |
| 3. | Основное мероприятие: 1. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей;  создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;  привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |
|  | 2. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |

Приложение N 3

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация города Новочебоксарска,  отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | снижение количества многодетных семей, имеющих пять и более детей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в городе Новочебоксарске | многодетные семьи не улучшат жилищные условия | предоставление 15 многодетным семьям, имеющим пять и более детей в благоустроенные жилые помещения, соответствующие учетной норме обеспечения жилой площадью;  уменьшение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и очереди многодетных семей |
| 2. | Мероприятие 2: Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |  | своевременное принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях |
| 3. | Основное мероприятие: 1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в стране; оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования | необеспеченность жильем молодых семей; меньший рост рождаемости | обеспечение жильем ежегодно 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволит обеспечить:  - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;  - развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;  - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  - развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |
|  | 2. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |

Приложение N 4

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1 "Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | нормативное правовое обеспечение реализации мероприятия;  финансовое обеспечение мероприятия;  организационное обеспечение | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Мероприятие 2 "Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет республиканского бюджета Чувашской Республики" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | финансовое и организационное обеспечение мероприятия | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |
| Основное мероприятие: "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | нормативное правовое обеспечение реализации мероприятия;  финансовое обеспечение мероприятия;  организационное обеспечение | Администрация города Новочебоксарска, отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска | 2019 - 2035 годы |

Приложение N 5

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC272137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 06.11.2019 N 1659) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Целевая статья (муниципальной программы города Новочебоксарска) | Уровень бюджета <\*> | Объем средств, подлежащих выделению на реализацию программы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья" | А21Х |  | 54646,7 | 17731,6 | 19331,6 | 20975,11 | 19681,91 | 21383,51 | 19852,01 | 104500,95 | 98613,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 3 части 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C675137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | А210312940 | РБ | 5269,9 | 0 | 0 | 3267,1 | 1973,9 | 3675,5 | 2144,0 | 15060,9 | 10073,5 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 5269,9 | 0 | 0 | 3267,1 | 1973,9 | 3675,5 | 2144,0 | 15960,9 | 10073,5 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещениях | А210312980 | РБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А210312980 | РБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" | А2103L4970 |  | 49353,2 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 88540,0 | 88540,0 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А2103L4970 | ФБ | 31524,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 12376,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 62190,0 | 62190,0 |
| МБ | 5453,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 26350,0 | 26350,0 |
| 1.4 | Мероприятие 3:  Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в [пункте 4 части 1 статьи 3](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF8C776137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и признанных нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими | А21F172960 | МБ | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новочебоксарска | А21F172960 | МБ | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 6

к подпрограмме

"Муниципальная поддержка

строительства жилья"

муниципальной программы

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**

**"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ**

**В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 [N 708](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC275137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H), от 06.11.2019 [N 1659](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H)) |

**Паспорт основного мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Основного мероприятия | - | Администрация города Новочебоксарска |
| Соисполнители Основного мероприятия | - | отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска |
| Участники Основного мероприятия | - | сектор жилищных отношений, отдел бухгалтерского учета |
| Цели Основного мероприятия | - | поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, для признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Основного мероприятия | - | предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Целевые индикаторы и показатели Основного мероприятия | - | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Новочебоксарска |
| Сроки реализации Основного мероприятия | - | 2019 - 2035 годы:  I этап - 2019 - 2025 годы;  II этап - 2026 - 2035 годы |
| Объем и источники финансирования Основного мероприятия | - | прогнозируемый общий объем финансирования основного мероприятия составляет 332681,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 49353,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 17708,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 88540,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 88540,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 31524,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 31524,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - в 211384,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 12376,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 12438,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 62190,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 62190,0 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 89773,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 5453,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 5270,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 26350,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 26350,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования основного мероприятия подлежат уточнению при формировании бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC273137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659) | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | успешное выполнение основного мероприятия позволит:  обеспечить жильем 30 молодых семей ежегодно; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в стране; оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ**

**В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" (далее - мероприятие) разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E88991AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также на основе изучения жилищной проблемы молодежи и молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодежи.

На 1 октября 2018 года численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 597 семьи. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

**ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ**

**И ЗАДАЧ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

Основной целью Мероприятия является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Участником Мероприятия может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий (далее молодая семья).

Для целей Мероприятия под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части превышающий размер предоставляемой социальной оплаты.

Основными задачами Мероприятия являются:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Основными принципами реализации Мероприятия являются:

- добровольность участия в Мероприятии молодых семей;

- признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Мероприятия;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска при улучшении жилищных условий в рамках Мероприятия только один раз. Прогнозируемое увеличение объема жилищного строительства и снижение стоимости 1 кв. метра жилья создаст сектор доступного жилья, которое смогут приобрести социально незащищенные группы населения, в том числе и молодые семьи. Уже отработанные механизмы в рамках ранее реализовавшихся программ по обеспечению жильем молодых семей обеспечат доступность ипотечного кредитования для молодой семьи.

Условиями прекращения реализации Мероприятия являются досрочное достижение цели и задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

**Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ**

Реализация системы мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Мероприятия;

- финансовое обеспечение реализации Мероприятия;

- организационное обеспечение реализации Мероприятия.

Основными действиями по финансовому обеспечению реализации Мероприятия являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка технико-экономических обоснований и расходов при разработке проектов бюджета города Новочебоксарска на соответствующий год. Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- признание молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Мероприятии;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета города Новочебоксарска на реализацию Мероприятия;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города Новочебоксарска, в том числе субсидий из бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета.

Механизм реализации Мероприятия предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами".

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается администрацией города, принявшей решение об участии молодой семьи в Мероприятии. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Социальная выплата предоставляется администрацией города Новочебоксарска, принявшей решение об участии молодой семьи в мероприятии, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Мероприятия в том числе за счет субсидий из бюджета Чувашской Республики, в соответствии с "Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами". Возможными формами участия организаций в реализации мероприятия за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Мероприятия, а также иные формы поддержки. Конкретные формы этих организаций в реализации основного мероприятия определяются в соглашении, заключенном между организациями и администрацией города Новочебоксарска в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

**Раздел IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Мероприятия, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов города Новочебоксарска является:

[Указ](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93CAFE28F93A24AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EADE88C92A74AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Постановление](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E88991AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации", [постановление](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A745AAA6DCD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

**Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC270137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 06.11.2019 N 1659)

Прогнозируемый общий объем финансирования Мероприятия составляет 332681,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 49353,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 17708,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 88540,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 88540,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 31524,27 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 31524,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - в 211384,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 12376,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 12438,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 62190,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 62190,0 тыс. рублей;

бюджета города Новочебоксарска - 89773,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 5453,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 5270,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 26350,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 26350,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Мероприятия подлежат уточнению при формировании бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

Эффективность реализации Мероприятия и использования выделенных средств федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска будет обеспечена за счет:

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска.

Успешное выполнение мероприятий Мероприятия позволит обеспечить жильем 432 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение N 1

к основному мероприятию "Государственная

поддержка молодых семей в решении

жилищной проблемы" муниципальной программы

города Новочебоксарска "Обеспечение

граждан в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ**

**В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC27B137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Обеспечение жильем молодые семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | Количество | 47 | 54 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC27B137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 2

к основному мероприятию "Государственная

поддержка молодых семей в решении

жилищной проблемы" муниципальной программы

города Новочебоксарска "Обеспечение

граждан в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕШЕНИИ**

**ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание |
| начала реализации мероприятий | окончания реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей;  создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;  привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |
| 2. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | |

Приложение N 3

к основному мероприятию "Государственная

поддержка молодых семей в решении

жилищной проблемы" муниципальной программы

города Новочебоксарска "Обеспечение

граждан в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕШЕНИИ**

**ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 N 708) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий | Связь мероприятий с целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы |
| начала реализации мероприятий | окончания реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (республиканский бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, сектор жилищных отношений, отдел бухгалтерского учета | 01.01.2019 | 31.12.2035 | обеспечить жильем ежегодно 30 молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в стране; оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования | необеспеченность жильем молодых семей; меньший рост рождаемости | обеспечение жильем ежегодно 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволит обеспечить:  - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;  - развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;  - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  - развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |
| 2. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EA9E98F97AF4AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1A39F7A892364D26C8AD407E69D2CB811A16r0H) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" (местный бюджет) | Администрация города Новочебоксарска, Сектор жилищных отношений, отдел бухгалтерского учета | 01.01.2019 | 31.12.2035 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC172137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 29.04.2019 N 708) | | | | | | | |

Приложение N 4

к основному мероприятию "Государственная

поддержка молодых семей в решении

жилищной проблемы" муниципальной программы

города Новочебоксарска "Обеспечение

граждан в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА**

**МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC271137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 06.11.2019 N 1659) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Целевая статья (муниципальной программы города Новочебоксарска) | Уровень бюджета <\*> | Объем средств, подлежащих выделению на реализацию мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2930 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" | А2103L4970 |  | 49353,2 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 17708,0 | 88540,0 | 88540,0 |
|  | в том числе исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | А2103L4970 | ФБ | 31524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 12376,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | 62190,0 | 62190,0 |
| МБ | 5453,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 5270,0 | 26350,0 | 26350,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан

в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**ПОДПРОГРАММА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,**

**ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА**

**ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ**

**ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 29.04.2019 [N 708](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A642A4A6DAD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC170137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H), от 06.11.2019 [N 1659](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC276137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H)) |

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Администрация города Новочебоксарска |
| Соисполнитель Подпрограммы | - | Отраслевые структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска |
| Участники Подпрограммы | - | Отдел опеки и попечительства, отдел бухгалтерского учета администрации города Новочебоксарска |
| Цель Подпрограммы | - | обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Новочебоксарске |
| Задачи Подпрограммы | - | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;  проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;  формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 6 человек ежегодно;  проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, - 2 жилых помещения;  снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на 5 процентов ежегодно |
| Срок реализации Подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 121266,8 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 7861.4 тыс. рублей;  в 2020 году - 5615,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 5615,3 тыс. рублей;  в 2022 году - 7298,2 тыс. рублей;  в 2023 году - 7298,2 тыс. рублей;  в 2024 году - 7298,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 7298,2 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 36491,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 36491,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 112935,0 тыс. рублей (94 процента), в том числе:  в 2019 году - 6334,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 5278,4 тыс. рублей;  в 2021 году - 5278,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2023 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 6860,3 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 34301,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 34301,5 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 8331,8 тыс. рублей (6,0 процентов), в том числе:  в 2019 году - 1527,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 336,9 тыс. рублей;  в 2021 году - 336,9 тыс. рублей;  в 2022 году - 437,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 437,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 437,9 тыс. рублей;  в 2025 году - 437,9 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 2189,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 2189,5 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC276137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - | обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;  учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. |

**Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА**

**В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности администрации города Новочебоксарска по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список администрации города Новочебоксарска и которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - список).

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список администрации города Новочебоксарска.

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение задач по предоставлению специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, проведению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, и формированию списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями, носят комплексный межведомственный характер.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93EADE88A92AE4AF5F38ADEC940314BC362DD11364845D01B32E2FEC37011r8H) от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и [Законом](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения.

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A749A2ADDAD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 48 "О социальной поддержке детей в Чувашской Республике" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет однократно по их заявлению производится ремонт жилых помещений. Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

[Законом](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DED89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

[Законом](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A540A2A9DCD89E1F614D96309D4F6F18019B1631FCE2C3700629C9AF15rEH) Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ**

**И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ**

**ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

В Подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 6 человек;

в 2020 году - 6 человек;

в 2021 году - 6 человек;

в 2022 году - 6 человек;

в 2023 году - 6 человек;

в 2024 году - 6 человек;

в 2025 году - 6 человек;

в 2026 - 2030 годах - 30 человек;

в 2031 - 2035 годах - 30 человек;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет:

в 2019 году - 2 жилых помещения;

в 2020 году - 0 жилых помещения;

в 2021 году - 0 жилое помещение;

в 2022 году - 0 жилых помещений;

в 2023 году - 0 жилых помещений;

в 2024 году - 0 жилых помещений;

в 2025 году - 0 жилых помещений;

в 2026 - 2030 годах - 0 жилых помещений;

в 2031 - 2035 годах - 0 жилых помещений;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 5 процентов;

в 2020 году - 5 процентов;

в 2021 году - 5 процентов;

в 2022 году - 5 процентов;

в 2023 году - 5 процентов;

в 2024 году - 5 процентов;

в 2025 году - 5 процентов;

в 2026 - 2030 годах - 25 процентов;

в 2031 - 2035 годах - 25 процентов.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении к подпрограмме (не приводится).

**Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ**

**И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается использовать в полном объеме предоставленные из республиканского бюджета бюджету города Новочебоксарска субвенции на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживания состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2019 - 2035 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.

**Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 121266,8 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC277137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

федерального бюджета - 112935,0 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF4C373137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 8331,8 тыс. рублей (таблица).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF4C370137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего  2019 - 2035 годы, в том числе: | 121266,8 | 112935,0 | 8331,8 | 0 | 0 |
| 2019 год | 7861,4 | 6334,0 | 1527,4 | 0 | 0 |
| 2020 год | 5615,3 | 5278,4 | 336,9 | 0 | 0 |
| 2021 год | 5615,3 | 5278,4 | 336,9 | 0 | 0 |
| 2022 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2023 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2024 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2025 год | 7298,2 | 6860,3 | 437,9 | 0 | 0 |
| 2026 - 2030 годы | 36491,0 | 34301.5 | 2189,5 | 0 | 0 |
| 2031 - 2035 годы | 36491,0 | 34301,5 | 2189,5 | 0 | 0 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF4C371137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF4C475137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

Ресурсное [обеспечение](#Par2810) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCF4C47A137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 06.11.2019 N 1659)

Приложение 1

к подпрограмме "Обеспечение

жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"

муниципальной программы города Новочебоксарска

"Обеспечение граждан в городе Новочебоксарске

доступным и комфортным жильем"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ**

**ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,**

**ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ**

**БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0CEFC526CD35A6B58191A648A7AFDFD89E1F614D96309D4F6F0A01C31A30FCFCC274137F98E90B736ACCD7811A7E227A191Er0H) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 06.11.2019 N 1659) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Новочебоксарска, основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы города Новочебоксарска | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Администрация города Новочебоксарска | x | x | x | x | Всего | 7861,4 | 5615,3 | 5615,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 36491,0 | 36491,0 |
| 903 | 10 04 | А2201R0820 | 412 | федеральный бюджет | 6334,0 | 5278,4 | 5278,4 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 34301,5 | 34301,5 |
| 903 | 10 04 | А22011А820  А2201R0820 | 412 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1527,4 | 336,9 | 336,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 2189,5 | 2189,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новочебоксарска" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | ответственный исполнитель - Администрация города Новочебоксарска | x | x | x | x | Всего | 7861,4 | 5615,3 | 5615,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 36491,0 | 36491,0 |
| 903 | 10 04 | А2201R0820 | 412 | федеральный бюджет | 6334,0 | 5278,4 | 5278,4 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 34301,5 | 34301,5 |
| 903 | 10 04 | А22011А820  А2201R0820 | 412 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1527,4 | 336,9 | 336,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 2189,5 | 2189,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек | | | | | | | x | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 |
| Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, ед. | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  | ответственный исполнитель - Администрация города Новочебоксарска | x | x | x | x | Всего | 7861,4 | 5615,3 | 5615,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 36491,0 | 36491,0 |
| 903 | 1004 | А2201R0820 | 412 | федеральный бюджет | 6334,0 | 5278,4 | 5278,4 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 6860,3 | 34301,5 | 34301,5 |
| 903 | 1004 | А2201R0820  А22011А820 | 412 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1527,4 | 336,9 | 336,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 2189,5 | 2189,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  | ответственный исполнитель - Администрация города Новочебоксарска | x | x | x | x | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | ответственный исполнитель - Администрация города Новочебоксарска | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, процентов | | | | | | | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |