Годовой отчет

 о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы»

за 2016 год

 Ответственный исполнитель:

 сектор специальных программ администрации

 Шемуршинского района

 И.о.заведующего сектором специальных программ

 администрации Шемуршинского района

Гаврилова И.Н.

8(83546) 2-32-36,

эл. почта: shem112@cap.ru

Мероприятия муниципальной программы«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» в 2016 году были направлены на обеспечение безопасности граждан на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах**»** проделана следующая работа;

 - проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- частично оплачена поставка и установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Для выполнения основного мероприятия – пожарная безопасность в отчетном периоде:
- приняты пять нормативных-правовых актов в области пожарной безопасности;

- организована работа по пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности через учебно-консультационные пункты гражданской обороны (далее – ГО) и ЧС, обучено 1190 человек;

- размещены на информационных щитах плакаты по противопожарной тематике в количестве четырех штук;

- проведена очистка полос отвода автомобильных дорог от сухой растительности и иных горючих материалов протяженностью 96,5 км;

- проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при загорании сухой растительности – 22 км, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении лесных пожаров – 48 км;
 - проведено 156 сходов с жителями населенных пунктов Шемуршинского района по обеспечению пожарной безопасности, которыми охвачено 3 286 человек;

- распространено 1280 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) проведено 7 учений и тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в которых задействовано 1104 человека.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2016 году проведены четыре плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского и четыре заседания рабочих групп

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики» проделана следующая работа.

Вопросы профилактики правонарушений в Шемуршинском районе ежеквартально рассматривались на заседании комиссии по профилактике правонарушений Шемуршинского

 С целью предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений на территории района во всех 9 сельских поселениях организована работа советов профилактики. Ежемесячно проводились заседания советов профилактики при главах сельских поселений. На данных заседаниях рассматривался «неблагоприятный контингент»: «трудные» семьи и лица, склонные к совершению нарушений на бытовой почве. Также рассматривались лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ранее судимые, лица, состоящие на учете как контролируемые лица.

 В шести сельских поселениях имеются участковые пункты полиции. для осуществления приема граждан и оборудованы необходимой мебелью и оснащены необходимой литературой.

 В профилактике правонарушений принимают участие народные дружины

 Всего за отчетный период на территории Шемуршинского района зарегистрировано 109 преступлений против 136 за АППГ, произошло снижение на 19,9

 Произошло снижение преступлений, совершенных не работающими с 74 до 58, в группе с 12 до 2, и несовершеннолетними с 2 до 0. В разрезе сельских поселений: Шемуршинское с/п – 16, по 2 преступления в Больше Буяновском, Малое Буяновском и Карабай Шемуршинском сельских поселениях и по 1 преступлению в Чукальском и Бичурга Баишевском. Несмотря на достигнутые показатели оперативно-служебной деятельности подразделения ОУУП и ПДН ОП по Шемуршинскому району имеет место снижение показателей по постановке на учет преступлений превентивной направленности..

 В рамках реализации муниципальной программы в районном центре с. Шемурша установлены 6 видеокамер купольного типа обзором 360 градусов, с цветным изображением и ночным видением хорошего качества с выводом в дежурную часть отделения полиции, откуда просматривается территория РДК, прокуратуры, суда, торговые центры, жилые дома, школьные и дошкольные учреждения, а также автостанция с. Шемурша, т.е. в местах массового пребывания людей. В 4 средних общеобразовательных школах района (Шемуршинская СОШ, Карабай-Шемуршинская СОШ. Бичурга-Баишевская СОШ, Трехбалтаевская СОШ) установлены по 2 камеры видеонаблюдения. Ведется работа по учету выявленных административных правонарушений и преступлений с использованием технических средств По итогам 2016 года получено 34 информации об административных правонарушениях через технические средства АПК «Безопасное муниципальное образование», 1 информация о преступлении.

Во исполнение муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» в 2016 году органами местного самоуправления Шемуршинского района ведется систематический сбор, накопление и анализ информации о миграционной обстановке на территории района В районе на протяжении нескольких лет фактов межэтнической враждебности и нетерпимости, политического экстремизма на национальной почве не выявлено.Общественные, неформальные объединения, этнические группы не зарегистрированы.

Органы местного самоуправления Шемуршинского района совместно с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» регулярно проводится уточнение перечня заброшенных домов, расположенных на территории района , на предмет нахождения и проживания в них граждан без регистрации, иностранных граждан. Фактов с нарушением правил регистрации по месту пребывания, месту жительства, не выявлено.
 При подворных обходах, на собраниях по месту жительства, проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением по предупреждению экстремистских проявлений, нарушений в сфере миграции, правонарушениях, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, либо лицами, проживающими по месту пребывания. Органами местного самоуправления Шемуршинского района осуществляется взаимообмен информацией о местах проживания мигрантов в жилом фонде с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» и ТП в с. Шемурша межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в с. Батырево.

.В целях противодействия экстремистской деятельности проводились профилактические, воспитательные пропагандистские мероприятия в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Шемуршинском районе Чувашской Республики»

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](file:///Z%3A%5C%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc%22%20%5Cl%20%22sub_7777) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики****«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района чувашской Республики на 2014-2020 годы»** |
| **Подпрограмма «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»** |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2011 года) | % | 1,4 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 2 | Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2011 года) | % | 1,7 | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 |
| 3 | Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2011 года) | % | 2,8 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 4 | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций) | % | 98 | 97 | 97 |  | 97 |
| 5 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории района\* по сравнению с 2014 годом | % | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6 | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территорииях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2014 годом | % | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики»** |
| 1 | Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % | 43,0 | 42,2 | 42,2 |  | 42 |
| 2 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения | % | 96.1 | 97,1 | 97,1 |  | 97,1 |
| 3 | Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % | 20 | 19 | 19 |  | 19 |
| 4 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 4 | 3 | 3 |  | 3 |
| 5 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 93,7 | 93,3 | 93,3 |  | 93,3 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики»**  |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 41,2 | 44,2 | 44,2 |  | 44,2 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 33,4 | 34,5 | 34,5 |  | 34,5 |
| 3 | Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 24,6 | 23,3 | 23,3 |  | 23,3 |
| 4 | Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов | % | 90,0 | 92,0 | 92,0 |  | 92,0 |

# ОТЧЕТоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам,тыс. рублей |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату[1](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#sub_33333) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» | всего | 903 | 1006 | **Ц600000** | 111 | 996,1 | 996,1 | 879,5 |
|          |
| Подпрограмма  | «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» | Сектор специальных программ администрации Шемуршинского районаАдминистрация сельских поселений |  903993 | 0309 0310 | **Ц814003**Ц811003 | 111 | 870,935,2 | 870,935,2 | 864,814,7 |
| Основное мероприятие  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шемуршинского района |  | 993 | 0310 | Ц811003 | 111 | 35,2 | 35,2 | 14,7 |
|  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района |  | 903 | 0309 | **Ц814003** | 111 | 870,9 | 870,9 | 864,8 |
|  | Обучение населения Шемуршинского района действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  - | - | - | - | - | - | - |
|  | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики» | Сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | 903 | 0702 | Ц821004 | 111 | 90,0 | 90,0 | 89,6 |
| Основные мероприятия: | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах |  | 903 | 0702 | Ц821004 | 111 | 80,0 | 80,0 | 79,6 |
|  | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения |  | 903 | 0702 | Ц821004 | 111 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные мероприятия | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Шемуршинского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

#  за счет всех источников финансирования за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014- 20020 годы»  | всего | 996,1 | 969,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет | 996,1 | 969,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма  | Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | всего | 906,1 | 879,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет | 906,1 | 879,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе | всего | 90,0 | 89,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики**»**  | федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетный источник | - | - |