Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования и молодёжной  
 политики администрации

Шемуршинского района

Заместитель начальника

отдела образования и молодёжной  
 политики администрации

Шемуршинского района

Кудряшова Е.В.

8(83546) 2-33-23,

эл. почта:shemmetod@cap.ru

10.12.2017г.

Начальник отдела образования и молодёжной  
политики администрации Шемуршинского района Н.И. Ендиеров

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2016 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2016 году являлся отдел образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

* Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования – 79,5%;
* Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 667 ребенка;
* Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 95%;
* Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей – 24,6%
* Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности – 23%
* Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов – 100%.

1. **Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»   
   за 2016 год**

Система дошкольного образования представлена 9 дошкольными образовательными учреждениями и 5 дошкольными группами в 5 общеобразовательных учреждениях. В них воспитываются 591 детей, что составляет 61% детей в возрасте от 1 до 6 лет (в республике – 79,7 процента).

Выросло количество педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием. В них 55 педагогических работников из них 38 имеют первую квалифицированную категорию.

Помимо обеспечения доступности дошкольного образования на первый план выходит и обеспечение его качества. В дошкольных учреждениях реализуются программы, отвечающие современным требованиям развития дошкольников. Использование в воспитательно-образовательном процессе современных программ и технологий в прошедшем учебном году позволило работникам и воспитанникам успешно участвовать в муниципальных и республиканских конкурсах различной направленности.

Два дошкольных учреждения участвовали в Республиканском конкурсе для дошкольников и младших школьников «Новый год стучит в окно», воспитанник МБДОУ «Чепкас-Никольский детский сад «Чебурашка» занял 3 место в номинации «Рукавичка Деда Мороза». Воспитанница МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Сказка» Ларшникова Анастасия получила Диплом 1 степени Минобразовании Чувашии в номинации «Янра саввам хыттанрах» и сертификат в номинации «Илемле чаваш юрри» по итогам республиканского конкурса-фестиваля народного творчества «Хунав» среди воспитанников ДОО.

Из года в год традиционно проводится конкурс среди педагогических работников дошкольных учреждений «Воспитатель года – 2016». Не стал исключением и этот год. В районном этапе конкурса приняли участие 5 педагогических работников ДОУ района. Музыкальный руководитель МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Ромашка» Бибукова Ольга, как победитель районного конкурса приняла участие в республиканском конкурсе «Воспитатель года Чувашии – 2016».

В районе функционируют 11 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 1495 учащихся (в 2011г. - 12 школ и 1670 обучающихся соответственно). За последние пять лет количество детей в школах сократилось на 10 %. Все больше и больше выпускников 9 классов продолжают обучение в техникумах, что неизбежно ведет к реструктуризации сети образовательных учреждений.

Сейчас начинается новый уровень развития – формирование эффективной образовательной сети. Для этого за последние годы проложен крепкий фундамент: существенно обновлена учебно-материальная база.

На эти цели за 2013-2015 годы направлено 20,3 млн. рублей. (программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы, создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, проект по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике, комплекс мер по модернизации системы общего образования).

На подготовку образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году из бюджета всех уровней выделено 26,5 млн. рублей. Ведется капитальный ремонт здания МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ», завершен капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Большебуяновская ООШ» в трех школах созданы теплые туалеты в МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ», МБОУ «Чепкас-Никольская ООШ», МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» и планируется создание теплых туалетов еще в трех основных школах. Особое внимание уделено обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями, соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам. В 2016 году школами приобретено учебников на сумму более 100 тыс. рублей. Из республики поступили учебники для 6 классов на сумму более 440 тыс. рублей. К 1 сентябрю все учащиеся будут обеспечены бесплатными учебниками из федерального перечня учебников, пособиями для изучения родного (нерусского) языка, соответствующими ФГОС.

Повышение качества образования также напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров. Как сказано в «Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях района работают 183 педагогических работника, 166 из них учителя. Средний возраст педагогических работников района составил 46,5 лет. На одного учителя в среднем по району приходится 9 учеников.

Основной и острой проблемой в районе остается недостаточный приток молодых педагогов. Доля учителей, имеющих стаж работы менее 2-х лет, составляет 1,2 % в 2016 году (по республике - 4,1 %). Нашей задачей является привлечение молодых специалистов в наши школы. Ведется индивидуальная работа образовательных организаций со студентами-целевиками. Рассматривается возможность замещения вакантных мест студентами 5ого курса педагогического университета.

Размер оклада молодым специалистам из числа педагогических работников определяется с коэффициентом 0,5 за счет средств республиканского бюджета и еще 50 процентная надбавка к окладу до наступления стажа работы 3 года за счет средств муниципального бюджета.

Педагогические работники активно реализуют свое право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС. 35% педагогических работников в этом году прошли курсы повышения квалификации.

Одним из средств реализации новых направлений является и аттестация педагогических кадров, задача которой – стимулирование роста профессионализма и продуктивности педагогического труда.

30,72% педагогических работников в 2015-2016 учебном году подтвердили свою первую квалификационную категорию, что на 6% больше чем в прошлом году.

В течение учебного года в районе и республике проводились мероприятия, направленные на повышение престижа учительской профессии и качества педагогического труда. В этом учебном году с 3 по 4 марта 2016 года в районе прошел XXVII республиканский методический фестиваль "Уроки физики в современной школе". В нем приняли участие более 70 учителей физики Чувашии, победители и призеры районных и городских фестивалей, участники предыдущих фестивалей, а также молодые учителя. Программа фестиваля включала в себя открытые уроки и внеклассные мероприятия, круглый стол по проблемам преподавания физики и интеграции их с другими предметами.

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. С этой целью ежегодно в республике и в районе проводятся различные конкурсы, фестивали, конференции в которых приняли участие более 20% педагогов района. Самыми значительными стали конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный».

О растущем потенциале наших педагогов говорят те дела, которыми можно гордиться не только на муниципальном, но и на республиканском уровне.

Честь Шемуршинского района в республиканском этапе конкурса «Учитель года» защищала учитель математики Кудряшова Ирина Вадимовна. В конкурсе «Социальный педагог года» достойно представляла район социальный педагог Шемуршинской средней школы Ревунова Ирина Валерьевна, которая стала победителем.

Призерами в республиканских конкурсах «Педагог – психолог года» и «Самый классный классный» стали педагог – психолог Николаева Людмила Николаевна и классный руководитель Убасева Елена Викторовна Шемуршинской средней школы.

Ежегодно Валиев Ирек Рифкатович и Паймина Галина Владимировна становятся призерами методического фестиваля учителей биологии и химии.

Как мы уже говорили от профессиональной компетентности педагога напрямую зависит качество образования.

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля качества образования.

Уровень освоения образовательного стандарта позволяют оценить результаты основного государственного экзамена, и единого государственного экзамена. Именно с введением ЕГЭ наши выпускники получили возможность поступать в вузы находящиеся за пределами нашей республики и освоить желаемую профессию. Еще в 2014 году была существенно доработана процедура проведения ЕГЭ. Введена трёхуровневая система контроля за процедурой ЕГЭ, привлечены региональные и федеральные наблюдатели.

В этом году все выпускники 11 классов, успешно сдали оба обязательных экзамена в форме ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании.

(в 2015 году успешно сдали - 98,63%, в 2014 году – 97,01%).

(в 2015 году не получил аттестат 1 выпускник, что составляет 1,36% в 2014 г. –2,98).

Не так хорошо обстоят дела с выпускниками 9 –х классов . 10 выпускников и это 6,25%, будут пересдавать математику в сентябрьском дополнительном этапе.

Подробнее результаты экзаменов учителя района обсудили в ходе работы сегодняшних секционных площадок.

Одним из традиционных показателей качества образования является число выпускников, награждённых золотыми медалями «За особые успехи в обучении» Хочу отметить, что в районе золотыми медалями награждены 10 выпускников 11 класса из них

• 6 выпускников из «Шемуршинская СОШ»

• 4 выпускника из «Карабай-Шемуршинская СОШ»

Что составляет 15% от количества выпускников.

С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО впервые в мае этого года для учеников 4 –х классов провели Всероссийские проверочные работы. Проведение таких работ направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.

Полученные результаты показали, что 96,83% учеников района справились с заданиями по математике, 91,13% справились с заданиями по русскому языку, 97,47% справились с заданиями по окружающему миру. 5 учеников из 158 набрали максимально возможный бал по математике.

По результатам анализа проверочных работ общеобразовательным учреждениям необходимо разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-х классах. Результаты проверочных работ необходимо использовать для совершенствования методики преподавания русского языка, математики в начальной школе, для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Базовое содержание образования не ограничивает возможности для одаренных и талантливых детей. Проявить свои способности они могут в олимпиадах школьников, которые по сути являются результатом работы образовательной организации и педагогического коллектива в целом. Изменения в системе отбора учеников привели к тому, что на региональный этап попали не все победители муниципальных олимпиад.

Тем не менее, наблюдается положительная динамика, число отобранных на региональный этап ВОШ в этом году увеличилось с 15 в 2015 году до 36 в этом году, что на 58% больше. Также увеличилось и число призеров. В 2015 году был один призер, а в 2016 году два призера по ОБЖ.

В сфере дополнительного образования участие детей и молодежи в программах дополнительного образования осуществляется в разных формах. Наряду с реализацией программ в учреждениях дополнительного образования, с учетом перехода на новые образовательные стандарты в школе активно развивается система программ внеурочной деятельности. В целом охват детей внеурочной деятельностью составляет 55.1% от количества школьников

В 2014 году разработана и утверждена Концепция развития дополнительного образования детей, которая определяет актуальные и перспективные направления изменения действующей сегодня системы.

Активно развиваются разные формы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей. В Карабай-Шемуршинской средней школе патриотическому воспитанию учащихся уделяют серьезное внимание. Так, команда школьников под руководством Ермолаева Ю.Ф. в 2013-2015 годах становилась призером республиканских юнармейских игр, а в 2016 году ребята стали победителями республиканских юнармейских игр «Зарница» и «Орленок». В сентябре на окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» им предстоит защищать честь республики.

В МБОУ «Шемуршинская СОШ» вот уже 5 лет реализуется проект «Танцующая школа». Ежегодно школа становится победителем в республиканских конкурсах среди участников проекта «Танцующая школа».

В каждой школе района действуют волонтерские отряды. Всего добровольческой деятельностью охвачено около 200 детей и молодежи.

На базе 3 школ действуют военно-патриотические клубы с охватом 60 детей. Клуб «Подвиг» МБОУ «Шемуршинская СОШ» стал призером республиканского фестиваля «Нам этот мир завещано беречь».

Развивается направление технического творчества. На базе общеобразовательных учреждений функционируют 15 детских объединений технической и научно-технической направленностей, в них занимается 220 детей (2014- 2015 учебный год- 196 детей).

Одним из направлений научно-технического творчества обучающихся является робототехника. Две средние школы имеют робототехнический комплект — это набор оборудования для организации внеклассной работы обучающихся технического профиля, включающий программное обеспечение, аппаратную часть и методические материалы, сопровождающие его использование в образовательном процессе. В детских объединениях по робототехнике занимаются 43 ребенка (в прошлом учебном году- 30 детей). В республиканском конкурсе по робототехнике воспитанники Сергеевой Валентины Вячеславовны МБОУ «Шемуршинская СОШ» стали призерами.

В учреждениях дополнительного образования 46,6% детей возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием.

Высоки достижения и у воспитанников детской юношеской спортивной школы на региональном и всероссийском уровнях, 30 призовых мест в различных соревнованиях только за этот учебный год.

По итогам года в номинации на лучшее использование физкультурно - спортивных комплексов в 2015 году муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района Чувашской Республики заняла первое место. В республиканском смотре - конкурсе среди ДЮСШ с количеством занимающихся до 400 человек наше учреждение заняло 3 место, и было награждено дипломом Минспорта Чувашии и денежным вознаграждением в размере 10000 рублей.

Школа выиграла республиканский конкурс проектов по образовательному туризму и получила 200 тыс. рублей.

Организация отдыха и оздоровления детей — одно из приоритетных направлений деятельности районной системы образования. Воспитательная ценность системы каникулярного отдыха состоит в том, что она создаёт условия для целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, игру и другие сферы возможного самоопределения.

В этом году на эти цели было выделено 920,0 тысяч рублей, что на 20 тыс. руб. больше чем в прошлом году.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 106 детей, из них бесплатно получили путевки 8 детей.

В 2016 году в 9 пришкольных лагерях дневного пребывания отдохнули 333 ребенка.

Кроме того 50 детей находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе двух учреждений дополнительного образования детей.

В палаточном лагере отдохнули 121 ребенок, а образовательным туризмом в этом году было охвачено 239 детей.

**Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района Чувашской Республики   
на 2014-2020г.»**

Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района.

Анализ основных районных целевых программ в сфере экономики, образования, культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В 9 общеобразовательных учреждений функционируют молодёжные общественные организации по утвержденной программе. Возглавляют их творческие, инициативные ученики, активно участвующие в подготовке и проведении общешкольных, спортивных мероприятий, школьных линеек, акций, праздников. Ежегодно в районе проводится конкурс лидеров «Моя инициатива».

Значимым направлением в воспитательной работе стала деятельность по воспитанию патриотов, активных граждан России, и формированию у детей бережного отношения к историческому и культурному наследию страны и края.

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда на базе образовательных учреждений проводится через деятельность тимуровских отрядов, которые созданы в 9 образовательных учреждениях. Стали традиционными проведение операций «Гайдаровская атака», «Забота» и т. д.

В каждой школе действуют волонтерские отряды экологического направления. Всего добровольческой деятельностью охвачено более 500 детей и молодежи.

В Шемуршинском районе создан Волонтерский корпус, в который входят 9 волонтерских отрядов. В рамках единых дней Волонтерский корпус организовал и провел акции «Часовой у знамени победы», «Сирень Победы», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка» и др.

В МБОУ «Шемуршинская СОШ» созданы 2 кадетских класса, имеющие свою атрибутику и символами. Отработан и проводится ритуал «Посвящение в кадеты».

В районе усилена работа над увеличением количества рабочих мест для молодых людей. Работа с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на предприятиях осуществляется через молодежные общественные объединения. Это – Советы работающей молодежи при каждом сельском поселении, Советы молодого специалиста. Координирует данные молодежные объединения Координационный Совет по делам молодежи при администрации района. Благодаря плодотворной сплоченной работе, Советы работающей молодежи добивается положительных результатов как на районных конкурсах так и на республиканских . Действует 2 клуба молодых семей: клуб «Моя семья», при Карабай-Шемуршинском СДК(12 семей) и клуб «Молодая семья»(8 семей) при Малобуяновской библиотеке.

Ежегодно, активно и с большим интересом принимает участие в Межрегиональном молодежном образовательном форуме «МолГород», «Селигер». В этом году участвовали 4 молодых человека.

На протяжении всего 2016 года продолжала функционировать сформированная целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Необходимым условием выявления талантливой молодежи является проведение различных мероприятий. В районе сложилась система традиционных мероприятий, среди них конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на предприятиях, «Лучший молодой специалист года» таких как «Моя инициатива» и т.д.

Районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года» проводится в целях повышения профессионального мастерства молодых специалистов.

Участниками конкурса являются молодые специалисты в возрасте до 30 лет и которые имеют стаж работы в предприятии не менее одного года. В 2016 году конкурсе приняли участие 6 молодых специалистов в различных направлениях профессиональной деятельности.

Также в рамках подпрограммы «Молодежь» Шемуршинского района ежегодно проводится фестиваль подростковых трудовых бригад. В 2016 году в конкурсе участвовало 8 подростковых трудовых бригад. По результатам районного этапа лучшая трудовая бригада «Трудовой десант» МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» была направлена на республиканский фестиваль подростковых трудовых бригад , где заняла 1 место в номинации «Лучшее учреждение – организатор подростковой трудовой бригады», в этом году честь Шемуршинского района на республиканском уровне защищала трудовая бригада МБОУ «Шемуршинская СОШ».

В районе создана многоуровневая  система профилактики  злоупотребления психоактивными  веществами среди несовершеннолетних  и молодежи. В пределах своей компетенции  отделом образования и молодежной политики администрации района, образовательными учреждениями  проводится  целенаправленная  работа по защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию единого реабилитационного  пространства всех субъектов профилактики.

Общеобразовательные учреждения работают в тесном контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних и ЗП . Основным направлением деятельности Комиссии является работа с неблагополучными семьями, где проживают и воспитываются несовершеннолетние дети. На учете в КДН по состоянию на 06.10.2016 года состоят 9 несовершеннолетних, из них 2 обучаются в иногородних учебных заведениях, 3 – учатся в образовательных учреждениях района, 4 – временно работают.

Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школах проводится индивидуальная профилактическая работа. Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся в образовательных учреждениях созданы Советы профилактики. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц, ведутся протоколы. Профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, социально- психологической службы школ в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и т.д. .

Также ведется целенаправленная работа на совершенствованию и дальнейшему развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи. Ежегодно организуются 5-дневные военные учебные сборы с обучающимися – юношами 10-х классов.

На протяжении всего 2016 года продолжала функционировать сформированная целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Самые лучшие представители из числа молодежи района ежегодно получают именные стипендии Главы Чувашской Республики. В 2013 году - 19, в 2014 году - 10, в 2015 году - 2 молодых граждан нашего района, которые достигли значительных результатов в учебной, творческой, производственной, спортивной, общественной деятельности удостоились специальной стипендии Главы Чувашской Республики.

Для активного привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в районе богата материальная база. Активно работает автономное учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах», современное спортивное сооружение с плавательным бассейном, залом аэробики и шейпинга, тренажерным залом, оборудованным современными тренажерами и спортивным инвентарем,, стадионом, хоккейной коробкой и т.д.

1. **Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2016 году из всех источников финансирования направлено 170558,3 тысяч рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансового**  **обеспечения** | **Оценка расходов  тыс. рублей** | | **Фактические расходы**  **тыс. рублей** |
| всего | 129273,3 | 170558,3 | |
| Федеральный бюджет | 279,0 | 1296,6 | |
| Республиканский бюджет ЧР | 95949,3 | 124874,5 | |
| Местный бюджет | 33045 | 33887,2 | |
| Внебюджетные источники | 129273,3 | 10500,0 | |

1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях**

Постановлением администрации Шемуршинского района от 09.12.2014 года внесены изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года № 518 в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 06 октября 2014 года № 30.1 «О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Постановлением администрации Шемуршинского района от от 28 ноября 2016 г. N 361 внесены изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года № 518

1. **Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития образования Шемуршинского района Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 79 | 79 | 79,5 |  | 79,5 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | количество мест на 1000 детей | 653 | 655 | 667 |  | 667 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 93 | 93 | 95 |  | 95 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей | процентов | 46,5 | 46 | 24,6 |  | 24,6 |
| 5 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | процентов | 18,5 | 23 | 23 |  | 23 |
| 6 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 12 | 11 | 11 |  | 11 |
| 2 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 1523 | 1495 | 1495 |  | 1495 |
| 3 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 222 | 225 | 225 |  | 225 |
| 4 | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 300 | 297 | 297 |  | 297 |
| 5 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 169 | 166 | 166 |  | 166 |
| 6 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1,78 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |
| 7 | Количество классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях | единиц | 105 | 103 | 103 |  | 103 |
| 8 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 9,01 | 9 | 9 |  | 9 |
| 9 | Средняя наполняемость класс-комплектов общеобразовательных учреждениях: | человек | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  | 14,5 |
| 10 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | процентов | 16,6 | 16,6 | 16,6 |  | 16,6 |
| 11 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен | процентов от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 98,63 | 100 | 0100 |  | 100 |
| 12 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1,37 | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 14 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 15 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики | процентов | 97 | 97 | 97 |  | 97,0 |
| **Подпрограмма «Молодёжь» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы** | | | | | | | |
| 1 | Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов | 59,5 | 60 | 60 |  | 60 |
| 2 | Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений | процентов | 16,4 | 23 | 23 |  | 23 |
| 3 | Количество структурных образований молодых специалистов в организациях | единиц | 9 | 10 | 10 |  | 10 |
| 4 | Доля детей и подростков, охваченных мероприятиями оздоровительного характера от общего количества детей от 6 до 15 лет | процентов | 37,0 | 26,9 | 2,9 |  | 2,9 |

# ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименова­ние муниципальной программы (основного мероприя­тия, меро­приятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам,  тыс. рублей | | | |
|  | | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на отчетную дату[1](#sub_33333) | кассовое исполнение |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма Муниципальной Программы Шемуршинского района ЧР «Развитие образования на 2014-2020 годы» | |  |  | 974 |  |  |  | 170558,3 | | 171196,3 | 171196,3 |
| «Поддержка развития образования на 2014-2020 годы» | X | X | X | X | 1296,6 | | 934,5 | 934,5 |
| X | X | X | X | 124874,5 | | 122745 | 122745 |
|  | X | X | X | X | 33887,2 | | 39323,1 | 39323,1 |
|  | X | X | X | X | 10500 | | 8193,7 | 8193,7 |
| Основное  мероприятие  1. | | 1.1 Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования |  | 974 | 0701 |  |  | 10406,8 | | 9925,6 | 9925,6 |
|  | X | X | X | X | 0 | | 0 | 0 |
|  | X | X | X | X | 0 | | 0 | 0 |
|  | 974  974  974 | 0701  0701 0701 | Ц710170670 Ц711474540 Ч410416210 | 611  611 611 | 5806,8 | | 6208,6 | 6208,6 |
|  | 974 | 0701 | Ц710170670 | 611 | 4600,0 | | 3717 | 3717 |
| 1.2 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 17289,1 | | 19355,1 | 19355,1 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 974 | 0702 0702 | Ц710170550 Ц711474540 | 611 611 | 12789,1 | | 16152,5 | 16152,5 |
|  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 611 | 4500,0 | | 3202,6 | 3202,6 |
| 1.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  | 7840,0 | | 8982,1 | 8982,1 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974  974 | 0702  0702 | Ц710117080  Ц710117080 | 611  621 |  | |  |  |
|  | 974  974  974  974 | 0702  0702  0702  0702 | Ц710170560  Ч4104S7710  Ц710170560  Ч4104S7710 | 611  611  621  621 | 6440,0 | | 7708 | 7708 |
|  | 974  974 | 0702  0702 | Ц710170560  Ц710170560 | 611  621 | 1400,0 | | 1274.1 | 1274.1 |
| Основные мероприятия 2 | | 2. Проведение капитального ремонта объектов образования |  | 974 | 0702 |  |  | 17000,0 | | 17000,0 | 17000,0 |
|  |  | 974 | 0702 | Ц7402R0264 | 612 | 15000,0 | | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | 974 | 0702 | Ц7402L0264 | 612 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 |
| Основные мероприятия 3 | | 3.1. Достижение современного качества образования |  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 611 |  | |  |  |
| 3.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 4. | | Обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования |  | 974  974 | 0701  0702 | Ц710212000  Ц710212010 | 611  611 | 100314,8 | | 97976,6 | 97976,6 |
| Основное мероприятие 5. | | Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 6. | | Модернизация системы дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 7. | | Реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы на территории района |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0702 | Ц33011 |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 8. | | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений района |  |  |  |  |  | 1435,2 | | 1435,2 | 1435,2 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0702 | Ц710511690 | 612 | 1435,2 | | 1435,2 | 1435,2 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 9 | | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников |  |  |  |  |  | 40 | | 40 | 40 |
|  | 974 | 0709 | Ц7Э0100600 | 244 | 40 | | 40 | 40 |
| Основное мероприятие 10 | | 10.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 8231,9 | | 8493,9 | 8493,9 |
|  | 974 | 0702 | Ц711550970 | 612 | 888,0 | | 888,0 | 888,0 |
|  | 974 | 0702 | Ц711511660 | 612 | 7343,9 | | 7343,9 | 7343,9 |
|  | 974 | 0702 | Ц7115L0970 | 612 |  | | 131,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.3.1. Приобретение учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.3.2. Государственная поддержка оснащения муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 11. | | 11.1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 11.2. Повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания учащихся, улучшение профессионального кадрового состава предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 12 | | 12.1. Оснащение муниципальных образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.2. Оснащение муниципальных образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.3. Проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в образовании |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.4. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся |  |  |  |  |  | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0709 | Ц7Э0100600 | 244 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.5. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 13. | | 3.1. Проведение мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.2. Стимулирование и поддержка молодых педагогов |  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 611 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 611 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 14. | | Стипендии Главы администрации Шемуршинского района |  |  |  |  |  | 50,4 | | 50,4 | 50,4 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0702 | Ц720272130 | 612 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 15. | | 15.1.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья |  |  |  |  |  | 216,9 | | 208,9 | 208,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 611 | 216,9 | | 208,9 | 208,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15.2. Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15.3 Организация и проведение новогодних праздничных представлений |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 16 | | 16.1. Подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 16.2. Развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, конкурсов, конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др. |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 17. Поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 17.1. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 108,6 | | 46,5 | 46,5 |
|  | 974 | 1004 | Ц711452600 | 313 | 108,6 | | 46,5 | 46,5 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17.2. Предоставление единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
|  | 974 | 1003 | Ц711412060 | 313 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 18. | | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 19. Развитие системы дошкольного образования | | 19.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19.2.Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19.3 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образ. программы дошкольного образования из республиканского бюджета |  |  |  |  |  | 485,4 | | 282,9 | 282,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974 | 104 | Ц711412040 | 313 | 485,4 | | 282,9 | 282,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Подпрограмма  Обеспечение реализации  муниципальной программы  «Развитие образования на  2014-2020годы» | | |  | 974 |  |  |  | 6227,4 | | 5773,2 | 6408,4 |
|  |  |  |  |  | 273,4 | | 295,2 | 291,4 |
|  |  |  |  |  | 5954,0 | | 5478,0 | 6117 |
| Основные мероприятия 1 | | Обеспечение функций муниципальных органов |  |  |  |  |  | 5773,2 | | 6408,4 | 6408,4 |
|  | |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  |
|  | |  |  | 974 | 0104 | Ц7Э0111990 |  | 295,2 | | 291,4 | 291,4 |
|  | |  |  | 974  974 | 0709  0709 | Ц7Э0020  Ц7Э0100200 | 100  100 | 5478,0 | | 6117 | 6117 |
| Подпрограмма  «Молодежь Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020г.» | | |  | 974 | 0707 |  |  | 1115,9 | | 970 | 988,7 |
|  |  |  |  |  | 1115,9 | | 970 | 970 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | |  | 974 | 0707 |  |  | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974  974 | 0707  0707 | Ц721015  Ц720272130 | 244  244 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Приобретение путевок в детские оздоровительные  лагеря | |  | 974 | 0707 |  |  | 356,7 | | 354,8 | 354,8 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 974  974 | 0707  0707 | Ц72ф022  Ц720312170 | 323  323 | 356,7 | | 354,8 | 354,8 |
| Основное мероприятие 4 | Организация отдыха детей в пришкольных лагерях, организация палаточных лагерей; | |  | 974 | 0707 |  |  | 473,3 | | 553,9 | 553,9 |
|  |  |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
|  | 974  974 | 0707  0707 | Ц727001  Ц720372140 | 611  611 | 473,3 | | 553,9 | 553,9 |
| Основное мероприятие 5 | Допризывная подготовка молодежи | |  | 974  974 | 0707  0707 | Ц727001  Ц720372140 | 611  611 | 90,0 | | 30,0 | 30,0 |

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Развитие образования на 2014-2020 годы» | всего | 171196,3 | 171196,3 |
| федеральный бюджет | 934,5 | 934,5 |
| республиканский бюджет | 122745,0 | 122745,0 |
| местный бюджет | 39323,1 | 39323,1 |
| внебюджетные источники | 8193,7 | 8193,7 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Поддержка развития образования  на 2014-2020 годы» | всего |  |  |
| федеральный бюджет | 934,5 | 934,5 |
| республиканский бюджет | 122453,6 | 122453,6 |
| местный бюджет | 32217,4 | 32217,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования на  2014-2020годы» | всего | 6408,4 | 6408,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 291,4 | 291,4 |
|  |  | местный бюджет | 6117 | 6117 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | «МолодежьШемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020г.» | всего | 988,7 | 988,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 988,7 | 988,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |