|  | Приложение 6 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Центр развития культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |

П а с п о р т

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | – | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | – | Администрация Шемуршинского района; Районный организационно-методический центр автономного учреждения «Центр развития культуры Шемуршинского района»; Учреждения культуры Шемуршинского района. |
| Основные мероприятия - |  | Сохранение и развитие народного творчества; - развитие музейного дела; - развитие библиотечного дела; - мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия; - поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества |
| Цели муниципальной подпрограммы | – | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Шемуршинского района; - формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; |
| Задачи муниципальной подпрограммы | – | Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; - поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; - гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Шемуршинском районе, как целостной системы духовных ценностей общества; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | – | К 2021 году будут достигнуты следующие показатели: - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры–35280,0 рублей; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, – 237,0 процентов; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 149 единиц; - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 90 процентов. |
| Этап и срок реализации муниципальной подпрограммы | – | 2014–2020 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы | – | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 81258,35 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 10930,4 тыс. рублей; в 2015 году – 11149,0 тыс. рублей; в 2016 году – 11371,9 тыс. рублей; в 2017 году – 11599,39 тыс. рублей; в 2018 году – 11831,4 тыс. рублей; в 2019 году – 12067,96 тыс. рублей; в 2020 году – 12309,3 тыс. рублей из них средства: местных бюджетов – 78525,09 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 10562,6 тыс. рублей; в 2015 году – 10773,8 тыс. рублей; в 2016 году – 10989,3 тыс. рублей; в 2017 году – 11209,09 тыс. рублей; в 2018 году – 11433,3 тыс. рублей; в 2019 году – 11661,9 тыс. рублей в 2020 году – 11895,1 тыс. рублей внебюджетных источников – 2734,26 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 367,8тыс. рублей; в 2015 году –375,2 тыс. рублей; в 2016 году – 382,6 тыс. рублей; в 2017 году – 390,3 тыс. рублей; в 2018 году – 398,1 тыс. рублей; в 2019 году – 406,06 тыс. рублей; в 2020 году – 414,2 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | – | Внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений культуры; - вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; - повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

В настоящее время в Шемуршинском районе функционируют 16 учреждений культуры, 13 модельных библиотек, 2 музея.

Основной фонд музеев района постоянно пополняется музейными предметами и по состоянию на 1 января 2013 г. насчитывает около 3000 единиц хранения. Ежегодно музеи посещают более 500 человек, организуется 8 выставок.

Одним из приоритетных направлений  в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества. В 168 клубных формированиях постоянно занимаются 2068 человек. 3 коллектива носят звание «народный». Ежегодно эти коллективы и отдельные исполнители принимают участие во всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 
2007 г. № 97 «О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике» ведется работа по модернизации муниципальных культурно-досуговых учреждений. Модернизированных учреждений культуры в районе 4.

Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, – появление возможности выбора информации между традиционными печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов. Начата работа по созданию на базе поселенческих библиотек сельских поселений многофункциональный информационных центров.

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры.

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал их управленческого состава.

Реализация программы «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее - Программа) позволит оптимизировать и модернизировать сеть учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения  ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал.

Раздел 11. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижений целей и решение задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации Программы

Приоритеты   муниципальной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики,   Шемуршинского района до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями Программы являются:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

обеспечение сохранения межнациональной, этнической стабильности;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Чувашской Республики и Шемуршинского района;

Показателями (индикаторами) достижений целей Программы выступают:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Шемуршинскому району и Чувашской Республике;

удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

доля граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений в  Шемуршинском районе как удовлетворительное (по данным социологического исследования);

Целевые показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижений целей и решения задач Программы. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения).

| Цели Программы | Задачи программы | Целевые индикаторы (показатели) |
| --- | --- | --- |
| обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Шемуршинскому району и Чувашской Республику; Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
| формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; | содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | доля граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений в Чувашской Республике как удовлетворительное (по данным социологических исследований) |

Срок реализации  Подпрограммы - 2014-2020 годы. Достижение целей и решение задач  Подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

В качестве основных критериев реализации  Программы (критериев оценки эффективности) выделяются критерии:

социальной эффективности;

экономической эффективности;

эффективности муниципального управления.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Подпрограммы

Выстроенная в рамках настоящей  Подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях  Программы.

Подпрограмма «Развитие культуры» включает пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг,  поддержку и стимулирование  творческой деятельности населения, в том числе детей, подростков, молодежи, путем расширения спектра форм и методов работы учреждений культуры.

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела. Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям; развитие новых форм музейной деятельности.

Основное мероприятие 3. Развитие библиотечного дела. Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию  информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

Основное мероприятие 5. Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества.

Раздел 1V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 81258,35 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  10930,4 тыс. рублей;

в 2015 году –  11149,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  11371,9тыс. рублей;

в 2017 году –  11599,39 тыс. рублей;

в 2018 году –  11831,4 тыс. рублей;

в 2019 году –   12067,96 тыс. рублей;

в 2020 году –   12309,3 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Программы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие культуры»

муниципальной программе Шемуршинского

района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»

на 2014-2020 годы

# Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»

# на 2014-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | - | - | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 12,0 | 12,14 | 12,16 | 12,2 | 12,25 | 12,3 | 12,5 | 12,52 | 12,6 |
| 3. | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | % | 9,9 | 11,6 | 13,3 | 15,1 | 16,9 | 18,9 | 19,6 | 20,5 | 21,7 |
| 4. | Посещаемость музеев (на 1 жителя в год) | ед. | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,45 |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| 6. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях | % | 226,0 | 226,4 | 226,7 | 226,9 | 227,2 | 234,4 | 236,4 | 237,2 | 237,5 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие культуры»

муниципальной программе

Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»

на 2014-2020 годы

# Перечень
основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы

# Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Сохранение и развитие народного творчества | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории Шемуршинского района | разрушение самобытности национальной культуры, сокращение устоявшихся культурных связей, ослабление традиций, замена социальных ориентиров и ценностей | оказывает влияние на показатель «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях» |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение комплектования, хранения, учета и использования музейного фонда; внедрение информационных технологий | нанесение ущерба историко-культурному наследию Шемуршинского района | оказывает влияние на показатели «Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год)», «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда», |
| 3. | Основные мероприятия 1.4. Развитие библиотечного дела | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение качества и доступности услуг библиотек, создание электронных ресурсов; регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов | ограничение доступа к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек, снижение качества библиотечного обслуживания наименее социально и экономически защищенных слоев и групп населения | оказывает влияние на показатели «Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)»; оказывает влияние на показатель «доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных электронный вид, от общего количества» |
| 5. | Основные мероприятия 1.5.Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования | отсутствие доступа к культурным ценностям и историческому наследию | оказывает влияние на показатель «Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации» |
| 9. | Основные мероприятия: 1.9. Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Шемуршинского района |  | Оказывает влияние на показатель «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях» |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2014-2020 годы

# План
о реализациях подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

# на 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (районный бюджет Шемуршинского района) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества | отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории Шемуршинского района. Повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы | 0801 Ц414039 | 10562,6 | 10773,8 | 10989,3 |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории Чувашской Республики | 0801 Ц414039 | 7765,2 | 7920,5 | 8078,9 |
| Мероприятие 1.2.Организация и проведение районных фестивалей, праздников, смотров, конкурсов: -фестиваль коллективов художественной самодеятельности; -районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй»; -праздник малых деревень; -фестиваль эстрадной песни «Молодые голоса»; - районный фестиваль фольклорных коллективов Шемуршинского района; -районный конкурс «Лучшее учреждение культуры»; -районный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства; -праздник Проводы зимы; -день татарской культуры; -день мордовской культуры; -фестиваль для любителей природы «Праздник грибов»; -фестиваль любителей бардовой песни «Зеленая гитара»; -рождественский фестиваль «Свет рождественской звезды»; - фестиваль «Кубок юмора». | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. |  | 0801 Ц961003 | 108,0 | 110,2 | 112,4 |
| Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение сохранности и использования Музейного фонда. | 0801 Ц414040 | 193,1 | 196,9 | 200,9 |
| 2.1. Сохранение и пополнение фондов музеев Шемуршинского района | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | создание новых музейных экспозиций, увеличение количества посещений музеев |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.Развитие библиотечного дела | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | повышение качества и доступности услуг библиотек; повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов | 0801 Ц414041 | 2500,1 | 2550,0 | 2601,0 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по информатизации общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение свободного доступа населения к информации, модернизация информационной деятельности библиотек |  |  |  |  |
| Мероприятия 3.2. Организация районных конкурсов, читательских акций, творческих лабораторий и социологических исследований по изучению читательских интересов | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |
| Мероприятия 3.3. Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек Шемуршинского района | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 года | 31 декабря 2016 года | повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Проведение противоаварийных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 23 процента |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Шемуршинского района |  |  |  |  |
| Итого: | х | х | х | х | х |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»

на 2014-2020 годы

# П Р О Г Н О З

# о сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Шемуршинского района Чувашской Республики подпрограммы  «Развитие культуры» по  муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы ЦП | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х |  |  |  |
| Услуга по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). | х | х | х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  | х | х | х |
| Количество объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | х | х | х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  | х | х | х |
| Количество зарегистрированных пользователей, чел. | 11686 | 11688 | 11690 | х | х | х |
| Количество посещений, ед. | 179325 | 179325 | 179325 | х | х | х |
| Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. | 244435 | 244435 | 244435 | х | х | х |
| Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. | 2389 | 2389 | 2389 | х | х | х |
| Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения на электронных и других видах носителей. осуществление просветительской и музейно-образовательной деятельности | х | х | х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  | х | х | х |
| Количество посетителей, ед. | 476 | 479 | 482 |  |  |  |
| Количество экспозиций и выставок, ед. | 5 | 6 | 8 | х | х | х |
| Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу, от общего числа поступивших музейных предметов % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | х | х | х |
| Количество предметов, включенных в состав музейного фонда, ед | 3073 | 3074 | 3077 | х | х | х |
| Основное мероприятие 5. Развитие культурно – досуговой деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения | х | х | х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  | х | х | х |
| Количество клубных формирований, ед. | 168 | 169 | 170 | х | х | х |
| Количество участников клубных формирований, чел. | 2068 | 2070 | 2072 | х | х | х |
| Количество мероприятий | 2718 | 2721 | 2724 | х | х | х |

Приложение № 5

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие  культуры и туризма

Шемуршинского района Чувашской Республики»

на 2014-2020 годы

# Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма  Шемуршинского района Чувашской Республики»

# на 2014-2020 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики | Источники финансирования | Источники финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 10930,4 | 11149,0 | 11371,9 | 11599,39 | 11831,4 | 12067,96 |  | 12309,3 |
|  |  | местный бюджет | 10562,6 | 10773,8 | 10989,3 | 11209,09 | 11433,3 | 11661,9 |  | 11895,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 367,8 | 375,2 | 382,6 | 390,3 | 398,1 | 406,06 |  | 414,2 |