

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

глава администрации Шумерлинского района

25.02.2020г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

за 2019 год

Наименование ответственного исполнителя:

структурные подразделения администрации Шумерлинского района

Отчетный год: 2019

Дата составления годового отчета: 25.02.2020г.

В 2019 году в Шумерлинском районе реализовывались 18 муниципальных программ (муниципальная программа Шумерлинского района «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Шумерлинского района от 24.12.2019 №835).

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основе данных структурных подразделений администрации Шумерлинского района в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского района (постановление главы администрации Шумерлинского района от 12.02.2019 г. № 66) и включает в себя следующую информацию за 2019 год:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского района и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В целом муниципальные программы Шумерлинского района реализованы.

Результаты реализации муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики:

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие»**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»

2. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе»

3. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

4. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе»

Запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 1593,2 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 1593,2. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы достигнуты.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе» муниципальной программы в отчетном году в еженедельном режиме проводился мониторинг на фиксированный набор товаров (40 наименований) и мониторинг минимальных цен на социально значимые продовольственные товары. Проводится ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями. Обеспеченность населения Шумерлинского района площадью стационарных торговых объектов составляет 242,2 кв. метров на 1 тысячу жителей, что на 40,9 кв. метра превышает норматив минимальной обеспеченности, утвержденный Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2016 № 531 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год - 255 ед. (124,4 % к уровню 2018 года, за 2018 год – 205 ед.), в том числе:

- малые предприятия – 44 ед. (из них 18 ед. - обособленные подразделения), что составляет 112,8% к уровню 2018 года (за 2018 год – 39 ед., из них 18 ед. – обособленные подразделения);

- индивидуальные предприниматели – 211 ед., что составляет 127,1% к уровню 2018 года (за 2018 год – 166 ед.), из них КФХ – 35 ед., что составляет 106,1 % к уровню 2018 года (за 2018 год – 33 ед.).

Среднемесячная начисленная заработная плата в малом и среднем предпринимательстве за 2019 год составляет 16 333,8 рублей (109,8 % к уровню 2018 года, за 2018 год – 14 875,7 рублей).

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства составляет 102,1 млн. рублей, темп роста к 2018 году составляет 100,7 %. Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 9126,2 тыс. рублей (117,6% к 2018 году).

В целях повышения уровня знаний населения по вопросам защиты своих прав на официальном сайте района в разделах «Защита прав потребителей», «Новости» размещается вся необходимая информация, ежегодно организуется «горячая линия».

В рамках мероприятий подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» следует отметить следующее: Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности снижено до 1 обращения. Среднее время ожидания и обслуживания заявителей в течение 2019 года не превысило допустимое значение и составило около 3 минут. Количество услуг переданных в МФЦ по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 175 услуг.

В целях оказания имущественной поддержки решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.09.2015 № 1/7 утверждены правила предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества Шумерлинского района на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2019 году обращений от социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе» за оказанием имущественной поддержки не было.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Экономическое развитие» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики»

«Энергосбережение в Шумерлинском районе»

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района Чувашской Республики»

По подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе» в 2019 году денежные средства не заложены.

По подпрограмме «Энергосбережение в Шумерлинском районе» также денежные средства не заложены.

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района Чувашской Республики» освоено республиканских средств в размере 2161,8 тыс. руб. на приобретение евро контейнеров емкостью 1,1 тыс.м3 в количестве 192 шт. и обустройство контейнерных площадок 91 шт. на территории сельских поселений Шумерлинского района, а также освоено 1,5 тыс. руб. местного бюджета Шумерлинского района на оплату взноса на капитальный ремонт муниципального жилого помещения сироты в многоквартирном доме. Все выделенные средства на муниципальную программу Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства освоены. Целевые индикаторы выполнены на 100%;

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»

В рамках подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» освоено 5098,85 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1708,51 тыс.руб, республиканский бюджет – 671,76 тыс.руб, бюджет Шумерлинского района – 2718,58 тыс.руб. на следующее мероприятие:

- Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» - 2665,85 тыс.руб.

- Обеспечение жилищного строительства земельными участками – 0,0 тыс.руб

- «Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства» - 2433,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» освоено 5783,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 906,1 тыс. руб., бюджет Чувашской Республики – 4877,5 тыс. руб., средства местного бюджета Шумерлинского района не использованы:

- Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями – 5783,6 тыс. руб.

- Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0,0 тыс. руб.

Все выделенные средства на муниципальную программу «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» освоены. Целевые индикаторы выполнены на 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

В 2019 году на реализацию мероприятий профилактической направленности в Шумерлинском районе муниципальной программы Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 366,5 тыс. руб., в т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений» - 51,0 тыс. руб., освоено 51,0 тыс. руб. (100%).

За 2019 года всего на территории Шумерлинского района совершено 74 преступления, из которых 20 – по ст. 158 УКРФ (кража), по 4 – по ст. ст. 116.1 УКРФ (нанесение побоев), 159 УКРФ (мошенничество) по 3 – по ст. ст. 115 УКРФ (умышленное нанесение легкого вреда здоровью), 119 УКРФ (угроза убийством), по 2 – по ст. ст. 105 УКРФ (убийство), 111 УКРФ (причинение тяжкого вреда здоровью), 231 УКРФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), 260 УКРФ (незаконная рубка деревьев) и др.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Кол-во преступлений |
| 1. | Егоркинское | 14 |
| 2. | Ходарское | 13 |
| 3. | Шумерлинское | 12 |
| 4. | Юманайское | 7 |
| 5. | Торханское | 6 |
| 6. | Магаринское | 6 |
| 7. | Туванское | 4 |
| 8. | Большеалгашинское | 4 |
| 9. | Русско-Алгашинское | 3 |
| 10. | Краснооктябрьское | 3 |
| 11. | Нижнекумашкинское | 2 |

За истекший период 2019 года проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шумерлинском районе, на которых было рассмотрено 24 вопроса. Одно заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шумерлинском районе было выездным на территории Ходарского сельского поселения.

За истекший период 2019 года в Шумерлинском района советами профилактики правонарушений сельских поселений (далее – Совет профилактики) проведено 124 заседания, на которых было рассмотрено 214 вопросов. 21 заседание Совет профилактики проведено в Ходарском сельском поселении, 15 – в Магаринском сельском поселении. В Егоркинском, Туванском, Нижнекумашкинском, Торханском, Русско-Алгашинском, Шумерлинском сельских поселениях Советы профилактики проводились в соответствии с требованиями не реже 1 раза в месяц. При этом Совет профилактики Большеалгашинского, Краснооктябрьского, Юманайского сельских поселений проводили заседания реже 1 раза в месяц.

На заседаниях Советов профилактики были проведены профилактические беседы с такими категориями лиц, как: освободившимися из мест лишения свободы – 26 человек, злоупотребляющими спиртными напитками, выезжающими на заработки за пределы сельского поселения - 22 человека, семейными дебоширами - 13 человек, уклоняющимися от уплаты алиментов - 23 человека, неблагополучными семьями - 14 семей, несовершеннолетними, состоящими на разных видах профилактического учета, - 7 человек.

Кроме того, ежемесячно членами Советов профилактики правонарушений совместно с УУП МО МВД России «Шумерлинский» осуществляется посещение подучетных лиц по месту жительства, с ними проводятся профилактические беседы, осмотр жилищно-бытовых условий.

По состоянию на текущую дату на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района состоят 5 несовершеннолетних (АППГ 2018 г. – 3). За отчетный период на учет поставлены 5 несовершеннолетних, снятых с учета несовершеннолетних - 2 (смена места жительства). Семей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, - 13, в них проживает 29 детей (АППГ 2018 г. – состояло 12 семей, в них проживало 29 детей). За отчетный период 5 семей поставлены на учет; 7 семей снято с профилактического учета, из них 3 - в связи с реабилитацией, 4 - по иным причинам.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 г. №97 «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики» на территории Шумерлинского района в работе по профилактике правонарушений в течение 2019 года участвовали 12 народных дружинников, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в том числе при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общее количество времени выходов на дежурство составило 200 часов. При этом доля членов народной дружины, осуществляющих свои полномочия не реже 1 раза в месяц, в общем числе членов народной дружины составила 76%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие земельных**

**и имущественных отношений»**

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского района, целевым показателям государственной программы Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2018 № 366.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики».

Запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 265 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 265 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы в отчетном году:

- заключено 67 новых долгосрочных договоров аренды земельных участков общей площадью 753,1 гектаров, из которых 706,4 гектаров составляют земли сельскохозяйственного назначения. В 2019 году площадь переданных в аренду земельных участков увеличилась на 39%;

- реализовано 27 земельных участков общей площадью 35,6 гектаров;

- в безвозмездное пользование предоставлено 9 участков общей площадью 5 гектаров;

- многодетным семьям в собственность бесплатно предоставлено 19 земельных участков общей площадью 1,8 гектаров для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

- проведено 4 проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;

- муниципальный земельный контроль проведен в отношении одного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 32,5 гектаров;

- ежеквартально проводились заседания комиссии по контролю за эффективностью управления муниципальным имуществом Шумерлинского района.

Комплексные кадастровые работы в 2019 году на территории района не проводились, перевод земельных участков из одной категории в другую не осуществлялся.

В течение 2019 года специалисты отдела экономики, земельных и имущественных отношений принимали участие в семинарах-совещаниях по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, проводимых Управлением Росреестра по Чувашской Республике, Минюстом Чувашии.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Развитие земельных и имущественных отношений» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»**

На территории Шумерлинского сельского поселения расположено 57 населенных пунктов:

Общая протяженность улиц – 177 км;

Площадь зеленых насаждений -6.82 га;

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов – 161.8 км;

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 16;

Общее количество общественных территорий - 11.

Основные проблемы в сфере благоустройства:

Высокая степень износа твердых покрытий дворовых проездов и тротуаров;

Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях;

Несоответствие уровня освещенности дворовых, общественных территорий, парков и скверов требованиям национальных стандартов;

Недостаточное количество и отсутствие современных малых архитектурных форм, детских игровых площадок в дворовых, общественных территориях, парках и скверах.

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Шумерлинского района путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Распоряжением главы администрации № 6-р от 21.01.2020 года создана комиссия по отбору проектов обустройства тротуаров, обеспечивающих доступ к образовательным учреждениям Шумерлинского района.

Сумма в размере 5893,909 тыс. рублей направлена на обустройства тротуаров, обеспечивающих доступ к образовательным учреждениям в следующих поселениях Шумерлинского района:

-Русско-Алгашинское сельское поселение

- Ходарское сельское поселение

- Туванское сельское поселение.

Сметы обустройства тротуаров находятся на стадии согласования.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Социальная поддержка граждан»**

В Шумерлинском районе проживают 8495 человек, каждый третий является получателем мер социальной поддержки, социальных пособий за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шумерлинского района.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Шумерлинском районе обеспечено предоставление мер социальной поддержки 976 получателю региональных ежемесячных денежных выплат (труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), 230 специалистам в сельской местности - на оплату жилищно-коммунальных услуг, 110 малоимущим получателям субсидий - на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 798 федеральным льготникам - ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 9 получателям компенсаций и выплат для граждан, пострадавших от воздействия радиации, 21 получателю ежегодной денежной выплаты, установленной для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Шумерлинском районе осуществляет Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии. Неотложные социальные услуги пожилым людям оказывают 3 мобильные бригады, комплектуемые сотрудниками центров с привлечением специалистов подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, медицинских организаций, учреждений культуры, юристов, специалистов сферы бытового обслуживания. В 2019 году предоставлены услуги 109 гражданам пожилого возраста и инвалидам. Оказано 21804 услуг, из них: социально-бытовые – 21092; социально-медицинские – 664; социально-психологические – 48 108214.

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличивается и составляет 41,2 процентов. В целях наиболее полного удовлетворения потребности граждан указанной категории в обеспечении социальной защиты и социального обслуживания необходимо дальнейшее развитие сети организаций социального обслуживания, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг гражданам.

В настоящее время в Шумерлинском районе проживают 259 инвалидов, что составляет 3,04 процента численности всего населения района. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии трудовой занятости. В 2019 году через центр занятости населения трудоустроено 3 инвалидов (1,2 процента от общего числа инвалидов, обратившихся в органы занятости). На обеспечение трудоустройства инвалидов направлен и Закон Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике». Квота для трудоустройства инвалидов установлена в 2 организациях района на 3 рабочих места. Численность работающих инвалидов составила 35 человек.

Ведется работа по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Проведена проверка существующих пандусов на предмет соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов. Пандусы имеются на всех объектах культуры, но в соответствии с СНИПом требуют текущего ремонта. Предупредительный «Желтый круг» размещен на всех объектах культуры Шумерлинского района. Количество приоритетных объектов, имеющих паспорта доступности, - 58 (100%). Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Шумерлинском районе по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг, составляет 100,0% (58 объектов). Несмотря на принятые меры, многие объекты социокультурной инфраструктуры на сегодняшний день остаются недоступны для посещений инвалидами с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху. В 4 зданиях общеобразовательных учреждений проведен капитальный ремонт отдельных помещений по адаптации к обслуживанию инвалидов. Во всех 7 общеобразовательных учреждениях имеются пандусы. МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» Шумерлинского района адаптирована к обслуживанию инвалидов. Библиотеками Шумерлинского района созданы частичные условия для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества: из 12 библиотек на 1-м этаже расположены 4 библиотеки, 8 - на втором этаже. Пандусы имеются в 4-х библиотеках. Во всех 16 клубно - досуговых учреждениях на селе имеются пандусы. Недостаточно эффективно решаются вопросы их трудоустройства, что в настоящее время является актуальным.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие культуры» на 2019-2035 годы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культуры в Шумерлинском районе»,

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района»,

«Туризм».

Запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 28168,2 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 28168,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

Плановый показатель количества поступления новых экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел составил 115 единиц, (по плану 245). В связи с ремонтом помещений межпоселенческой библиотеки, работа по комплектованию книжных фондов отделом комплектования библиотеки была проведена не в полном объеме, необработанные экземпляры будут переданы в книжные фонды в 2020 году.

В течении года обеспечена деятельность всех организаций, подведомственных сектору культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

В отрасли культуры Шумерлинского района трудятся 48 сотрудников, из них 29 – работники клубно- досуговой деятельности, 19 – работники библиотек и архива.

Средняя заработная плата работников культуры по итогам за 2019 год составила 22839,80 рублей. К уровню такого же периода 2018 года она увеличилась на 9,4 %. (20866,12 рублей).

В рамках мероприятия«Развитие муниципальных учреждений культуры» обеспечена развитие и укрепление материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В 2019 году по государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры было направлено 1,35 млн. рублей. Модернизирован и отремонтирован Саланчикский сельский клуб. На ремонт данного учреждения также выделены дополнительно 630,0 тыс. руб. из средств из местного бюджета.

В 2019 году на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек было выделено 7,4 тысяч рублей. Все средства освоены, книги для библиотек района закуплены.

В рамках государственной поддержки лучших работников культуры и лучших сельских учреждений культуры были выделены средства в сумме 260,0 тысяч рублей

По итогам проведения Всероссийского конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, в числе победителей 2019 года – Ходарская сельская библиотека , лучшим работником была признан Николай Егоров аккомпаниатор народного фольклорного коллектива "Шанчак" Егоркинского сельского Дома культуры. Денежные средства в размере 175,0 тыс. руб., полученные от участия в конкурсе «Лучшее учреждение культуры» были направлены на современное техническое оснащение учреждений культуры: приобретены оргтехника, мебель и стелажи для библиотеки.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики на повышение заработной платы работников культуры выделено 855,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «развитие образования в сфере культуры и искусства» МБУ МО «Саланчикская детская музыкальная школа им В.А. Павлова Шумерлинского района. укреплена материально- техническая база детской музыкальной школы на сумму 2,2 млн.р., из них 2,1 млн из республиканского бюджета, 114,6 руб из местного бюджета.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2035 годы**

Для занятий физической культурой и спортом в районе созданы хорошие условия. Функционируют МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды» Шумерлинского района с отделениями легкой атлетики, футбола, волейбола, кикбоксинга, лыжных гонок, полиатлона, 3 культурно-оздоровительных центра, 9 спортивных залов, 45 плоскостных спортивных сооружений.

На развитие материально-технической базы МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды» Шумерлинского района в 2019 г. выделено 1728,4 тыс. рублей (проведение текущего ремонта внутренних помещений, водопровода, установка горячего водоснабжения, наружной системы канализации, обустройство дренажа, замена бортов хоккейной коробки).

В этом году МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды» Шумерлинского района, современный многофункциональный центр для занятий спортом и спортивного отдыха районного значения, отмечался 10-летний юбилей 19 декабря. Спорткомплекс успешно занимается развитием детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работой с детьми, подростками и молодежью, а также привлечением всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой, организацией активного досуга для населения района, укреплением здоровья жителей. Спортшкола крепка своими традициями и постоянно развивается.

Известная в нашем районе спортивная семья Концовых заняла 2 место среди механизаторов в Республиканских зимних сельских спортивных играх, а в последствие в IX Всероссийских сельских спортивных играх в г. Тюмень - 4 место. Семья Мальковых (папа и ребёнок) заняла 2 место в республиканском фестивале «Чувашия. Мы ГоТОвы!».

Продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всех возрастных категорий. За 2019 год нормативы ГТО здавали 393 человека в 3 - 9 ступеней, по силовой подготовке - 225 человек 3-7 ступеней.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Содействие занятости населения Шумерлинского района» на 2019–2035 годы»**

Проводилось совершенствование системы муниципального управления охраной труда в Шумерлинском районе;

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

Произошло сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда;

Снижен уровень профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

Повышен уровень социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда;

Прошли обучение по охране труда (25 чел.).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие образования»**

В районе система дошкольного образования представлена 11 дошкольными группами при 6 общеобразовательных организациях, 1 организацией «начальная школа - детский сад», в которых по состоянию на 31.12.2019 г. обучается 148 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 30%. В очереди в детские сады дети не зарегистрированы.

В районе функционируют 7 общеобразовательных организаций, в которых обучается по состоянию на 31.12.2019 г. 501 человек (в 2012 г. – 9 школ и 897 обучающихся соответственно).

В школах района созданы условия для организации горячего питания. Горячим питанием охвачено 100% учащихся.

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. В 2019 году успешно со сдачей экзамена по русскому языку справились 100% обучающихся, по математике успешно сдали 100%. Все выпускники 9 классов также получили аттестаты об окончании основной школы.

Cформирована система работы с талантливыми детьми, однако проблемой остается низкая эффективность участия команды района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (не занято ни одного призового места).

В 2019 году за особую творческую устремленность 1 ученица МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» удостоена Именной стипендии Главы Чувашской Республики, стипендии главы администрации Шумерлинского района в размере 250 рублей - 13 учащихся.

В районе недостаточный приток молодых педагогов. Количество учителей до 35 лет – 6 чел. (6,5% от общего числа).

Системой дополнительного образования охвачено 57,7% детей (в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях района).

На подготовку образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году в районе из бюджетов всех уровней выделено 3,9 млн. руб. (2018 г. – 3,8 млн. руб.). Отремонтирована несущая конструкция и заменена кровля спортивного зала МБОУ «Егоркинская СОШ» на сумму 605,3 тыс. руб.; заменена кровля в 2 школах на сумму 1796,8 тыс. руб. (МБОУ «Алгашинская СОШ» и МБОУ «Туванская ООШ»), оконные блоки в 2 школах на сумму 479,7 тыс. руб. (МБОУ «Алгашинская СОШ» и МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова»).

Кроме того, во всех школах был проведен косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров, пищеблоков, проведено благоустройство пришкольных территорий и др.

Во всех школах установлены игровые комплексы (детские площадки) на сумму 700,0 тыс. руб.

Продолжается работа по реализации в районе национального проекта «Образование».

В рамках национального проекта «Образование» в Шумерлинском районе реализуются региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность».

В 2019 году, благодаря участию в региональных проектах, в Шумерлинском районе:

- в МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова» поступило лабораторное оборудование для оснащения кабинета биологии по программе «Наука в школу» на сумму 1764,8 тыс. руб.;

- в 5 школ поступила робототехника на сумму 915,2 тыс. руб.;

- в МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» поступил школьный автобус на сумму 2023,0 тыс. руб.;

- в МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» создан центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». На создание Центра направлено порядка 1615,0 тыс. руб., проведен ремонт 2 кабинетов для размещения Центр, на что из бюджета Шумерлинского района было выделено ок. 80 тыс. рублей;

- в МБОУ «Егоркинская СОШ» проведен ремонт спортзала на сумму 1003,0 тыс. рублей;

- в администрации района был открыт консультационный пункт по оказанию психологической, педагогической и методической помощи родителям.

Заработная плата педагогических работников за 2019 год составила:

в дошкольных образовательных организациях - 23747,8 руб. (2018 г. - 20516,9 руб.);

в общеобразовательных организациях - 25224,4 руб. (2018 г. - 23342,0 руб.);

в дополнительных образовательных организациях - 26249,1 руб. (2018 г. - 23325,8 руб.).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района»**

В рамках реализации программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района» и проведения профилактических мероприятий уменьшилось число пожаров (с 45 пожаров в 2010 г.,- 25 пожаров в 2019 г.), 1человек погибший и 1 чел. пострадавший.

В 2019 году на территории района произошло 1 чрезвычайная ситуация природного характера.

Проводилось совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления района, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском районе.

В рамках развития АПК безопасное муниципальное образование (закуплено 3 установки системы видеонаблюдения в п. Саланчик, п. Красный Октябрь, д. Туваны), проведена работа по оснащению ЕДДС техническими средствами (приобретена система оповещения членов и руководящий состав ТП РСЧС района).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района»**

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по оперативной информации в 2019 году в действующих ценах составил 437,75 млн. рублей, индекс производства продукции – 103%. Доля сельхозпродукции производимая в сельхозорганизациях и КФХ – 31%, 69% сельхозпроизводства приходятся на ЛПХ. Да, ЛПХ - это важный инструмент самозанятости на селе, но эта группа производителей меньше всего защищена от колебаний конъюнктуры рынка. Только объединяясь в сельхозкооперативы, они способны противостоять колебаниям цен. Так же важно наращивать в районе крупнотоварный сектор. На 2020 год запланировано начало строительства животноводческого комплекса на 10 тыс. голов в Большеалгашинском и Русско – Алгашинском сельских поселениях.

Объем господдержки для АПК района составил 5,09 млн. руб.(91% к уровню 2018г.).

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составила 15441 рублей или 104,1% к аналогичному периоду прошлого года.

По оперативным данным по состоянию на 1января 2020 года сев зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах проведен на площади 3941 га, что на 947 га меньше уровня прошлого года и составляет 80,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Яровой сев зерновых культур составил 1947 га или 70,5% к уровню 2018 года.

По предварительным данным в сельскохозяйственных организациях намолочено зерна 8667,8 тонны (110% к уровню прошлого года). Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях составил 200 тонн, овощей 105 тонны.

Под урожай 2020 года посеяно озимых зерновых культур на площади 1994 га, что составляет 94 % к плану, поднято 3100 га зяби –100%к уровню 2018 года

По состоянию на 1 января 2020 года проверено 490 тонн семян яровых зерновых культур, что составляет 76,5 % к плану засыпки (план 640 тонн). Кондиционных семян яровых зерновых культур - 345 тонн, что составляет 70 % от общего объема проверенных семян.

В 2019 году введено в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 144 га (6% к плану).

Закуплено 18 ед. сельскохозяйственной техники на сумму 6,7 млн. рублей.

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2019 году составило 567,7тонн (101,5 % к уровню 2018 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 43,9 тонны (105,5% к уровню 2018 года), валовое производство молока – 6530,6 тонн (97,6% к уровню 2018 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х –700 тонн (116% к уровню 2018 года),

Яиц произведено1910 тыс. штук – 98,1% к уровню 2018 года.

На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 3045 голов (99,1% к уровню 2018 г.), в том числе коров – 1520 голов (99,0% к уровню 2018 года), свиней– 477 голов (98,8% к уровню 2018 года), птицы –12,8 тыс. голов (100,3% к уровню 2018 года), овец и коз – 2644 головы (91% к уровню 2018 года),

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х поголовье КРС увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3% и составило 421 голова, в том числе коров увеличилось на 3,7% и составило 168 голов, поголовье овец –уменьшилось на 78,8% и составило 21 голова.

Ежедневно население реализует более 6,8 тонн молока, средняя закупочнаяцена за 2019 год составила 18,8 рублей или 127,8% к уровню 2018 года. В основном излишки молока от населения закупают: Аликовское РАЙПо, ООО "Вулкан", КФХ Харитонов Д.Г, СССПК Баймашский (Канашский район)

Общий объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в 2019 году составил 19,2 млн. руб., что в три раза больше уровня 2018 года.

Основными задачами развития агропромышленного комплекса Шумерлинского района на 2020 год являются:

- сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

- техническое переоснащение машинно-тракторного парка АПК района техникой нового поколения с повышенной мощностью;

- привлечение инвестиций на реализацию новых инвестиционных проектов;

- осуществление эффективного муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот необрабатываемых земель.

- за счет реализации всего комплекса намеченных мер обеспечить в 2020 году достижение следующих объемов производства во всех категориях хозяйств:

зерновых и зернобобовых – 8,2 тыс. тонн (102,5% к 2019г.);

картофеля – 4,8 тыс. тонн (100%);

овощей – 1,35 тыс. тонн (100,0%);

скота и птицы – 0,5 тыс. тонн (100%);

молока – 6,8 тыс. тонн (101,6%);

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского района»**

В рамках реализации программы в 2019 году отремонтировано 2,85 км. дорог вне границ населенных пунктов, 8,9 км дорог улиц в границах населенных пунктов сельских поселений Шумерлинского района. Проводились необходимые виды сезонных дорожных работ по содержанию сети дорог местного значения Шумерлинского района 305.84 км. из них 177 км дорог и улиц населенных пунктов сельских поселений. 128,84 км дорог вне границ населенных пунктов. Было произведено переоснащение дорожными знаками и линиями горизонтальной разметки вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ.

Основные результаты реализации мероприятий программы составляют положительный вклад в решение задач и достижения целей программы

по мероприятию 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них запланировано 13534,927 тыс. рублей выполнено и оплата составила 100% .

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района"**

В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района" муниципальной программы из бюджета Шумерлинского района в 2019 году по основному мероприятию «Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период» за счет средств резервного фонда оказана материальная помощь погорельцам ввиду уничтожения пожаром надворных построек и жилых домов 20,0 тыс. рублей: с Ходары Ходарского сельского поселения – 10,0 тыс. рублей; с. Русские Алгаши Русско-Алгашинского сельского поселения – 10,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета» произведены расходы в сумме 257,8 тыс. рублей по администрации Шумерлинского района для своевременного исполнения судебных актов (постановление № 106 929/18/21002-ИП от 27.06.2019 года судебного пристава – исполнителя о взыскании с администрации Шумерлинского района 50,0 тыс. рублей на предмет предоставления Горностаеву А.А. благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного помещения по установленной норме предоставления; постановление № 106 768/18/21002-ИП от 27.06.2019 года судебного пристава – исполнителя о взыскании с администрации Шумерлинского района 50,0 тыс. рублей на предмет предоставления Горностаеву А.А. благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного помещения по установленной норме предоставления ; письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 28.03.2019 г № 04/07-1828 в нарушение условий Соглашения от 27.02.2018 года № 1/18 произвести администрации Шумерлинского района возврат средств в республиканский бюджет 157,8 тыс. рублей за не достижение целевых показателей по состоянию на 31.12.2018 года по объекту участка автодороги «Сура- Нижняя Кумашка- Верхняя Кумашка км5+967-км6+100» - из 0,133 км выполнено 0,110 км).

По мероприятию « Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» поселениям Шумерлинского района направлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 7 868,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 11 384,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Шумерлинского района. Расходы на выплату персоналу финансового отдела в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами государственных полномочий Чувашской Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета составили 131,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.11.2019 №82 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в объеме 1 349,3 тыс. рублей. Показатели результативности исполнения межбюджетных трансфертов и отчет о достижении показателя результативности по объему просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы выполнены без отклонений от плановых значений.

Расходы на финансовое обеспечение делегированных полномочий по организации первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за счет средств федерального бюджета в сумме 989,4 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату заработной платы военно-учетным работникам и материально-технические затраты на их содержание.

Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 29.11.2019 года № 62/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта – 11 097,2 тыс. рублей. Субсидии направлены по отраслям:

- «Образование» в объеме 9 143,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, софинансирование за счет бюджета района составило 92,4 тыс. рублей;

-« Физическая культура и спорт» в объеме 1 953,3 тыс. рублей счет средств республиканского бюджета, софинансирование за счет бюджета района составило 19,7 тыс. рублей. При направлении субсидий по данным направлениям достигнуты целевые показатели без отклонений от плановых значений. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта составил 0,0 тыс. рублей.

В рамках обеспечения реализации муниципальной программы средства направлены на обеспечение функций финансового отдела администрации Шумерлинского района в сумме 4 140,5 тыс. рублей, на содержание Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Шумерлинского района направлено 937,8 тыс. рублей.

Выполнение по муниципальной программе Шумерлинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района" за 2019 год составило 99,9% (запланировано 38 317,9 тыс. рублей, исполнено 38 287,9 тыс. рублей).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе»;

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=AF5E6B425234176C546AF7957E0D7DF37DF5C5F8CBB7ABB3CF7ECD966EA1AEDC07FABE846193C0DEFE7981p9A3H) «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

Подпрограмма «Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории Шумерлинского района»;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе».

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» ежегодно организуется обучение муниципальных служащих. Всего в 2019 году по программам дополнительного профессионального образования прошли обучение 16 муниципальных служащих, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета 7 человек, за счет местного – 8.

В 2019 г. проведено 17 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в состав кадрового резерва. В 2019 году в кадровый резерв по результатам конкурса было включено 14 человек

Ежегодно в администрации Шумерлинского района проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Шумерлинского района». В 2019 году победителями конкурса в администрации Шумерлинского района были признаны 2 муниципальных служащих.

Информация о деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского района размещается на сайте администрации Шумерлинского района в сети «Интернет», в Шумерлинской общественно-политической газете «Вперед».

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" составила 84,7 %.

В рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» в 2019 году было выполнено на 100 % мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета».

Составлены списки кандидатов в присяжные заседатели:

- 85 чел. – в Центральный окружной военный суд.

В 2019 году в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики направлено 156 акта.

В 2019 году в рамках оказания бесплатной юридической помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью, бесплатная юридическая помощь оказана 7 гражданам

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» регулярно проводится мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики о муниципальной службе. Своевременно вносятся изменения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Шумерлинского района в сфере противодействия коррупции, в том числе решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.12.2019 № 63/3 принят Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике».

Постановлением администрации Шумерлинского района от 10.01.2019 № 06 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Шумерлинском районе на 2019- 2021 годы.

Проводится актикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов. В 2019 проведена антикоррупционная экспертиза 156 нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов.

Осуществляется внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Шумерлинского района. В 2019 г. фактов несоблюдения ограничений, запретов и фактов неисполнения муниципальными служащими требований к служебному поведению не имеется.

В администрации был проведен анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих Шумерлинского района. Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. Жалобы на муниципальных служащих и обращения граждан не поступали. За 2019 г. в администрацию Шумерлинского района поступило 7 уведомлений от работодателей о заключении с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, трудового договора на выполнение работ (оказание услуг). Данные уведомления рассмотрены кадровой службой и подготовлены мотивированные заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – мотивированное заключение).

В 2019 году в Шумерлинском районе были организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в отношении 9 муниципальных служащих.

По итогам проверки и по рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Шумерлинского района и урегулированию конфликта интересов 9 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний.

В 2019 г. фактов несоблюдения ограничений, запретов и фактов неисполнения муниципальными служащими требований к служебному поведению не имеется.

В администрации был проведен анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих Шумерлинского района. Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. Жалобы на муниципальных служащих и обращения граждан не поступали. За 2019 г. в администрацию Шумерлинского района поступило 7 уведомлений от работодателей о заключении с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, трудового договора на выполнение работ (оказание услуг). Данные уведомления рассмотрены кадровой службой и подготовлены мотивированные заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – мотивированное заключение).

В 2019 году в Шумерлинском районе были организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в отношении 9 муниципальных служащих.

По итогам проверки и по рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Шумерлинского района и урегулированию конфликта интересов 9 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний.

Обеспечивается доступ граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Шумерлинском районе. В течение 2019 года на официальном сайте Шумерлинского района в сети интернет размещены информационные материалы по вопросам реализации на территории Шумерлинского района политики в области противодействия коррупции, а также сведения о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения, например 03.12.2019 на сайте Шумерлинского района размещен информационный сюжет о проведении семинара со специалистами сельских поселений Шумерлинского района по вопросам противодействия коррупции, освещаются заседания комиссии по противодействии коррупции в Шумерлинском районе.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Цифровое общество Шумерлинского района»**

Программа включает в себя подпрограмм: «Развитие информационных технологий»

Одним из направлений цифрового общества сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 100 %.

В 2019 году широкополосный Интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства достиг следующих населенных пунктов: Большие и Чувашские Алгаши, Лесные Туваны, Пояндайкино, Яндаши, пос. Мыслец и пос. Красный Октябрь. В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» идет подключение социально значимых объектов к сети «Интернет». Уже подключено к скоростному Интернету 7 школ Шумерлинского района. На очереди ФАПы, библиотеки и культурно-досуговые учреждения.

На территории района полноценно заработало цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ), которое бесплатно показывает 20 телеканалов. Для полного охвата была построена телебашня 60 метров в с. Нижняя Кумашка.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2019–2035 годы**

Экологическая обстановка в районе определяется характером и масштабами воздействия промышленности, транспорта и коммунального хозяйства на окружающую природную среду. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2019 году составили 0 рублей.

Качество почвы на территории района характеризуется как стабильное с выраженной тенденцией к улучшению по микробиологическим и паразитологическим показателям. Затопляемые участки пашни отличаются минимальной эрозией или ее полным отсутствием.

Одной из важных проблем снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду является обезвреживание отходов.

Оборудованы контейнерные площадоки согласно генеральным схемам очистки территорий сельских поселений района, район работал по новой системе сбора ТКО, ликвидированы 14 очаговых навалов мусора. В поселениях от населения организован сбор ртутьсодержащих отходов на временное хранение до момента сдачи на демеркуризацию. Установлены контейнеры в общественных местах для сбора отработанных батареек, ведется их активный сбор от населения. Тем самым сохраняя почву и окружающую среду от страшных последствий опасных отходов.

В течение года проведено 34 экологических субботника. Организовано более 2 га газонов и цветников, заложены 2 парка, реконструировано 4 парка и аллей. Посажено 1280 деревьев,411 кустарников. Проводились мероприятия по очистке прудов, берегов рек, оврагов, что улучшило эпидемиологическую обстановку в районе. Население принимало активное участие в экологических акциях: «Чистое село», «Береги дерево», «Зеленая весна», «Посади дерево», «Вместе сохраним лес от пожаров» и др.

В 2020 году запланировано еще большее количество собраний и сходов, чем в 2019 г. Большую помощь оказывают школьники и учителя: проводят тематические концерты, конкурсы, принимают участие в экологических акциях. В план мероприятий по экологической безопасности включены мероприятия:

1. Дальнейшее переоборудование контейнеров и контейнерных площадок
2. Установка специализированных контейнеров под опасные отходы
3. Повсеместное введение раздельного сбора мусора
4. Разнообразные мероприятия по очистке и благоустройству сельских территорий
5. Экологическое информирование и образование населения, тематические лекции, концерты, беседы
6. Озеленение населенных пунктов, уход за созданными парками, аллеями, скверами.

и многое другое.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.