|  |
| --- |
|  |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДО 2024 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Направления реализации | Связь с показателями (индикаторами) программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| Подпрограмма № 1 «Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций» | | | | | | |
| 1.Ремонт спортивных залов общеобразова-тельных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах | Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | В 54 общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материаль-но-техническая база физической культуры и спорта | В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» осуществлен ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах | доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу физической культуры и спорта, количество построенных и модернизированных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях |
| 2.Внедрение новых требований по проектированию общеобразовательных организаций в части спортивных объектов | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2020 | 2024 | Приведены в соответствие с требованиями по единовременной пропускной способности, возможностями по размещению современного спортивного инвентаря и оборудования размеры спортивных объектов (спортивные залы, открытые плоскостные спортивные сооружения) общеобразовательных организаций | Типы и размеры спортивных объектов общеобразовательных организаций включены в требования по отбору проектов в Реестр типовой проектной документации Минстроя России | количество построенных и модернизированных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях |
| 3.Проведение мониторинга материально-технического состояния спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций | Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Обеспечена безопасность обучающихся при использовании спортивных объектов общеобразовательных организаций | Осуществлен мониторинг спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций | доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу физической культуры и спорта в соответствии с Рекомендациями по оснащению спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций спортивным инвентарем и оборудованием Минпросвещения России |
| Подпрограмма № 2 «Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта» | | | | | | |
| 4. Мониторинг потребности в повышении квалификации в разрезе педагогических профессий физкультурно-спортивного профиля | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2020 | 2021 | Определен уровень потребности в повышении квалификации педагогических работников | Представлены данные о потребности в повышении квалификации в разрезе педагогических профессий физкультурно-спортивного профиля | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих профессиональное образование в области физической культуры и спорта или по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Физическая культура»; численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации |
| 5. Создание непрерывного цикла повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Минобразования Чувашии,  Минспорт Чувашии,  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Создание условий для повышения профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников физкультурно-спортивного профиля | Создан непрерывный цикл повышения квалификации педагогических и руководящих работников.  Создан банк дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для различных категорий работников общеобразовательных организаций. Организованы и проведены: республиканские совещания, съезды по различным аспектам развития школьного спорта; организованы и проведены практикумы-семинары по различным вопросам развития школьного спорта; республиканские конференции и ярмарки физкультурно-спортивных идей; конгрессы учителей физической культуры, онлайн – курсы повышения квалификации для различных категорий педагогических и административных работников по различным вопросам школьного спорта; республиканские конкурсы педагогического мастерства. Организована «школа спортивных судей» для проведения комплексных физкультурно-спортивных мероприятий | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих профессиональное образование в области физической культуры и спорта или по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Физическая культура»; численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации |
| 6. Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности | Минобразования Чувашии,  Минспорт Чувашии,  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Разработаны дополнительные профессиональные образовательные программы для повышения квалификации и переподготовки кадров | Дополнительные профессиональные образовательные программы для повышения квалификации и переподготовки кадров | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих профессиональное образование в области физической культуры и спорта или по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Физическая культура»; численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации |
| 7. Участие в информационном наполнении интернет-портала Спорт.РДШ.РФ | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2020 | 2024 | Организованы стажерские площадки для талантливых детей, созданы модульные интерактивные профориентационные курсы для обучающихся.  Созданы условия для профессиональной ориентации детей и молодежи, повышения их спортивного мастерства | Определение лучших педагогических работников /учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и организация для них стажировочных площадок на базах ведущих клубов, вузов с привлечением лучших ученых и спортсменов Чувашской Республики;  - организация стажерских площадок для талантливых детей, создание модульных интерактивных профориентационных курсов для обучающихся;  -организация и проведение социальных опросов детей и родителей | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих профессиональное образование в области физической культуры и спорта или по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Физическая культура»;  численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 8. Организация научно-исследовательской и экспериментальной деятельности по различным вопросам развития школьного спорта | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Полученные результаты экспериментальной работы внедрены в деятельность общеобразовательных организаций  Создан банк новых, в том числе интерактивных, технологий урочной и внеурочной деятельности | В целях организации экспериментальной деятельности: определены тематики исследований; определены базовые субъекты и экспериментальные площадки; определены ответственные за проведение исследований; утверждены и внедрены полученные результаты; разработаны новые, в том числе интерактивные, технологии ведения урочной и внеурочной деятельности | количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 9. Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Чувашской Республики, реализующих основные общеобразовательные программы | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2020 | 2024 | Реализация Концепции обеспечит модернизацию учебного предмета «Физическая культура» и будет способствовать разработке и апробации механизмов развития физкультурного образования в Чувашской Республики | в рамках федерального проекта «Современная школа» и Концепции будут разработаны нормативные и методические документы | количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 10. Разработка и внедрение общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ОВЗ, в деятельность общеобразовательных организаций | Минспорт Чувашии  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Создан республиканский банк общеразвивающих программ, методических рекомендаций и пособий | общеразвивающие программы по видам спорта внедрены в общеобразовательные организации | количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 11. Использование  методических рекомендаций, разработанных Минпросвещения России, по организации клубной и соревновательной деятельности в общеобразовательных организациях, включающих механизмы их финансового обеспечения | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2020 | 2021 | внедрены методические рекомендации, разработанные Минпросвещения России, по организации соревновательной деятельности в общеобразовательных организациях | методические рекомендации, разработанные Минпросвещения России, внедрены в целях оказания помощи работникам общего образования в организации физкультурно-спортивных мероприятий | количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 12. Внедрение предложений, подготовленных Минпросвещения России, по гармонизации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2021 | 2024 | внедрены предложения, разработанные Минпросвещения России, по внесению изменений в дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта, предусматривающие освоение этапов спортивной подготовки | внесены изменения в дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта, предусматривающие освоение этапов спортивной подготовки | количество разработанных программно-методических материалов в области физической культуры и спорта |
| 13. Внедрение методических рекомендаций, разработанных Минпросвещения России, по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в период летней оздоровительной кампании | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2021 | 2024 | внедрена типовая программа, разработанная Минпросвещения России, по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в период летней оздоровительной кампании, разработанная Минпросвещения России | внедрена типовая программа организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в период летней оздоровительной кампании | доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей школьного возраста |
| Подпрограмма № 3 «Физкультурно-спортивная работа» | | | | | | |
| 14. Создание единого всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных клубов | Минобразования Чувашии | 2021 | 2024 | создан единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов, обеспечено его сопровождение | школьные спортивные клубы зарегистрированы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Школьныйспорт24.рф | доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб |
| 15. Организация и проведение конкурсов и фестивалей физкультурно-образовательной направленности для обучающихся, в том числе для одаренных детей и обучающихся с ОВЗ | Минобразования Чувашии  Минспорт Чувашии | 2021 | 2024 | Определены победители конкурсов и фестивалей | Утверждены положения о проведении конкурсов и фестивалей | Все общеобразовательные организации вовлечены в соревновательную деятельность |
| 16. Участие команд школьников (обучающихся) Чувашской Республики во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых среди школьников | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Обеспечение участия школьников во всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятиях. Выявление обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта | проработан вопрос об участии школьников Чувашской Республики во всероссийских и межрегиональных мероприятиях | все общеобразовательные организации вовлечены в соревновательную деятельность |
| 17. Участие в заявочных кампаниях на право проведения на территории Чувашской Республики всероссийских спортивных мероприятий, проводимых среди школьников | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Повышение конкурентоспособности и привлекательности школьного спорта на всероссийском уровне | подготовлены заявки на проведение на территории Чувашской Республики всероссийских спортивных мероприятий, проводимых среди школьников | все общеобразовательные организации вовлечены в соревновательную деятельность |
| 18. Формирование и реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики, направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии  региональные спортивные федерации Чувашской Республики | 2020 | 2024 | Создан оптимальный современный и востребованный Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики | Проведена экспертная оценка физкультурных и спортивных мероприятий. Структурирован и оптимизирован Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики. Разработаны современные технологии проведения физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с запросами молодого поколения. Организация и проведение республиканских социально значимых спортивно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей комплекса ГТО, соревнований школьных спортивных лиг | Все общеобразовательные организации вовлечены в соревновательную деятельность |
| 19. Проведение мероприятий по совершенствованию медицинского сопровождения школьного спорта | Минздрав Чувашии | 2020 | 2024 | Проведены мероприятия, направленные на сокращение случаев травматизма и смертельных случаев на занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование медицинского сопровождения школьного спорта | Все общеобразовательные организации вовлечены в соревновательную деятельность |
| 20. Оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва | Минспорт Чувашии | 2020 | 2024 | Некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, выделены гранты | Минспортом Чувашии  проведен конкурс на предоставление из республиканского бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей школьного возраста |
| 21. Пропаганда школьного спорта в СМИ | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций | 2020 | 2024 | Обеспечена информированность населения о развитии школьного спорта | Организация мастер-классов, интервью и встреч с ведущими спортсменами Чувашской Республики. Организация телетрансляций с всероссийских и республиканских физкультурно-спортивных соревнований обучающихся. Проведение всероссийских физкультурно-спортивных акций, флешмобов, праздников, посвященных памятным датам и спортивным событиям Чувашской Республики | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей школьного возраста |
| 22. Определение порядка участия республиканских общественных физкультурно-спортивных организаций в развитии школьного спорта | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии | 2020 | 2021 | Разработан порядок участия республиканских общественных физкультурно-спортивных организаций в развитии школьного спорта | Определен координатор реализации Межотраслевой программы школьного спорта в Чувашской Республике до 2024 года | - |
| 34. Мониторинг реализации Межотраслевой программы развития школьного спорта в Чувашской Республике до 2024 года | Минспорт Чувашии  Минобразования Чувашии | 2020 | 2024 | Осуществлен ежегодный мониторинг реализации Межотраслевой программы развития школьного спорта в Чувашской Республике до 2024 года | Разработаны формы мониторинга, определен порядок проведения мониторинга. Получены данные о состоянии и развитии школьного спорта. | - |